## 2-услуги КС
| Раздел 2 | Годовая программа закупок услуг для проведения программы капитального строительства на 2007 год
| Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки услуг для проведения программы капитального строительства на 2007 год
| Приморские ЭС | 5 | 1 | Строительство ВЛ-10 кВ ПС "Глубинная" - с.Глубинное | открытый конкурс | 3 квартал 2007г. | инвест составляющая тарифа | 2007 | сентябрь | 2007 | ноябрь | АО ДРСК | 240 | объект включен в ИП 2007г. , способ изменен по реш. ЦЗК от 03.08.07г. Пр. №20
| Приморские ЭС | 15 | 1 | ПИР.Строительство ПС-110/10 кВ "Глубинная" с ВЛ-10 кВ ПС"Глубинная" - с.Глубинное | открытый конкурс (ЭПТ) | июль 2007г. | инвест составляющая тарифа | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 240
| Приморские ЭС | 17 | 1 | Разработка рабочего проекта на электроснабжение сел Лиственное, Бровки,Щербаковка,Моряк-Рыболов и Маргаритово Ольгинского района Приморского края, в том числе по 3-ем пусковым комплексам | открытый конкурс (ЭПТ) | 3 квартал 2007г. | инвест составляющая тарифа | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | АО ДРСК | 240
| Приморские ЭС | 18 | 1 | Разработка рабочего проекта строительства ПС-110/35/6 кВ, ПС-110/35/6 кВ "Амурская" и ВЛ-110 кВ "Волна-ВТЭЦ1-ВТЭЦ2" в г.Владивостоке | открытый конкурс (ЭПТ) | 3 квартал 2007г. | инвест составляющая тарифа | 2007 | октябрь | 2008 | июнь | АО ДРСК | 240
| Хабаровские ЭС | 9 | 1 | Строительство ПС-110 кВ "Береговая насосная" в г.Хабаровске | открытый конкурс (ЭПТ) | 3 квартал 2007г. | инвест составляющая тарифа | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 220
| Хабаровские ЭС | 10 | 1 | ПИР для строительства КЛ-110 кВ "СДВ-БН" в г.Хабаровске | открытый конкурс | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2008 | 2 квартал | АО ДРСК | 170 | добавлено при корректировке инвестпрограммы, способ закупки изменен по реш. ЦЗК от 17.08.07г. Пр. №21
| Хабаровские ЭС | 16 | 1 | Строительство ПС-35/6 кВ "Парк Гайдара" в г.Хабаровске | открытый конкурс (ЭПТ) | июль 2007г. | средства потребителей, амортизация | 2007 | сентябрь | 2008 | май | АО ДРСК | 240 | добавлено по реш. ЦЗК , пр. №16 от 06.07.07г.
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
в том числе проведение открытых закупочных процедур (7)
из них открытых конкурсов (7)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 5 из 7)
Председатель ЦЗК

## 3-услуги ТПиР
| Раздел 3 | Годовая программа закупок услуг для проведения программы ТПиР на 2007 год
| Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки услуг для проведения программы ТПиР проводимые на 2007 год
| Амурские ЦЭС | 56 | 1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики Центрального энергорайона | Открытый конкурс (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ОАО ДРСК | 340
| Амурские западные ЭС | 96 | 1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Украина | открытый запрос цен | 2 квартал 2007г. | кредит | 2007 | июль | 2007 | октябрь | АО ДРСК | 240 | перенесено из ремонтов
| ИА ДРСК | 57 | 1 | ПИР. Офисное здание ОАО "ДРСК" | открытый запрос предложений (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ОАО ДРСК | 220
| ИА ДРСК | 58 | 1 | Реконструкция системы видеонаблюдения здания ИА | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ОАО ДРСК | 290
| Хабаровские электрические сети СП СЭС | 26 | 1 | ПИР для реконструкции ПС 35/6 кВ "Городская" в г. Комсомольск-на-Амуре | открытый запрос предложений (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2008 | 4 квартал | АО ДРСК | 170 | изменен срок проведения закупки, финансирование на 2007 год - 2672 тыс.руб.
| ХЭС | 92 (149.2) | 1 | Реконструкция здания ЗРУ-10 ПС "Корфовская" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | кредит | 2007 | август | 2007 | сентябрь | ХЭС | 370 | перенесено из ремонтов
| Электрические сети ЕАО | 64 | 1 | Корректировка ПИР на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ "Николаевка" | открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | инвест составляющая тарифа | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ОАО ДРСК | 230
| Приморские ЭС | 65 | 1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с.Благодатное | открытый конкурс (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | ноябрь | АО ДРСК | 220
| Приморские ЭС | 101 | 1 | Разработка рабочего проекта реконструкции ВЛ 35 кВ "ВТЭЦ1 - Залив- ТЦ - Голубинка" и ПС-35 кВ "ИЗ" в г.Владивостоке | открытый конкурс (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | октябрь | 2008 | 4 квартал | АО ДРСК | 170
| Южно-Якутские ЭС | 106 (124.3) | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №103 "Малый Нимныр-Большой Нимныр" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ЮЯЭС | 170 | перенесено из ремонтов , отыграно
| Южно-Якутские ЭС | 106 (124.4) | 2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 133 А "Большой Нимныр-Юхта" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ЮЯЭС | 170 | перенесено из ремонтов, отыграно
| Южно-Якутские ЭС | 107 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №112 "ТДЭС-ПС №26" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ЮЯЭС | 170 | пренесено из ремонтов
| Южно-Якутские ЭС | 108 (125.4) | 1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ №20 "ЗИФ-Хатастыр" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ЮЯЭС | 220 | перенесено из ремонтов
| Южно-Якутские ЭС | 109 | 1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № 1 "ЧТЭЦ-Аэропорт" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ЮЯЭС | 220 | перенесено из ремонтов
| Южно-Якутские ЭС | 109 | 2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ №29 "Хитачи" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ЮЯЭС | 220 | перенесено из ремонтов
| Южно-Якутские ЭС | 109 | 3 | Реконструкция ВЛ-35 кВ №22 "ПС №26 - Ыллымах" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | ЮЯЭС | 220 | перенесено из ремонтов
| "АЗЭС" | 61 | 1 | АСКУЭ бытового потребителя "под ключ" | Открытый конкурс (ЭТП) | 3квартал 2007г. | амортизация | 2007 | август | 2007 | декабрь | АО ДРСК | 170 | перенесено из раздела Материалы для ТПиР
| " АВЭС" | 61 | 2 | АСКУЭ бытового потребителя "под ключ" | Открытый конкурс (ЭТП) | 3квартал 2007г. | амортизация | 2007 | август | 2007 | декабрь | АО ДРСК | 170 | перенесено из раздела Материалы для ТПиР
| " ПЭС" | 61 | 3 | АСКУЭ бытового потребителя "под ключ" | Открытый конкурс (ЭТП) | 3квартал 2007г. | амортизация | 2007 | август | 2007 | декабрь | АО ДРСК | 170 | перенесено из раздела Материалы для ТПиР
| "ХЭС" | 61 | 4 | АСКУЭ бытового потребителя "под ключ" | Открытый конкурс (ЭТП) | 3квартал 2007г. | амортизация | 2007 | август | 2007 | декабрь | АО ДРСК | 170 | перенесено из раздела Материалы для ТПиР
| "ЭСЕАО" | 61 | 5 | АСКУЭ бытового потребителя "под ключ" | Открытый конкурс (ЭТП) | 3квартал 2007г. | амортизация | 2007 | август | 2007 | декабрь | АО ДРСК | 170 | перенесено из раздела Материалы для ТПиР
| "ЮЯЭС" | 61 | 6 | АСКУЭ бытового потребителя "под ключ" | Открытый конкурс (ЭТП) | 3квартал 2007г. | амортизация | 2007 | август | 2007 | декабрь | АО ДРСК | 170 | перенесено из раздела Материалы для ТПиР
| ДРСК | 119 | 1 | Разработка бизнес-плана крупного инвестиционного проекта "АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии" | Открытый конкурс (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | сентябрь | 2007 | октябрь | АО ДРСК | 170 | добавлено по реш.ЦЗК №20 от 03.08.2007г.
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
в том числе проведение открытых закупочных процедур (20)
из них открытых конкурсов (10)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 13 из 20)
Председатель ЦЗК | [9 empty] | В.А. Юхимук

## 4-материалы КС
Раздел 4 | Годовая программа закупок материалов для проведения под программу капитального строительства на 2007 год
Подразделение/ предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки товаров | месяц начала поставки товаров | год окончания поставки товаров | месяц окончания поставки товаров | Организатор закупки | Группа продукции или код классиф. | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки материалов для проведения под программу капитального строительства на 2007 год
Приморские ЭС | 5 | 1 | Ячейка PASS MO-145 4 шт. Трансформатор напражения СРВ-123 110 кВ | Открытый конкурс | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 190
Приморские ЭС | 10 | 1 | Панель регистраторов Бреслер (ПС Залив) | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | з квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Приморские ЭС | 11 | 1 | Ячейки КРУ 6 кВ серии К-59 | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Хабаровские ЭС | 12 | 1 | трансформатор силовой ТМ-250/10 У1-2шт. (ПС "Парк Гайдара"), реактор заземляющий РДЭСОМ-230/6 У1-2шт. (ПС "Парк Гайдара") | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал | Амортизация | 2007 | з квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК |  | добавлено по решению ЦЗК № 16 от 06.07.07г.
Хабаровские ЭС | 13 | 1 | комплектно распределительное устройство 35 кВ-1 к-т (ПС "Парк Гайдара") | Открытый конкурс (ЭТП) | 3 квартал | Амортизация | 2007 | з квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК |  | добавлено по решению ЦЗК № 16 от 06.07.07г.
Хабаровские ЭС | 15 | 1 | кабельные муфты - 12 шт. (ПС "Парк Гайдара") | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал | Амортизация | 2007 | з квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК |  | добавлено по решению ЦЗК № 16 от 06.07.07г.
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
в том числе проведение открытых закупочных процедур (10)
из них открытых конкурсов (2)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (4 из 6)
Председатель ЦЗК

## 5-материалы ТПиР
Раздел 5 | Годовая программа закупок материалов для проведения программы ТПиР на 2007 год
Подразделение/ предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки товаров | месяц начала поставки товаров | год окончания поставки товаров | месяц окончания поставки товаров | Организатор закупки | Группа продукции или код классифи-катора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки материалов для проведения программы ТПиР на 2007 год
ЭС: Амурские, Хабаровские, Приморские, Южно-Якутские и ЕАО | 172 | 1 | Эталонные приборы для метрологических служб | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 331
ЭС: Амурские, Хабаровские, Приморские, Южно-Якутские и ЕАО | 173 | 1 | Оборудование для лабораторий по качеству электроэнергии | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 331
Амурские сети | 24 | 1 | Железобетон | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 380
Амурские сети | 26 | 1 | Железобетон | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 380
ЭС ЕАО | 176 | 1 | Провод АС-50/8 | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
ЭС ЕАО | 177 | 1 | Проовод АС-50/9 | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007 г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Хабаровские сети СП ЦЭС, СП СЭС | 213 | 1 | Аккумуляторная батарея ОР-14 | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 320
Приморские ЭС | 216 | 1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ с.Благодатное (КТП 9 шт.) | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Приморские ЭС | 217 | 1 | Релейная аппаратура и автоматика | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК
Приморские ЭС | 262 | 1 | Аппаратура ВЧ связи | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Приморские ЭС | 263 | 1 | Трансформаторы тока | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Приморские ЭС | 35 | 1 | Линейная арматура | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 293
Приморские ЭС | 36 | 1 | Изоляторы ПС-70, ПС-120 | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 270
Южно-Якутские электрические сети | 47 | 1 | ПС110кВ №5,8,26; Ввода , ГТВ 15 110 2000 -6шт | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 220
Южно-Якутские электрические сети | 48 | 1 | Замена ТП 6/0,4 №35 ЗЖБИ и ТП №28 "Нагорная" | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ФАО АО ДРСК | 190
Южно-Якутские электрические сети | 49 | 1 | Замена трансорматоров в ТП г. Алдан ТМ630 кВА-2 шт., ТМ400 кВА-3 шт., ТМ250 кВа-4 шт., ТМ160кВА-1шт. | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 2 квартал | АО ДРСК | 170
Амурские сети | 179 | 2 | Трансформаторы тока ТТИ Т-0,66 | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Электрические сети ЕАО | 181 | 1 | железобетон | открытый запрос цен | 4 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 380
Амурские электрические сети, ФАО ЦЭС, ФАО СВЭС, ФАО ПЭС | 185 | 1 | Источник бесперебойного питания - 3 комплекта | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Приморские ЭС | 261 | 2 | разъединители РДЗ | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Приморские ЭС | 264 | 1 | Ограничители перенапряжения ОПН , п/с "Глубинная", ВЛ "Иман-Погранотряд" | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Приморские ЭС | 266 | 1 | Вакуумные выключатели BB/TEL ПС "Глубинная" | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК |  | Закупка перенесена в раздел 4
Приморские ЭС | 237 | 1 | Разъединители РДЗ-110 ПС "Глубинная" | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК
ХЭС | 245 | 1 | ж/б изделия | Открытый запрос цен | 4 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | ОАО ДРСК
ПЭС | 242 (246) |  | Энергостолбы пропитанные | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | кредит | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Оборудование не входящее в смету строек
Амурские ВЭС | 54 | 1 | Автомобили УАЗ-390944 - 2 шт. | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 301
Амурские ЦЭС |  | 2 | Автогидроподъемник АГП -18.04 на набе ЗИЛ 433362. | открытый запрос цен | 3 квартал |  | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь |  | 301
Амурские ЦЭС |  | 3 | Автомобиль MITSUBICHI CANTER | открытый запрос цен | 3 квартал |  | 2007 | сентябрь | 2007 | сентябрь | АО ДРСК | 301
Амурские ЦЭС | 56 | 1 | Прибор тангенс-3М | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 330
Амурские электрические сети | 248 | 1 | УАЗ-220694-04 - 4 шт. | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК
Амурские электрические сети | 249 | 1 | УАЗ-220694-04 - 6 шт. | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК
Хабаровские сети СП ЦЭС, СП СЭС | 71 | 1 | Японский автомобиль Prado,легковой, 4 wd, дизель-1 шт. | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 301
Хабаровские сети СП ЦЭС, СП СЭС | 72 | 1 | Японский автомобиль, микро-грузовик со сдвоенной кабиной бригадная , 4 wd, дизель - 1 шт. | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 301
Хабаровские сети СП ЦЭС, СП СЭС | 73 | 1 | Японские автомобили, легковые, кузов типа "седан" - 5 мест, 4 wd- 3 шт. | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 301
ИА ДРСК | 189 | 1 | Автомобили (обновление автопарка) - 1 шт. | Открытый запрос цен | 4 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 301
Южно-Якутские электрические сети | 42 | 1 | Передвижная буровая установка- ПБУ 2/21 на базе автомобиля Урал | Открытый конкурс | 4 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 460
Южно-Якутские электрические сети | 43 | 1 | УРАЛ-32551-0011-41 | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 301
Южно-Якутские электрические сети | 44 | 1 | УАЗ39629 фургон - 2шт | открытый запрос цен | 4 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал 2007г. | 2007 | 4 квартал 2007г. | ФАО АО ДРСК | 301
Южно-Якутские электрические сети | 45 | 1 | Трелевочный трактор ТДТ 55 | открытый запрос цен | 4 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал 2007г. | 2007 | 4 квартал 2007г. | ФАО АО ДРСК | 300
Южно-Якутские электрические сети | 46 | 1 | ГАЗ-3409 БОБР пассажирский | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал 2007г. | 2007 | 4 квартал 2007г. | ОАО ДРСК | 300
Южно-Якутские электрические сети | 193 | 1 | УАЗ96394-2шт. | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал 2007г. | 2007 | 4 квартал 2007г. | ОАО ДРСК | 300
Приморские ЭС | 78 | 1 | Передвижная лаборатория ЭТЛ-35- 1 шт. | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 330
Приморские ЭС | 194 | 1 | Передвижная лаборатория ЭТЛ-10- 1 шт. | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 330
Приморские ЭС | 92 | 1 | Бурильно-крановая машина БМ 205В на базе МТЗ-82-1 шт. | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 301
Приморские ЭС | 195 | 1 | БКУ на базе HINO - 1 шт. | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 330
Приморские ЭС | 196 | 1 | УАЗ 220694-04 - 2 шт. | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 301
Приморские ЭС | 197 | 1 | УАЗ 220694-033 - 1 шт. | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 301
Электрические сети ЕАО | 106 | 1 | Автомобиль ГАЗ 33251 Егерь БКМ-317- 1 шт. | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | АО ДРСК | 301
Электрические сети ЕАО | 107 | 1 | Прибор "Тангенс-3М" | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 330
Электрические сети ЕАО | 110 | 1 | Автомобили УАЗ 3309- 3 шт. | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | АО ДРСК | 330
АИИС КУЭ и совершенствование учета электроэнергии
ЭС: Хабаровские, Южно-Якутские, Приморские, ЕАО | 205 | 1 | Модернизация учета у потребителей (замена счетчиков класса 2,5 на 2,0) | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК
ЭС: Амурские, Хабаровские, Южно-Якутские, ЕАО | 208 | 1 | модернизация коммерческого учета по границам розничного рынка (оборудование связи для АСКУЭ БП) | Открытый конкурс (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК
Закупка оборудования связи по ЦССДТУ на 2007 год
Амурские ЦЭС | 123 | 1 | Цифровая АТС (Белогорский РЭС) | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 334
Амурские ЦЭС | 218 | 1 | Регистратор диспетчерских переговоров "Эхо" | открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 334
Амурские ВЭС | 219 | 1 | Агрегаты резервного питания ПС Ярцево, ПС Спасск, ПС Перевал-База, ПС Касаткино | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 334
Амурские ВЭС | 220 | 1 | Сварочный аппарат для ВОЛС | открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 334
Приморские ЭС | 222 | 1 | УКВ радиостанции Motorola, ретранслятор | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 352
Хабаровские ЭС | 225 | 1 | Доукомплектация мультиплексоров DLC | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 334
Амурские ЦЭС | 250 | 1 | Цифровая АТС (Белогорский РЭС) "под ключ" | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 352
Амурские СЭС | 251 | 1 | Цифровая АТС Ericsson MD-110 с мультиплексором "под ключ" | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 352
ЭС ЕАО | 253 | 1 | Модернизация систем ВЧ связи ПС Амурзет | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 352
Оборудование АСУ (по программе развития ИТ)
Амурские сети | 134 | 1 | Реконструкция корпоративной сети передачи данных, модернизация оборудования доступа и средств защиты информации (общесистемное) | открытый конкурс (п. 7.1.1.) | 1 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 1 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 340
Амурские сети | 135 | 1 | Вычислительная техника | открытый конкурс (п. 7.1.1.) | 1 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 1 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 333
Хабаровские электрические сети СП СЭС, СП ЦЭС | 136 | 1 | Персональный компьютер | открытый конкурс (п. 7.1.1.) | 2 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | июнь | 2007 | сентябрь | АО ДРСК | 333
Хабаровские электрические сети СП СЭС, СП ЦЭС |  | 2 | Серверы |  |  |  | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь |  | 333
Электрические сети ЕАО | 137 | 1 | Реконструкция ЛВС и сетей передачи данных | Открытый запрос цен (п. 7.6.1.) | 1 квартал 2007г. | Амортизация | 2007 | апрель | 2007 | апрель | АО ДРСК | 334
Общесистемные | 227 | 1 | 1. Реконструкция корпоративной сети передачи данных, модернизация оборудования доступа и средств защиты информации | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | амортизация | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 340 | Реконструкция корпоративной инф. сети в соответствии с требованиями Фед. службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Стандарта инф. обмена между подразделениями КЦ, ЦУР
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
в том числе проведение открытых закупочных процедур (53)
из них открытых конкурсов ( 2 )
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 30 из 53)
Председатель ЦЗК

## 6-услуги рем
Раздел 6 |  |  | Годовая программа закупок услуг в энергоремонтном производстве на 2007 год
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официаль-ного объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выпол-нения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выпол-нения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполне-ния работ, услуг | Организатор закупки |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки услуг в энергоремонтном производстве проводимые на 2007 год
Амурские сети СП ЗЭС | 26 | 1 | Огнезащитная обаботка деревянных поверхностей стропильной системы деревянных кровель:Шимановского РЭС, Серышевского, Мазанолвского и Центрального РЭС | открытый запрос цен | 2 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОАО ДРСК | 450
Амурские сети СП СЭС | 43 | 1 | ВЛ-220 Сковородино-Тында ( -перенос опор на новые ж/б фундаменты - 3 опоры ; -замена опор на оттяжках - 2 шт.; -обваловка опор привозным грун-том 10оп.*60м3 - 600м3) | открытый конкурс (ЭТП) | 3 квартал | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | ноябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 240
Амурские сети СП СЭС | 44 | 1 | Чистка просеки Механизированным способом ВЛ - 220 кВ всего 238 га - ВЛ 220 кВ Сковородино- БАМтяга -21 га;- ВЛ 220 кВ Сковородино-Сковородино тяга -17 га; - ВЛ 220 кВ Ключевая-Сиваки-200 га | открытый конкурс (ЭТП) | 3 квартал 2007 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | ноябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 250
Амурские сети ИА | 54 | 1 | Ремонт системы отопления здания исполнительного аппарата | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | август | 2007 | сентябрь | АО ДРСК | 400
ХЭС | 81 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-35-110кВ- чистка просек "Стдима-Золотая", "Золотая-Сукпай" | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | август | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 240
Приморские ЭС | 112 | 1 | Ремонт пожарной сигнализации (Владивосток) | Открытый запрос цен | 2 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | июль | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 352
Приморские ЭС |  | 2 | Ремонт пожарной сигнализации (Уссурийск)
Приморские ЭС |  | 3 | Ремонт пожарной сигнализации (Дальнереченск, Спасск)
Приморские ЭС |  | 4 | Ремонт пожарной сигнализации (Кавалерово)
Приморские ЭС | 115 | 1 | ВЛ 0,4 кВ с.Ивановка - 4,3 км | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 220
ЮЯЭС | 119 | 1 | Обследование и диагностика силовых трансформаторов ТДТН-40000-110-67 У ПС №40 "ОФ" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОАО ДРСК | 170
ХЭС | 149 | 1 | Капитальный ремонт зданий и сооружений: ПС "ГВФ", "Ц" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | август | 2007 | август | ОАО ДРСК | 370
|  | 3 | Капитальный ремонт зданий и сооружений ТП - 2089, ТП-1466, ТП-289. |  |  |  |  | октябрь |  | ноябрь | ОАО ДРСК | 370
ЮЯЭС | 150 | 2 | Выправка опоры №504 ВЛ-220 кВ Л-203 "Нерюнгри-Куранах" | открытый запрос цен | 1 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | июль | 2007 | июль | ОАО ДРСК | 240
Приморские ЭС | 181 | 2 | Чистка просеки ВЛ-110 кВ "Горбуша-Пластун" 44 га | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | август | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 250
|  | 3 | Чистка просеки ВЛ-110 кВ "К-Богополь-Плавзавод" 15 га |  |  |  | 2007 | август | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 250
Приморские ЭС | 183 | 1 | Ремонт автотракторной техники | открытый запрос предложений | 2 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | июль | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 430
Электрические сети ЕАО | 189 | 1 | Ремонт силового трансформатора ПС 220 кВ "Облучье" | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | октябрь | ОАО ДРСК | 140 | Реш. ЦЗК от 03.08.2007 № 20
Амурские сети ИА | 190 | 1 | Капитальный ремонт административного здания Амурского МСК г. Благовещенск, Северная,149 | открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | август | 2007 | сентябрь | ОАО ДРСК | 400 | Реш. ЦЗК от 03.08.2007 № 20
Амурские сети СП ЗЭС | 191 | 1 | Капитальный ремонт здания холодного склада Центрального РЭС, ремонт фасада здания СМИТ, ремонт отмостки ПС "Северная", "Восточная" | открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | октябрь | ОАО ДРСК | 370 | Реш. ЦЗК от 03.08.2007 № 20
Амурские сети СП ЗЭС | 192 | 1 | Капитальный ремонт силового трансформатора 110 кВ - 1 шт. ТМН-6300/110 ПС Селемджинск. Ремонт трансформатора Т-1 PML 31500/220 20000 ПС Уландочка | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 140 | Реш. ЦЗК от 17.08.2007 № 21
Амурские сети СП ЗЭС | 193 | 1 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМН-1600-35 кВ-1 шт.,ТМН-3200-35 кВ - 2 шт.Ремонт измерительных трансформаторов и ТСН, всего 2 шт. | открытый запрос цен | 3квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 140 | Реш. ЦЗК от 17.08.2007 № 21
ХЭС | 194 | 1 | Восстановительные работы на ПС 110 кВ "Дормидонтовка" | закупка у единственного источника | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | август | 2007 | август | ОАО ДРСК | 240 | Реш. ЦЗК от 17.08.2007 № 21 ( ОАО "ХЭСР")
Амурские сети СП ЦЭС | 195 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ с.Придорожное | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 230 | Реш. ЦЗК от 24.08.2007 № 22
Амурские сети СП ЦЭС | 196 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ с.Марково | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 230 | Реш. ЦЗК от 24.08.2007 № 22
Амурские сети СП ЦЭС | 197 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ с.Новое | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 230 | Реш. ЦЗК от 24.08.2007 № 22
Амурские сети СП ЦЭС | 198 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ с.Петропавловка | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 230 | Реш. ЦЗК от 24.08.2007 № 22
Амурские сети СП ЗЭС | 199 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ с.Белоярово | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 230 | Реш. ЦЗК от 24.08.2007 № 22
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
закупка у единственного источника (1)
в том числе проведение открытых закупочных процедур (23)
из них открытых конкурсов (2)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (4 из 23)
Председатель ЦЗК

## 7-материалы рем
7 | Годовая программа закупок материалов в энергоремонтном производстве на 2007 год
Подразделение/ предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки товаров | месяц начала поставки товаров | год окончания поставки товаров | месяц окончания поставки товаров | Организатор закупки | Группа продукции или код классифика-тора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки материалов в энергоремонтном производстве проводимые в 2007 год
Амурские сети | 30 | 1 | Металлопрокат | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 10
Амурские сети | 33 | 1 | Металлопрокат | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 10
Амурские сети | 39 | 1 | Пиломатериал | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 450
Амурские сети | 50 | 1 | кабельно-проводниковая продукция | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 290
Амурские сети | 61 | 1 | вводы -35кВ | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 331
Амурские сети | 67 | 1 | блоки питания БПНС, шкафы РШ | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 460
Амурские сети | 80 | 1 | Железобетонные изделия | Открытый запрос цен | 4 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 260
ХЭС | 99 | 1 | Измерит.электроприборы, делители напряжения | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 330
ХЭС | 107 | 1 | Тепломеханическое оборудование, насосы | Открытый запрос цен (ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 110
ХЭС | 112 | 1 | Кровельные материалы (стекломаст) | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 500
ХЭС | 115 | 1 | трансформаторы напряжения НАМИ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | декабоь | АО ДРСК | 210
ХЭС | 119 | 1 | предохранители в/в и н/в | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 170. 180
ПЭС | 127 | 1 | Обогреватели ТЭН-4 220в 881,83 м^3 | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 2007-12-01 | ОАО ДРСК | 500
ПЭС | 129 | 1 | Трансформаторы НАМИ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 160
ПЭС | 143 | 1 | Металлопрокат (в ассортименте) Сталь листовая: 30,476тн., Сталь сортовая:145,098тн. | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 2007-12-01 | ОАО ДРСК | 350
ПЭС | 150 | 1 | Смазки технические ; 2077кг., 9112л. | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 2007-12-02 | ОАО ДРСК | 490
ПЭС | 154 | 1 | Изоляторы ИПУ, ИТП | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | декабрь | АО ДРСК | 170
ЮЯЭС | 159 | 1 | опорно-стержневые изоляторы | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ФАО АО ДРСК | 460
ЮЯЭС | 162 | 1 | оборудование высоковольтное | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 460
ЭС ЕАО | 164 | 1 | ж/б изделия | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 260
ЭС ЕАО | 170 | 1 | Изоляторы полимерные опорно стержневые | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 270
ЭС ЕАО | 176 | 1 | Запчасти к выключателям ВМГ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ФАО АО ДРСК | 460
ЭС ЕАО | 177 | 1 | Трансформаторы НАМИ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 160
Амурские сети | 185 | 1 | Цветные металлы, сплавы, нерж. стали | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал 2007г. | 2007 | 3 квартал 2007г. | ОАО ДРСК | 350
Амурские сети | 188 | 1 | опоры центрифугированные | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 260
ХЭС | 193 | 1 | Ж/б изделия | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 4 квартал 2007г. | 2007 | 4 квартал 2007г. | ОАО ДРСК | 260
ПЭС | 197 | 1 | опоры центрифугированные | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 260
ПЭС | 198 | 1 | Ж/б изделия | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 4 квартал 2007г. | 2007 | 4 квартал 2007г. | ОАО ДРСК | 260
ЭС ЕАО | 199 | 3 | вводы - 35 кВ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3квартал 2007г. | 2007 | 3 квартал 2007г. | ОАО ДРСК | 380
Амурские сети, ПЭС | 207 | 1 | Изоляторы полимерные подвесные | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 280
ПЭС | 214 | 1 | опорно-стержневые изоляторы ИОС | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 170
Амурские сети | 215 | 1 | электроды | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 450
ЭС ЕАО | 216 | 1 | Полимерные опорно-стержневые изоляторы | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 460
Амурские сети | 219 | 1 | Ж/б изделия | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 260
ЮЯЭС | 242 | 1 | Запасные части к масляным выключателям | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 460
ЮЯЭС | 245 | 1 | Запасные части к масляным выключателям | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал 2007г. | 2007 | 3 квартал 2007г. | АО ДРСК | 460
ХЭС | 247 | 1 | Изолятор проходной ИПУ | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал 2007г. | 2007 | 3 квартал 2007г. | АО ДРСК | 170
ПЭС | 266 | 1 | Запчасти к автомобильной технике | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | август | 2007 | октябрь | АО ДРСК | 301
ХЭС | 269 | 1 | В/в вводы - 110 кВ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 220
ХЭС | 270 | 1 | В/в вводы - 35 кВ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 220
ХЭС, ЭС ЕАО | 271 | 1 | Ограничители перенапряжения ОПН | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 160
ПЭС | 280 | 1 | Железобетонные изделия | открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 500
ПЭС, ХЭС, Ю-ЯЭС | 288 | 1 | Высоковольтные вводы-110 кВ | открытый запрос предложений (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 220 | повторная закупка в замен № 288 ( аварийный запас)
Все ФАО | 290 | 1 | Привод ПП-67 | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 297
Все ФАО | 291 | 1 | Трансформатор ТМ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 170.180
Все ФАО | 292 | 1 | Трансформатор ТФЗМ | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 170.180
Все ФАО | 293 | 1 | Щит низковольтный ЩО-70 | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 460 | повторная закупка (дополнительная закупка согласно решению ЦЗК от 01.06.2007 № 12 п.06 ( аварийный запас)
Все ФАО | 295 | 1 | Высокочастотный заградитель | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК |  | дополнительная закупка согласно решению ЦЗК от 01.06.2007 № 12 п.06 ( аварийный запас)
Прим.Хаб.Амур. | 296 | 1 | Автоматические выключатели | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 210
ФАО ХЭС | 300 | 1 | Опоры ж/б СК | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 260 | дополнительная закупка согласно решению ЦЗК от 01.06.2007 № 12 п.06 ( аварийный запас)
ФАО Ам. сети | 301 | 1 | Опоры ж/б СК | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | ОАО ДРСК | 260 | дополнительная закупка согласно решению ЦЗК от 01.06.2007 № 12 п.06 ( аварийный запас)
ФАО ПЭС | 302 | 1 | гр. Фундаменты | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 260 | дополнительная закупка согласно решению ЦЗК от 01.06.2007 № 12 п.06 ( аварийный запас)
ФАО ХЭС | 303 | 1 | гр. Фундаменты | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 260 | дополнительная закупка согласно решению ЦЗК от 01.06.2007 № 12 п.06 ( аварийный запас)
ФАО Ам. сети | 304 | 1 | гр. Фундаменты | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 260 | дополнительная закупка согласно решению ЦЗК от 01.06.2007 № 12 п.06 ( аварийный запас)
ФАО Ам. сети | 305 | 1 | КТП | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 460
ФАО Ам.Хаб.Прим сети | 306 | 1 | Релейная аппаратура | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 460
АЭС | 307 | 1 | Изоляторы полимерные подвесные | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 280 | ЦЗК прот. № 14 от 22.06.07 п. 02
ПЭС, ХЭС, Ю-ЯЭС, ЭС ЕАО | 313 | 1 | ограничители перенапряжения | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 210
ПЭС, ХЭС,Ам.ЭС, ЭС ЕАО | 314 | 1 | кабель силовой | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 290 | доп. закупка реш. ЦЗК протокол №21 от 17.08.2007г. П.06 (аварийный запас)
ПЭС, Ю-ЯЭС,Ам.ЭС, ЭС ЕАО | 315 | 1 | провод не изолированный | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 290 | доп. закупка реш. ЦЗК протокол №21 от 17.08.2007г. П.06 (аварийный запас)
ПЭС | 316 | 1 | железобетонные изделия | Открытый запрос цен ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 260 | доп. закупка реш. ЦЗК протокол №16 от 06.07.2007г. п.01
АЭС | 317 | 1 | портландцемент | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 260 | реш. ЦЗК от 17.08.07г. № 21 п.07
АЭС | 318 | 1 | металлопрокат | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 3 квартал | АО ДРСК | 10 | реш. ЦЗК от 17.08.07г. № 21 п.07
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
в том числе проведение открытых закупочных процедур (60)
из них открытых конкурсов (1)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 43 из 60)
Председатель ЦЗК

## 8-материалы эк
Раздел 8 | Годовая программа закупок материалов и оборудования на эскплуатационные расходы на 2007 год
Подразде-ление/предприятие-потреби-тель продукции | номер закупки | номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал официаль-ного объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки товаров | месяц начала поставки товаров | год оконча-ния поставки товаров | месяц окончания поставки товаров | Организатор закупки | Группа продукции или код классиф. | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки материалов и оборудования на эскплуатационные расходы в 2007 году
Амурские сети | 5 | 1 | Автошины | открытый конкурс ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 310
Амурские сети | 7 | 1 | Аккумуляторные батареи | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 320
Амурские сети | 11 | 1 | спирт этиловый | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 400
Амурские сети | 15 | 1 | кабельно-проводниковая продукция | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 290
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 17 | 1 | средства пожаротушения | Открытый запрос цен (ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 500
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 19 | 1 | Средства индивидуальной защиты -прочие | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 500
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 20 | 1 | Средства индивидуальной защиты -боты,перчатки диэлектрические, коврики | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 500
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 23 | 1 | спецобувь-зимняя | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 500
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 25 | 1 | спецодежда-зимняя, средства защиты рук | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 500
Амурские сети | 27 | 1 | Эл. лампы | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 460
Амурские сети | 30 | 1 | Зап. части к автомобильной технике | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 300
Амурские сети | 126 | 1 | Зап. части к тракторной технике | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 300
Амурские сети | 31 | 1 | Канцелярские товары | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 600
Приморские ЭС | 36 | 1 | Материалы для центральной службы вычислительной техники (картриджи, тонеры в ассортименте) | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 333
Приморские ЭС | 37 | 1 | Материалы для ГО в части хранения материалов (в ассортименте) | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 370
Приморские ЭС | 42 | 1 | Средства защиты при эксплуатации эл. установок | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 340
Приморские ЭС | 44 | 1 | Комплект штанга для заземления с земли КШЗ-6-10 кВ | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 2 -4 кварталы 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 460
Приморские ЭС | 45 | 1 | Электрозащитные средства (измерительные приборы, клещи, указатели и т.п.) | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 2 -4 кварталы 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 460
Приморские ЭС | 46 | 1 | Такелажные приспособления | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 2 -4 кварталы 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 460
Хабаровские сети СП ЦЭС, СП СЭС | 49 | 1 | Провод | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 294
Хабаровские сети СП ЦЭС, СП СЭС | 63 | 1 | Электроустановочные материалы | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 490
Хабаровские электрические сети, Приморские ЭС | 66 | 1 | Трансформаторное масло | открытый конкурс ( ЭТП ) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 170 | объединена с закупкой №137 раздел МТР Ремонты
Хабаровские сети СП ЦЭС, СП СЭС | 76 | 1 | Смазочные материалы | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 360
Южно-Якутские электрические сети | 78 | 1 | бензопилы | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | себестоимость | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 330
Южно-Якутские электрические сети | 82 | 1 | металлоизделия | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | себестоимость | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 350
Эл. сети ЕАО | 92 | 1 | Автошины | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 310
Эл. сети ЕАО | 93 | 1 | Защитные средства | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 1-4 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 270
Эл. сети ЕАО | 95 | 1 | Зап. части к автомобильной технике | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 300
Эл. сети ЕАО | 96 | 1 | Материалы для службы вычислительной техники (картриджи, тонеры в ассортименте) | Открытый запрос цен | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 333
Эл. сети ЕАО | 100 | 1 | Средства измерений (шитовые приборы и т.д.) | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 460
Эл. сети ЕАО | 102 | 1 | Контрольно-измерительные приборы и автоматика КИПА | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 331
Эл. сети ЕАО | 103 | 1 | приборы | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 330
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 125 | 1 | Средства индивидуальной защиты (когти,лазы пояса) | Открытый запрос цен ( ЭТП) | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК | 330 | при корректировке объедены с закупки №18 и №41)
Приморские ЭС | 127 | 1 | ГСМ | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2007 | 3 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК |  | закупка проводится по реш.ЦЗК от 27.0.07г., пр.№19
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
в том числе проведение открытых закупочных процедур (32)
из них открытых конкурсов (2)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 23 из 32)
Председатель ЦЗК

## 9-услуги эк
Раздел 9 |  | Годовая программа закупок услуг на эксплуатационные нужды
Подразделение/ предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки товаров | месяц начала поставки товаров | год окончания поставки товаров | месяц окончания поставки товаров | Организатор закупки | Группа продукции или код классифика-тора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки услуг на эксплуатационные нужды на 2007 год
Приморские ЭС | 15 | 1 | Пропитка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | открытый запрос цен | 3 квартал 2007 г. | себестоимость | 2007 | 3 квартал 2007 г. | 2007 | 3 квартал 2007 г. | ОАО ДРСК | 450
Хабаровские ЭС | 60 | 1 | Услуги по проведению сертификационных замеров | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007 г. | себестоимость | 2007 | 3 квартал 2007 г. | 2007 | 3 квартал 2007 г. | ОАО ДРСК | 500
ЭС ЕАО | 60 | 2 | Услуги по проведению сертификационных замеров | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007 г. | себестоимость | 2007 | 3 квартал 2007 г. | 2007 | 3 квартал 2007 г. | ОАО ДРСК | 500
Южно-Якутские ЭС,Амурские ЭС (АВЭС, АЗЭС,АЦЭС,АСЭС) | 60 | 3 | Услуги по проведению сертификационных замеров | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007 г. | себестоимость | 2007 | 3 квартал 2007 г. | 2007 | 3 квартал 2007 г. | ОАО ДРСК | 500
Приморские ЭС | 60 | 4 | Услуги по проведению сертификационных замеров | открытый запрос предложений | 3 квартал 2007 г. | себестоимость | 2007 | 3 квартал 2007 г. | 2007 | 3 квартал 2007 г. | ОАО ДРСК | 500
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
в том числе проведение открытых закупочных процедур
из них открытых конкурсов
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 0 из 2)
Председатель ЦЗК | [9 empty] | В.А. Юхимук

## 10-прочие услуги
Раздел 10 | Годовая программа закупок прочих услуг на 2007 год
Подразделение/ предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки товаров | месяц начала поставки товаров | год окончания поставки товаров | месяц окончания поставки товаров | Организатор закупки | Группа продукции или код классифика-тора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Закупки прочих услуг на 2007 год
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 9 | 1 | Добровольное медицинское страхование (ДМС) | открытый конкурс | 4 квартал 2007г. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 11 | 1 | Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств ОСАГО | открытый конкурс | 4 квартал 2007г. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
Южно-Якутские ЭС | 11 | 2 | Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств ОСАГО | открытый конкурс | 4 квартал 2007г. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО ДРСК
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 24 | 1 | Страхование имущества юридических лиц | открытый конкурс | 4 квартал 2007г. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 25 | 1 | Страхование автотранспортных средств КАСКО | открытый конкурс | 4 кварталы 2007г. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
Амурские сети,Хабаровские ЭС,Южно-Якутские ЭС,Приморские ЭС,ЭС ЕАО | 51 | 1 | Страхование от НС | открытый конкурс | 4 квартал 2007г. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
ДРСК | 59 | 1 | Услуги по разработке схемы развития распределительных эл.сетей Амурской области | открытый запрос предложений (ЭТП) | 3 квартал 2007 г. | Себестоимость | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК | 500 | доп.закупка по реш.ЦЗК от 17.01.07г., пр. №2 п.5
Амурские ЗЭС | 66 | 1 | Проведение работ по межеванию земельных участков с постановкой на кадастровый учет | открытый конкурс | 2-3 кв. 2007 г. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК
Амурские ЦЭС | 66 | 2 | Проведение работ по межеванию земельных участков с постановкой на кадастровый учет | открытый конкурс | 2-3 кв. 2007 г. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК
Амурские ВЭС | 66 | 3 | Проведение работ по межеванию земельных участков с постановкой на кадастровый учет | открытый конкурс | 2-3 кв. 2007 г. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК
Хабаровские ЭС | 66 | 4 | Проведение работ по межеванию земельных участков с постановкой на кадастровый учет | открытый конкурс | 2-3 кв. 2007 г. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | декабрь | ОАО ДРСК
ДРСК | 67 | 1 | Выбор оценочной организации для определения рыночной стоимости имущества ОАО "ДРСК" | закрытый запрос предложений | 3 кв. 2007 г. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | доп.закупка по реш. ЦЗК от 13.07.07г., пр. № 17 п.1
Итого
Приобретение лицензионного ПО
| 2 | 1 | лицензии "SAP" | единственный источник (Решение Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС") | 4 квартал 2007г. | Себестоимость | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК |  | Распоряжение ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" от 08.12.206г №324р/349р.
| 3 | 1 | "1С:Предприятие 8.0. Управление автотранспортом", | Открытый запрос цен | 3-4 квартал 2007г. | Себестоимость | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК
| 4 | 1 | Программное обеспечение прочих производителей | открытый конкурс | 3-4кв | Себестоимость | 2007 | 4 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК
Итого
Прочие услуги производственного характера по ИТ
Общесистемные | 1 | 1 | Услуги по проектам ИТ | открытый конкурс | 1-4кв | Себестоимость | 2007 | 1 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК |  | Разработка и внедрение программного комплекса автоматизация сетевого предприятия
ДРСК | 68 | 1 | Услуги по сопровождению и доработке Автоматизированной Системы Управления производственно-хозяйственной деятельностью для ОАО "ДРСК" | открытый запрос предложений | 3 кв. 2007 г. | Себестоимость | 2007 | август | 2008 | апрель | ОАО ДРСК |  | доп.закупка по реш. ЦЗК от 20.07.07г., пр. № 18
Общесистемные | 75 | 1 | Разработка системного проекта комплексной автоматизации ОАО "ДРСК" | Открытый конкурс | 3-4 квартал 2007г. | Себестоимость | 2007 | 2 квартал | 2007 | 4 квартал | АО ДРСК |  | Распоряжение ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" от 22.25.2007г №158р/157р.
Итого
Приобретение кредитных средств
ДРСК | 70 | 1 | Услуги на получение банковского кредита сумму 160 000 тыс. руб. | открытый конкурс | июль | заемные средства | 2007 | август | 2008 | август | ОАО ДРСК |  | доп.закупка по реш. ЦЗК от 13.07.07г., пр. № 17 п.1
ДРСК | 71 | 1 | Услуги на получение банковского кредита сумму 140 000 тыс. руб. | открытый конкурс | сентябрь | заемные средства | 2007 | август | 2008 | август | ОАО ДРСК |  | доп.закупка по реш. ЦЗК от 13.07.07г., пр. № 17 п.1
ДРСК | 72 | 1 | Услуги на получение банковского кредита сумму 100 000 тыс. руб. | открытый конкурс | 4 кв. 2007 | заемные средства | 2007 | октябрь | 2008 | октябрь | ОАО ДРСК |  | доп.закупка по реш. ЦЗК от 13.07.07г., пр. № 17 п.1
ДРСК | 73 | 1 | Услуги на получение банковского кредита сумму 70 000 тыс. руб. | открытый конкурс | 4 кв. 2007 | заемные средства | 2007 | октябрь | 2008 | октябрь | ОАО ДРСК |  | доп.закупка по реш. ЦЗК от 13.07.07г., пр. № 17 п.1
Итого
Итого по закупкам на 3-4 кварталы 2007 год
закупка у единственного источника (1)
в том числе проведение открытых закупочных процедур
из них открытых конкурсов ( 16 )
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 1 из 18 )
|  |  | Председатель ЦЗК | [6 empty] | В.А. Юхимук