## 2-капстрой_услуги
Корректировка Годовой комплексной программы закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года
Раздел 2 |  |  | Услуги по программе капстроительства
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
АЭС | 41 | 1 | Строительство мастерского участок с. "Угловое" С ПИР | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | амортизация | 2009 | январь | 2009 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 42 | 1 | Строительство РПБ "Коболдо" | открытый конкурс | 4 квартал 2008 г. | амортизация | 2009 | январь | 2009 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 43 | 1 | Строительство ЛЭП 35 КВ ПС Русский- ПС Зеленая (ПИР) | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 44 | 1 | ПС 110/35/10 кВ Рощино (строительство ОРУ 110 кВ) (ПИР) | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г. | инвест. сост. в тарифе | 2009 | январь | 2009 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 45 | 1 | Строительство ЛЭП-110 кВ ПС "Русский" - ПС "Эгершельд" до опоры № 29 (ПИР) | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 46 | 1 | Строительство ПС 35 кВ Незаметное(ПИР) | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | инвест. сост. в тарифе | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО "ДРСК"
ПЭС |  | 2 | Строительство ПС 35 кВ Измайлиха(ПИР) |  | 4 квартал 2008г. | инвест. сост. в тарифе | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО "ДРСК"
ПЭС |  | 3 | Строительство ВЛ 35 кВ "Незаметное-Измайлиха" (ПИР) |  | 4 квартал 2008г. | инвест. сост. в тарифе | 2009 | февраль | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 47 | 1 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС "Сокольчи"-с.Глазковка СМР под ключ | открытый конкурс (ЭТП) | 4квартал 2008г. | инвест. сост. в тарифе | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 48 | 1 | Строительство ЛЭП 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп. № 54 существующей ВЛ "А-Голубинка-ВТЭЦ-1" (по титулу ПС "Орлиная") | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" В.А. Юхимук

## 3-реконстр_услуги
Корректировка Годовой комплексной программы закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года
Раздел 3 |  |  | Услуги по программе ТПиР
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
АЭС | 116 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии (под ключ) кредит - 122 720,00 | открытый конкурс | 4 квартал 2008 г. | Амортизация + кредит | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК |  | Под ключ
ПЭС | 117 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии (под ключ) кредит - 98 585,46 | открытый конкурс | 4 квартал 2008 г. | Амортизация + кредит | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК |  | Под ключ
ХЭС | 118 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии (под ключ) кредит - 80 301,36 | открытый конкурс | 4 квартал 2008г. | Амортизация + кредит | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК |  | Под ключ
ЭС ЕАО | 119 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии (под ключ) кредит - 58 271,94 | открытый конкурс | 4 квартал 2008г. | Амортизация + кредит | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК |  | Под ключ
ЮЯЭС | 120 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии (под ключ) кредит - 1 282,66 | открытый конкурс | 4 квартал 2008г. | Амортизация + кредит | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК |  | Под ключ
АЭС | 121 | 1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ Ивановка | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008 г. | амортизация | 2009 | февраль | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК |  | Под ключ
АЭС | 122 | 1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Силикатная-Березовка с заменой опор, провода, изоляции | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | амортизация | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО ДРСК |  | Под ключ
АЭС | 123 | 1 | Оснащение баз РЭС установками пожарной защиты | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | амортизация | 2009 | февраль | 2009 | июнь | ОАО ДРСК |  | Под ключ
АЭС | 124 | 1 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ Тамбовка-Михайловка. ( оборудование, монтаж, наладка) | открытый запрос предложений | 4 квартал | амортизация | 2009 | февраль | 2009 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | Под ключ
ХЭС | 125 | 1 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "СМР" | открытый конкурс (ЭТП) | 2008 4 квартал | амортизация | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК
ХЭС | 126 | 1 | Оснащение автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения зданий СП СЭС, СП ЦЭС | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | амортизация | 2009 | январь | 2009 | июнь | ОАО ДРСК
ХЭС | 127 | 1 | Установка трансформаторов и вакуумных выключателей на ПС 35 кВ "Интурист" (ПИР) | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | плата за тех. присоединение | 2009 | январь | 2009 | февраль | ОАО ДРСК
ХЭС | 129 | 1 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов "под ключ" | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | амортизация | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ПС "К", "Картель", "Гайтер", "Южная", "ГВФ", "Корфовская"
ЭС ЕАО | 131 | 1 | Услуги по реконструкции эл. сетей 0,4 кВ с. Ленинское | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г | амортизация | 2009 | март | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 132 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Находка-Волчанец-С55" (замена опор, провода) (ПИР) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | плата за ТП, амортизация | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО ДРСК
ПЭС | 133 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "АТЭЦ-А" (замена опор, провода) (ПИР) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | плата за ТП, амортизация | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО ДРСК
ПЭС | 134 | 1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ "ВТЭЦ-1 - Залив-Голубинка-оп.№ 54" (замена провода) (по титулу ПС "Орлиная") | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 136 | 1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ "Волна-2Р-1Р-тяга-Амурская-ВТЭЦ 1" (По титулу ПС-110 кВ "Орлиная") | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 137 | 1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Широкая-Голубовка" | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | плата за ТП | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 138 | 1 | Реконструкция ЛЭП 35 кВ "Зеленая-КЭТ" | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 139 | 1 | Монтаж реклоузеров на ВЛ 10-6 кВ | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 140 | 1 | Расширение ПС 110/35/6 кВ "Находка" (Замена трансформаторов на 2*63 МВА ( ПИР) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | плата за ТП | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО ДРСК
ПЭС | 141 | 1 | Расширение ПС 110/35/6 кВ "Давыдовка" (Замена трансформаторов на 2*16 МВА) (ПИР) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | плата за ТП | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО ДРСК
ПЭС | 142 | 1 | Расширение ПС 110/35/6 кВ "Западная" (Замена трансформаторов на 2*40 МВА) (ПИР) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, плата за ТП, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО ДРСК
ПЭС | 143 | 1 | Расширение ПС-110 кВ "Липовцы"(ПИР) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, плата за ТП | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО ДРСК
ПЭС | 144 | 1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Бурун", с установкой трансформаторов 2*40 | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 145 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "2Р" (Замена трансформаторов на 2*40 МВА, установка 1 комп быстродействующих защит транзитов 110 кВ)(СМР с монтажем Т-3) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 146 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Мингородок" (замена 2*16 на 2*25, ОД и КЗ на элегазовые выключатели по ЦП 9, установка секционного выключателя 110кВ) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 147 | 1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Голубинка" (замена двух трансформаторов на 40 МВА, с заменой ОД - 110 кВ на элегазовые выключатели в цепях трансформаторов) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 148 | 1 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6 кВ «1Р» с заменой отделителей ОД-110 кВ на элегазовые выключатели в цепях трансформаторов, установка секционного выключателя 110 кВ | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 149 | 1 | Установка секционных выключателей на транзитных ПС 110 кВ «Чайка», для минимизации времени и объемов отключаемых потребителей г. Владивостока. | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | средства РАО | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 150 | 1 | Установка секционных выключателей на транзитных ПС 110 кВ «СИ», для минимизации времени и объемов отключаемых потребителей г. Владивостока. | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | средства РАО | 2009 | январь | 2010 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 151 | 1 | Замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели (под ключ) | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г. | амортизация | 2009 | январь | 2009 | октябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 152 | 1 | Реконструкция административного здания филиала Приморские ЭС, строительство 4-го этажа (г.Владивосток, ул.Командорская) (ПИР) | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | амортизация | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО ДРСК
Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" В.А. Юхимук

## 4-материалы КС
Корректировка Годовой комплексной программы закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года
Раздел 4 |  | Оборудование и материалы по программе капстроительства
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
ПЭС | 11 | 1 | ПС 110/35/6 "Брестская" Трансформатор силовой ТДН-16000/110 | Открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Плата за ТП | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 12 | 1 | ПС 110/35/6 "Брестская" Трансформатор напряжения НАМИ-110 кВ | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Плата за ТП | 2009 | январь | 2009 | май | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 13 | 1 | ПС 110/35/6 "Брестская" Элегазовая ячейка РАSS МО-145 | Открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Плата за ТП | 2009 | январь | 2009 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" В.А. Юхимук

## 5-материалы ТПиР
Корректировка Годовой комплексной программы закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года
Раздел 5 |  | Оборудование и материалы по программе ТПиР
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года
Автотранспортная техника
АЭС | 94 | 1 | УАЗ - 390944 | Открытый запрос предложений | 4 квартал | Амортизация | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | ОАО ДРСК
Всего по закупкам на 4 квартал 2008 года (1)
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
ХЭС | 275 | 1 | Аккумуляторная батарея типа ОР в комплексе с ЗПУ | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | март | 2009 | апрель | ОАО ДРСК
АЭС | 275 | 2 | Аккумуляторная батарея типа ОР в комплексе с ЗПУ (Бурейск)-1 шт, пр/с "Дамбуки -1 шт |  | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО ДРСК
ХЭС | 276 | 1 | Эталонное оборудование | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | инвестиции | 2009 | март | 2009 | май | ДРСК
ХЭС | 277 | 1 | Средства ОМП и аварийные регистраторы | открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | амортизация | 2009 | февраль | 2009 | июль | ДРСК
АЭС | 278 | 1 | Приборы | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | январь | 2009 | январь | ОАО ДРСК
АЭС | 278 | 2 | Приборы | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | февраль | 2009 | февраль | ОАО ДРСК
ЭС ЕАО | 279 | 1 | Оснащение электротехнической лаборатории | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г | амортизация | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК
АЭС | 280 | 1 | Шкаф защиты ВЛ-35 кВ ШЭРА МЛ35 | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО ДРСК
ХЭС, АЭС | 281 | 1 | Дуговые защиты | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | февраль | 2009 | март | ДРСК
ЭС ЕАО | 282 | 1 | Аппаратура для тех.обслуживания релейной защиты | открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г | инвестиции | 2009 | март | 2009 | июнь | ОАО ДРСК
ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 283 | 1 | Аварийные регистраторы для ПС 110кВ | открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г | инвестиции | 2009 | март | 2009 | май | ОАО ДРСК
ХЭС | 284 | 1 | Элегазовый выключатель - 110кВ на ПС 110 кВ "НПЗ" | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г | Амортизация | 2009 | июнь | 2009 | июль | ОАО ДРСК
ХЭС | 285 | 1 | Вакуумные выключатели | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г | Амортизация | 2009 | июнь | 2009 | июль | ОАО ДРСК
АЭС | 286 | 1 | Железобетонные изделия | открытый конкурс | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | январь | 2009 | февраль | ОАО ДРСК
ХЭС, АЭС, ЮЯЭС | 287 | 1 | Трансформаторы на ПС 35 кВ "Интурист" (ХЭС) ТДНС 16 000/35/6 2шт. | Открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Плата за тех. присоединение | 2009 | июнь | 2009 | июль | ОАО ДРСК
|  | 2 | Трансформатор на ПС 110 кВ "Городская" (ХЭС) ТДН 16 000/110/35 1шт. |  |  | Плата за тех. присоединение | 2009 | июнь | 2009 | июль
|  | 3 | Трансформатор ТМН-2500/110/6 1шт. (ЮЯЭС) |  |  | Амортизация | 2009 | май | 2009 | май
|  | 4 | Трансформатор ТМН 4000/35/10 1шт. (АЭС) |  |  | Амортизация | 2009 | март | 2009 | апрель
ЮЯЭС | 288 | 1 | КТП - 11 шт. | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | апрель | 2009 | май | ДРСК
АЭС | 289 | 1 | КТП (Ивановка, Горный) | Открытый конкурс | октябрь 2008г. | Амортизация | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО ДРСК
АЭС | 290 | 1 | КРУ-6 кВ с ячейками К 26АЭ (10 ячеек с вакуумными выключателями 6 кВ типа BB/TEL, ТСН 6/0,4 кВ - 1 шт., ТН- 6 кВ - 1 шт., СР-6 кВ - 1шт.) для ПС 10/70 | Открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | январь | 2009 | февраль | ОАО ДРСК
ХЭС | 291 | 1 | КРУ-6кВ с ТСН-6кВ на ПС 110 кВ "Городская" в г.Хабаровске | открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Плата за тех. присоединение | 2009 | июнь | 2009 | июль | ДРСК
ЭС ЕАО | 292 |  | КТП-400/10/0.4 с трансформатором-1шт.; КТП-250/10/0.4 с трансформатором - 2шт.; КТП-100/10/0.4 с трансформатором-1шт. (на эл. сети 0.4 кВ с. Ленинское) | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | январь | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 294 | 1 | КП Исеть | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | январь | 2009 | сентябрь | ОАО ДРСК
ПЭС | 295 | 1 | Выключатели элегазовые 110 кВ: ПС"Мингородок" -3 шт.; | Открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Амортизация | 2009 | январь | 2009 | июнь | ОАО ДРСК
ПЭС | 296 | 1 | Разъединители 110 кВ на ПС Мингородок-4шт, Голубинка-2шт, 1Р-4шт (Всего - 10 шт) | Открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | июнь | ОАО ДРСК
ПЭС | 297 | 1 | Ячейка элегазовая PASS MO 110 кВ (1шт на ПС Чайка) | Открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Амортизация, средства РАО | 2009 | январь | 2009 | июль | ОАО ДРСК
Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" В.А. Юхимук

## 6-ремонт_услуги
Корректировка Годовой комплексной программы закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года
Раздел 6 |  |  | Услуги в энергоремонтном производстве
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
АЭС СП ВЭС | 151 | 1 | Ремонт ВЛ-35 Широкий-А,ГРЭС-А | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | август | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ВЭС | 152 | 1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.12 ПС "Максимовка",ВЛ-0,4 кВ с.Максимовка ТП №31,92,114,150,175 | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС СП ВЭС | 153 | 1 | Ремонт автомобиля ЛАНД-КРУЗЕР (1 шт.) | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
|  | 2 | Ремонт автомобилей Газ-53 (4шт.) | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
|  | 3 | Ремонт автомобилей ГАЗ-66 (4 шт.) | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ВЭС | 154 | 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчиха ТП №216, ВЛ-6 кВ ф.18 ПС "Новорайчиха", ф.4,7 ПС "Прогресс" | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | август | ОАО "ДРСК"
|  | 2 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Арсентьевка ТП №611,612 | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО "ДРСК"
|  | 3 | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.7,19 ПС "А",ВЛ-10 кВ ф.10ПС "Обувная",ф.1 ПС "Энергетик" | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
|  | 4 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Успеновка ТП №307, 362 | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | май | ОАО "ДРСК"
АЭС СП ВЭС | 155 | 1 | Ремонт гаража ПС-35 кВ Касаткино | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | апрель | 2009 | май | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЗЭС | 156 | 1 | Ремонт выключателей ПС-110 Серышево | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | апрель | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС СП ЗЭС | 157 | 1 | ВЛ- 110 кВ "Февральск-Коболдо". Чистка просеки мех.и ручным способом | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЗЭС | 158 | 1 | ВЛ-35 кВ "Сычевка-Загорная". Чистка просеки мех.и ручным способом | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЗЭС | 159 | 1 | Ремонт ВЛ-35 кВ "Амурская-Северная". | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЗЭС | 160 | 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ Фроловка | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | апрель | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС СП СЭС | 161 | 1 | Чистка просеки ВЛ-35 кВ Чалбачи-Юбилейный | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | февраль | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
|  | 2 | Чистка просеки ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП СЭС | 162 | 1 | Ремонт ВЛ 110 "Сиваки-Октябрьский" | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | апрель | ОАО "ДРСК"
АЭС СП СЭС | 163 | 1 | Ремонт зданий ПС Черняево. | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 164 | 1 | Ремонт ж/б ограждения ПС "Тамбовка" | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | май | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 165 | 1 | Ремонт тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 166 | 1 | Обваловка опор ВЛ 110 кВ Михайловка-Тамбовка | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 167 | 1 | Ремонт ВЛ 35 кВ Силикатная Березовка | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 168 | 1 | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф-2 Ромны | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 169 | 1 | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф-14 Степная с обваловкой опор | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 170 | 1 | Ремонт ВЛ-35 кВ Орловка-Луговая | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | апрель | 2009 | май | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 171 | 1 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Кустонаевка, с. Низиное | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 172 | 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Григорьевка, с. Любимое | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | апрель | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
АЭС СП ЦЭС | 173 | 1 | Капитальный ремонт ОРУ ПС-110 Западная | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | апрель | 2009 | май | ОАО "ДРСК"
|  | 2 | Капитальный ремонт ПС-110 Новая | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | апрель | 2009 | май | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 174 | 1 | ВЛ-35-110кВ:С-73 "К-Кедровая"-обваловка 16/600 оп/м3, Т-181 "Хурба-Болин" - обваловка опор 11/400 оп/м3 - СП СЭС. | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
|  | 2 | Капитальный ремонт ВЛ-110кВ С-13, 14 Южная - Хехцир - чистка просеки 40 га - СП ЦЭС | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ХЭС СП СЭС | 175 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С-71/72 "Комсомольская- Хурба-Амурская ТЭЦ"-Замена подножников Ф3-2 1/4 оп/подн., выправка метал. опор 2 шт., обваловка 5/320 оп/м3. | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ХЭС СП СЭС | 176 | 1 | ВЛ-110кВ С-99"Картель-Селихино"- расчистка просеки механизмами 60 га, С-105 "Селихино-Вознесеновская" с отп. на "Озерную" - механическая расчистка просеки 101 га. | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ХЭС СП СЭС | 177 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ СГСР: Т3Ф "МГРЭС-Тишкино" - замена подножников 3 опоры/ 12 подножников; выправка - 4 опоры; обваловка 8/580 оп/м3. | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ХЭС СП ЦЭС | 178 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Вяземкого РЭС - чистка просеки 21 га; -ВЛ-10кВ Лазовского РЭС - чистка просеки 50 га; -ВЛ-10кВ Бикинского РЭС - чистка просеки 32 га | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ХЭС СП ЦЭС | 179 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Северного РЭС - чистка просеки 4,5 га, замена опор; ВЛ-10кВ Южного РЭС - чистка просеки 58,6 га | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ХЭС СП ЦЭС | 180 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-110кВ С-40 Корфовская-Осиновая речка- чистка просеки 70 га | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ХЭС СП ЦЭС | 181 | 1 | Комплексный ремонт, с переводом на поверхностный фундамент, устройство минер.полосы ПС 110/10кВ «Бикин» | открытый конкурс ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 182 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6/10 кВ (Октябрьский, Ленинский, Теплоозёрский ,Городской РЭСы, обваловка опор-шт.82) | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2010 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ЭС ЕАО | 183 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6/10 кВ (Смидовичский РЭС-установка опор-шт.46, замена провода-км 9,45) | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ЭС ЕАО | 184 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-35-110 кВ (Ленинский, Теплоозёрский РЭСы -обваловка опор -шт.36) | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | март | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ЭС ЕАО | 185 | 1 | Капитальный ремонт оборудования пст 35-110 кВ | открытый запрос предложений ЭТП | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ПЭС ЮЭС, ЗЭС | 186 | 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов, двигателей | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ПЭС ЦЭС, СЭС | 187 | 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов, двигателей | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ПЭС | 189 | 1 | Чистка просеки 50,01 Га ВЛ-110 кВ "Давыдовка-Барабаш-Славянка". | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
ИА | 188 | 1 | Ремонт кабинетов № 350. 248. 344. сан.узлов 2 и 3 этажа | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО "ДРСК" |  | п.7.5.1.3
|  |  | Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" |  |  | В.А. Юхимук

## 7-МТР-ремонты
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
Раздел №7 |  |  | Материалы в энергоремонтном производстве
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года
АЭС | 105 | 1 | Железобетонные изделия | открытый конкурс | 4 квартал | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2008 | октябрь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 260
Всего по закупкам на 4 квартал 2008 года (1)
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
ПЭС | 48 |  | ГСМ г. Партизанск | открытый конкурс | 4 квартал | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 360 | консолидированная закупка с разделом 8
ПЭС | 48 |  | ГСМ без г. Партизанск | открытый конкурс | 4 квартал | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 360 | консолидированная закупка с разделом 8
АЭС | 105 | 1 | Железобетонные изделия | открытый конкурс | 4 квартал | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2008 | октябрь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 260
ПЭС | 141 | 1 | автозапчасти | Открытый запрос предложений | 4 квартал | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 301
ПЭС, АЭС | 142 | 1 | Запчасти к силовым трансформаторам | Открытый запрос предложений ( ЭТП ) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1кв | 2009 | 1кв. | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 143 | 1 | Запасные части к выключателям | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1кв | 2009 | 1кв. | ОАО ДРСК
АмЭС | 144 | 1 | Выкатной элемент ячеек К-49 | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
АмЭС,ХЭС,ПЭС, | 145 | 1 | Ограничители перенапряжения | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
ПЭС | 146 | 1 | вакуумные выключатели | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
АмЭС, ПЭС | 147 | 1 | В/в вводы | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
АмЭС | 148 | 1 | Выключатели ВБПС-5 | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
АмЭС | 149 | 1 | Выключатели ВГБ-35 | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
ПЭС, | 150 | 1 | Разъединители, разрядники | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
АЭС,ХЭС, | 151 | 1 | Трансформатор напряжения НАМИ | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
ХЭС | 152 | 1 | изоляторы проходной | Открытый запрос цен (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
АЭС, ХЭС | 153 | 1 | трансформаторы силовые | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК
ПЭС | 154 | 1 | ж/б изделия | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2008 | октябрь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 260
ПЭС | 155 | 1 | металопрокат | открытый запрос цен | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 350
ХЭС | 155 | 2 | металлопрокат | Открытый запрос цен | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 350
ПЭС | 156 | 1 | пиломатериалы | Открытый запрос цен | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 260
ПЭС | 157 | 1 | энергостолбы (пропитанные) | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 260
ЮЯЭС | 157 | 2 | энергостолбы | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | апрель | ОАО ДРСК | 260
ХЭС | 158 | 1 | ж/б изделия | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 260
ЭС ЕАО | 158 | 2 | ж/б изделия | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 260
АЭС | 159 | 1 | ж/б изделия (центрцигурированные опоры) | Открытый запрос цен | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | январь | 2009 | январь | ОАО ДРСК | 260
АЭС, ПЭС | 160 | 1 | Сцепная арматура ЛЭП | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1 квартал | 2009 | 1 квартал | ОАО ДРСК | 294
АЭС | 161 | 1 | Изоляторы ТФ, ПС, ШС, ШФ | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1 квартал | 2009 | 1 квартал | ОАО ДРСК | 270
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 162 | 1 | Провод н/изолированный АС | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1 квартал | 2009 | 1 квартал | ОАО ДРСК | 290
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 162 | 2 | Провод изолированный АПВ | Открытый запрос предложений (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1 квартал | 2009 | 1 квартал | ОАО ДРСК | 290
ХЭС, АЭС, ЮЯЭС | 163 | 1 | Кабельно-проводниковая продукция | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1 квартал | 2009 | 1 квартал | ОАО ДРСК | 290
ХЭС | 164 | 1 | Изоляторы подвесные полимерные ЛК | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1 квартал | 2009 | 1 квартал | ОАО ДРСК | 270
АЭС, ХЭС | 165 | 1 | Сцепная арматура СИП | Открытый запрос цен | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | 1 квартал | 2009 | 1 квартал | ОАО ДРСК | 294
АмЭС | 166 | 1 | Провод самонесущий | открытый конкурс | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО ДРСК | 294
АЭС | 167 | 1 | трансформаторная подстанция КТПН | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО "ДРСК" | 460
АЭС | 168 | 1 | комплектное распределительное устройтво | открытый конкурс (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2009 | февраль | 2009 | февраль | ОАО "ДРСК" | 460
Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" В.А. Юхимук

## 8-МТР-экспл
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
Раздел №8 | Материалы на эксплутационные расходы
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
ИА | 48 | 1 | ГСМ | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
АЭС | 48 | 2 | ГСМ (налив) | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
АЭС | 48 | 3 | ГСМ (без северных районов) | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
АЭС | 48 | 4 | ГСМ (северные районы) | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ПЭС | 48 | 5 | ГСМ без г. Партизанск | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ПЭС | 48 | 6 | ГСМ г. Партизанск | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ХЭС | 48 | 7 | ГСМ (без северных районов) | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ХЭС | 48 | 8 | ГСМ (северные районы -Комсомольск, Солнечный, Селихино) | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ХЭС | 48 | 9 | ГСМ - п.Эльбан, Литовка | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ХЭС | 48 | 10 | ГСМ - отдаленный район - п.Чегдомын | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ХЭС | 48 | 11 | ГСМ - отдаленный район - п.Майский | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
Эл. сети ЕАО | 48 | 12 | ГСМ без отдаленных районов | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
Эл. сети ЕАО | 48 | 13 | ГСМ - отдаленные районы | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ЮЯЭС | 48 | 14 | ГСМ | Открытый конкурс | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
АЭС | 49 | 1 | масла и смазки | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ПЭС | 49 | 2 | масла и смазки | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ХЭС | 49 | 3 | масла и смазки для северных районов | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ХЭС | 49 | 4 | масла и смазки без северных районов | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
ЭС ЕАО | 49 | 5 | масла и смазки | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатац. нужды) | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 360
АЭС | 65 | 1 | автозапчасти | ОК | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2009 | 1 квартал 2009г. | 2009 | 1 квартал 2009г. | ОАО ДРСК | 301
ПЭС | 65 | 2 | автозапчасти | ОК | 4 кв 2008 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2009 | 1 квартал 2009г. | 2009 | 1 квартал 2009г. | ОАО ДРСК | 301
ЮЯЭС | 65 | 3 | автозапчасти | ОК | 4 кв 2008 | Себестоимость (экспл.нужды) | 2009 | 1 квартал 2009г. | 2009 | 1 квартал 2009г. | ОАО ДРСК | 301
АЭС | 66 | 1 | автошины | ОК | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2009 | 1 квартал 2009г. | 2009 | 1 квартал 2009г. | ОАО ДРСК | 310
ПЭС | 66 | 2 | автошины | ОК | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2009 | 1 квартал 2009г. | 2009 | 1 квартал 2009г. | ОАО ДРСК | 310
ХЭС | 66 | 3 | автошины | ОК | 4 квартал 2008г. | Себестоимость(эксплуатационные нужды) | 2009 | 1 квартал 2009г. | 2009 | 1 квартал 2009г. | ОАО ДРСК | 310
ЮЯЭС | 66 | 4 | автошины | ОК | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (экспл.нужды) | 2009 | 1 квартал 2009г. | 2009 | 1 квартал 2009г. | ДРСК | 310
АЭС, ХЭС | 67 | 1 | Релейная защита | открытый запрос предложений - (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2009 | январь | 2009 | март | ОАО ДРСК | 330
АЭС | 68 | 1 | Автоматические выключатели | открытый запрос предложений - (ЭТП) | 4 квартал 2008г. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2009 | февраль | 2009 | март | ОАО ДРСК | 280
Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" В.А. Юхимук

## 9-экспл_услуги
Корректировка Годовой комплексной программы закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года
Раздел 9 |  |  | Услуги эксплуатации
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
АЭС | 31 | 1 | Услуги по поверке эталонов и средств измерений на 2009 год | ед. источник | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500 | Амурский ЦСМ
АЭС | 32 | 1 | Услуги по поверке измерительных ТТ и ТН на 2009 год | ед. источник | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500 | Амурский ЦСМ
ПЭС | 33 | 1 | Услуги по поверке эталонов и средств измерений на 2009 год | ед. источник | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500 | Приморский ЦСМ
ПЭС | 34 | 1 | Услуги по поверке измерительных ТТ и ТН на 2009 год | ед. источник | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500 | Приморский ЦСМ
ХЭС | 35 | 1 | Услуги по поверке эталонов и средств измерений на 2009 год | ед. источник | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500 | Хабаровский ЦСМ
ХЭС | 36 | 1 | Услуги по поверке измерительных ТТ и ТН на 2009 год | ед. источник | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500 | Хабаровский ЦСМ
ИА ДРСК | 37 | 1 | Ремонт и техническое обслуживание оргтехники | ОЗП | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500
ИЦ, СП АЭС | 39 | 1 | Услуги по поверке приборов | ед. источник | 4 квартал 2008г. | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500 | Амурский ЦСМ
СП ЦЭС | 40 | 1 | услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2008г. | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь |  | 500
ХЭС | 41 | 1 | проверка РЗА на ПС | ОК ЭТП | 4кв 2008 | себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | АО ДРСК | 500
|  |  | Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" | [5 empty] | В.А. Юхимук

## прочие услуги
Корректировка Годовой комплексной программы закупок ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2008 года
Раздел 10 |  |  | Прочие услуги
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 квартал 2008 года
ИА ДРСК | 17 | 1 | Услуги по передаче данных | ОЗП | 4 квартал | себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
ХЭС | 40 | 1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности ГПМ | ОЗЦ | 4 квартал | себестоимось | 2008г | октябрь | 2008 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 530
ИА ДРСК | 49 | 1 | Citrix Presentation Server Platinum Edition - x1 лицензия на одновременный доступ, включая подписку на обновление версии | ОЗП | 4 квартал | Себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | АО ДРСК | 530
ИА ДРСК | 53 | 1 | Антивирусное ПО Kaspersky Anti-Virus 7.0 Russian Edition. 5-Desktop 1 year Base Licence Pack | ОЗП | 4 квартал | Себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | АО ДРСК | 530
ИА ДРСК | 57 | 1 | Прочие ИТ-проекты | ОЗП | 4 квартал | себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | АО ДРСК | 530 | Распоряжение ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" от22.05.2007г №158р/157р.
АЭС | 97 | 1 | Проведение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости (линейные и площадные объекты) | открытый запрос предложений | 4 квартал 2008 | себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 530
АЭС | 98 | 1 | Проведение работ по межеванию земельных участков с постановкой на кадастровый учет (линейные объекты) | ОЗП | 4 квартал 2008 | себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 530
ХЭС | 99 | 1 | Проведение работ по межеванию земельных участков с постановкой на кадастровый учет (линейные объекты) | ОЗП | 4 квартал 2008 | себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 530
ПЭС | 100 | 1 | Проведение работ по межеванию земельных участков с постановкой на кадастровый учет (площадные объекты) | ОЗП | 4 квартал 2008 | себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 530
ИА ДРСК | 101 | 1 | Проведение работ по определению рыночной стоимости имущества для целей продажи | ЗЗП | 4 квартал 2008 | себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | ОАО "ДРСК" | 530
Финансовые услуги
ИА ДРСК | 31 | 1 | Услуги на получениен банковского кредита (краткосрочного) на сумму 100 000 тыс.рублей | ОК | 4 квартал | Заемные средства | 2008 | октябрь | 2009 | октябрь | ДРСК
ИА ДРСК | 32 | 1 | Услуги на получениен банковского кредита (краткосрочного) на сумму 150 000 тыс.рублей | ОК | 4 квартал | Заемные средства | 2008 | ноябрь | 2009 | ноябрь | ДРСК
ИА ДРСК | 33 | 1 | Услуги на получениен банковского кредита (долгосрочного) на сумму 231019,50 тыс.рублей | ОК | 4 квартал | Заемные средства | 2008 | декабрь | 2013 | декабрь | ДРСК
Всего по закупкам на 4 квартал 2008 года (13)
4 квартал 2008 года под производственные программы 1 квартала 2009 г.
АЭС | 65 | 1 | Аренда производственных помещений | Единственный источник | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 530 | ПРП-станции инженерный центр
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 64 | 5 | Услуги по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь эл/энергии в ЭС | ОК | 4 квартал | себестоимость | 2009 | март | 2009 | июль | ОАО ДРСК | 530
АЭС | 3 | 1 | Схема развития электрических сетей 35 кВ и выше "Амурской области" | ОЗП (ЭТП) | 4 квартал | прибыль | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
ПЭС | 19 | 1 | Услуги по производству ликвидационных тампонажных работ на скважинах | ОЗЦ | 4 квартал | прибыль | 2009 | май | 2009 | сентябрь | ОАО ДРСК | 530
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 77 | 1 | Добровольное медицинское страхование (ДМС) | ОК | 4 квартал | себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 76 | 1 | Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств ОСАГО | ОК | 4 квартал | себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 79 | 1 | Услуги по ОПО | ОК | 4 квартал | себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 80 | 1 | Страхование имущества юридических лиц | ОК | 4 квартал | себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
ИА ДРСК | 81 | 1 | Поставка канцелярских товаров | ОЗЦ | 4 квартал | Себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 500
ХЭС | 93 | 1 | Услуги по обеспечению пожарной безопасности, ОПС. Техническое обслуживание ОПС. | ОЗП | 4 квартал | себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
ХЭС | 94 |  | Услуги по обеспечению пожарной безопасности, обслуживание ОПС. Устройство минерализованных полос у ПС и объектов филиала. | ОЗП | 4 квартал | себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | ОАО ДРСК | 530
|  |  | Председатель ЦЗК ОАО "ДРСК" |  |  |  |  | В.А. Юхимук