## 1.1-рем услуги
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 1.1. - Услуги ремонта
Подразделение (предприятие) – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий |  | Приказ о проведении торгов | Протокол о проведении конкурсных процедур | Победитель торгов | Вид ЭТП | Уведомление победителю торгов | Протокол (уведомление) о проведении конкурсных процедур | Сумма по итогам конкурсных процедур | №, дата договора , заключенного по итогам конкурсных процедур | № ,дата договора, заключенного по итогам конкурсных процедурПриказ о проведении торгов | ОАО "ХЭТК" | ОАО "ХПРК" | ОАО "ХРМК" | ОАО "ХРСК" | ОАО "ДЭСР" | ОАО "ДЭТК" | ОАО "АТЭ" | ОАО "АТП ЛУТЭК" | ЗАО "ВЭРМ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23
1 квартал 2010 года
АЭС | 1 | 1 | Капремонт ВЛ-6 кВ ф.18 ПС "Новорайчиха", ВЛ-6 кВ ф.15 ПС "Энергетик" | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 2 | 1 | Капремонт ВЛ-0.4 кВ п.Бурея | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 3 | 1 | Капремонт ВЛ-0.4 кВ с.Н-Александровка, с.Поярково, п.Прогресс | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 4 | 1 | Кап.ремонт РПБ МРЭС, РПБ ОРЭС,гаража Максимовского СУ, ПС-35кВ Александровка, кап.ремонт маслоприемников ПС-35/6 кВ №5, ПС-35/10 кВ "Коршуновка", "Слава", "Прибрежная", "Смелое", "Трудовое", "Таежная" | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 5 | 1 | Капитальный ремонт ПС-110/35/10 кВ "Серышево" с заменой выключателей 35 кВ | ОК | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
АЭС |  | 2 | Капитальный ремонт ПС-35/10кВ "Костюковка" с заменой выключателей 10 кВ |  | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 6 | 1 | Капитальный ремонт Ф 4 ПС Желтоярово | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 2 | Капитальный ремонт распределительных сетей с. Тавричанка | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 3 | Капитальный ремонт распределительных сетей с. Серебрянка | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 7 | 1 | Ремонт административного здания Серышевского РЭС | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 2 | Ремонт административного здания РПБ Центрального РЭС | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 3 | Ремонт гаража легковых автомобилей на базе СП ЗЭС | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 8 | 1 | Ремонт маслоприемников на П/С35кВ. | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 9 | 1 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ п.Горный | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 2 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ с.Овсянка | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 3 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ п.Толбузино | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 10 | 1 | Ремонт ПС-110 кВ ПС Горная, Дамбуки, БАМ | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 11 | 1 | ПС-110 кВ Эльга Ремонт здания ЗРУ. | ОЗП | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 12 | 1 | Ремонт транспортных средств | ОЗП | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 13 | 1 | Ремонт покрытия территории базы ЦЭС | ОЗП | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
АЭС | 14 | 1 | Ремонт ограждения ПС Чигири | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 2 | Ремонт ограждения ПС Уртуй | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 3 | Ремонт ограждения Березовского участка ИРЭС | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
АЭС | 16 | 1 | Ремонт помещений РПБ КРЭС | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 2 | Ремонт помещений ПС Волково | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 17 | 1 | Ремонт ПС 110/35/10 "Волково" | ОЗП | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
АЭС |  | 2 | Ремонт ПС 110/35/10 "Полевая" |  | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
АЭС | 18 | 1 | Ремонт ПС 110/10 "Новая" | ОК ЭТП | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО "ДРСК"
АЭС | 19 | 1 | Ремонт ПС 35/10 Водозабор | ОЗП ЭТП | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | май | ОАО "ДРСК"
АЭС |  | 2 | Ремонт ПС 110/35/10 "Тамбовка" |  | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС | 20 | 1 | Ремонт ПС 110/35/10 "Ивановка" | ОЗП | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 21 | 1 | Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС"Промышленная" | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 22 | 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Григорьевка | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 2 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Возжаевка | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 3 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Грибское | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 23 | 1 | Ремонт ТП 10/0,4 кВ №11-4 с.Ключи | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 2 | Ремонт ТП 10/0,4 кВ №8-49 с.Возжаевка; №118,26 г.Белогорск | ЕИ | 1 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 24 | 1 | Ремонт котельной, прачечной, душевой СП "УТП" Мухинка | ОЗП | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (рем.фонд) | 2010 | май | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 25 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ Матвеевка ТП-1348- замена опор , замена провода на АС, Матвеевка ТП-240- замена опор , замена опор , замена провода | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 26 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ с. Сергеевка Ф-2, Ф-4 ТП-2020 -замена опор , замена провода | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС |  | 2 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ с Сергеевка Ф-2 ТП-2020-замена опор, замена провода | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 27 | 1 | Капитальный ремонт оборудования ПС 35/6 "Трампарк" предписание "Востокэнерготехнадзора"- кап.рем. 1Т с устранением перетекания масла из бака в РПН | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [12 empty] | ОАО "ХРМК"
ХЭС | 28 | 1 | Капитальный ремонт оборудования ПС 110/35/10 "Гродеково" - | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [12 empty] | ОАО "ХРМК"
ХЭС | 29 | 1 | Капитальный ремонт оборудования ПС 110/35/6 "Племрепродуктор" | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [12 empty] | ОАО "ХРМК"
ХЭС | 30 | 1 | ПС 35/6 "Корейский поселок",замена КРУН | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [12 empty] | ОАО "ХРМК"
ХЭС | 31 | 1 | Капитальный ремонт ТП 4 штуки - ремонт помещения | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС |  | 2 | Капитальный ремонт ПС "ЮМР" ремонт помещения | ЕИ | 1 квартал 2010г |  |  | апрель |  | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 32 | 1 | Капитальный ремонт ПС "ГВФ" ремонт помещения (кровля, отмостка) | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 33 | 1 | ПС 110/35кВ "Племрепродуктор" Ремонт маслоприемника 1Т. | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 34 | 1 | АБК ЦЭС замена оконных и дверных блоков,ремонт кирпичных стен,полов. | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 35 | 1 | Ремонт водоотвода с территории Базы ХЭС | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС |  | 2 | База ХЭС (Гараж СМТ) Ремонт кровли | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 36 | 1 | С-112 Горная-Перевальная 4,2км Расчистка просеки вручную | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС |  | 2 | С-121 Картель-Гайтер Обваловка опор привозным грунтом ,расчистка просеки вручную | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 37 | 1 | ВЛ-0,4 от ТП-396 п.Новый Мир, 1 км Замена провода .Обрезка крон деревьев - установка щитов учета | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 38 | 1 | Ремонт ПС 35/10кВ Дуки Замена: разрядника, разъединителей 35кВ, РВП-10 на ОПН-10, трансформаторов напряжения ТН-10 на НАМИ-10 | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [12 empty] | ОАО "ХРМК"
ХЭС | 39 | 1 | ПС "Гайтер" Ремонт кровли с устройством водоотливов, ремонт отмостки | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС |  | 2 | ПС "Таежная" Перевод КРУН на поверхностные фундамент | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 40 |  | Ремонт вездехода ГТТ | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ПЭС | 41 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Чугуевка, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС |  | 2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Ясное, замена опор, провода |  | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 |  | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 42 | 1 | Капитальный ремонт здание РПБ-2 г.Лесозаводск | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ПЭС | 42 | 2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Александровка, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 43 | 1 | Ремонт маслоприемников ПС "Шмаковка", "Александровка", Новотроицкое", "Малинова" | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ПЭС | 44 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Каменка (Дальнегорская), замена опор, провода. | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 45 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Галенки, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 46 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Корниловка, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 47 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск, замена КТПН-2шт., замена опор, провода, чистка просеки | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [14 empty] | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 48 | 1 | Капитальный ремонт транспорта и грузоподъемных механизмов | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 49 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Соловьевка, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 50 | 1 | Ремонт маслоприемников ПС "Студгородок" 110 кВ | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ПЭС | 51 | 1 | Ремонт маслоприемников ПС "Промышленная" 110 кВ | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ПЭС | 52 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Тихменево, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 53 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Барановка, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 54 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Ширяевка, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 55 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Первомайское, замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 56 | 1 | Ремонт гаражных боксов на базе Арсеньевского УЭС | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ПЭС | 57 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-15"Ольга-Новониколаевка", замена опор, провода | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС |  | 2 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-9 "Новониколаевка-Фурманово", замена опор | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 |  | 2010 |  | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 58 | 1 | Ремонт легкового автотранспорта | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 59 | 1 | Ремонт учебного класса "Охрана труда" ул. Стрелковая | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ЭС ЕАО | 60 | 1 | Капитальный ремонт КЛ-10кВ | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО |  | 2 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ |  | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 61 | 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35 кВ: ПС "Валдгейм", "ЧТФ", "МК", "ЖБИ" | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [12 empty] | ОАО "ХРМК"
ЭС ЕАО | 62 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ : Октябрьский РЭС с. Амурзет; Ленинский РЭС с.Калинино; Теплоозерский РЭС п.Биракан, п.Теплое Озеро | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ЭС ЕАО | 63 | 1 | Ремонт сетей Теплоозерского РЭС* | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ЭС ЕАО | 64 | 1 | Капитальный ремонт оборудования ТП- 6-10/0,4кВ: Городского РЭС, Ленинского РЭС | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 65 | 1 | Капитальный ремонт конструктивных элементов ЗиС : МП Биджан; здание Димитрово, 6 г.Биробиджан | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ЭС ЕАО | 66 | 1 | Капитальный ремонт маслоприемных устройств: ПС "Воскресеновка", " ДСК", " Башурово", " Хинганск", "Самара" | ЕИ | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [12 empty] | ОАО "ХРМК"
ЭС ЕАО | 67 | 1 | Резервирование КЛ-6/10 кВ ЭС ЕАО | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 68 | 1 | Бурение скважин и установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-101 "ЧТЭЦ-М.Нимныр" | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | февраль | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 69 | 1 | Бурение скважин и установка приставок под опоры ВЛ-110кВ, в т.ч. Л-102 "ЧТЭЦ-Хатыми", Л-102А "Хатыми - М.Нимныр" | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | февраль | 2010 | июль | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 70 | 1 | Бурение скважин и установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-103 "М.Нимныр-Б.Нимныр" | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | март | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 71 | 1 | Бурение скважин и установка приставок под опоры ВЛ-35кВкВ Л-22 "24км-Ыллымах" | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | март | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 72 | 1 | Демонтаж ВЛ-35кВ Л-10 "Лебединый-Усмун" | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | март | 2010 | август | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 73 | 1 | Ремонт безхозяйных распредсетей ВЛ-6кВ и ВЛ-04кВ с заменой опор и провода в п.Хатыстыр | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 74 | 1 | Ремонт здания АБК РПБ-5 г.Томмот | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК
ИА | 75 | 1 | Ремонт коридора 1 этажа | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК
ИА |  | 2 | Ремонт центрального входа | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК
ИА | 76 | 1 | Ремонт лестницы "Северная" | ОЗП | 1 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК
2 квартал
АЭС | 77 | 1 | Капремонт ВЛ-0.4 кВ п.Широкий , г.Райчихинск | ЕИ | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 78 | 1 | Кап.ремонт оборудования ПС-110/35/6 кВ "Бурейск" | ОЗП | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 79 | 1 | Кап.ремонт оборудования ПС-35/10 кВ "Панино", кап.ремонт трансформаторов ПС-110/35/10 кВ "Михайловка", ПС-35/6 кВ "ЖБИ" | ОК ЭТП | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС | 80 | 1 | Кап.ремонт автомобиля УРАЛ-375 | ОЗП | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС | 81 | 1 | Капитальный ремонт спецтехники | ОЗП | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС | 82 | 1 | ПС-110 кВ Дамбуки Ремонт зданий и сооружений | ЕИ | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
АЭС | 83 | 1 | База СП СЭС Ремонт производственных зданий | ЕИ | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
АЭС | 84 | 1 | Ремонт ПС 110/35/10 "Возжаевка" | ОЗП | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 85 | 1 | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф 1 Ромны | ЕИ | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 2 | Ремонт КЛ 10 кВ Ф 10 Промышленная, Ф 6 Белогорская,Ф 26 Томь | ЕИ | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС |  | 3 | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф 4 Тамбовка | ЕИ | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 86 | 1 | Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-39 ПС "Центральная" | ЕИ | 2 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ХЭС | 87 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-110кВ-С-35 Мухен-Сидима . Обваловка опор , выправка опор | ОК ЭТП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС |  | 2 | Капитальный ремонт ВЛ-110кВ-С-36 ,С-37 Мухен-Сидима-Золотая. Обваловка опор , выправка опор |  | 2 квартал 2010г |  | 2010 | сентябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС |  | 3 | ВЛ-110кВ С-38 Золотая Сукпай.Выправка опор ,обваловка опор |  | 2 квартал 2010г. |  | 2010 | сентябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 88 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-110кВ-С-32 Лермонтовка-Бикин чистка просеки ручн, выправка ж/б опор | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 89 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 6-10кВ- ф 5 Бикин - отп на РРС-замена опор ; ф15 Бикин отп к ТП -8064- замена опор замена опор сложн . Замена провода на СИП | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 90 | 2 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ с Кн-Волконка ф-1 ТП1343-замена опор , замена провода с. Кн-Волконка ф- 2 ТП1343- Замена опор 1-стоеч , замена провода | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 91 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ c Пушкино ф-1,2 ТП -8091-замена опор 1-стоеч , замена опор сложн , замена провода А - 35 на АС | ЕИ | 2 квартал 2010г. | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 91 | 2 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ с Ракитное, ф-4 ТП-0101 -замена опор , замена провода на АС | ЕИ | 2 квартал 2010г. | себестоимость (ремонтный фонд) |  | июль |  | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС |  | 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ с Ракитное, ф-4 ТП- 3608- замена опор , замена провода на АС | ЕИ | 2 квартал 2010г. | себестоимость (ремонтный фонд) |  | июль |  | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 92 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ с Полетное ф-1, 2, 3 ТП-651-замена опор , замена провода на АС | ЕИ | 2 квартал 2010г. | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 93 | 1 | ПС 35/6кВ "Краснореченская" устройство маслоприемников 1Т,2Ти маслоулосителя | ЕИ | 2 квартал 2010г. | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 94 | 1 | ПС 35/6 "СРЗ" (предписание "Востокэнерготехнадзора), устройство маслоприемников Т1,Т2 и маслоуловителя. | ЕИ | 2 квартал 2010г. | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 95 | 1 | ПС 110/10кв "Золотая " (предписание (Ростехнадзора) ремонт оборудования, устройство маслоприемников | ЕИ | 2 квартал 2010 | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [12 empty] | ОАО "ХРМК"
ХЭС | 96 | 1 | С-74 К-Картель с отп. на "Пивань" расчистка просеки механизмами | ОЗП | 2квартал | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
|  | 2 | С-85/86 ТЭЦ2-Т с отп. С-86 на "Парус" Выправка промежуточной метал. опоры |  | 2 квартал 2010г, |  |  | июль |  | сентябрь | ОАО "ДРСК"
|  | 3 | С-107/108 Солнечная-Горная Расчистка просеки механизмами |  |  |  |  | июль |  | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 97 | 1 | С-123 Комсомольская-Гайтер Расчистка просеки механизмами | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 98 | 1 | Т 6Ф Тишкино-Южная Замена фундаментов оттяжек . Выправка опор . Обваловка опор привозным грунтом | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 99 | 1 | База СГСР Сантехнические работы, замена окон, ограждение | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС |  | 2 | ПС "Эгге", "Северная", "РП-4", Материальный склад" Ремонт кровли | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС | 100 | 1 | ПС "Южная", "ЭГГЕ", Кирзавод Ремонт маслоприемных устройств трансформаторов | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ХЭС |  | 2 | Гараж на 36 автомобилей, ТМХ ремонт кровли и водоотливов, ремонт ворот | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [13 empty] | ОАО "ХРСК"
ПЭС | 101 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Милоградово, замена опор, провода | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 102 | 1 | Ремонт маслоприемников, маслосборников, маслостоков ПС "Авангард" | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ПЭС | 103 | 1 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Ильинка-отпайка узкая" замена провода, опор, чистка просеки | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 104 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Веденка, замена опор, провода | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 105 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Шумный, замена опор, провода | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | август | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 106 | 1 | Капитальный ремонт транспорта и грузоподъемных механизмов | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 107 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Степное, замена опор, провода | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 108 | 1 | ПС-110 кВ "Липовцы", ремонт масло-стоков, -сборников, -приемников. | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ЭС ЕАО | 109 | 1 | Ремонт ВЛ-6/10 кВ Городской РЭС,Смидовичский РЭС | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ЭС ЕАО | 110 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ : Смидовический РЭС п.Приамурский; Биробиджанский РЭС с.Дубовое; | ЕИ | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [18 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ЮЯЭС | 111 | 1 | Ремонт кровли здания ЗРУ совмещенного с ОПУ ПС №42 "Городская" | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | август | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 112 | 1 | Ремонт здания ПС №18 п.Н.Куранах | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | август | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 113 | 1 | Ремонт трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 с заменой РПН на ПС №2 Лебединый | ОЗП | 2 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК
ИА | 114 | 1 | Ремонт кабинетов №352 | ОЗП | 2квартал | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
3 квартал 2010 года
ХЭС | 116 | 1 | ВЛ-110кВ С-33 Сита-Обор уч.2,1: Обваловка, выправка опор | ОЗП | 3 квартал 2010 г. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 117 | 1 | ВЛ-35КВ Т-27 Петровичи -Георгиевка: выправка опор, замена изоляции | ОЗП | 3 квартал 2010г | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 118 | 1 | ВЛ-110 кВ С-73 К-Кедровая Расчистка просеки механизмами | ЕИ | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС |  | 2 | ВЛ-110 кВ С-101 Старт-Кедровая расчистка просеки механизмами. Выправка ж/б опор | ЕИ | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 119 | 1 | ВЛ-35 кВ Т-305/306 Ургал-Ч Расчистка просеки механизмами Выправка опор | ЕИ | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ХЭС | 120 | 1 | ВЛ-10 кВ ф-24 "Эльбан" , Замена дер опоры на ж/б замена ж/б опор | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС |  | 2 | ВЛ- 10 кВ ф-24 "Приусадебная", Расчистка просеки механизмами замена одностоечных дер опор на ж/б . |  | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 121 | 1 | Чистка просеки 30 га ВЛ-110 кВ "Уссурийск-1-Терреховка" | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 122 | 1 | Чистка просеки 30га ВЛ-110 кВ "Надеж-Тяговое-Уссурийск-Тяговое" | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО"ДРСК"
ПЭС | 123 | 1 | Чистка просеки 16га Ф-4 ВЛ-10 кВ "Малиново-Пожига" | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 124 | 1 | Чистка просеки ВЛ-110 кВ "Тайфун-Преображение" | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 125 | 1 | Чистка просеки ВЛ-110 кВ "Чайка-Волна" | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ИА | 126 | 1 | Ремонт кабинетов№200,214 | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО ДРСК
|  | 2 | Ремонт кабинета № 215,220,222 | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК
|  | 3 | Ремонт кабинета № 401 | ОЗП | 3 квартал 2010г | себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | декабрь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК
4 квартал 2010 года
Всего по закупкам на 2010 год (163)
закупка у "единственного источника" (86)
проведение открытых закупочных процедур (77)
из них открытых конкурсов (7)
проведение закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (7)

## 1.2-рем МТР
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 1.2. Материалы ремонта
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Примечание | Поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 квартал
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 1 | 1 | Запчасти к маслянным выключателям | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 2 | 1 | Изоляторы опорно-стержневые полимерные | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2009 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 3 | 1 | Изоляторы ИП-10 | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 4 | 1 | Оганичители перенапряжения ОПН | ОК ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ПЭС, ХЭС | 5 | 1 | Запчасти к выключателям ВМГ | ОЗЦ ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ЮЯЭС | 6 | 1 | Предохранители | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ПЭС, ЮЯЭС | 7 | 1 | Разъединители, з/ч к разъединителям, привода выключателей | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ПЭС | 8 | 1 | Изоляторы опорно-стержневые форфоровые-ИОС | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2009 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС | 9 | 1 | Светильники РВО | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | март | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО | 10 | 1 | Промышленная химия | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ПЭС, ХЭС | 11 | 1 | Электродвигатели | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | март | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ХЭС | 12 | 1 | Асбестотехнические и Резинотехнические изделия, электрокартон, полимеры (трубка ПХВ) | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | арпрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС | 13 | 1 | Электросчетчики и запасные части к ним | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС | 14 | 1 | Железобетонные опоры (СВ-95, СВ-105, СВ 110) | ОК ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ПЭС |  | 3 | Железобетонные опоры (СВ-95, СВ-105, СВ 110) |  | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ХЭС |  | 4 | Железобетонные опоры (СВ-95, СВ-105, СВ 110) |  | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК
АЭС | 15 | 1 | Масло трансформаторное ГК | ОК | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | консолидированная с разделом 4.2
ПЭС |  | 2 | Масло трансформаторное ГК |  | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
ЭС ЕАО |  | 3 | Масло трансформаторное ГК |  | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
ХЭС |  | 4 | Масло трансформаторное ГК |  | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
ЮЯЭС | 16 | 1 | Металлопрокат | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС | 17 | 1 | Лакокрасочная продукция | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | март | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ПЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 18 | 1 | Изоляторы подвесные, полимерные ЛК | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС | 19 | 1 | Изоляторы ПС | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС | 20 | 1 | Провод самонесущий | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС | 21 | 1 | Кабельные муфты, наконечники. | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС | 22 | 1 | Кабельно - проводниковая продукция | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 23 | 1 | Сцепная арматура | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС | 24 | 1 | Сцепная арматура к СИП | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ЮЯЭС | 25 | 1 | трансформаторы НАМИ | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС | 26 | 1 | Вакуумные выключатели ВБПС -35 кВ | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО ДРСК
АЭС | 27 | 1 | Выкатные элементы к КРУ, блоки упрасления к -BB/TEL, | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО ДРСК
АЭС | 28 | 1 | Вакуумные выключатели 10 кВ- ВВУ-СЭЩ | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС | 29 | 1 | Запасные части к силовым трансформаторам. | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ХЭС | 30 | 1 | Релейная защита и автоматика | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС, ХЭС | 31 | 1 | Выключатели автоматические, рубильники | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ХЭС | 32 | 1 | Комплектные трансформаторные подстанции, силовые трансформаторы | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК
АЭС | 33 | 1 | Трансформаторы тока | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС | 34 | 1 | Элегазовые выключатели -35 кВ | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС | 35 | 1 | Запасные части к автотракторной технике | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ЭС ЕАО | 36 | 1 | Запасные части к автотракторной технике | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК
ПЭС, АЭС, ХЭС | 52 | 1 | в/в вводы -110 кВ 35кВ | ОК | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ЕАО, АЭС, ХЭС | 53 | 1 | Провод неизолированный | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
ИТОГО: 1 квартал
2 квартал
ЮЯЭС | 37 | 1 | Автоматические выключатели | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС | 38 | 1 | Железобетонные опоры (СВ-95, СВ-105) | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС, ПЭС | 39 | 1 | Строительные материалы (кровельная продукция) | ОЗЦ | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС | 40 | 1 | Провод самонесущий | ЕИ | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
ЮЯЭС | 41 | 1 | Кабельно - проводниковая продукция | ЕИ | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2 | ОАО "ДЭТК"
ПЭС | 42 | 1 | Энергостолбы деревянные пропитанные | ОЗЦ ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС | 43 | 1 | в/в вводы -110 кВ 35кВ | ОЗП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 44 | 1 | Панель вводная | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | май | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК
АЭС, ЮЯЭС | 45 | 1 | Провод неизолированный | ЕИ | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  |  | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС | 46 | 1 | Комплектные трансформаторные подстанции | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК
ХЭС | 47 |  | З/ч автотракторной техники | ОЗП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | Июнь | 2010 | Июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 4.2
АЭС | 48 | 1 | Запасные части к автотракторной технике | ОЗП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | сентябрь | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК
ЮЯЭС | 51 | 1 | в/в вводы -110 кВ 35кВ | ОЗП | 2 кв. | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ИТОГО: 2 квартал
Всего по закупкам 2010 г. (56)
закупка у "единственного источника" ( 15 )
проведение открытых закупочных процедур (41)
из них открытых конкурсов (9)
проведение закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 18 )

## 2.1-капстр услуги
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 2.1. Услуги по программе капстроительства
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ,услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий | ОАО "ХЭТК" | ОАО "ХПРК" | ОАО "ХРМК" | ОАО "ХРСК" | ОАО "ДЭСР" | ОАО "ДЭТК" | ОАО "АТЭ" | ОАО "АТП ЛУТЭК" | ЗАО "ВЭРМ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 квартал 2010 года
АЭС | 1 | 1 | Строительство теплой автостоянки с подсобными помещениями УТП | ЕИ | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 2 | 1 | Строительство корпусов УТП | ЕИ | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 3 | 1 | Строительство ограждения УТП | ЕИ | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ПЭС | 4 | 1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бурная" с заходами КЛ-110 кВ(ПСД) | ОК ЭТП | 1 кв. | Тариф | 2010 | февраль | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ПЭС | 6 | 1 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Орлиная"(СМР) | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | апрель | 2011 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
Итого 1 квартал 2010 года
2 квартал 2010 года
АЭС | 11 | 1 | Строительство РПБ "Коболдо" | ЕИ | 2 кв. | Амортизация | 2010 | Июль | 2010 | Ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ПЭС | 12 | 1 | Строительство ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2-оп.54"(СМР) | ЕИ | 2 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2012 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 13 | 1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бурная" с заходами КЛ-110 кВ(Гос.экспертиза) | ЕИ | 2 кв. | Тариф | 2010 | июнь | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 14 | 1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бурная" с заходами КЛ-110 кВ(СМР) | ОК ЭТП | 2 кв. | Тариф | 2010 | сентябрь | 2011 | декабрь | ОАО ДРСК |  | 2010 г. - 81 000 т.р.
ПЭС | 15 | 1 | ПС 110/6 кВ "Казармы" с заходами ЛЭП 110 кВ (госэкспертиза) | ЕИ | 2 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 16 | 1 | Строительство ПС 110 кВ "Пушкинская" с ВЛ-110 кВ "Раздольная1-Пушкинская"(Гос.экспертиза) | ЕИ | 2 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
Итого 2 квартал 2010 года
3 квартал 2010 года
ПЭС | 17 | 1 | Строительство ПС 110 кВ "Пушкинская" с ВЛ-110 кВ "Раздольная1-Пушкинская"(СМР) | ОК ЭТП | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2011 | декабрь | ОАО ДРСК |  | 2010 г. - 180 168 т.р.
ПЭС | 18 | 1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Казармы" с заходами ЛЭП 110 кВ (СМР) | ОК ЭТП | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2013 | декабрь | ОАО ДРСК |  | 2010 г. - 96 609 т.р.
Итого 3 квартал 2010 года
4 квартал 2010 года
ПЭС | 19 | 1 | Заходы 110 кВ "Зеленый угол" от ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ2-СИ" (СМР) | ЕИ | 4 кв | Тариф | 2010 | ноябрь | 2011 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 20 | 1 | Заходы 110 кВ "Зеленый угол" от ВЛ 110 кВ "А-МГ" (СМР) | ЕИ | 4 кв | Тариф | 2010 | ноябрь | 2011 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 21 | 1 | Строительства ПС 35/10 кВ "Измайлиха" | ОК ЭТП | 4 кв | Тариф | 2010 | декабрь | 2012 | сентябрь | ОАО ДРСК
Итого 4 квартал 2010 года
Всего по закупкам на 2010 год (16)
закупка у "единственного источника" (11)
проведение открытых закупочных процедур (5)
из них открытых конкурсов (5)
проведение закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (5)

## 2.2.-капстр МТР
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 2.2. |  | МТР по программе капстроительства
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ПЭС |  |  |  | ОК ЭТП
ПЭС |  |  |  | ОК ЭТП
ПЭС |  |  |  | ОК ЭТП
ПЭС |  |  |  | ОК ЭТП
ПЭС |  |  |  | ОК ЭТП
ПЭС |  |  |  | ОК ЭТП
ПЭС |  |  |  | ОК ЭТП
ПЭС |  |  |  | ОК ЭТП
4 квартал 2010 года
ПЭС | 1 | 1 | ТМН-2500/35/10 кВ "Измайлиха" (2-шт.) | ОК ЭТП | 4 квартал | Тариф | 2010 | декабрь | 2011 | март | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 2 | 1 | ЗРУ 35 кВ ПС "Измайлиха"(К-65 из 8 ячеек) | ОК ЭТП | 4 квартал | Тариф | 2010 | декабрь | 2011 | март | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 3 | 1 | ПС "Измайлиха"(К-59 из 12 ячеек) | ОК ЭТП | 4 квартал | Тариф | 2010 | декабрь | 2011 | март | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 4 | 1 | КРУЭ-110 кВ АВВ ПС "Орлиная" 7 ячеек | ОК ЭТП | 4 квартал | Тариф | 2010 | декабрь | 2011 | март | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 5 | 1 | КРУЭ-35 кВ D-40Р ПС "Орлиная" 8 ячеек | ОК ЭТП | 4 квартал | Тариф | 2010 | декабрь | 2011 | март | ОАО "ДРСК"
итого 4 квартал 2010г.
Всего по закупкам в 2010 год (5)
проведение открытых закупочных процедур ( 5 )
из них открытых конкурсов ( 5 из 5 )
проведение закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 5 из 5 )
закупка у "единственного источника" (0)

## 3.1-ТПиР услуги
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 3.1. Услуги ТПиР
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий | ОАО "ХЭТК" | ОАО "ХПРК" | ОАО "ХРМК" | ОАО "ХРСК" | ОАО "ДЭСР" | ОАО "ДЭТК" | ОАО "АТЭ" | ОАО "АТП ЛУТЭК" | ЗАО "ВЭРМ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 квартал
АЭС | 1 | 1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 Сертификация | ЕИ | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 2 | 1 | Реконструкция РУ-35 ПС 110 кВ Сетевая | ОК ЭТП | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 3 | 1 | Реконструкция ПС 110 кВ ПС Силикатная | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 4 | 1 | Реконструкция ПС Новая | ЕИ | 1 кв. | Тех. присоединение | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 5 | 1 | Реконструкция ПС Чигири | ЕИ | 1 кв. | Тех. присоединения | 2010 | апрель | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 6 | 1 | Реконструкция ПС Кооперативная | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Тех. присоединения | 2010 | апрель | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС | 8 | 1 | Оснащение ДП КРЭС и БелРЭС диспетчерскими щитами | ОЗП | 1 кв. | Амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 9 | 1 | Реконструкция ПС-110кВ Октябрьская | ЕИ | 1 кв. | Амортизация | 2010 | июнь | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
АЭС | 10 | 1 | Реконструкция котельной с установкой электрокотлов | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 11 | 1 | Монтаж оборудования ГВС УТП | ОЗП | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 12 | 1 | Реконструкция промливневой канализации УТП | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 13 | 1 | Реконструкция ПС 35кВ "А", замена ячеек 6 кВ | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 14 | 1 | Оснащение ПС 110 кВ Ивановка, ПС 110 кВ "Мехзавод", ПС 35 кВ "Бузули", ПС 35 кВ "Южная", ПС 35 кВ "10/70" устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП | ОЗП | 1 кв. | Амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 15 | 1 | Разработка ПИР по реконструкции ВЛ 35кВ Среднебелая- Березовка | ЕИ | 1 кв. | Амортизация | 2010 | апрель | 2010 | август | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
АЭС | 90 | 1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 с.Тамбовка | ОК ЭТП | 1 кв. | Инвест. составляющая | 2010 | 2 кв. | 2010 | 3 кв. | ОАО "ДРСК"
АЭС | 91 | 1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 с.Константиновка | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Инвест. составляющая | 2010 | 2 кв. | 2010 | 3 кв. | ОАО "ДРСК"
АЭС | 92 | 1 | Реконструкция ВЛ 0,4 г.Завитинск | ОК ЭТП | 1 кв. | Инвест. составляющая | 2010 | 2 кв. | 2010 | 4 кв. | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 16 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-1-Залив-Голубинка-оп.54" | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | май | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 17 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Волна-2Р-1Ртяга-Амурская-ВТЭЦ-1" | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | май | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 18 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "А-МГ" (СМР) | ОК ЭТП | 1 кв. | Тариф | 2010 | май | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 19 | 1 | Реконструкция ПС "Седанка" с переводом на напряжение 110 кВ(СМР) | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 20 | 1 | Замена выключателей марки МГ-110 кВ на ПС Арсеньев-1, Плавзавод, Чугуевка (СМР+ПИР ) | ОК ЭТП | 1 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 21 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2-Голдобин" (ЦП 1) установка двух опор под СМР+ПИР | ОК ЭТП | 1 кв. | Тариф | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 22 | 1 | Замена ТТ ТН(СМР+ПИР) | ОК ЭТП | 1 кв. | Тариф | 2010 | март | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 23 | 1 | Замена аккумуляторных батарей ЦП 8(ПС Находка,ПС Голдобин,ПС Партизан,ПС Промышленная) СМР+ ПИР | ОК ЭТП | 1 кв. | Тариф | 2010 | март | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 24 | 1 | Монтаж реклоузеров в сетях 10 кВ(СМР+ПИР) | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Тариф | 2010 | март | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 25 | 1 | Оснащение ПС Раздольное-1, Павловка-1 устройствами телемеханики с выводом на ДП ЦП 15(ПИР) | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Тариф | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 27 | 1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Находка"(Гос.экспертиза | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | февраль | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 28 | 1 | ЛЭП 110 кВ "Чайка-Седанка-Ипподром"(Гос.экспертиза) | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | февраль | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 29 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "А-Чуркин-Голдобин"(Гос.экспертиза) | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | февраль | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 30 | 1 | ЛЭП-110 кВ "Ипподром-Академическая-Бурун" (Гос.экспертиза) | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | февраль | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 31 | 1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Чуркин"(Гос.экспертиза) | ЕИ | 1 кв. | Тариф | 2010 | февраль | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ХЭС | 37 | 1 | Замена отделителей и короткозамыкателей | ЕИ | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" |  |  | ОАО "ХРМК"
ХЭС | 40 | 1 | Оснащение устройствами телемеханики ТМ Гранит-микро | ОЗП ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 41 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии | ОК ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | февраль | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
Кредит
ХЭС | 43 | 1 | Создание ПТК ЦУС и приобретение диспетчерского щита | ОК ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 44 | 1 | Оснащение автоматической пожарной сигнализацией и ситемой оповещения | ЕИ | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
ХЭС | 93 | 1 | Замена ТТ иТН | ОЗП ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 94 | 1 | Средства учета и контроля э/э Бриаканского сельского поселения | ОК ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 95 | 1 | Реконструкция перехода через р. Хор ВЛ 35 кВ ПС "Петровичи" - ПС "Святогорье" | ОЗП ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 46 | 1 | ПИР Устройство переходов ВЛ-110кВ через р.Бира и р. Биджан | ОЗП ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 48 | 1 | Замена КТП: КТП 250/6 кВа-2 шт, КТП 250/10/04 кВа - 1 шт, КТП 400/6 кВа -1 шт, КТП 400/10 кВа -3 шт, КТП 630/6/04 кВа -1 шт, КТП 630/10/04 кВа - 1 шт | ОЗП | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 49 | 1 | Монтаж дополнительного КТП 250/6 кВа-8 шт, КТП 250/10/04 кВа - 2 шт | ОК ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 50 | 1 | ПИР Организация оптоволоконой и радиорелейной связи МПС№17- ДП ЮЯЭС | ОЗП ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 51 | 1 | ПИР Расширение ПС 110/35/6 кВ «Алдан» с заменой 2-х силовых трансформаторов с 16 МВА на 25 МВА и установка третьего силового трансформатора на 25 МВА, ошиновки 6 кВ, выключателей 6 кВ | ЕИ | 1 кв. | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
ЮЯЭС | 52 | 1 | ПИР Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ п. г.Алдан | ОК ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | июль | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 53 | 1 | ПИР Строительство 2х цепной ВЛ-110кВ ПС№1 н.Куранах - ПС№2 Лебединый с заходами на ПС№5 Алдан и ПС№6 Восточная | ОК ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | июль | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 54 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии | ОК ЭТП | 1 кв. | амортизация | 2010 | февраль | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
Кредит
ЮЯЭС | 55 | 1 | ПИР Строительство ПС 35/6 кВ с подключением к ВЛ-35кВ №9 и переводом электроснабжения ВЛ-6кВ ф.ГВП, Ф АЯМ | ЕИ | 1 кв. | амортизация | 2010 | июль | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
Итого 1 квартал
2 квартал
АЭС | 56 | 1 | Оснащение быстродействующими защитами транзита ВЛ 110 кВ Тамбовка-Волково | ОЗП | 2 кв. | Амортизация | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 57 | 1 | Расширение ПС 110 кВ Портовая | ОЗП | 2 кв. | Тех. присоединения | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС | 58 | 1 | Реконструкция ПС 35кВ "Северная" | ОЗП | 2 кв. | Амортизация | 2010 | июль | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 59 | 1 | Установка реклоузеров на ВЛ 10кВ | ЕИ | 2 кв. | Амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
АЭС | 60 | 1 | ПИР для реконструкции ПС Набережная | ЕИ | 2 кв. | Амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
АЭС | 61 | 1 | Реконструкция ПС 110кВ "Стойба" | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Тех. присоединения | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 62 | 1 | ЛЭП 110 кВ "Чайка-Седанка"(СМР) | ОК ЭТП | 2 кв. | Тариф | 2010 | май | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 63 | 1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели(ПС Шахта-7,ПС Новицкое,ПС Новицкое)СМР+ПИР | ОК ЭТП | 2 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 64 | 1 | Оснащение ПС Раздольное-1устройствами ВЧ-связи с выводами на ДП ЦП 15(СМР+ПИР ) | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 65 | 1 | Оснащение ДП цифровыми АТС ЦП 18(Хорольский УЭС,Красноармейский УЭС ,Яковлевский УЭС) СМР+ПИР | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 66 | 1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Находка-Волчанец-С55" (Гос.экспертиза) | ЕИ | 2 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 67 | 1 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализацииСМР+ПИР | ЕИ | 2 кв. | Тариф | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
ЮЯЭС | 68 | 1 | Устройство дуговой защиты РДЗ-018 на ПС 110 кВ № 5 - 2 шт. № 47- 2 шт. Итого: 4 шт (ЦП) | ЕИ | 2 кв. | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
ЮЯЭС | 69 | 1 | Замена ММО-110 кВ (Болгария) на ВГТ-110 кВ на ПС-36 "М/Немныр" и ПС № 39 "Хатыми" в количестве 2 шт | ЕИ | 2 кв. | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ"
Итого 2 квартал
3 квартал
ПЭС | 70 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спутник"(СМР) | ЕИ | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 71 | 1 | Оснащение ПС Раздольное-1, Павловка-1 устройствами телемеханики с выводом на ДП ЦП 15 (СМР + оборудование) | ОЗП ЭТП | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 72 | 1 | ЛЭП 110 кВ "Чайка-Седанка-Ипподром" (Землеустроительное дело) | ОЗП | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 73 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Горностай"(Гос.экспертиза) | ЕИ | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 74 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Муравейка"(Гос.экспертиза) | ЕИ | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 75 | 1 | Реконструкция ВЛ "Западная-Давыдовка" (Гос.экспертиза) | ЕИ | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 76 | 1 | ПС 35/6 кВ "Сахарный ключ" (Гос.экспертиза) | ЕИ | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
ПЭС | 77 | 1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Залив-ИЗ-Телецентр-Голубинка" с заходами ВЛ-35 кВ на ПС-110 кВ "Орлиная"(Гос.экспертиза) | ЕИ | 3 кв. | Тариф | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
Итого 3 квартал
4 квартал
АЭС | 80 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии | ЕИ | 4 кв. | Амортизация + инвестиционная составляющая+заемные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ЭС ЕАО | 81 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии | ЕИ | 4 кв. | Амортизация+заемные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | [8 empty] | ЗАО "ВЭРМ"
ПЭС | 82 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии | ОК ЭТП | 4 кв. | Амортизация+заемные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 83 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии | ОК ЭТП | 4 кв. | Амортизация+заемные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 84 | 1 | Модернизация точек учета в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии | ОК ЭТП | 4 кв. | Инвест. составляющая | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 86 | 1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г."Партизанск"(СМР) | ЕИ | 4 кв. | Инвест. составляющая | 2010 | ноябрь | 2012 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" |  |  |  |  | ОАО "ДЭСР"
ПЭС | 87 | 1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г."Партизанск"(Гос.экспертиза) | ЕИ | 4 кв. | Тариф | 2010 | ноябрь | 2011 | февраль | ОАО "ДРСК" |  | Департамент градостроительства Приморского края (п.7.8.1.3 е)
Итого 4 квартал
Всего по закупкам на 2010 год (78)
проведение открытых закупочных процедур (45)
закупка у "единственного источника" (33)
из них открытых конкурсов (20)
проведение закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (38)

## 3.2-ТПиР МТР
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 3.2. МТР ТПиР
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Оборудование и материалы
1 квартал 2010 года
АЭС | 1 | 1 | Железобетонные опоры (СВ-95, СВ-105) | ОК ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 2 | 1 | Электросчетчики и запасные части к ним | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 3 | 1 | Оборудование горячего водоснабжения (ГВС) для СП УТП "Мухинка | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО "ДРСК"
АЭС | 4 | 1 | Оборудование электрокотельной для СП УТП "Мухинка" | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО "ДРСК"
АЭС | 5 | 1 | Провод самонесущий | ЕИ | 1 квартал | амортизация | 2010 | май | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДЭТК"
АЭС | 6 | 1 | Провод неизолированный | ЕИ | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДЭТК"
АЭС | 7 | 1 | Изоляторы ПС | ЕИ | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС | 8 | 1 | Кабельно-проводниковая продукция | ЕИ | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДЭТК"
АЭС | 9 | 1 | Комплектные трансформаторные подстанции | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | май | 2010 | май | ОАО "ДРСК"
АЭС | 10 | 1 | Ячейки К-59 (ПС Новая, ПС Чигири, ПС Северная, ПС "А", ПС Портовая) | ОК ЭТП | 1 квартал | тех. присоед.+ амортизация | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 11 | 1 | Ячейка КРУ-2-10, выкатной элемент к ячейки КРУ-2-10, блоки управления БУ/TEL-100/220, ячека КСО-366 с вакуумным выключателем BBTEL (ПС Комунальная, ПС Бурейск) | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 12 | 1 | Трансформаторы тока | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 15 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спутник" (Силовой трансформатор 25 МВА 1- шт) | ОК ЭТП | 1 квартал | тарифные источники | 2010 | сентябрь | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 16 | 1 | Трансформатор силовой ТДН-16000/110(Седанка)1-шт. | ОК ЭТП | 1 квартал | тарифные источники | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 17 | 1 | Дуговые защиты | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | июнь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС, ХЭС | 18 | 1 | Реклоузеры РВА/tel | ОК ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
АЭС | 19 | 1 | Шкафы защит ШЭ | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | август | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС | 20 | 1 | Шкафы защиты и автоматики ШЭРА | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 21 | 1 | Средства ОМП | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | май | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС, ЮЯЭС | 22 | 1 | Элегазовые выключатели колонковые -110 кВ | ОК ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
АЭС, ЮЯЭС | 24 | 1 | ОПН | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО "ДРСК"
АЭС, ЮЯЭС | 25 | 1 | трансформаторы НАМИ | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС, ЮЯЭС | 26 | 1 | Аккумуляторная батарея марки марки ОР в комплекте с зарядным устройством - 2 шт | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 27 | 1 | Разъедингители -РГНП-110 кв, | ОЗП ЭТП | 1 квартал | тарифные источники | 2010 | май | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 29 | 1 | вводы -110 кВ | ОК ЭТП | 1 квартал | тарифные источники | 2010 | май | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 30 | 1 | Элегазовые выключатели баковые -110 кВ | ОК ЭТП | 1 квартал | тарифные источники | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
2 квартал 2010 года
АЭС | 31 | 1 | Трансформаторы тока | ОЗП ЭТП | 2 квартал | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 32 | 1 | Устройства микропроцессорной защиты | ОЗП ЭТП | 2 квартал | амортизация | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 33 | 1 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ (Панель Бреслер ШЛ 2606.10-4 шт.) | ОЗП ЭТП | 2 квартал | Тарифные источники | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 35 | 1 | Элегазовые выключатели -110 кВ | ОК ЭТП | 2 квартал | Тарифные источники | 2010 г. | сентябрь | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 36 | 1 | Аккумуляторная батарея марки марки ОР в комплекте с зарадным устройством - 4 шт | ОК ЭТП | 2 квартал | Тарифные источники | 2010 г. | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
Оборудование не входящее в смету, оборудование не требующее монтажа
1 квартал 2010 года
АЭС, ПЭС | 37 | 1 | Электросчетчики и запасные части к ним | ОЗП | 1 квартал | амортизация- тарифные источники | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС, ЮЯЭС | 38 | 1 | Электроизмерительные приборы | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 39 | 1 | Установка цеолитовая БЦ-77-1100 | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
|  | 2 | Линия по регенерации масла ЛРМ-500 |  | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 40 | 1 | Установка испытательная УИВ-100 | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
ПЭС, ХЭС | 41 | 1 | Установка регенерации масла УРМ 1000 | ОЗП | 1 квартал | амортизация- тарифные источники | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 43 | 1 | Хромотограф Кристалл-5000.2 | ОЗП ЭТП | 1 квартал | Тарифные источники | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 44 | 1 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | май | 2010 | май | ОАО "ДРСК"
ПЭС, ХЭС | 46 | 1 | Притборы диагностики | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация- тарифные источники | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
АЭС, ХЭС | 47 | 1 | Оборудование для ТО РЗиА | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
2 квартал 2010 года
ПЭС | 42 | 1 | Лестницы, стремянки | ОЗП ЭТП | 2 квартал | Тарифные источники | 2010 | июнь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК" |  | Консолидирована с разделом 4.2
АЭС | 48 | 1 | Установка для проверки счетчиков, 1-3 х фазных -2шт. | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | сентябрь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 49 | 1 | Установки для долива жидкости, перекачки нефтепродуктов и востановления трансформаторных масел | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | август | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС, ПЭС | 50 | 1 | Испытательное оборудование для энергетики | ОЗП ЭТП | 2 квартал | амортизация- тарифные источники | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 51 | 1 | Метрологическое оборудование | ОЗП ЭТП | 2 квартал | Тарифные источники | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 52 | 1 | Оборудование для ТО РЗиА | ОЗП ЭТП | 2 квартал | Тарифные источники | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
Оборудование связи
1 квартал 2010 года
АЭС | 53 | 1 | Оборудование ЦППС ОИК-диспетчер | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | март | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
ПЭС |  | 2 | Комплект ЦППС ОИК Диспетчер |  |  | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС |  | 3 | Оперативно-измерительный комплекс ОИК Диспетчер |  |  | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 54 | 1 | Оборудование цифровой ВЧ связи ЦВК-16 (СП ВЭС, СП ЗЭС) | ОК ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС |  | 2 | Оборудование связи ЦВК-16 ПС Лермонтовка |  |  | амортизация | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 55 | 1 | Источники бесперебойного питания Mega Line 2500 | ОЗЦ ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 93 | 1 | Устройства бесперебойного питания | ОЗЦ ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | февраль | 2010 | март | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 56 | 1 | Комплект АКП Исеть радио | ОЗП ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 57 | 1 | ИБП POWERWARE | ОЗЦ ЭТП | 1 квартал | амортизация | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
Автотранспортная техника
1 квартал 2010 года
АЭС | 62 | 1 | Автомобиль УАЗ-390944 (фермер) (СП ВЭС, СП СЭС) 2ед. | ОЗЦ | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 63 | 1 | Грузопассажисркий автомобиль высокой проходимости фургон | ОЗЦ | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС |  | 2 | Пассажирский автомобиль высокой проходимости фургон | ОЗЦ | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 64 | 1 | Легковой автомобиль высокой проходимости седан | ОЗЦ | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС |  | 2 | Микроавтобус повышеной проходимости | ОЗЦ | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 65 | 1 | Автомобиль легковой повышеной проходимости | ОЗЦ | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 66 | 1 | Автомобиль легковой (служебный) | ОЗЦ | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 67 | 1 | Автомобиль легковой повышеной проходимости (служебный) | ОЗЦ | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 68 | 1 | Бригадный автомобиль повышеной проходимости бортовой дизельный | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС |  | 2 | Бригадный автомобиль повышеной проходимости бортовой |  | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 69 | 1 | Пятиместный бригадный автомобиль повышенной проходимости | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 70 | 1 | Бурильно-крановая машина на шасси ГАЗ-33081 (два бура) | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС |  | 2 | Бурильно-крановая машина на шасси ГАЗ-33081 (четыре бура) |  | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 71 | 1 | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35К на базе автомобиля высокой проходимости (диз) | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 72 | 1 | ГПА-3942 на шасси КАМАЗ-4326-1038-15 | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 73 | 1 | Автомобиль КАМАЗ-6520-029 самосвал | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 75 | 1 | Автомобиль высокой проходимости 6х6 дизель с установкой МКМ-200 | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 90 | 1 | Полуприцеп бортовой грузоподъёмностью-20т. | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 91 | 1 | Погрузчик с ковшом | ОЗП | 1 квартал | амортизация | 2010 | 1 квартал | 2010 | 1 квартал | ОАО "ДРСК"
2 квартал 2010 года
АЭС | 76 | 1 | Автогидроподъемник телескопический высота подъема 17 на шасси ГАЗ (диз) | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 3 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 77 | 1 | Автогидроподъемник телескопический высота подъема 22 | ОК | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 3 квартал | ОАО "ДРСК"
ХЭС |  | 2 | Автогидроподъемник телескопический высота подъема 22 |  | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 3 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 78 | 1 | Трактор на пневмоходу с буровой установкой | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
АЭС | 79 | 1 | Экскаватор на базе трактора на пневмоходу | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 3 квартал | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 80 | 1 | Автомобиль высокой проходимости (6*6) сед. тягач односатная ошиновка | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 81 | 1 | Автомобиль высокой проходимости (6*6) сед. тягач двухскатная ошиновка | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 82 | 3 | Полуприцеп г/п 36 т | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 2 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 86 | 1 | Автомобиль повышеной проходимости с грузовой платформой и манипулятором (диз) | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | 2 квартал | 2010 | 3 квартал | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 92 | 1 | Автомобиль бригадный с жилым модулем и грузовым отсеком высокой проходимости (6*6) | ОЗП | 2 квартал | амортизация | 2010 | 3 квартал | 2010 | 3 квартал | ОАО "ДРСК"
3 квартал 2010 года
АЭС | 87 | 1 | Бурильно-крановая машина БКМ на базе гусеничного трактора | ОЗП | 3 кв | амортизация | 2010 | 3 квартал | 2010 | 4 квартал | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 88 | 1 | Бурильно-крановая машина (диз) | ОЗП | 3 кв. | амортизация | 2010 | 3 квартал | 2010 | 3 квартал | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 89 | 1 | Трелевочный трактор | ОЗП | 3 кв | амортизация | 2010 | 3 квартал | 2010 | 4 квартал | ОАО "ДРСК"
Всего по закупкам в 2010 год ( 88)
проведение открытых закупочных процедур (84 )
из них открытых конкурсов (14)
проведение закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (43)
закупка у "единственного источника" (4)

## 4.1 эксп. услуги
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 4.1 Работы,услуги на эксплуатационные нужды
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ,услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий | ОАО "ХЭТК" | ОАО "ХПРК" | ОАО "ХРМК" | ОАО "ХРСК" | ОАО "ДЭСР" | ОАО "ДЭТК" | ОАО "АТЭ" | ОАО "АТП ЛУТЭК" | ЗАО "ВЭРМ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 квартал
АЭС | 1 | 1 | Услуги связи | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "Дальсвязь" (п.7.8.1.3.)
АЭС | 2 | 1 | Услуги мобильной связи | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "МТС" (п.7.8.1.3.)
АЭС | 3 | 1 | Услуги цифровых каналов связи | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "МТС" (п.7.8.1.3.)
АЭС | 4 | 1 | Услуги точки подключения и присоединенного оператора | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "Дальсвязь" (п.7.8.1.3.)
ПЭС | 5 | 1 | Услуги местной и зональной тлф. связи | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "Дальсвязь" (п.7.8.1.3.)
ПЭС | 6 | 1 | Услуги мобильной связи | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК |  | МТС, НТК,АКОС
ПЭС | 7 | 1 | Выделение радичастотного ресурса | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ФГУП "РЧЦ"
ХЭС | 8 | 1 | Услуги связи | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "Дальсвязь" (п.7.8.1.3.)
ХЭС | 9 | 1 | Услуги связи Николаевск | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "Дальсвязь" (п.7.8.1.3.)
ХЭС | 10 | 1 | Дальсвязь кабель-канализация | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "Дальсвязь" (п.7.8.1.3.)
ХЭС | 23 | 1 | Сотовая связь "Вымпел-Ком" | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК |  | ОАО "Вымпел-Коммуникации"
ЭС ЕАО | 11 | 1 | Комплексное обследование зданий и сооружений | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
ХЭС | 12 | 1 | Обследование ЗиС ПС | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | март | 2010 | ноябрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
ХЭС | 13 | 1 | Услуги для организации единой городской автоматизированной системы инженерных коммуникаций (ЕГАСИК) | ОЗП | 1 кв. | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 14 | 1 | Услуги по обеспечению безопасности грузоподъемных механизмов (экспертиза, установка) | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
ПЭС | 15 | 1 | Проведение технического освидетельствования ПС и ВЛ (по графику) | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
Итого за 1 квартал
2 квартал
ПЭС | 16 | 1 | Ремонт измерительных преобразователей | ОЗП | 2 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
Итого за 2 квартал
4 квартал
ХЭС | 17 | 1 | Поверка эталонов и средств измерений на 2010 год (СП ЦЭС) | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУ "Хабаровский ЦСМ"
ХЭС | 18 | 1 | Поверка измерительных ТТ и ТН на 2010 год (СП СЭС и ЦЭС) | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУ "Хабаровский ЦСМ"
ХЭС | 19 | 1 | Поверка эталонов и средств измерений на 2010 год (СП СЭС) | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУ "Комсомольский ЦСМ"
АЭС | 20 | 1 | Поверка средств измерений на 2011 год | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУ "Амурский ЦСМ" ( п. 7.8.1.3.)
ПЭС | 21 | 1 | Поверка измерительных ТТ и ТН | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУ "Приморский ЦСМ" ( п. 7.8.1.3.)
ПЭС | 22 | 1 | Проверка средств измерения | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУ "Приморский ЦСМ" ( п. 7.8.1.3.)
Итого за 4 квартал
Всего закупки 2010 г. (23)
закупка у "единственного источника" (20)
проведение открытых закупочных процедур (3)
из них открытых конкурсов (1)
проведение закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции( 0 )

## 4.2- экспл МТР
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 4.2. МТР на эксплуатационные расходы
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Примечание | Поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 квартал
АЭС, ХЭС | 1 | 1 | Запчасти к маслянным выключателям | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
ПЭС, ХЭС | 2 | 1 | изоляторы опорно- стержневые полимерные | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 3 | 1 | иззолятоы проходные ИП-10 | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 4 | 1 | Оганичители перенапряжения ОПН | ОК ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС, ЭС ЕАО | 5 | 1 | Запчасти к выключателям ВМГ | ОЗЦ ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 6 | 1 | Предохранители в/в и н/в | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС | 7 | 1 | разъединители,запчасти, разрядники | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС | 8 | 1 | Изоляторы опорно-стержневые форфоровые-ИОС | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО | 9 | 1 | Электролампы, светильники | ОЗЦ ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 10 | 1 | Промышленная химия (цеолит,силикагель) | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС, ПЭС, ЭС ЕАО | 11 | 1 | Электродвигатели | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | март | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС, ХЭС | 12 | 1 | Асбесто Технические Изделия и Резино Технические Изделия | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС, ПЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 13 | 1 | Электросчетчики | ОЗЦ ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | май | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС | 14 | 2 | Железобетонные опоры (СВ-95, СВ-105, СВ 110) | ОК ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС | 15 | 1 | Масло трансформаторное ГК | ОК | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
ПЭС |  | 2 | Масло трансформаторное ГК |  | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
ЭС ЕАО |  | 3 | Масло трансформаторное ГК |  | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
ХЭС |  | 4 | Масло трансформаторное ГК |  | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
ЮЯЭС | 16 | 1 | Металлопрокат | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС | 17 | 1 | Лакокрасочная продукция | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | март | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС, ЭС ЕАО | 18 | 1 | Изоляторы подвесные полимерные- ЛК | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | май | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО | 19 | 1 | Изоляторы ПС | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | май | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
ХЭС, ЭС ЕАО | 20 | 1 | Провод самонесущий | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | апрель | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 21 | 1 | Кабельные муфты, наконечники. | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 22 | 1 | Кабельно - проводниковая продукция | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
ПЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 23 | 1 | сцепная арматура | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
ПЭС, ЭС ЕАО | 24 | 1 | Сцепная арматура к СИП | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | май | 2010 | июнь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС | 25 | 1 | Электоизмерительные приборы | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | Апрель | 2010 | Июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 26 | 1 | Приборы КИПиА | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | Апрель | 2010 | Июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО | 27 | 1 | Термосигнализаторы ТКП | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | Апрель | 2010 | Июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС, ХЭС | 28 | 1 | Электроинструмент (бензопилы, травокосилки) | ОЗЦ ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | март | 2010 | май | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 29 | 1 | Комплекты летние от воздействия электродуги | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | февраль | 2010 | апрель | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС, ХЭС | 30 | 1 | Релейная защита и автоматика | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 31 | 1 | Выключатели автоматические, рубильники | ОЗП ЭТП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 32 | 1 | Пожарный инвентарь | ОЗЦ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | май | 2010 | май | ОАО ДРСК
АЭС | 33 | 1 | Автошины | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ХЭС | 34 | 1 | Автошины | ОЗП | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ЭС ЕАО | 53 | 1 | Провод неизолированный | ЕИ | 1 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | май | 2010 | май | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
ИТОГО: 1 квартал
2 квартал
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 35 | 1 | Заземления | ОЗЦ | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 36 | 1 | Когти, лазы, пояса предохранительные | ОЗЦ | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 37 | 1 | Выключатели автоматические, рубильники | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС | 38 | 1 | Железобетонные опоры (СВ-95, СВ-105) | ОЗЦ ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС, ПЭС | 39 | 1 | Строительные материалы (кровельная продукция) | ОЗЦ | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
АЭС | 40 | 1 | Провод самонесущий | ЕИ | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
ЮЯЭС | 41 |  | Кабельно - проводниковая продукция | ЕИ | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2 | ОАО "ДЭТК"
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 42 | 1 | Лестницы, стремянки | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | Июнь | 2010 | Август | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 3.2
АЭС, ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 43 | 1 | Указатели напряжения | ОЗЦ | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
АЭС,ПЭС, ХЭС, ЮЯЭС | 44 | 1 | Раскрепляющие устройства | ОЗЦ | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июнь | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
ПЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 45 | 1 | СИЗ головы, глаза, уха | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июль | 2010 | август | ОАО ДРСК
ХЭС, ЮЯЭС | 46 | 1 | Релейная защита и автоматика | ОЗП ЭТП | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК
ХЭС | 47 |  | З/ч автотракторной техники | ОЗП | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | Июнь | 2010 | Июль | ОАО ДРСК |  | консолидированная с разделом 1.2
ЭС ЕАО | 48 |  | Автошины | ОЗП | 2 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | август | 2010 | август | ОАО ДРСК
ИТОГО: 2 квартал
3 квартал
АЭС, ПЭС,ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 49 | 1 | Комплекты зимние от воздействия электродуги | ЕИ | 3 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК
АЭС, ПЭС,ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 50 | 1 | Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук зимние | ОЗП | 3 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО ДРСК
ИТОГО: 3 квартал
4 квартал
Все филиалы и ИА | 51 |  | ГСМ | ОК | 4 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО ДРСК
Все филиалы | 52 |  | Масла и смазки к автотранспорту | ОЗП | 4 кв. | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО ДРСК
ИТОГО: 4 квартал
Всего по закупкам 2010 г. (56)
закупка у "единственного источника" ( 16 )
проведение открытых закупочных процедур (40)
из них открытых конкурсов (7)
проведение закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции ( 16 )

## 5-ИТзакупки
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 5. ИТ-закупки
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 квартал 2010 года
АЭС,ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 1 | 1 | Программный комплекс АРМ СРЗА ПК "БРИЗ" | ОК | 1 кв | себестоимость | 2010 | 2 кв. | 2010 | 4 кв. | ОАО ДРСК
ИА | 2 | 1 | Оборудование ИТ | ОК | 1 кв | амортизация | 2010 | 2 кв. | 2010 | 4 кв. | ОАО ДРСК
АЭС |  | 2 | Оборудование ИТ | ОК | 1 кв | амортизация | 2010 | 2 кв. | 2010 | 4 кв. | ОАО ДРСК
ПЭС |  | 3 | Оборудование ИТ | ОК | 1 кв | амортизация | 2010 | 2 кв. | 2010 | 4 кв. | ОАО ДРСК
ХЭС |  | 4 | Оборудование ИТ | ОК | 1 кв | амортизация | 2010 | 2 кв. | 2010 | 4 кв. | ОАО ДРСК
ЕАО |  | 5 | Оборудование ИТ | ОК | 1 кв | амортизация | 2010 | 2 кв. | 2010 | 4 кв. | ОАО ДРСК
ЮЯЭС |  | 6 | Оборудование ИТ | ОК | 1 кв | амортизация | 2010 | 2 кв. | 2010 | 4 кв. | ОАО ДРСК
ИА, АЭС, ХЭС | 3 | 1 | Материалы для ремонта и эксплуатации | ОЗП | 1 кв | себестоимость | 2010 | 2 кв. | 2010 | 2 кв. | ОАО ДРСК
Итого 1 квартал 2010 года
2 квартал 2010 года
ДРСК | 4 | 1 | Сопровождение и развитие существующей автоматизированной системы учета финансово-хозяйственной деятельности "АСУФХД" | ОК | 2 кв | себестоимость | 2010 | 2 кв. | 2010 | 3 кв. | ОАО ДРСК
ДРСК | 5 | 1 | Лицензирование MS | ОК | 2 кв | себестоимость | 2010 | 2 кв. | 2010 | 2 кв. | ОАО ДРСК
Итого 2 квартал 2010 года
3 квартал 2010 года
4 квартал 2010 года
ИА | 6 | 1 | Антивирусное ПО Kaspersky Anti-Virus 7.0 Russian Edition. 5-Desktop 1 year Base Licence Pack | ОЗП | 4 кв | себестоимость | 2010 | 4 кв. | 2011 | 1 кв. | ОАО ДРСК
АмЭС |  | 1 | Расходные материалы к принтерам (катриджи, тонеры), запасные части к компютерам, принтерам | Сравнительная матрица | 4 квартал | себестоимость | 2009 | 4 квартал | 2009 | 4 квартал | АмЭС |  | Запасные части для ремонта вычислительной техники и расходные материалы (самостоятельная закупка)
АмЭС |  | 1 | ИТ услуги | Сравнительная матрица | 4 квартал | себестоимость | 2009 | 4 квартал | 2009 | 4 квартал | АмЭС |  | Ус луги по обслуживанию вычислительной техники катриджей (самостоятельная закупка)
АмЭС |  | 1 | Телематические услуги связи | Сравнительная матрица | 4 квартал | себестоимость | 2009 | январь | 2009 | декабрь | АмЭС |  | Организация выделенных каналов связи с районами и участками ЭС
Итого за 4 квартал
Всего по закупкам на 2010 год (11)
закупка у "единственного источника" (0)
в том числе проведение открытых закупочных процедур (11)
из них открытых конкурсов (9)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (0)

## 8-общесист услуги
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 8. Общесистемные услуги
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ,услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 квартал 2010 года
ДРСК | 1 | 1 | Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств ОСАГО | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2011 | апрель | ОАО ДРСК
ДРСК | 2 | 1 | Услуги по ОПО | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2011 | апрель | ОАО ДРСК
ДРСК | 3 | 1 | Страхование имущества юридических лиц | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | май | 2011 | май | ОАО ДРСК
ДРСК | 4 | 1 | Добровольное медицинское страхование (ДМС) | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | май | 2011 | май | ОАО ДРСК
ДРСК | 5 | 1 | Услуги на получение банковского кредита (овердрафт) на сумму 80 000 тыс. руб. | ОК | 1 кв. | заемные средства | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДРСК
ДРСК | 6 | 1 | Услуги на получение банковского краткосрочного кредита на сумму 140 000 тыс. руб. | ОК | 1 кв. | заемные средства | 2010 | февраль | 2011 | февраль | ОАО ДРСК
ДРСК | 7 | 1 | Услуги на получение банковского краткосрочного кредита на сумму 110 000 тыс. руб. | ОК | 1 кв. | заемные средства | 2010 | март | 2011 | март | ОАО ДРСК
Итого 1 квартал 2010 года
2 квартал 2010 года
ДРСК | 8 | 1 | Услуги на получение банковского краткосрочного кредита на сумму 70 000 тыс. руб. | ОК | 2 кв. | заемные средства | 2010 | апрель | 2011 | апрель | ОАО ДРСК
ДРСК | 9 | 1 | Услуги на получение банковского краткосрочного кредита на сумму 100 000 тыс. руб. | ОК | 2 кв. | заемные средства | 2010 | май | 2011 | май | ОАО ДРСК
ДРСК | 10 | 1 | Услуги на получение банковского краткосрочного кредита на сумму 100 000 тыс. руб. | ОК | 2 кв. | заемные средства | 2010 | июнь | 2011 | июнь | ОАО ДРСК
Итого 2 квартал 2010 года
3 квартал 2010 года
ДРСК | 11 | 1 | Услуги на получение банковского долгосрочного кредита на сумму 260 000 тыс. руб. | ОК | 3 кв. | заемные средства | 2010 | июль | 2015 | июль | ОАО ДРСК |  | 46800
ДРСК | 12 | 1 | Услуги на получение банковского долгосрочного кредита на сумму 100 000 тыс. руб. | ОК | 3 кв. | заемные средства | 2010 | август | 2015 | август | ОАО ДРСК |  | 18000
Итого 3 квартал 2010 года
4 квартал 2010 года
ДРСК | 13 | 1 | Услуги по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь эл/энергии в ЭС на 2011 г. | ОК | 4 кв. | прибыль | 2010 | март | 2010 | июнь | ОАО ДРСК
Итого 4 квартал 2010 года
Всего по закупкам на 2010 год (13)
закупка у "единственного источника" (0)
в том числе проведение открытых закупочных процедур (13)
из них открытых конкурсов (13)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (0)

## 9-прочие
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДРСК" на 2010 год
Раздел 9. Прочие закупки
Подразделение/ предприятие – потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал(*) официального объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Группа продукции или код классификатора | Комментарий | ОАО "ХЭТК" | ОАО "ХПРК" | ОАО "ХРМК" | ОАО "ХРСК" | ОАО "ДЭСР" | ОАО "ДЭТК" | ОАО "АТЭ" | ОАО "АТП ЛУТЭК" | ЗАО "ВЭРМ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 квартал 2010 года
ИА, филиалы | 1 | 1 | услуги по приобретению путевок на отдых | ОЗП | 1 кв. | прибыль | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 2 | 1 | Услуги по выявлению фактов бездоговорного потребления электроэнергии | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ООО "Поиск" (п.7.8.1.3)
ЮЯЭС | 49 | 1 | Схема развития электрических сетей 6-10-35-110 кВ Алданского и Нерюнгринского районов Республики Саха (Якутия) на период до 2020г. с учетом перспективы до 2025г.». | ОК | 1 кв. | прибыль | 2010 | апрель | 2010 | октябрь | ОАО "ДРСК"
ИА, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС | 4 | 1 | Разработка проектов ПНОРП (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) | ОЗП | 1 кв. | себестоимость | 2010 | февраль | 2010 | июнь | ОАО "ДРСК"
ИА | 5 | 1 | Услуги по разработке документов по системе экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями международных стандартов. | ОЗП | 1 кв. | прибыль | 2010 | март | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
АЭС | 6 | 1 | Аренда производственных помещений | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | "ПРП-станции" (п.7.8.1.3.)
ПЭС | 7 | 1 | Подача, уборка вагонов, разрешения на перевозку | ЕИ | 1 кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "РЖД", ОАО "Уссурийское ППЖТ" ( п.7.8.1.8)
АЭС | 8 | 1 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации (ЦЭС) | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | февраль | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
АЭС | 9 | 1 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации (ЗЭС) | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ИП Сибгатулин В.Р., г.Свободный (7.8.1.3.)
ХЭС | 10 | 1 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов СП "ЦЭС", "СЭС" | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
ПЭС | 11 | 1 | Электрическая энергия | ЕИ | 1 кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДЭК" ( п.7.8.1.8)
ПЭС | 12 | 1 | Электрическая энергия | ЕИ | 1 кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДЭСР" ( п.7.8.1.8)
ЭС ЕАО | 13 | 1 | Электрическая энергия | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДЭК" ( п.7.8.1.8)
ЭС ЕАО | 14 | 1 | Тепловая энергия | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДГК" ( п.7.8.1.8)
ИА | 15 | 1 | Оценка имущества с применением метода доходности инвестированного капитала для всех филиалов ОАО "ДРСК" | ЗЗП | январь | себестоимость | 2010 | февраль | 2010 | май | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 16 | 1 | Межевание земельных участков под ВЛ-10 кВ в Лесозаводском районе | ОЗП | 1 кв | себестоимость | 2010 | март | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
|  | 2 | Межевание земельных участков под ВЛ-10 кВ в Спасском районе |  |  |  | 2010 | март | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
|  | 3 | Межевание земельных участков под ВЛ-10 кВ в Красноармейском районе |  |  |  | 2010 | март | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 17 | 1 | Межевание земельных участков, занятых объектами электроэнергетики в МО "Облученский район" | ОЗП | 1 кв. | себестоимость | 2010 | март | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 18 | 1 | Межевание земельных участков Белогорского района ВЛ-10кВ | ОЗП | 1кв | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
|  | 2 | Межевание земельных участков Тамбовского района ВЛ-10кВ |  |  |  | 2010 | апрель | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
|  | 3 | Межевание земельных участков Ивановского района ВЛ-10кВ |  |  |  | 2010 | апрель | 2010 | август | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 19 | 1 | Межевание земельных участков | ОЗП | 1 кв. | себестоимость | 2010 | март | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
АЭС | 20 | 1 | Консультационные услуги по расчету тарифа на услуги по передаче э/э по сетям филиала АЭС на 2011 г. с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB) | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | март | 2010 | март | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 21 | 1 | Консультационные услуги по расчету тарифа на услуги по передаче э/э по сетям филиала ХЭС на 2011 г. с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB) | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | март | 2010 | март | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 22 | 1 | Консультационные услуги по расчету тарифа на услуги по передаче э/э по сетям филиала ЭС ЕАО на 2011 г. с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB) | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | март | 2010 | март | ОАО "ДРСК"
ЮЯЭС | 23 | 1 | Консультационные услуги по расчету тарифа на услуги по передаче э/э по сетям филиала ЮЯЭС на 2011 г. с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB) | ОК | 1 кв. | себестоимость | 2010 | март | 2010 | март | ОАО "ДРСК"
АЭС | 24 | 1 | Услуги охраны, предоставляемые структурным подразделениям филиала | ЗЗП | 1кв | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 25 | 1 | Услуги охраны (Николаевский РЭС) | ЕИ | 1кв | себестоимость | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ООО "ЧОП Скопа" ( п.7.8.1.8)
ЭС ЕАО | 26 | 1 | Услуги охраны базы - ул. Димитрова,6 г. Биробиджан | ОЗП | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 27 | 1 | Услуги охраны баз Ленинского РЭС,Октябрьского РЭС | ЕИ | 1 кв. | себестоимость | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУП "Охрана" УВД ЕАО ( п.7.8.1.3)
Итого за 1 квартал
2 квартал
ИА | 28 | 1 | Оценка непрофильных активов | ЗЗП | 2 кв. | себестоимость | 2010 | июнь | 2010 | июль | ОАО "ДРСК"
ИА, филиалы | 29 | 1 | Услуги по приобретению путевок на лечение и отдых | ОЗП | 2 кв. | прибыль | 2010 | июнь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ПЭС | 31 | 1 | Схема развития электрических сетей 35 кВ и выше Приморского края на период до 2020 г. с учетом перспективы до 2025 г. | ОК | 2 кв. | прибыль | 2010 | июль | 2011 | апрель | ОАО "ДРСК"
Итого за 2 квартал
3 квартал
ЭС ЕАО | 32 | 1 | Аттестация рабочих мест | ЕИ | 3 кв. | себестоимость | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ЦСПЛ ОАО "ДРСК" ( п.7.8.1.3)
ХЭС | 33 | 1 | Схема развития распределительных электрических сетей 35 кВ и выше Хабаровского края на период до 2020 г. с учетом перспективы до 2025 г. | ОК | 3 кв. | прибыль | 2010 | ноябрь | 2011 | сентябрь | ОАО "ДРСК"
Итого за 3 квартал
4 квартал
ИА | 34 | 1 | Оценка непрофильных активов | ЗЗП | 4 кв. | себестоимость | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ИА, филиалы | 35 | 1 | Образовательные услуги | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ННОУ УКК г. Благовещенск ( п.7.8.1.8)
АЭС | 36 | 1 | Предоставление специализированной гидрометеорологической информации | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | АНО "Амурское гидрометеоагентство" (п.7.8.1.3.)
ИА | 37 | 1 | услуги охраны | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУП Минэнерго (п.7.8.1.3)
АЭС | 38 | 1 | услуги охраны | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУП Минэнерго (п.7.8.1.3)
ХЭС | 39 | 1 | услуги охраны | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУП Минэнерго (п.7.8.1.3)
ЭС ЕАО | 40 | 1 | услуги охраны | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ФГУП Минэнерго (п.7.8.1.3)
ПЭС | 41 | 1 | услуги охраны | ОК | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 42 | 1 | Услуги охраны (Николаевский РЭС) | ЕИ | 4 кв | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ООО "ЧОП Скопа" ( п.7.8.1.8)
ХЭС | 43 | 1 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов СП "ЦЭС", "СЭС" | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
АЭС | 44 | 1 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации (ЦЭС) | ЕИ | 4 кв | себестоимость | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | ОАО "ДТЭ" | ОАО "ХЭТК"
АЭС | 45 | 1 | Проведение инспекционного контроля | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК" |  | Контрагент будет определен по итогам торгов запланированных на 4 кв. 2009 г. (номера закупок 60, 61, 62, 63, 65)
ПЭС | 46 | 1 | Проведение инспекционного контроля | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ХЭС | 47 | 1 | Проведение инспекционного контроля | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
ЭС ЕАО | 48 | 1 | Проведение инспекционного контроля | ЕИ | 4 кв. | себестоимость | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДРСК"
Итого 4 квартал 2010 года
Всего по закупкам 2010 г. ( 51 )
закупка у "единственного источника" (26)
проведение закрытых закупочных процедур (4)
проведение открытых закупочных процедур (21)
из них открытых конкурсов (8)
проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции (0)