Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по

техническим вопросам – главный инженер

ОАО «ДРСК»

___________пп________ А.В. Михалев

Техническое задание

на выполнение НИОКР по теме: «Разработка метода (принципа) высокоточного определения места повреждения в силовых линиях 6-110 кВ (ВЛ, КЛ) с точностью до опоры. Опытно-конструкторская реализация научных разработок. Проведение тестирования и испытаний»

1. Актуальность (значимость) выполнения работы:

Существующие в России методы определения места повреждения (ОМП) имеют высокую погрешность в пределах от 5 до 50 % от длины линии и большую зависимость величины погрешности от значения тока, угла между током и напряжением, переходного сопротивления дуги и прочее.

Разрабатываемый метод позволит уйти от этих зависимостей или их существенно снизить, существенно увеличить точность отыскания места повреждения.

Разрабатываемый принцип позволит сократить продолжительность отключений, уменьшить время простоя потребителей, снизить издержки, связанные с отысканием мест повреждений ремонтными бригадам (моторесурс техники, топливо, человеко/часы).

2. Основание для выполнения работы:

Программа НИОКР ОАО «ДРСК» на 2012 г., утвержденная советом директоров ОАО «ДРСК» 29 декабря 2011 г. (протокол совета директоров № 19).

3. Цели и основные задачи работы:

3.1. Сравнительный технический анализ принципов (методов) ОМП с анализом рынка устройств ОМП.

3.2. Разработка метода высокоточного определения места повреждения.

3.8 Оценка технико-экономической эффективности предложенного метода ОМП.

3.3. Проработка решений по созданию прототипа предложенного устройства ОМП.

3.5. Разработка предложенного устройства

3.6. Проведение испытаний и сертификационных мероприятий.

4. Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работ и их результатам:

4.1.	В ходе выполнения этапов работ возможны промежуточные согласования с Заказчиком.

4.2.	Все технические решения должны отвечать действующим нормативным документам.

4.3.	Обязательные требования:

- Наличие у исполнителя персонала, имеющего научную степень не ниже кандидата технических наук, ученое звание, опыт работы в электроэнергетике.

- Наличие у исполнителя технической базы, позволяющей осуществить конструкторскую реализацию предлагаемых идей с последующим проведением ее тестирования. Либо наличие документа, подтверждающего деловые связи с организацией, владеющей требуемой технической базой.

- Наличие научных работ, статей, реализованных проектов по тематике НИОКР.

4.4. 	Желательные требования:

- Высокий организационный потенциал и квалификация команды исполнителя.

- Наличие постоянно работающего квалифицированного инженерно-технического персонала в организации.

- Научно-техническая новизна представляемого проекта.

- Наличие новых технических свойств.

- Высокая стадия развития проекта.

- Низкая сложность внедрения инновационной разработки.

- Наличие профильных материально-технических ресурсов (ПК, профильное ПО для проектирования, настройки и программированию оборудования с соответствующим набором лицензий).

5. Перечень получивших охрану объектов промышленной собственности, программ для ЭВМ и (или) баз данных, использование которых предполагается при проведении работ:

Объекты филиалов ОАО «ДРСК».

6. Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работ:

Предполагается использование разработанных устройств ОМП на всех длинных линиях электропередачи напряжением 6-110 кВ ОАО «ДРСК».

7. Наименование этапов и основное содержание работ:

Предполагаемый срок выполнения проекта – 2,5 года.

Первый этап (предварительный) – Исследование существующих принципов (методов) ОМП. Заключение о новизне и возможности выполнения НИР. Предложение идей, общих принципов новой (разрабатываемой) методики.

По результат первого этапа работ будет сделан вывод о возможности дальнейшего продолжения работы.

Дата начала работ – с момента заключения договора.

Дата окончания работ – 31.09.2012 г.

Второй этап (НИР) 1 год – Полное теоретическое описание предложенного принципа. Возможно патентование, написание научных статей.

Дата начала работ – 01.10.2012 г.

Дата окончания работ – 01.10.2013 г.

Третий этап (ОКР) 1 год - Конструкторская реализация предложенного принципа. Лабораторные испытания по доказательству работоспособности принципа. Полигонные испытания на объектах заказчика. Лабораторные испытания устройства, сертификация. Предложения по организации производства.

Дата начала работ – 02.10.2013 г.

Дата окончания работ – 02.10.2014 г.

После завершения каждого этапа необходимо согласование его результатов с Заказчиком.

8. Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приемке Заказчиком:

8.1. Результаты  работ по I предварительному этапу:

Пояснительная записка с исследованием существующих принципов ОМП,  анализом  их достоинств и недостатков, анализом рынка устройств ОМП как российского, так и зарубежного производства.  Должны быть приведены обоснования  разработки более точных методов ОМП с приблизительными технико-экономическими расчетами. Предложение идей по разработке более точных методов ОМП, описание принципа действия и технико-экономическое обоснование их применения.

В случае согласования Заказчиком результатов работы по первому этапу приступить к выполнению второго этапа в соответствии с календарным графиком.

8.2. Результаты работ по II этапу:

Пояснительная записка с полным теоретическим описанием предложенного принципа, логикой работы. Здесь необходимо разработать чертежи, схемы технического устройства прибора ОМП для целей дальнейшей опытно-конструкторской реализации, а также для проверки возможности низкостоимостной реализации предложенного принципа ОМП. Сводная ведомость расходов на внедрение технических решений.

После согласования Заказчиком результатов работы по второму этапу приступить к выполнению третьего этапа в соответствии с календарным графиком.

8.3. Результаты работ по III этапу:

Конструкторская реализация предложенного принципа в виде готового устройства со всем необходимым вспомогательным оборудованием.

Пояснительная записка с результатами лабораторных испытаний, выполненных силами Подрядчика, по доказательству работоспособности принципа.

Отчет о полигонных испытаниях на объектах Заказчика.

Испытания устройства в сертифицированной лаборатории, сертификация.

8.4. Конечными результатами работ по НИОКР будут являться:

Подписанные уполномоченными лицами акты сдачи-приемки выполненных работ.

9. Прочие условия:

9.1. Подрядчик в день завершения работ по этапу, указанному в календарном плане, направляет в ОАО «ДРСК» акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 2 (двух) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях, и 3 (три) экземпляра а электронном виде (на DVD).

9.2. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar |

Документация в электронном виде должна иметь совместимость с ранними версиями программ.

Ответственное лицо  по техническим вопросам:

Смирных Александр Юрьевич

Начальник центральной службы релейной защиты и противоаварийной автоматики

Рабочий телефон: 8 (4162) 397-385.

Барабаш Дмитрий Александрович

Инженер центральной службы релейной защиты и противоаварийной автоматики

Рабочий телефон: 8 (4162) 397-430.

Директор по ОТУ                                  пп                                              Ю.Б. Кантовский

Начальник ЦССДТУ                           пп                                             В.А. Усольцев

Зам. начальника ЦССДТУ                         пп                                      С.В. Лушников