ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Хабаровск								          «     »                2012 г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ……………………………………………………………действующего на основании …………………………………………., с одной стороны, и ……………………………………………………….., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ………………………………………………….., действующего на основании ………………., с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Амурского района (строитльство)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору).   Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

2.Сроки выполнения работ

2.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками и стоимостью.

2.2. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемочной  комиссии после проведения пусковых испытаний.

2.3. Срок начала работ по Договору с даты заключения договора. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее 31.12.2012 г.

- Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Графиком выполнения работ  (приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

3.2. Поставить на приобъектный склад материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствие с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

3.3. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору.

3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.5.Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.6. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, материалы и другое имущество.

3.7. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

3.8. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта .

3.9. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.10. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.

3.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.12. Перед началом работ, в случае необходимости,  обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ.

3.13. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить стоимость данного имущества.

3.14. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик   обязан предоставить Заказчику  информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не представление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика  от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика если иной срок не указан в уведомлении.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Передать Подрядчику  по акту на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для осуществления работ.

4.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом подрядчика.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора

5.1. Цена Договора определяется Локальным сметным расчётом (приложение №3 к настоящему договору), которая составляет 8 298 000 руб. (восемь миллионов двести девяносто восемь тысяч рублей 00 коп.), кроме того НДС 18 % составляет 1 493 627,4 руб. (один миллион четыреста девяносто три тысячи шестьсот двадцать семь рублей 40 коп.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 9 791 557,1 руб. (девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят семь руб. 10 коп).

5.2. Общая стоимость  работ по договору является твердой  и корректировке не подлежит.

5.3. Стоимость материалов входит в цену Договора.

6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон, следующим образом:

- текущие платежи выплачиваются поэтапно  в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выставленной счет – фактуры в соответствие с п. 3 ст. 168 НК РФ.

6.2. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев  со дня подписания акта  выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 2 (двух) рабочих дней.

Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. Обеспечение документацией и  материалами

8.1. Прилагаемые к договору подряда сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком только в компьютерной программе «Гранд-Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.2.Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком.

8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке необходимых материалов.

8.4. Поставка материалов производится на приобъектный склад. Датой поставки материалов считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) материалов.

8.5. Транспортировка, приемка материалов от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.

8.6. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

8.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов, доставленных на приобъектный склад  несет Подрядчик.

8.8. Подрядчик предупреждает Заказчика о готовности к доставке поставляемых материалов на приобъектный склад.

8.9. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика обязательно.

9. Порядок осуществления работ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме 
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Для  выполнения работ, Подрядчик разрабатывает  проекты производства работ (ППР) и согласовывает  до начала производства работ их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также использования для нужд строительства зданий Заказчика.

9.4. Заказчик назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут контролировать ход выполнения работ и приемку выполненных объемов работ, осуществлять технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о  нарушениях   договора Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

В случае если такое изменение влечет за собой изменения сроков выполнения работ и/или стоимости материалов, работ, услуг, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом дополнительного соглашения к настоящему договору.

9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора в рамках заключенного Договора.

9.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1.Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ  в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2 ,Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100) , справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС- 3 ,Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100) и счет–фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «Гранд - Сметы». К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.

10.2 Контроль и исполнение обязательств по настоящему договору Заказчик возлагает на филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Хабаровские электрические сети, расположенный по адресу: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, ИНН 2801108200, КПП 272402001, тел . 8 (4212) 59-91-59, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделённого правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору акты по форме КС-2, КС-3 и другие.

10.3. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.

При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком  работы оплате не подлежат.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5(пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.4.	В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

10.5. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке  (ОС-1, ОС-3, КС-11, КС-14) и подписываются со стороны Заказчика и Подрядчика.

11. Распределение рисков между сторонами

11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком акта приема-передачи в эксплуатацию несет Подрядчик.

11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Заказчика несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

12. Имущественная ответственность

12.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,04 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

12.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, указанных в Приложении №2 Договора, на срок до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,04 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств.

12.3. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, указанных в Приложении №2 Договора, на срок свыше 10 календарных дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени, указанной в п. 12.2 договора, а также уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ.

12.4.Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

14.3.  В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края.

15. Изменение, прекращение и расторжение Договора

15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.

15.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.

15.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

15.4.	Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует  до  «31 »  декабря  2012 г.

16.2. Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств.

17. Особые условия. Заключительные положения.

  - Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной (электронной) связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой (электронной) копии документа.

17.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.3. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

17.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к настоящему Договору

Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ»

Приложение № 2 «График выполнения работ»

Приложение №3  «Локальный сметный расчет №1»

19. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Открытое Акционерное Общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») 675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28 ИНН 2801108200, КПП 272402001 Р/сч 407 028 103 0001 0000 849 Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР Банк» г. Благовещенск БИК 041012733, К/с 301 018 104 0000 0000 733, Почтовый адрес: Директор филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» ________________ /Кузнецов А.Е./ М.П. | ПОДРЯДЧИК: ________________/ / М.П. |
| --- | --- |

## Приложение № 2

## к  договору № _________

## от «       »                      2012   года

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах, руб с НДС. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31 ноября 2012г. |
| 1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Амурского района (строительство) | 9 791 557,1 |
|  | Всего по договору: | 9 791 557,1 |

| Директор филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» ________________ /Кузнецов А.Е./ М.П. | ПОДРЯДЧИК ___________________/ / М.П. |
| --- | --- |