|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор филиала ОАО «ДРСК «ХЭС» ____________________ А.Е. Кузнецов |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция ВЛ–0,4кВ Амурского района»

- Заказчик: ОАО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание необходимости проведения работ.

  - Инвестиционная программа ОАО «ДРСК»:

- Объем работ.

  - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 1 Депо (Болонь)

- Протяжённость реконструируемого участка – 1,5км.

- Чистка просеки – 1км.

- Замена одностоечных деревянных опор на ж/б – 30шт.

- Замена деревянных опор с укосом на ж/б – 10шт.

- Замена провода на СИП 2 (3*70+1*70) – 1,5 км.

- Замена провода на СИП 2 - 2*16-0,8км.

- Устройство заземления – 11шт.

3.2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 7 Алюр 2 (Болонь)

- Протяжённость реконструируемого участка – 1,2км.

- Чистка просеки – 1км.

- Замена одностоечных деревянных опор на ж/б – 25шт.

- Замена деревянных опор с укосом на ж/б – 9шт.

- Замена провода на СИП 2 (3*70+1*70) – 1,2км.

- Замена провода на СИП 2 – 2*16 – 0,7км

- Устройство заземления – 15шт.

3.3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 7 Алюр 1(Болонь)

- Протяжённость реконструируемого участка – 1км.

- Чистка просеки – 1км.

- Замена одностоечных деревянных опор на ж/б – 22шт.

- Замена деревянных опор с укосом на ж/б – 5шт.

- Замена провода на СИП 2 (3*70+1*70) – 1км.

- Замена провода на СИП 2 – 2*16 – 0,8км.

- Устройство заземления – 11шт.

3.4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 2 Семенюр правая сторона (Болонь)

- Протяжённость реконструируемого участка – 1,6км.

- Чистка просеки – 1,2км.

- Замена одностоечных деревянных опор на ж/б – 33шт.

- Замена деревянных опор с укосом на ж/б – 11шт.

- Замена провода на СИП 2 (3*70+1*70) – 1,6км.

- Замена провода на СИП 2 – 2*16 – 0,5км.

- Требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку, правильность положений уровней, размеров и осей.

- Сроки выполнения работ.

5.1 Начало выполнения работ по заключению договора подряда – 30.05.2012 г.

5.2 Окончание выполнения работ – до 31.12.2012 г.

- Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

- Требования к подрядной организации.

7.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Подрядная организация должна обладать опытом выполнения аналогичных работ, иметь соответствующее количество квалифицированного персонала, иметь собственную производственную базу в регионе строительства, обладать достаточным количеством необходимых машин и механизмов.

7.3. В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить письменное согласование Заказчика.

- Приемка выполнения работ.

8.1.Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствие с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.3.Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствие с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.4.Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

8.5. Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8.6. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

- Материально-техническое обеспечение.

  - Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

  - При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

  - Материалы и оборудование должны соответствовать ТЗ. Тип опор и марка  согласовываются с Заказчиком.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 36 месяцев.

- Контактные лица и телефоны.

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64.

| Начальник городского РЭС СП «ЦЭС» филиала «ХЭС» | М.Г. Лысов |
| --- | --- |

Служба управления инвестициями

Евсюков Алексей Сергеевич

59-91-69, 24-69

sui11@khab.drsk.ru