### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Приморские электрические сети»

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080

СП «Приморские Южные электрические сети»

ул. Стрелковая, 23, г. Владивосток, Приморский край, 690034

| СОГЛАСОВАНО Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту ___________________ А.С. Манаков | УТВЕРЖДАЮ Первый зам. директора по производству – главный инженер _________________С.Н. Корчемагин |
| --- | --- |
| Согласовано: Начальник СОПР ___________________ В.А. Харченко | «____» ____________________ 2012г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт маслоприемников ПС «Бархатная»

1. Объект торгов:

ПС-35/6 кВ «Бархатная», ремонт маслоприемники Т-1, Т-2, объект находится на расстоянии 7 км от базы НРЭС в г. Находка.

2. Объем работ:

Работы, выполняемые силами «Заказчика»:

расшиновка Т-1, Т-2 (ТАМ-5600/35);

демонтаж и монтаж Т-1, Т-2 (ТАМ-5600/35);

гидроизоляция бортов маслоприёмника гидроизоляционной мастикой - 45 м2;

гидроизоляция внутренней поверхности маслоприёмника "С-Гидротекс-У" – 144,6 м2;

засыпка наружной поверхности маслоприёмника грунтом – 50 м3;

укладка слоя гравия фракцией 50-70 мм толщиной 250 мм – 12 м3.

Работы, выполняемые силами «Подрядчика»:

разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 – 71 м3;

устройство подушки под маслоприёмник толщиной 150 мм песчано-гравийной смесью – 12,6 м3;

армирование бортов и днища маслоприёмника, армирование бетонной плиты арматурой А-10-III – 0,6 т;

армирование и заливка ж/б фундамента под трансформаторы – 16 м3

устройство опалубки досками – 99 м2;

заливка бетона марки М-100 (днище) – 5,5 м3;

заливка бетона марки М-200 (борта) – 10,8 м3;

армирование и заливка бетонной плиты - 6,4 м3;

установка фундаментных плит НСП-1 – 4 шт.;

демонтаж опалубки маслоприёмника из досок - 99 м2;

восстановление заземляющих проводников трансформатора, полосовой сталью 50*5 мм – 20 п.м.;

монтаж отводной трубы диаметром 59 мм2 для удаления масла и воды из маслоприёмника - 2 п.м.;

монтаж фундаментной рамы под сетку ПВ-406 из уголка 50*50*5мм – 0,5 т;

укладка и монтаж просечно вытяжной сетки ПВ 406 – 2,4 м2.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13., гл. 4.15.; п.п. 5.1-5.3 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; Постановления правительства РФ от

24.02.09г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого  хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3.2. Заявка на вывод электроустановки в ремонт подается подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. Согласование отключения выполняются Заказчиком.

3.3. Работы производятся на ПС-35/6 «Бархатная» в г. Находка.

3.4. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

3.5. Предложения участников предусмотревших авансовый платеж решением закупочной комиссии могут быть отклонены.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Росстроя (Госстроя России) по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года (МДС 81).

4.2. Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) следует составлять базисно-индексным методом на основании действующих отраслевых (ведомственных) сметных норм Министерства Энергетики, РАО «ЕЭС России» и Территориальных Единичных расценок для Приморского края с учётом рекомендаций отдела (регионального центра) по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – август 2012г. окончание работ – сентябрь 2012г.

6. Заказчик:   ОАО «ДРСК» для СП «Приморские южные ЭС» филиала «Приморские электрические сети».

7.Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности.

7.2. Наличие системы контроля качества.

7.3. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.4. Наличие квалифицированного персонала.

7.5. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Техническая оснащённость претендента.

7.7. Репутация претендента.

7.8. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. государственными стандартами).

Работы выполняются по ППР разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка оборудования из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку

ментации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

9.2. Окончательная приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

9.3. В связи с полной изношенностью маслоприёмника и невозможностью использования вторичных материалов демонтированных на маслоприёмнике Т-1, Т-2, подрядчик обязан сдать их (демонтированные материалы) на склад Заказчику по акту:

- ж/б плиты 2 шт.;

Подрядчик проводит доставку демонтированных материалов на территорию района.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 36-ти месяцев.

11. Ответственное лицо: По техническим вопросам обращаться к начальнику Находкинского района электрических сетей Шаповалову А.С.

Зам. директора СП «ПЮЭС»		  М. А. Карамушкин.