## Календ график
Календарный график выполнения работ
№ п/п | Филиал, РЭС | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Номер этапа
[5 empty] | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 9
2013 год.
[5 empty] | Апрель | Май | Июнь | Итого 2 кв. | Июль | Август | Сентябрь | Итого 3 кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого 4 кв. | Всего
| Приморские электрические сети |  | Модернизация приборов учета у физических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 10 | 65 | 59 | 56 | 0 | 115 | 180
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. | 0 | 0 | 122 | 122 | 100 | 64 | 64 | 228 | 0 | 6 | 0 | 6 | 356
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиковРиМ 489.02 ВК3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7
руб.
Модернизация приборов учета у юридических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиковРиМ-189.02.ВК3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергиис разделением ввода у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 21
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков эл-энергии полукосвенного вкл. у юридических лиц в составе:
|  |  | Установка счетчиков РиМ 489.03 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с заменой ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка счетчиков типа РиМ 489.03, РиМ 489.06 установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 14 | 24
руб.
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. | 0 | 0 | 122 | 122 | 145 | 99 | 84 | 328 | 82 | 73 | 0 | 155 | 605
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 14 | 24
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на абоненской ТП и установка GSM-модема:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка 3Ф счетчиков типа Меркурий 230 ART, установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, установка GSM-модема. | шт. | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0
руб.
Пуско-наладочные работы по автоматизации Аб ТП:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на Аб. ТП | шт. | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0
руб.
| Хорольский РЭС | с. Вознесенка | Модернизация приборов учета у физических лиц:
|  |  | Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе: |  |  |  |  | 0
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 56 |  | 56 | 56
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 6 | 6
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиковРиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация приборов учета у юридических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиковРиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергиис разделением ввода у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 2
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков эл-энергии полукосвенного вкл. у юридических лиц в составе:
|  |  | Установка счетчиков РиМ 489.03 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с заменой ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка счетчиков типа РиМ 489.03, РиМ 489.06 установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи. | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 9 |  | 9 | 9
руб.
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 73 |  | 73 | 73
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 9 |  | 9 | 9
руб.
| Черниговский РЭС | с. Вадимовка | Модернизация приборов учета у физических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 | 25 | 20 |  | 45 |  |  |  | 0 | 45
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  | 122 | 122 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 222
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиковРиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 3
руб.
Модернизация приборов учета у юридических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиковРиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергиис разделением ввода у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 9
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков эл-энергии полукосвенного вкл. у юридических лиц в составе:
|  |  | Установка счетчиков РиМ 489.03 | шт. |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 5
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с заменой ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка счетчиков типа РиМ 489.03, РиМ 489.06 установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи. | шт. |  |  |  | 0 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 0 | 10
руб.
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. |  |  | 122 | 122 | 145 | 25 | 5 | 175 |  |  |  | 0 | 297
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 0 | 10
руб.
|  | с. Меркушевка | Модернизация приборов учета у физических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  | 10 | 10 | 20 | 59 |  |  | 59 | 79
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  | 64 | 64 | 128 |  |  |  | 0 | 128
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 4
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиковРиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 4
руб.
Модернизация приборов учета у юридических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиковРиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 5
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергиис разделением ввода у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ, установка счетчиков РиМ-189.02.ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 10
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у юридических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков РиМ 489.02 ВК3 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков эл-энергии полукосвенного вкл. у юридических лиц в составе:
|  |  | Установка счетчиков РиМ 489.03 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с заменой ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка счетчиков типа РиМ 489.03, РиМ 489.06 установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи. | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 5
руб.
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. |  |  |  | 0 |  | 74 | 79 | 153 | 82 |  |  | 82 | 235
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 5
руб.
Начальник СТЭ СП ПЦЭС Ларев К.И.
Зам.директора по производству - главный инженер СП ПЦЭС Бердников А.В.