## Календ график
Календарный график выполнения работ
№ п/п | Филиал, РЭС | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Номер этапа
[5 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |  | 7 | 8 | 9
2013 год.
[5 empty] | Апрель | Май | Июнь | Итого 2 кв. | Июль | Август | Сентябрь | Итого 3 кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого 4 кв. | Всего
| Приморские электрические сети |  | Модернизация приборов учета у физических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | установка счетчиков NP 71L.1-1-3 | шт. | 0 | 60 | 60 | 120 | 50 | 108 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков NP 73L.1-1-2 (80A) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
руб.
| Партизанский РРЭС |  | Модернизация приборов учета у физических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  |  | установка счетчиков NP 71L.1-1-3 | шт. |  | 60 | 60 | 120 | 50 | 108 |  | 158 |  |  |  | 0 | 278
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  |  | Замена вводов 0,4 кВ., установка счетчиков NP 73L.1-1-2 (80A) | шт. |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1
руб.