- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал  «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080.  тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________В.А.Скаредин | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети ” _________________С.Н.Корчемагин «___» ______________ 2012 г. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по ПР и ТП _____________________А.С.Боровский |  |
| Начальник СТЭ _____________________Е.В.Голубков |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт

с.Родниковое, с.Воздвиженка, с.Утёсное, с.Баневурово, с.Борисовка

1. Основание для выполнения работ:

Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.1. Михайловский район, с. Родниковое, ул. Красноармейская.

1.1.1. № 12-1523 от 16.04.12г. (Михаревич В.В., Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Красноармейская, дом 6, (ориентир) примерно 321м. на северо-запад) , 380 В, 15 кВт;

1.2. Уссурийский район, с. Воздвиженка, ул. Октябрьская.

1.2.1. № 12-3344ц  от 17.08.12г. (Верчик С.Н., Приморский край, Уссурийский район, с. Воздвиженка, ул. Октябрьская, дом 95, (ориентир) примерно 30 м. на юго-восток.) 380 В, 15 кВт.

1.3.  Уссурийский район., с. Воздвиженка., ул. Бадыгина.

1.3.1. № 12-2961ц от 19.07.12г. (Пиненко Р.А., Приморский край, Уссурийский район, с. Воздвиженка, ул. Бадыгина, дом 28, (ориентир) 48м. на север.) 380 В, 15 кВт;

1.4. Уссурийский район, с. Утёсное, ул. Солнечная.

1.4.1. № 12-2443ц от 15.06.12г. (Шкуропат П.Я., Приморский край, Уссурийский район, с. Утёсное, ул. Солнечная -2. (ориентир)) 380 В, 15 кВт;

1.5. Уссурийский район, с. Баневурово, ул. Школьная.

1.5.1. № 12-3212ц от 06.08.12г. (Манаев Д.Ю., Приморский край, Уссурийский район, с. Баневурово, ул. Школьная, дом 32,  (ориентир)  примерно 90 м на юго-восток.) 380 В, 15 кВт;

1.6. Уссурийский район, с. Борисовка, ул. Советская.

1.6.1. № 12-2717ц от 04.07.12г. (Сайдаева И.Л., Приморский край, Уссурийский район, с. Борисовка, ул. Советская, дом 46 «А» (ориентир)) 380 В, 15 кВт;

2. Объем  выполняемых работ:

2.1. Строительно-монтажные работы в следующем объеме:

2.1.1. Михайловский район, с. Родниковое, ул. Красноармейская.

2.1.1.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ, общей протяженностью 588 м, с заменой деревянных опор на ж/б и установкой дополнительных опор для сокращения длины пролетов от опоры №43 до №46 ф-1 СТП-250кВа №20107 «Посёлок» и от опоры №8 до опоры №17 Ф-1 КТП 160кВА №20107А «Быт». Перевод части нагрузки с ф-1 СТП-250кВа№20107 «Посёлок» на Ф-1 КТП 160кВА №20107А «Быт», для этого осуществить демонтаж провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор №37-39 ф-1 СТП-250кВа №20107 «Посёлок» (с заменой опор №37, 39 на ж/б с укосом). Установка дополнительной опоры и подвеска провода в пролёте опор №17-43 (Опора № 17 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 160кВА №20107А «Быт»; Опора №43 ВЛ-0,4кВ ф-1 СТП-250кВа№20107 «Посёлок»). Замена ответвлений к зданиям - 11шт (в интересах заявителя, указанного в п.1.1.1), согласно Приложению 1.

- Инв. РR0005739

2.1.2. Уссурийский район, с. Воздвиженка, ул. Октябрьская.

2.1.2.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ, протяженностью  30 м, от существующей опоры №23 Ф-4 КТП -160 кВа №1077  «Чкалова» ВЛ-10 кВ ф-8 ПС 35/10 «Тимирязевка» до границ участка заявителя, с установкой  укоса к опоре №23 (в интересах заявителя, указанного в п. 1.2.1), согласно Приложению 2.

2.1.2.2. Реконструкция КТП -160 кВа №1077  «Чкалова» - замена на КТПН-400кВА.   (в интересах заявителя в п.1.2.1), согласно Приложению 2.

- Инв. № PR0007154

2.1.3. Уссурийский район., с. Воздвиженка., ул. Бадыгина.

2.1.3.1. Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ, протяженностью 260м, от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 160кВА №1079 «Ленина» ВЛ 10кВ Ф-8 ПС 35/10 кВ «Тимирязевка»,с заменой провода (в интересах заявителя в п.1.3.1), согласно Приложению 3.

- Инв.№ PR0005876

2.1.3.2. Строительство участка линии ВЛ-0,4кВ, протяженностью 70м, от существующей опоры №25 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 160кВА №1079 «Ленина» ВЛ 10кВ Ф-8 ПС 35/10 кВ «Тимирязевка», до границ участка заявителя (в интересах заявителя в п.1.3.1), согласно Приложению 3.

2.1.4. Уссурийский район, с. Утёсное, ул. Солнечная.

2.1.4.1. Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 100м, от существующей опоры №68 ВЛ-6кВ Ф-10 «Красный-Яр» ПС 35/6 «Б-полигон» до проектируемой  КТП-63кВА и установкой разъединителя, установка КТП-63 кВА, строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 30м, от проектируемой КТП-63кВА до границ участка заявителя, (в интересах заявителя в п.1.4.1), согласно Приложению 4.

2.1.5. Уссурийский район, с. Баневурово, ул. Школьная.

2.1.5.1. Строительство участка линии ВЛ-0,4кВ, протяженностью 160м, от существующей опоры №3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП -100кВа №1060  «Мастерские» ВЛ-10 кВ ф-3 ПС «Баневур» до границ участка заявителя, (в интересах заявителя в п.1.5.1), согласно Приложению 5.

2.1.6. Уссурийский район, с. Борисовка, ул. Советская.

2.1.6.1. Установка КТП-63кВА, с подключением к ВЛ-10кВ опора №261 Ф-1 «Кугуки-Линевичи» ПС-35/10кВ «Борисовка», строительство участка  линии ВЛ-0,4кВ, протяженностью 35м, от КТП-63кВА  ВЛ-10кВ Ф-1 «Кугуки-Линевичи» ПС-35/10кВ «Борисовка», до границ участка заявителя (в интересах заявителя в п.1.6.1), согласно Приложению 6.

2.1.2. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного в соответствии с п.2.2. проекта.

2.2. Разработка проектно-сметной документации в следующем объеме:

2.2.1. Выезд совместно с начальником (мастером) района электрических сетей филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на объект для сбора исходных данных, в объеме необходимом для выполнения топографических и проектно-изыскательских работ;

2.2.2. Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии -  выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

2.2.3. Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

2.2.4. На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

2.2.5. Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

2.2.6. На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями;

2.2.7. Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 100 кВА.

2.2.8. Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские центральные электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.2.9. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.2.10. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».

2.2.11. Стоимость работ, выполняемых на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно – изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчетах.

2.2.12.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

3.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009.  Основные  требования к  проектной  и  рабочей

документации.

3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г.

3.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

3.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

3.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды;

3.7. Регламент  формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».

3.8. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом):

4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. Допуск к выполнению работ осуществляется после согласования с Заказчиком проектно-сметной документации.

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным нормам и правилам, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

5.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12.

5.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

6. Приемка выполненных работ:

6.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика,  внесенного в журнал производства работ.

6.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

6.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

6.6. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов.

6.7. Работы, выполняемые на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работы по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательские работы оформляются отдельными актами выполненных работ.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 30 марта 2013 г.

8. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

9. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

10. Контактные лица и телефоны:

-  начальник Уссурийского  РЭС Сенчук И.В.. (тел.8(4234)-33-18-58, г.Уссурийск, ул.Некрасова-190);

- Руководитель СП Центральные электрические сети филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС» Онищенко С.Н. в г.Уссурийск, ул.Володарского, 86  (тел. 8(4234) 32-36-27).

Директор СП ПЦЭС					С.Н. Онищенко