- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал  «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080.  тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________В.А. Скаредин | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети ” _________________С.Н. Корчемагин «___» ______________ 2012 г. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по ПР и ТП _____________________А.С.Боровский |  |
| Начальник СТЭ _____________________Е.В.Голубков |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт.

с. Кипарисово-2, п.Ключевое, с.Вольно-Надеждинское, с.Олений

1. Основание для выполнения работ:

Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.1. Надеждинский район с. Кипарисово-2, ул. Заречная.

    - №12-2055 от 15.06.2012г. (Лукъянов В.И., п Кипарисово-2, ул. Заречная, дом № 2, корпус А), 15 кВт, 380 В;

1.2. Надеждинский район с. Кипарисово-2, ул. Новая.

    - №12-1734 от 14.05.2012г (Алешина Н.С., п Кипарисово-2, в 156 м на юго-запад ул. Новая, дом № 10), 9 кВт, 220 В;

1.3. Надеждинский район, п. Ключевое, ул. Солнечная.

1.3.1. №12-3746 от 03.10.2012 г. (Гонина Е.А., Надеждинский район, п. Ключевое, ул. Солнечная, 1 (ориентир) в 184 м на ю-в от ориентира), 20 кВт, 380 В;

1.4. Надеждинский район с. Вольно-Надеждинское, пер. Молодежный.

1.4.1 № 12-3376 05.09.2012г. (Быченко А.А., Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, в 46 м на север от пер. Молодежный, дом № 10), 14 кВт, 380 В;

1.5. Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Грибоедова.

1.5.1 №12-4234 от 21.11.2012г. (Колегов А.А., Надеждинский район, с Вольно-Надеждинское, ул в 54 м на юг от Грибоедова, дом № 3), 15 кВт, 380 В;

1.6. Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Ясная.

1.6.1 №12-4293 от 29.11.2012г. (Гудзь В.В., Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, в 23 м на восток от ул. Ясная. Дом № 17), 15 кВт, 380 В;

1.7. с. Олений, ул. Тополиная.

1.7.1. № 12-2886 от 27.08.2012г. (ДНТ «Лилия», с. Олений, ул. Тополиная, дом №11), 15 кВт, 380 В;

1.7.2. № 12-2887 от 27.08.2012г. (ДНТ «Ромашка», с. Олений, ул. Тополиная, дом №15), 15 кВт, 380 В;

1.8. с. Олений, с/т «Восток-1

1.8.1. № 12-4287 от 11.11.2012г. (Чуприна А.В., с\т «Восток-1», участок № 112), 10 кВт, 220 В;

1.8.2. № 12-4286 от 16.11.2012г. (Грабовский Е.С., с. Олений, с\т «Восток-1, участок № 97), 10 кВт, 220 В;

1.8.3. № 12-4405 от 27.11.2012г. (Мирошниченко Н.В., с. Олений, с\т «Восток-1», участок № 134), 10 кВт, 220 В;

1.8.4. №12-4478 от 05.12.2012г. (Ольховик В.А., с. Олений, с\т «Восток-1», участок №52а), 10 кВт, 230 В;

1.8.5. №12-4404 от 05.12.2012г. (Вопилова Т.Г., с. Олений, с\т «Восток-1», участок №196), 10 кВт, 220 В;

1.8.6. № 12-4477 от 04.12.2012г. (Грищенина В.Н., с. Олений, с\т «Восток-1», участок №148), 10 кВт, 220 В.

2. Объем  выполняемых работ:

2.1. Строительно-монтажные работы в следующем объеме:

2.1.1. Надеждинский район с. Кипарисово-2, ул. Заречная.

2.1.1.1 Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1. КТП  5221 ф.4 ПС «Кипарисово» от оп.1\6 до оп. 1\6\11 с заменой дефектных опор и провода 2*АС-25 на 4*АС-50, протяжённостью 330 м (в интересах заявителя, указанного в п.1.1.1), согласно Приложению1;

-Инвентарный номер PR0002898

2.1.1.2 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 1\6\11 ф.1. КТП  5221 ф.4 ПС «Кипарисово до границ участка заявителя, протяженностью 30 м (в интересах заявителя, указанного в п.1.1.1), согласно Приложению1;

2.1.2. Надеждинский район с. Кипарисово-2, ул. Новая

2.1.2.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 3/2/12 ВЛ-0,4 кВ КТП-5119 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС «Кипарисово», протяжённостью 75 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.2.1), согласно Приложению 2.

2.1.3. Надеждинский район, п. Ключевое, ул. Солнечная:

2.1.3.1. Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 3/5е  ф. 0,4 кВ № 3 от КТП 6/0,4 кВ № 5054 ф. 6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ «Надеждинская», протяженностью 75 м до границы участка заявителя (в интересах заявителя, указанного в п.1.3.1), согласно Приложению 3.

2.1.4. Надеждинский район с. Вольно-Надеждинское, пер. Молодежный

2.1.4.1 Строительство ВЛ-0.4 кВ от оп. 5\11\8 ф.5. КТП 5085 ф.7 ПС «Надеждинская», до границ участка заявителя, протяженностью 26м (в интересах заявителя, указанного в п.1.4.1), согласно Приложению 4.

2.1.5. Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Грибоедова

2.1.5.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 5176 ф.7 ПС «Надеждинская», до границ участка заявителей, протяженностью 60 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.5.1), согласно Приложению 5.

2.1.6.  Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Ясная.

2.1.6.1 Строительство ВЛ-0.4 кВ от оп. 5\12\1 ф.1. КТП 5098 ф.7 ПС «Надеждинская», до границ участка заявителя, протяженностью 50м (в интересах заявителя, указанного в п.1.6.1), согласно Приложению 6.

2.1.7. с. Олений, ул. Тополиная.

2.1.7.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 5039 ф.13 ПС «Шкотово» до границы участка заявителя, протяженностью 300 м (в интересах заявителей указанных в п.1.7.1-1.7.2), согласно Приложению 7.

2.1.8. с. Олений, с/т «Восток-1

2.1.8.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 2-21 КТП-5204 ф.27 ПС «Штыково» до границ участка заявителя протяжённостью 790 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.8.1.- 1.8.6.), согласно Приложению 8.

2.1.9 Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного в соответствии с п.2.2. проекта.

2.2. Разработка проектно-сметной документации в следующем объеме:

2.2.1. Выезд совместно с начальником (мастером) района электрических сетей филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на объект для сбора исходных данных, в объеме необходимом для выполнения топографических и проектно-изыскательских работ;

2.2.2. Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии -  выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

2.2.3. Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

2.2.4. На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

2.2.5. Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

2.2.6. На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями;

2.2.7. Рассмотреть разработанный проект строительства в территориальном управлении Ростехнадзора в части соответствия действующим нормам и правилам, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 100 кВА.

2.2.8. Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 100 кВА.

2.2.9. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.2.10. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».

2.2.11. Стоимость работ по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

2.2.12.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

3.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009.  Основные  требования к  проектной  и  рабочей

документации.

3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

3.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

3.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

3.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды;

3.7. Регламент  формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».

3.8. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом):

4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. Допуск к выполнению работ осуществляется после согласования с Заказчиком проектно-сметной документации.

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным нормам и правилам, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

5.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12.

5.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

6. Приемка выполненных работ:

6.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика,  внесенного в журнал производства работ.

6.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

6.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

6.6. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (3 экземпляра). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов.

6.7. Работы по реконструкции существующих электросетевых объектов и работы по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательские работы оформляются отдельными актами выполненных работ.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 30 марта 2013 г

8. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

9. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

10. Контактные лица и телефоны:

- Обухов Алексей Викторович - начальник Артемовского района СП ПЮЭС, г. Артем, ул. Богдана Хмельницкого, 16-а (тел.(8-42337) 42-4-08), ahramenko@prim.drsk.ru;

- Беспалов Евгений Витальевич - директор СП «Приморские южные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19, тел. 8(423)226-99-60, bespalov@prim.drsk.ru.

И.о. заместителя директора

по производству –

главного инженера СП ПЮЭС						В.В. Крутяков