### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Линейная,4, г.Алдан  РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru

СОГЛАСОВАНО:             	УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Зам. директора по развитию 	Главный инженер филиала

и инвестициям филиала	 ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС»

ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС»

__________________И.М. Емельяненко	            _______________С.Ф. Халимханов

«_____» ________________ 2014 г.                              «_____» ________________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительство и реконструкцию  ЛЭП 6/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей до 15 кВт в г. Алдане, в том числе ПИР

1.Основание:

1.1. Инвестиционная программа на 2014г. «Мероприятия по подключению новых потребителей до 15 кВт»;

1.2. Реконструкция распределительных сетей 10 (6) / 0,4 кВ АРРС, ТРЭС, НеРЭС;

| 1.3. № | № Договора на технологическое присоединение к электрической сети | Заявитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | №2014/Ю 35 от 29.01.2014г | Антонова Г.Н. |
| 2 | №2014/Ю 108 от 28.02.2014г | Бурлаков С.В. |
| 3 | №2014/Ю 36 от 29.01.2014г | Саранчин Н.П. |

2.Объем работ:

2.1. Перед производством работ разработать рабочие проекты, согласовать и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»;

2.2. Рабочий проект разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.  В состав рабочей документации включить:

- План трассы;

- Ведомость и схемы пересечений;

- Схемы закрепления опор в грунте;

- Схема установки опор;

- Схема узлов крепления СИП;

- Конструктивно-строительные решения;

- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;

- Заземляющие устройства ВЛ;

- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ.

- Локально-сметный расчёт.

2.3. Основные технические решения и объём строительно-монтажных работ определяется разработанной рабочей документацией. Ориентировочный объем строительно-монтажных работ находится в дефектных ведомостях (приложение 1).

3. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ:

| Жилой дом, г. Томмот, ул. Набережная д.1 | до 06.06.2014г |
| --- | --- |
| Квартира, РС(Я), г. Алдан, ул. Союзная д.7 кв.2 | до 20.06.2014г |
| Гараж, п. Н-Куранах, ул. Дражная д. 17 | до 27.07.2014г |

4. Требования к подрядной организации:

4.1. Наличие свидетельства СРО о допуске к видам работ по следующим пунктам из перечня работ Приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

4. Устройство скважин:

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин).
        12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
        20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

4.2. Наличие свидетельства выданного в установленном порядке СРО о подготовке проектной документации.

4.3. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.4. Подрядчик обеспечивает получение  необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.5. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

4.6. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001.

4.7. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: наличие производственной базы, для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, инвентаря, оборудование на территории Алданского и Нерюнгринского района РС(Якутии).

4.8. Наличие собственного, арендованного или находящееся на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта (буровая установка, телескопическая вышка, автокран и т.п.).

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию (3 экземпляра), в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. Подрядчик производит работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

6. Требования к выполнению сметных расчетов:

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Сметная документация составляется   базисно-индексным методом в   текущем   уровне цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2009 г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ, в программе Гранд СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС («Регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразовании в строительстве» при Министерстве строительства и промышленности строительных материалов) и Минрегиона РФ.

6.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

7. Приемка выполненных работ:

7.1. Приемка Заказчиком отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними Актами промежуточной приемки ответственных конструкций и Актов освидетельствования скрытых работ (3 экземпляра).

7.2. Подрядчик письменно и по электронной почте, не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

7.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.4. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с фактической готовностью, до 25 числа отчетного месяца. Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ (форма КС-3) и счет – фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «Гранд - Сметы» в течение 5(пяти) дней после выполнения работ.   К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.

7.5. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

7.6. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

8. Материально-техническое обеспечение:

8.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Требование на оборудование, материалы и кабельную продукцию:

- новые и ранее не использованные;

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

- гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать гарантийному сроку службы, установленному на них заводом-изготовителем;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

- Железобетонные опоры  должны иметь заводскую гидроизоляцию

.

8.3. При изменении марки конструкций, материалов и оборудования - тип и поставщик согласовывается с Заказчиком перед производством работ.

8.4. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

8.5. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями.

9. Дополнительные условия:

9.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2—1 гл. 13.

9.2. Заявка на отключение электроустановки подается Подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

В случае, если такое изменение влечет за собой изменение сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

9.4. Заказчик имеет право отклонить предложения, предусматривающие начало производства работ после выплаты авансового платежа.

10. Гарантии исполнителя:

10.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев.

11. Контактные телефоны:

Главный инженер АРРС Ворохов Виталий Витальевич  8(41145)35889,                       E-mail: vorohov@aldan.drsk.ru,

Инженер отдела капитального строительства и инвестиций Корякин Виталий Александрович, тел. 8(41145) 33-298, E-mail: koryakin@aldan.drsk.ru

Приложение:

- Дефектная ведомость - 3 экз.

- Схемы прохождении трассы  - 3 зкэ.

Начальник СТЭ

_________________________А.А. Варакосов

«__»_____________2014г.

Начальник СПРиТП _________________________М.В. Логунов

«__»_____________2014г.

Исп: Корякин В.А.

тел. № 33-2-98

E-mail: koryakin@aldan.drsk.ru