## Лист1
Приложение №7 к техническому заданию
Проект календарного графика выполнения работ
№ п/п | Наименование Филиала | СП | РЭС | Наименование работ | Срок выполнения работ | 2014 год | [9 empty] | Итого
[6 empty] | 01-30 июня | Итого 2 кв. | 01-31 июля | 01-31 августа | 01-30 сентября | Итого 3 кв. | 01-31 октября | 01-30 ноября | 01-31 декабря | Итого 4 кв.
[5 empty] | № этапа | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | Амурские ЭС | СП ЦЭС | Благовещенский | Установка общедомовых учетов в ВРУ многоквартирных домов и наладка дистанционного опроса | шт. | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 5 | 17 | 35
|  |  | Белогорский |  | шт. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9
|  |  | Благовещенский | Модернизация ПУ у юридических лиц и наладка дистанционного опроса | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | Белогорский |  | шт. | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 126 | 65 | 65 | 41 | 171 | 318
|  |  | Благовещенский | Монтаж внешних модулей связи и их наладка | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5
|  |  | Белогорский |  | шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 14 | 13 | 8 | 35 | 63
|  |  | Тамбовский |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10
|  |  | Ивановский |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15
|  |  | Константиновский |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10
2 | Амурские ЭС | СП ВЭС | Архаринский | Установка общедомовых учетов в ВРУ многоквартирных домов и наладка дистанционного опроса | шт. | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 10 | 40 | 75
|  |  | Бурейский |  | шт. | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 11 | 10 | 6 | 27 | 51
|  |  | Завитинский |  | шт. | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 14 | 12 | 10 | 36 | 68
|  |  | Михайловский |  | шт. | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 8 | 6 | 22 | 40
|  |  | Октябрьский |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | Райчихинский |  | шт. | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 78 | 41 | 40 | 26 | 107 | 198
|  |  | Архаринский | Модернизация ПУ у юридических лиц и наладка дистанционного опроса | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | 25
|  |  | Бурейский |  | шт. | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | 105 | 53 | 53 | 36 | 142 | 265
|  |  | Завитинский |  | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 | 24
|  |  | Михайловский |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
|  |  | Октябрьский |  | шт. | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 8 | 6 | 23 | 44
|  |  | Райчихинский |  | шт. | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 78 | 39 | 37 | 26 | 102 | 193
|  |  | Бурейский | Монтаж внешних модулей связи и их наладка | шт. | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 21 | 11 | 11 | 8 | 30 | 55
|  |  | Октябрьский |  | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | 25
3 | Амурские ЭС | СП ЗЭС | Городской | Установка общедомовых учетов в ВРУ многоквартирных домов и наладка дистанционного опроса | шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 12 | 11 | 8 | 31 | 59
|  |  | Мазановский |  | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 15 | 26
|  |  | Серышевкий |  | шт. | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 13 | 12 | 8 | 33 | 64
|  |  | Городской | Модернизация ПУ у юридических лиц и наладка дистанционного опроса | шт. | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 93 | 47 | 46 | 30 | 123 | 231
|  |  | Мазановский |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  |  | Серышевкий |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13
|  |  | Центральный |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
|  |  | Шимановский |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5
|  |  | Городской | Монтаж внешних модулей связи и их наладка | шт. | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 31 | 14 | 14 | 8 | 36 | 71
4 | Амурские ЭС | СП СЭС | Зейский | Модернизация ПУ у юридических лиц и наладка дистанционного опроса | шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 12 | 10 | 8 | 30 | 58
|  |  | Магдагачинский |  | шт. | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 17 | 15 | 10 | 42 | 77
|  |  | Сковородинский |  | шт. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 21
|  |  | Зейский | Монтаж внешних модулей связи и их наладка | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 16 | 30
|  |  | Магдагачинский |  | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 16 | 30
|  |  | Сковородинский |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10