| Согласовано: Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________А.Е.Якимов | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________С.В.Новиков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединения к электрической сети ОАО "ДРСК" МБОУ СОШ и ООО «МИП ДВ» с заявленной мощностью до 150 кВт

Амурский район, с. Вознесенское, п. Литовко (ПИР, СМР)

- Основание для выполнения работ.

1.1.   Инвестиционная программа ОАО «ДРСК»- «ХЭС» на 2014 год;

1.2.   Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.2.1. -  №261/ХЭС от 17.02.2014г.   Заявитель- МБОУ СОШ с.Вознесенское, т/у №1502-14/24сэс. Максимальная мощность -83кВт. Статус потребителя – в счет платы за технологическое присоединение.  Объект «школа с детским садом». Адрес объекта: Амурский район, с.Вознесенское, ул.35 лет Победы,17;

1.2.2. - №386/ХЭС от 04.03.2014г. Заявитель- ООО «МИП ДВ», т/у №15-0346/73сэс.

Максимальная мощность -90кВт. Статус потребителя – в счет платы за технологическое присоединение.  Объект «вахтовый поселок». Адрес объекта: Амурский р-н, п. Литовко, ориентир ул.Вокзальная,37.

2.  Объем выполняемых работ:

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1.Разработка проектно - сметной документации  в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушных линий и мест установки ТП в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000; поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций , оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.4. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «ХЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации « ОАО «ДРСК».

2.1.8. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.

2.1.9. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2.Выполнение строительно-монтажных работ:

Для обеспечения технологического присоединения  объектов

в составе работ необходимо выполнить:

= по пункту 1.2.1.   Заявитель- МБОУ СОШ с.Вознесенское.

1). Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2- школа (инв.№НВ034999 ВЛ 0,4кВ ТП2-школа 113м с.Возн.)  (СМР):

- Демонтаж провода СИП 2 3х35+1х50 -0,120км

- Демонтаж деревянных одностоечных опор №4.00/1 ÷4.00/2  - 2шт;

- Вывоз демонтированных материалов на базу Амурского РЭС (160км)

- Установка ж/б опоры анкерной  с двумя подкосами (стойка СВ-9,5-3,5) -2шт ;

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной(стойка СВ-9,5-3,5)  -1шт;

- Подвеска провода  марки СИП 2 3х95+1х95   – 0,120 км;

- Монтаж повторного заземления – 3 шт.

Объект «школа с детским садом» расположен по адресу: Амурский район, с.Вознесенское, ул.35 лет Победы,17;

= по пункту 1.2.2.   Заявитель- ООО «МИП ДВ»

2). Строительство ЛЭП-0,4кВ   от РУ-0,4кВ ТП-21 до границ участка заявителя (СМР,ПИР)

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной    (стойка СВ-9,5-3,5)  - 8шт;

- Установка ж/б опоры анкерной с одним укосом    (стойка СВ-9,5-3,5)  - 4шт;

- Подвеска провода  марки СИП 2 3х95+1х70   – 0,440 км;

- Монтаж повторного заземления – 2 шт.

3). Реконструкция КТП-21 (инв.№НВ005334 КТП-11 160/10ква 21)  (СМР)

- Установка рубильника РПС-2 250А  - 1шт;

Объект «вахтовый поселок» расположен по адресу: Амурский р-н, п. Литовко, ориентир ул.Вокзальная,37.

- Требования к выполнению работ.

3.1. «Подрядчик» обязан сдан «Заказчику» на базу АРЭС по актам все

демонтированные материалы в том числе:

-опора деревянная – 2 шт.

-провод СИП 2 3х35+1х50 -0,120км

Демонтированные материалы являются собственностью «Заказчика». Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

3.2.Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.3.Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному

Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график работ предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

3.4.Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь

ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.5.Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку

объекта, правильность положений уровней, размеров и осей.

3.6.Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего

Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.гл.13

3.7.Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые

согласования для возможности производства работ.

4.Материально-техническое обеспечение.

4.1. Все материальные ресурсы, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

4.2.При закупке подрядчиком оборудования, опросные листы  согласовать с Заказчиком.

4.3.При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

4.4.Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

4.5.Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет подрядчик.

5.  Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ- с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – май 2014г.

6.Гарантии исполнителя.

Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается на 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Приемка выполнения работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны.

Директор филиала  ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС», Якимов Александр Евгеньевич тел.: (4217) 54-12-37;

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64;

Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Козорез Александр Иванович, тел. 8(42142) 2-67-57

Начальник сетевого района Эльбанского  РЭС,  Даниленко Александр Викторович, тел.8(42142) 4-13-72

Начальник сетевого района Селихинского  РЭС,  Буллах Николай Васильевич, тел. 5-61-3-35

Главный инженер СП «СЭС»                        	                                    М.Г.Рукшин

Исп. Ларчикова Вера Ивановна

т.(4217) 553941

e-mail: oks1@ses.khab.drsk.ru