| Согласовано: Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________А.Е.Якимов | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________С.В.Новиков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вынос участка кабельной линии напряжением 35 кВ с территории строительства объектов жилой застройки для граждан пострадавших в результате наводнения в поселке Молодежный Комсомольского района»)

- Основание для выполнения работ.

1.1.   Письмо администрации Комсомольского муниципального района от 24.06.2014 г. №1518/3127;

1.2. Письмо Правительства Хабаровского края от 30.06.2014 г. №9.3.19-14397.

2.  Объем выполняемых работ:

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1.Разработка проектно - сметной документации на каждое присоединение в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушных линий и мест установки ТП в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000; поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций , оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.4. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «ХЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации « ОАО «ДРСК».

2.1.8. «Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).   Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.»

2.2.Выполнение строительно-монтажных работ:

2.2.1. Для обеспечения технологического присоединения  объектов

в составе работ необходимо выполнить:

1).Реконструкция ВЛ-35кВ Т-183 Хурба- с-з Комсомольский инв.№НВ007641

- разработка траншеи для укладки кабеля – 890м (в том числе переходы через дороги

4х20м)

- устройство постели из песка при одном кабеле в траншее – 810м (243м3)

- монтаж  силового кабеля АОСБ-35 3х120  в траншее по песчаной постели -810м

с выходом на портал;

- монтаж кабеля в траншее при переходе через дороги в асбестоцементных трубах

d-150мм -80м;

- монтаж  кабельных муфт соединительных СТ 35-120 -4компл.;

- монтаж кабельной муфты концевой  КНТп 35-120 -1омпл.

- покрытие кабеля выполнить ж/б плитами размером 250х500х50мм -810м (10,13м3)

- выполнить обратную засыпку грунта в траншею;

- Выполнить монтаж портала :установка ж/б опор с одним укосом (стойка СВ-105) –

2шт, устройство заземления , подвеска провода АС 70- 3х0,04км (0,034т) от опоры

№43, установка ограничителей перенапряжения ОПНп-35-3шт, установка

разъединителя трехполюсного РГ-В.1-35/1000 УХЛ1 с приводом ПД-14-00 УХЛ1 и

приводом ПРГ-00-05 УХЛ1, монтаж сетчатого ограждения портала из сетки

«Рабица)

- Провести измерения и испытания кабельной линии с предоставлением протокола

– 2 изм

Объекты расположены по адресу: Хабаровский край, п. Молодежный

3.  Требования к выполнению работ.

3.1.Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.2.Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному

Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график работ предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

3.3.Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь

ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.4.Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку

объекта, правильность положений уровней, размеров и осей.

3.5.Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего

Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.гл.13

3.6.Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые

согласования для возможности производства работ.

4.Материально-техническое обеспечение.

4.1. Все материальные ресурсы, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно

4.2.При закупке подрядчиком оборудования, опросные листы  согласовать с Заказчиком.

4.3.При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

4.4.Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

4.5.Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет подрядчик.

5.  Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ- с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 31.07.2014 г.

6.Гарантии исполнителя.

Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается на 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Приемка выполнения работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны.

Директор филиала  ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС», Якимов Александр Евгеньевич тел.: (4217) 54-12-37;

Начальник ОКСиИ филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64;

Начальник Комсомольского РЭС СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК»  «ХЭС», Головкин Борис Владимирович (4217)20-08-35

Приложение:

1.  План расположения КЛ   – на 1л. в 1экз.

Главный инженер СП «СЭС»                                       М.Г.Рукшин

Исп. Ларчикова Вера Ивановна

т.(4217) 553941

e-mail: oks1@ses.khab.drsk.ru