| Согласовано: Директор СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________ Д.А. Фёдоров | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» _______________________ С.В. Новиков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединение потребителей к электрической сети  ОАО «ДРСК».

ТСЖ  «Бизнес-парк 2», Хабаровский район, с. Тополево (ПИР, СМР)

- Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» на 2014 г.

1.2. Договор на технологическое присоединение к электрической сети:

- № 2564/ХЭС от 29.10.2013 г. Заявитель: ООО «Бизнес-парк 2». Максимальная мощность – 600 кВт. Наименование: Коттеджный поселок. Адрес: Хабаровский район, с. Тополево, квартал «Крылатское», 185 м по направлению на северо-восток от приусадебного участка жилого дома №40 по ул. Гаражная.

2. Объем  выполняемых работ:

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1. Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушной линии в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ.

2.1.4. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» «ХЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.1.8. Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).   Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ:

2.2.1. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Тополево яч. №7 до оп. №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1397

- Подвеска СИП3 1*95 - 270 м (длина линии);

- Установка сложных опор с одним подкосом (СВ 10,5) – 2 шт.;

- Установка сложных опор с двумя подкосами (СВ 10,5) – 2 шт.;

- Установка промежуточных опор (СВ 10,5) – 2 шт.;

- Монтаж надставки укоса (2,0 м.) для пересечения над ВЛ-10 кВ Ф. 10 – 4шт.;

- Монтаж повышенных траверс (1,5 м.) – 4 шт.;

- Монтаж повышенных траверс (3,5 м.) – 2 шт.;

- Монтаж УЗД 1.2 – 21 шт.;

2.2.2. Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №16 ф3  ВЛ-0,4 кВ ТП 1397 до оп. 4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 289

- Подвеска СИП 3 1*95  - 450 м (длина линии);

- Установка сложных опор с одним подкосом (СВ-10,5)  – 3 шт.;

- Установка сложных опор с двумя подкосами (СВ-10,5)  – 3 шт.;

- Установка промежуточных опор (СВ-10,5) – 6 шт.;

- Монтаж повышенных траверс (1,5 м.) – 2 шт.;

- Монтаж РЛНЛ-10 – 1 шт.:

- Монтаж УЗД 1.2 – 36 шт.;

2.2.3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1397  ф3 оп. №9-16 (инв. №HB036602)

- Демонтаж-монтаж СИП 4*50 0,4 кВ - 280 м;

- Демонтаж опоры №9 сложных с двумя подкосами (СВ-9,5) – 1 шт.;

- Установка опоры №9 сложных с двумя подкосами (СВ 10,5) – 1 шт.;

- Монтаж повышенных траверс (1,5 м.) – 7 шт. (из них 6 шт. на существующих опорах);

- Монтаж повышенных траверс (3,5 м.) – 2 шт. (из них 1 шт. на существующих опорах);

- Демонтаж оп. №11 одностоечной (СВ-9,5) – 1 шт.;

- Монтаж оп. ж/б анкерной с одним подкосом (СВ-10,5) – 1шт.;

- Выполнить пересечение над ВЛ-10 кВ ф10 Тополево с креплением провода на подвесной изоляции – 1 шт.;

- Подвеска СИП 3 1*95  - 280 м (длина линии);

- Демонтаж укоса на опоре №16 (СВ-9,5) – 1 шт.;

- Монтаж укоса на опоре №16 (СВ-10,5) – 1 шт.;

- Монтаж  укоса на опоре №13 (СВ-10,5) – 1 шт.;

- Монтаж УЗД 1.2 – 27 шт.;

2.2.4. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф7 Тополево (инв. № НВ009258)

- Установка укоса к оп.1 ф7 (СВ-10,5) – 1 шт.; (вертикального исполнения)

- Произвести перевод нагрузок со старой линии на новую участок от оп. 10/5 к ТП 1393;

- Произвести перевод нагрузок со старой линии на новую участок оп. 16 к ТП 289;

- Произвести  перевод нагрузок со старой линии на новую участок оп. 6/2/4 к ТП 2121;

- Произвести демонтаж ВЛ-10 кВ попадающий в зону застройки провод, траверсы, опоры: Оп.№  2-11, 10/1-10/4,6/2/1-6/2/3  (СВ-10,5)–в количестве 18шт. L-1100м линии, провод АС-50.

    - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 289 оп. 4-21 (инв. №HB009536)

- Установка укоса к опоре №4 (СВ-10,5) – 1 шт.;

- Демонтаж-монтаж СИП 4*70 -  720м;

- Монтаж повышенной надставки 1,5 м – 18 шт. (из них 11 шт. на существующих опорах);

- Демонтаж промежуточных ж/б опор (СВ-10,5) - 4 шт.; (оп.18-21)

- Монтаж промежуточных ж/б опор (СВ-10,5) - 4 шт.;

- Установка сложных опор с одним подкосом (СВ-10,5) - 1 шт.;

- Установка сложных опор с двумя подкосами (СВ-10,5) - 1 шт.;

- Установка дополнительных опор (СВ-10,5) сложных с двумя подкосами – 2 шт.;

- Выполнить переподключение вводов в дома – 12 шт.;

- Демонтаж-монтаж СИП 2*16 - 500м; оп.4-17;

- Демонтаж-монтаж светильников освещения – 5 шт.;

- Подвеска СИП 3 1*95 - 720 м (длина линии) второй цепью;

- Монтаж УЗД 1.2 – 54 шт.;

- Вырубка крон деревьев 40 шт.

    - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1396  ф2 оп.1-6 (инв. № HB0033469)

- Демонтаж-монтаж СИП 4*70 - 200 м;

- Монтаж повышенной надставки 1,5 м. – 4 шт.;

- Демонтаж опоры №3 сложной с двумя подкосами (СВ-9,5) – 1 шт.;

- Установка опоры №3 сложной с двумя подкосами. (СВ-10,5) – 1 шт.;

- Демонтаж СИП 3 1*50 опоры №1 - №2 – 40 м;

- Подвеска СИП 3 1*95 опоры №1 - №2 – 40 м;

- Демонтаж траверсы на оп. №1 – 1 шт.;

- Монтаж повышенной надставки 1,5 м. (на существующей опоре – 1 шт.;

- Установка РЛК-10;

- Монтаж контура заземления для РЛК – 1 шт.;

- Демонтаж одностоечных опор №3,4,5 (СВ-9,5) – 3 шт.;

- Монтаж одностоечных опор №3,4,5 (СВ-10,5) – 3 шт.;

- Подвеска СИП 3 1*95 - 200 м (длина линии);

- Монтаж УЗД 1.2 –18 шт.;

- Требования к выполнению работ:

  - «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» на базу СРЭС по актам все демонтированные материалы:

- Стойка СВ-9,5 - 11 шт.;

- Стойка СВ-10,5 – 22 шт.;

- Траверса – 19 шт.;

- Провод АС-50 – 1100 м.;

- СИП3 1*50 – 40 м.

3.2. Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.3. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком, проектом производства работ (ППР),  разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.6. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4.  Материально-техническое обеспечение:

4.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

4.2. При закупке Подрядчиком конструкций, материалов и оборудования – марку, тип и производителя согласовывать с Заказчиком.

4.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

4.4. Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ –

- Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная стоимость  определяется  на основании документов  по порядку формирования сметной  документации ОАО «ДРСК» (размещенных на внешнем сайте ОАО «ДРСК»).

  - Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве Министерства строительства Хабаровского края). Для формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

  - При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.4.  Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы              «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6.5. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

- Требования к подрядной организации:

  - Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

  - Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия
по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли вовремя проведения работ.

  - Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

  - Подрядчик должен иметь наличие собственного, арендованного или находящегося на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспортных средств, строительных машин (автомобили грузовые с бортовой платформой, автосамосвалы, машины бурильные, бурильно-крановые, краны автомобильные, вышки телескопические, автогидроподъемники и т.д.)

  - Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения данного вида работ, опыт выполнения аналогичных работ (не менее 3-х лет). Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

  - Подрядчик должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других сетевых организаций.

  - В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить письменное согласование Заказчика.

8. Приемка выполненных работ:

8.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

8.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

8.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8.5. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

9.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 60 месяцев.

Начальник ОКСиИ                                                                                            П.В.  Водолазов

| Начальник Северного РЭС СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» ХЭС» | А.В. Галяткин |
| --- | --- |

Шаркунов Максим Михайлович

59-91-69, 24-69

sharkunov_mm@khab.drsk.ru