## 2015
Приложение 7 к техническому заданию
Проект календарного графика выполнения работ по модернизации систем учета электроэнергии в 2015г.
№ п/п | РЭС | Населенный пункт | Наименование работ |  | Октябрь | Ноябрь | Итого 4 кв. | Всего
1. | Селихинский | Вознесенское | Модернизация приборов учета
|  |  | Однофазный прибор учета | шт. | 175 | 180 | 355 | 355
|  |  | Трехфазный прибор учета прямого включения | шт. | 25 | 22 | 47 | 47
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | шт. | 4 | 3 | 7 | 7
Модернизация приборов трансформаторные подстанции
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УСПД | шт. | 6 | 2 | 8 | 8
2 | Комсомольский | п.Пивань | Модернизация приборов учета
|  |  | Однофазный прибор учета | шт. | 57 | 49 | 106 | 106
|  |  | Трехфазный прибор учета прямого включения | шт. | 6 | 0 | 6 | 6
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | шт. | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | УСПД | шт. | 0 | 3 | 3 | 3
Модернизация приборов трансформаторные подстанции
|  |  | Трехфазный прибор учета прямого включения | шт. | 2 | 0 | 2 | 2
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | шт. | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  | УСПД | шт. | 1 | 1 | 2 | 2
3 | Комсомольский | п.Новый Мир | Модернизация приборов учета
|  |  | Однофазный прибор учета | шт. | 84 | 84 | 168 | 168
|  |  | Трехфазный прибор учета прямого включения | шт. | 41 | 47 | 88 | 88
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | шт. | 4 | 8 | 12 | 12
|  |  | УСПД | шт. | 2 | 8 | 10 | 10
Модернизация приборов трансформаторные подстанции
|  |  | Трехфазный прибор учета прямого включения | шт. | 2 | 0 | 2 | 2
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | шт. | 14 | 13 | 27 | 27
|  |  | УСПД | шт. | 3 | 2 | 5 | 5
| Комсомольский | п. Молодежный | Модернизация приборов трансформаторные подстанции
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | шт. | 2 | 4 | 6 | 6
|  |  | УСПД | шт. | 5 | 4 | 9 | 9

## 2017
Приложение 6 к техническому заданию
Проект календарного графика выполнения работ по модернизации систем учета электроэнергии в 2015г.
№ п/п | РЭС | Населенный пункт | Наименование работ | Сентябрь | Октябрь | Итого 3 кв. | Всего
1. | Комсомольский | п.Гайтер | Модернизация приборов учета
|  |  | Однофазный прибор учета | 110 | 145 | 255 | 255
|  |  | Трехфазный прибор учета прямого включения | 10 | 0 | 10 | 10
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | УСПД | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация приборов трансформаторные подстанции
|  |  | Однофазный прибор учета | 2 |  |  | 0
|  |  | Трехфазный прибор учета прямого включения | 1 |  |  | 0
|  |  | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения | 7 | 5 | 12 | 12
|  |  | УСПД | 2 | 0 | 2 | 2