**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ**

**на выполнение инженерно-геодезических изысканий и созданию инженерно-топографических планов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ пп** | **Наименование работ (этапов)** | **Сроки выполнения начало**  **окончание** | **Стоимость в рублях**  **(без НДС)** |
| **Этап 1** | | | |
| **1** | г. Хабаровск, ул. Целинная, д.15, корпус А | Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда;  Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора. | **228702** |
| **2** | г. Хабаровск в 290 и 360 м по направлению на с-в. от жилого здания ул. Краснодарская, д. 79  г. Хабаровск, ул. Черемуховая кад.№ 27:23:0040211:145 | Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда;  Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора. | **233625** |
| **3** | г. Хабаровск ул. Суворова,82 в | Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда;  Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора. | **128780** |
| **4** | г. Хабаровск ул. Осиновая, 6 | Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда;  Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора. | **112802** |
| **5** | г. Хабаровск ул. Краснодарская, 90 | Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда;  Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора. | **112802** |
| **6** | г. Хабаровск ул. Автономная, 6 | Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда;  Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора. | **112802** |
| **Этап 2** | | | |
| **7** | Расширение с. Ракитное снт "Пегас" | Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу,  Окончание работ – не позднее 01.10 2016 г. | **208258** |
| **8** | Расширение сетей в районе с. Гаровка с/т "Весна-Гаровка-1" | Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу,  Окончание работ – не позднее 01.10. 2016 г. | **374356** |
| **9** | с. Некрасовка, в 680 м на север от участка по ул. Солнечная, 2 | Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу,  Окончание работ – не позднее 01.10. 2016 г. | **133057** |
| **10** | Мер.по ТП свыше 15кВт ДорХан-Хабаровск, с. Ильинка | Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу,  Окончание работ – не позднее 01.10. 2016 г. | **305941** |
| **11** | Мер.по ТП до 15кВт Хабаровский р-н с. Ильинка, сдт "Вихрь, сдт "Приозерное" | Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу,  Окончание работ – не позднее 01.10. 2016 г. | **733522** |
| **12** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с/т "Судостроитель", в р-не с. Ильинка,  уч. 294,474,279,273,318,471,31,328,138,75,452,274,276,329,371,78,77, 27:17:321602:21,57,103,171,165,107,713,213,713,213,141,137,175,243,370,181 | Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу,  Окончание работ – не позднее 01.10. 2016 г. | **1283624** |