## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | 212 с Ровное СТ ПОЛЕСЬЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________240,581 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________156,843 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________28,654 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15,818 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________65,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=14,38; ЭМ=6,1; ЗПМ=14,38 Линии электропередачи: НР (334 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (180 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2 1+1 | 58,52 4,76 | 53,76 8,21 |  | 117 | 10 | 107 16 |  | 0.44 | 0.88
2 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=14,38; ЭМ=6,34; ЗПМ=14,38 Линии электропередачи: НР (64 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (35 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 15,78 2,7 | 13,08 2,39 |  | 16 | 3 | 13 2 |  | 0.25 | 0.25
3 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=14,38; ЭМ=6,34; ЗПМ=14,38 Линии электропередачи: НР (77 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (41 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 18,19 3,24 | 14,95 2,74 |  | 18 | 3 | 15 3 |  | 0.3 | 0.3
4 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,38; ЭМ=5,3; ЗПМ=14,38; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (1438 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (773 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2 1+1 | 263,74 44,57 | 155,59 11,45 | 63.58 | 527 | 89 | 311 23 | 127 | 3.8 | 7.6
5 | ТССЦ-403-1191 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1191 Индекс 3 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1191 Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) МАТ=6,1 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 2 1+1 | 2240.5 |  | 2240.5 | 4481 |  |  | 4481
6 |  | Узел крепления подкоса У-1 (шт) Материалы | 1 | 838.98 |  | 838.98 | 839 |  |  | 839
7 | ТССЦ-201-8113 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Траверсы стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=14,38; ЭМ=4,61; ЗПМ=14,38; МАТ=4,8 Материалы | 0,0172 (17,2*1+26,0*0)/1000 | 12208.71 |  | 12208.71 | 210 |  |  | 210
8 | ТЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-02 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-009-02 ОЗП=14,38; ЭМ=6,28; ЗПМ=14,38; МАТ=3,47 Линии электропередачи: НР (732 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (394 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,07 1/1000*70 | 2828,85 601,96 | 1575,13 213,7 | 651.76 | 198 | 42 | 110 15 | 46 | 48.94 | 3.43
9 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Изолятор ШФ 20Г.1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 (1)*3 | 449.15 |  | 449.15 | 1347 |  |  | 1347
10 |  | Вязка спиральная ВС (комплект) Материалы | 1 | 811 |  | 811 | 811 |  |  | 811
11 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,38; ЭМ=5,54; ЗПМ=14,38; МАТ=3,67 Электромонтажные работы на других объектах: НР (499 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (321 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,16 8*2/100*1 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 68 | 42 | 13 1 | 13 | 21.3 | 3.41
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0006 | 7710.49 |  | 7710.49 | 4.63 |  |  | 4.63
12 | ТССЦ-101-1616 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1616 Индекс 3 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм МАТ=4,85 Линии электропередачи | 0,009856 0,616/1000*8*2*1 | 6462.01 |  | 6462.01 | 64 |  |  | 64
13 | Прайс | зажим плашечный ПС-2-1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 1 | 96 |  | 96 | 96 |  |  | 96
14 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,38; ЭМ=5,85; ЗПМ=14,38; МАТ=4 Электромонтажные работы на других объектах: НР (151 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (97 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,1 1/10*1 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 25 | 13 | 7 | 5 | 10.7 | 1.07
15 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 3 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,29 Электромонтажные работы на других объектах | 0,009425 3,77*2,5/1000*1*1 | 6684.52 |  | 6684.52 | 63 |  |  | 63
16 | ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-030-01 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-030-01 ОЗП=14,38; ЭМ=5,9; ЗПМ=14,38; МАТ=6,15 Линии электропередачи: НР (796 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (428 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 171,81 50,32 | 117,56 12,36 | 3.93 | 172 | 50 | 118 12 | 4 | 4.29 | 4.29
17 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Разрядник УЗД 1.2 (шт) Материалы | 3 | 394.92 |  | 394.92 | 1185 |  |  | 1185
Итого по разделу 1 Строительство отпайки ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 48100 |  |  |  |  | 21.23
Раздел 2. Строительство ВЛ-0.4 кВ
18 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=14,38; ЭМ=6,1; ЗПМ=14,38 Линии электропередачи: НР (1001 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (539 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 6 2+1*2+1*2 | 58,52 4,76 | 53,76 8,21 |  | 351 | 29 | 322 49 |  | 0.44 | 2.64
19 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=14,38; ЭМ=6,34; ЗПМ=14,38 Линии электропередачи: НР (129 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (69 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2 | 15,78 2,7 | 13,08 2,39 |  | 32 | 5 | 27 5 |  | 0.25 | 0.5
20 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=14,38; ЭМ=6,34; ЗПМ=14,38 Линии электропередачи: НР (141 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (76 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2 | 18,19 3,24 | 14,95 2,74 |  | 36 | 6 | 30 5 |  | 0.3 | 0.6
21 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,38; ЭМ=5,3; ЗПМ=14,38; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (1438 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (773 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2 | 263,74 44,57 | 155,59 11,45 | 63.58 | 527 | 89 | 311 23 | 127 | 3.8 | 7.6
22 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=14,38; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,38; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (3080 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1656 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2 | 521,68 92,67 | 365,43 27,3 | 63.58 | 1043 | 185 | 731 55 | 127 | 7.9 | 15.8
23 | ТССЦ-403-1191 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1191 Индекс 3 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1191 Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) МАТ=6,1 Линии электропередачи | 2 1*2 | 2240.5 |  | 2240.5 | 4481 |  |  | 4481
24 | ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1943 Индекс 3 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=6,83 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 4 2+1*2 | 1633.59 |  | 1633.59 | 6534 |  |  | 6534
25 |  | Узел крепления подкоса У-1 (шт) Материалы | 1 | 800 |  | 800 | 800 |  |  | 800
26 |  | Узел крепления подкоса У-3 (шт) Материалы | 1 | 838.98 |  | 838.98 | 839 |  |  | 839
27 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,38; ЗПМ=14,38; МАТ=14,38 Электромонтажные работы на других объектах: НР (93 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 8 | 8 |  |  | 15.12 | 0.6
28 | Прайс ПромЭнергоСнаб на 23.01.2015 | Ответвительный зажим Р 70 (шт.) Материалы для монтажных работ | 4 | 267.8 |  | 267.8 | 1071 |  |  | 1071
29 | ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=14,38; ЭМ=5,39; ЗПМ=14,38; МАТ=2 Линии электропередачи: НР (3555 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1912 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,21 1/1000*(210) | 14789,71 821,37 | 3632,56 500,44 | 10335.78 | 3106 | 172 | 763 105 | 2171 | 65.24 | 13.7
30 | ТССЦ-502-0879 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0879 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦ-502-0879 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 МАТ=3,11 Материалы для монтажных работ | 0,219 округл(210*1,045/1000;3 | 27686.97 |  | 27686.97 | 6063 |  |  | 6063
31 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,38; ЭМ=5,54; ЗПМ=14,38; МАТ=3,67 Электромонтажные работы на других объектах: НР (220 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (142 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 7/100*1 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 30 | 19 | 6 | 5 | 21.3 | 1.49
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0003 | 7710.49 |  | 7710.49 | 2.31 |  |  | 2.31
32 | ТССЦ-101-1613 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1613 Индекс 3 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм МАТ=4,73 Линии электропередачи | 0,002765 0,395*7/1000*1 | 6462.01 |  | 6462.01 | 18 |  |  | 18
33 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Ответвительный зажим Р 616R (6-95/1,5-16) (шт.) Материалы для монтажных работ | 1 | 150.85 |  | 150.85 | 151 |  |  | 151
34 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,38; ЭМ=5,85; ЗПМ=14,38; МАТ=4 Электромонтажные работы на других объектах: НР (151 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (97 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.1 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 25 | 13 | 7 | 5 | 10.7 | 1.07
35 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 3 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,29 Электромонтажные работы на других объектах | 0,009425 3,77*2,5/1000*1 | 6684.52 |  | 6684.52 | 63 |  |  | 63
36 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 3 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,38; ЗПМ=14,38; МАТ=14,38 Электромонтажные работы на других объектах: НР (93 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 8 | 8 |  |  | 15.12 | 0.6
37 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) Материалы для монтажных работ | 4 | 677.12 |  | 677.12 | 2708 |  |  | 2708
Итого по разделу 2 Строительство ВЛ-0.4 кВ | [6 empty] | 137396 |  |  |  |  | 44.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 163855 | 11302 | 15985 4516 | 136568 |  | 65.83
Накладные расходы | [6 empty] | 13990
Сметная прибыль | [6 empty] | 7652
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 156843 |  |  |  |  | 57.59
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 28654 |  |  |  |  | 8.24
Итого | [6 empty] | 185497 |  |  |  |  | 65.83
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 136568
Машины и механизмы | [6 empty] | 15985
ФОТ | [6 empty] | 15818
Накладные расходы | [6 empty] | 13990
Сметная прибыль | [6 empty] | 7652
Производство работ в зимнее время ГЭСН 81-05-02-2007 п 33.1 6,71% | [6 empty] | 12447
Итого | [6 empty] | 197944
Непредвиденные затраты 3% | [6 empty] | 5938
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 203882
НДС 18% | [6 empty] | 36698.76
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 240580.76 |  |  |  |  | 65.83