## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | 261П с Тополево ул Березовая
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________384,530 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________230,531 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________61,025 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________20,735 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________83,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительство ВЛ-0.4 кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (2027 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1090 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 12 6+3*2 | 58,52 4,76 | 53,76 8,21 |  | 702 | 57 | 645 99 |  | 0.44 | 5.28
2 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (390 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (210 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 6 | 15,78 2,7 | 13,08 2,39 |  | 95 | 16 | 79 14 |  | 0.25 | 1.5
3 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (234 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (126 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 3 | 18,19 3,24 | 14,95 2,74 |  | 55 | 10 | 45 8 |  | 0.3 | 0.9
4 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,33; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (4367 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (2349 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 6 | 263,74 44,57 | 155,59 11,45 | 63.58 | 1582 | 267 | 934 69 | 381 | 3.8 | 22.8
5 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,29; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (4678 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (2516 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 3 | 521,68 92,67 | 365,43 27,3 | 63.58 | 1565 | 278 | 1096 82 | 191 | 7.9 | 23.7
6 | ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1943 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=7,3 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 12 6+3*2 | 1633.59 |  | 1633.59 | 19603 |  |  | 19603
7 |  | Узел крепления подкоса У-3 (шт) Материалы | 3 | 800 |  | 800 | 2400 |  |  | 2400
8 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 8 | 8 |  |  | 15.12 | 0.6
9 | Прайс ПромЭнергоСнаб на 23.01.2015 | Ответвительный зажим Р 70 (шт.) Материалы для монтажных работ | 4 | 267.8 |  | 267.8 | 1071 |  |  | 1071
10 | ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) 4 453,93 = 14 789,71 - 2 x 336,94 - 29 x 234,51 - 1,8 x 1 310,85 - 62 x 8,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,44; ЗПМ=14,56; МАТ=1,98 Линии электропередачи: НР (5328 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (2866 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,31 1/1000*(310) | 4453,93 821,37 | 3632,56 500,44 |  | 1381 | 255 | 1126 155 |  | 65.24 | 20.22
Уд | 1. 111-3138 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500, (компл.) | 2 0,62 | 336.94 |  | 336.94 | 208.9 |  |  | 208.9
Уд | 2. 111-3141 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, (компл.) | 29 8,99 | 234.51 |  | 234.51 | 2108.24 |  |  | 2108.24
Уд | 3. 111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП), (шт.) | 1,8 0,558 | 1310.85 |  | 1310.85 | 731.45 |  |  | 731.45
Уд | 4. 111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП), (шт.) | 62 19,22 | 8.09 |  | 8.09 | 155.49 |  |  | 155.49
11 | ТССЦ-111-0142 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-0142 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 МАТ=1,81 Материалы для монтажных работ | 6 | 133.1 |  | 133.1 | 799 |  |  | 799
12 | ТССЦ-111-0156 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,44; ЗПМ=14,56; МАТ=1,98 Материалы для монтажных работ | 6 | 48.57 |  | 48.57 | 291 |  |  | 291
13 | ТССЦ-111-3141 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3141 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E МАТ=1,85 Материалы для монтажных работ | 6 | 234.51 |  | 234.51 | 1407 |  |  | 1407
14 | ТССЦ-111-3165 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3165 Индекс 2 кв.2016 г. к ТССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) МАТ=2,34 Материалы для монтажных работ | 0,36 18/50 | 1310.85 |  | 1310.85 | 472 |  |  | 472
15 | ТССЦ-111-3170 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3170 Индекс 2 кв.2016 г. к ТССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) МАТ=1,05 Материалы | 18 | 8.09 |  | 8.09 | 146 |  |  | 146
16 | ТССЦ-111-3161 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3161 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 МАТ=2,94 Линии электропередачи | 27 | 2.7 |  | 2.7 | 73 |  |  | 73
17 | ТССЦ-111-3254 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3254 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 МАТ=2,01 Материалы для монтажных работ | 4 | 10.64 |  | 10.64 | 43 |  |  | 43
18 | ТССЦ-111-0139 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,44; ЗПМ=14,56; МАТ=1,98 Материалы для монтажных работ | 3 | 47.77 |  | 47.77 | 143 |  |  | 143
19 | ТССЦ-502-0842 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0842 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 МАТ=2,72 Материалы для монтажных работ | 0,324 округл(310*1,045/1000;3 | 51626.39 |  | 51626.39 | 16727 |  |  | 16727
20 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,65; ЗПМ=14,56; МАТ=3,82 Электромонтажные работы на других объектах: НР (670 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (432 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,21 7/100*3 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 89 | 56 | 17 1 | 16 | 21.3 | 4.47
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0008 | 7710.49 |  | 7710.49 | 6.17 |  |  | 6.17
21 | ТССЦ-101-1613 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1613 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм МАТ=5,29 Линии электропередачи | 0,008295 0,395*7/1000*3 | 6462.01 |  | 6462.01 | 54 |  |  | 54
22 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Ответвительный зажим Р 616R (6-95/1,5-16) (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 | 150.85 |  | 150.85 | 453 |  |  | 453
23 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (482 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (310 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.3 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 74 | 40 | 20 1 | 14 | 10.7 | 3.21
24 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,028275 3,77*2,5/1000*3 | 6684.52 |  | 6684.52 | 189 |  |  | 189
25 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 8 | 8 |  |  | 15.12 | 0.6
26 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) Материалы для монтажных работ | 4 | 677.12 |  | 677.12 | 2708 |  |  | 2708
27 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства СБЦ | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) Материалы | 3 | 6957.21 |  | 6957.21 | 20872 |  |  | 20872
Итого по разделу 1 Строительство ВЛ-0.4 кВ | [6 empty] | 291556 |  |  |  |  | 83.28
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 263173 | 14488 | 21877 6247 | 226808 |  | 83.28
Накладные расходы | [6 empty] | 18364
Сметная прибыль | [6 empty] | 10019
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 230531 |  |  |  |  | 74.4
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 61025 |  |  |  |  | 8.88
Итого | [6 empty] | 291556 |  |  |  |  | 83.28
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 226808
Машины и механизмы | [6 empty] | 21877
ФОТ | [6 empty] | 20735
Накладные расходы | [6 empty] | 18364
Сметная прибыль | [6 empty] | 10019
Производство работ в зимнее время ГЭСН 81-05-02-2007 п 33.1 6,71% | [6 empty] | 19563
Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр, 0,02*(ПЗ-ОБ) | [6 empty] | 5263
Итого | [6 empty] | 316382
Непредвиденные затраты 3% | [6 empty] | 9491
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 325873
НДС 18% | [6 empty] | 58657.14
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 384530.14 |  |  |  |  | 83.28