«Утверждено»:

Заместитель Генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами АО «ДРСК»

__________________В.А. Юхимук

«____»____________2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии Городского РЭСа (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала «ЭС ЕАО»)

- Основание для проведения работ:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИС КУЭ) розничного рынка филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» на 2017 г.

  - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:

  - Федеральные Законы Российской Федерации:

    - «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ;

    - «О техническом регулировании»  от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

    - «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 18.07.2011).

  - Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»);

  - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 31 марта 1992 г.;

  - «Правила устройства электроустановок» (издание 7);

  - РД 34.09.191-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»;

  - РД 34.11.333-97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования».

  - ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. 2003 г.

  - «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», М 1998 г.

- Объекты автоматизации

Объектами автоматизации в 2017 г. являются точки учёта электроэнергии на электросетевых объектах филиала АО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО» (на ТП 6(10)/0,4кВ, на ВЛ (ВЛИ, КЛ)-0,22-0,4кВ) и на вводах в многоквартирные жилые дома, присоединенные к электрическим сетям филиала АО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО».

Оснащение (модернизация) учетом предусматривается в населенных пунктах ЕАО в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

| Филиал, РЭС | Населённый пункт | Объект автоматизации (Номер ТП АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» / адрес многоквартирного дома) | Оснащение (модернизация) учетом электроэнергии трехфазных точек учета на ТП (в ВРУ-0,4кВ многоквартирного дома), ед. | Установка (модернизация) однофазных приборов учёта у потребителей электроэнергии, ед. | Установка (модернизация) трехфазных приборов учёта у потребителей электроэнергии (физических и (или) юридических лиц), ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городской РЭС | г. Биробиджан | СКТП-411 | 4 | 5 | 12 |
|  |  | КТПН-412 | 2 | 1 | 11 |
|  |  | КТПН-811 | 2 | 0 | 22 |
|  |  | СКТП-812 |  | 3 | 14 |
|  |  | КТПН-58 | 2 | 9 | 13 |
|  |  | ул. Бумагина, д.1 | 1 | - | - |
|  |  | ул. Бумагина, д.3 | 1 | - | - |
|  |  | ул. Бумагина, д.5 | 1 | - | - |
|  |  | ул. Бумагина, д.7 | 1 | - | - |
|  |  | ул. Пионерская, д.23 | 1 | - | - |
|  |  | ул. Пионерская, д.29 | 1 | - | - |
|  |  | ул. Пионерская, д.51 | 2 | - | - |
|  |  | ул. Пионерская, д.72 | 1 | - | - |
|  |  | ул. Пионерская, д.74 | 1 | - | - |

Конечным результатом оснащения (модернизации), учётом электроэнергии трехфазных точек на ТП-6(10)/0,4кВ, однофазных и трехфазных точек учета у потребителей электроэнергии филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» является установка (модернизация) однофазных, трехфазных приборов учёта у потребителей электроэнергии, оснащение (модернизация) учетом электроэнергии трехфазных точек учета и оборудованием автоматизации на ТП, оснащение (модернизация) общедомовыми приборами учёта электроэнергии многоквартирных жилых домов.

- Основные требования к выполнению работ по модернизации точек учета розничного рынка филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» в рамках создания АИИС КУЭ.

  - Заказчик передает по акту передачи в монтаж оборудование Участнику (Подрядчику) приведенное в разделе 13 «Материально-техническое обеспечение».

  - Участник (Подрядчик) обеспечивает закупку и поставку дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения строительно-монтажных работ. Перечень и характеристики основного, дополнительного оборудования и материалов с целью проведения их своевременной закупки приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию, номенклатура подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Затраты на закупку дополнительного оборудования и материалов необходимого для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию входят в стоимость работ.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения Участником аналогов, требуемого Заказчиком оборудования, Участник обязан предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, в объеме  достаточном для оценки предлагаемого оборудования. Аналогичное оборудование – это оборудование, которое по своим техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам заявленного оборудования, полностью соответствуют по размерам, а также по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

  - Участник (Подрядчик) разрабатывает проекты производства работ (ППР) на модернизацию точек учета электроэнергии в частных домовладениях и модернизацию общедомовых приборов учета электроэнергии, которые согласовывает за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ с Заказчиком, отражая в нем объемы, технологическую последовательность, меры безопасности, сроки выполнения строительно-монтажных работ.

  - В составе ППР выполнить принципиальные электрические схемы вторичных цепей и подключения оборудования автоматизации на каждый шкаф учета.

  - Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Участник (Подрядчик) предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку.

  - Предполагается, что Участник (Подрядчик) изучит техническое задание и приложения к нему. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник (Подрядчик) не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и документации о закупке, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Заявки.

- Требования к выполнению работ по модернизации точек учета электроэнергии

  - Общие требования:

    - Перед монтажом оборудования и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика и маршрутизатора каналов связи (далее – МКС), элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов счетчика и МКС для подключения к сети, наличие пломб поверителя и т.д.;

    - После монтажа необходимо опломбировать места несанкционированного доступа к измерительному комплексу, в частности: клеммные крышки вторичных цепей трансформаторов тока, вводное коммутационное устройство, испытательные коробки, клеммники счетчиков в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.);

    - Участник (Подрядчик) отвечает за качество всего комплекса монтажных работ (правильность расположения прибора учета, полноценный прокол изоляции проводника и т.п.), а так же выполнение всех требований завода-изготовителя указанные в паспорте и руководстве по эксплуатации на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Участник (Подрядчик) обязан их устранить за свой счет без увеличения стоимости в течение 5 рабочих дней с момента обращения Заказчика.

    - Провести актуализацию поопорных схем. Актуализированные поопорные схемы необходимо предоставить в формате MS Visio. На актуализированные поопорные схемы нанести наименования улицы, номера домов/квартир, номер группы, сетевой адрес прибора учета, заводской номер вновь установленных счетчиков электроэнергии, номер дистанционного дисплея (пример поопорной схемы приведен в Приложении 6).

    - Обеспечить заполнение дефектных ведомостей в соответствии с формами, приведенными в Приложении 2 к настоящему техническому заданию. Данные документы должны отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен.

    - По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения необходимо проверить под нагрузкой, правильность подключения счетчика методом построения векторной диаграммы.

  - Для ТП при модернизации узлов учета необходимо выполнить следующие операции:

- Демонтировать ранее установленные приборы учета, трансформаторы тока;

- Оклеить всю внутреннюю поверхность шкафов учета негорючим теплоизолирующим материалом (пенофол или изолон);

- Произвести сборку шкафов учета в комплектации: шкаф, приборы учета, испытательные коробки, МКС, защитный комплект, электрообогрев (нагреватель), термостат, автоматы, розетки на DIN-рейку для подключения дополнительного оборудования и электрообогрева, GSM-антенна врезная антивандальная. Примеры компоновки оборудования в шкафу учета приведены в приложении 5 к ТЗ.

- Выполнить монтаж измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ на вводах и фидерах распределительного устройства 0,4 кВ. В случае необходимости произвести сборку металлоконструкций для установки трансформаторов тока. Место установки и коэффициенты трансформаторов тока за 5 рабочих дней до начала производства работ в населенном пункте письменно согласовать с ответственным исполнителем Заказчика (начальник РЭС);

- Выполнить монтаж шкафа учета на ТП 6(10)/0,4 кВ, проложить необходимые вторичные цепи и цепи заземления в соответствии с требованиями ПУЭ, провести проверку правильности подключения оборудования автоматизации. Смонтировать GSM-антенну врезную антивандальную на внешнюю стену ШУ с герметизацией (в целях исключения проникновения воды и пыли в зазор между GSM-антенной и стеной ШУ), защитить антенный кабель от механических повреждений, присоединить антенны к МКС. Подключить измерительные комплексы к питанию. В случае необходимости произвести сборку и монтаж металлоконструкций для установки шкафа на ТП 6(10)/0,4 кВ. Заземлить шкаф учета на ТП 6(10)/0,4 кВ.

- Монтаж приборов учета (счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и др.) произвести в соответствии с действующими главами ПУЭ с нанесением всех необходимых маркировок: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания, оборудования автоматизации, на шкаф учета 0,4 кВ. Защитить прокладываемые электрические цепи от механических повреждений;

  - Для модернизации одно- и трехфазных счетчиков у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

Установка счетчика производится в следующем порядке:

    - Проверить работоспособность оборудования (исключение заводского брака).

    - Выполнить в соответствии с требованиями и методиками завода изготовителя корректное программирование дистанционного дисплея (ДД) и прибора учета, поставляемых единым комплектом;

    - Произвести замену (монтаж нового) ввода в здание:

      - Демонтировать питающий ввод абонента(-ов), начиная от ВЛ на опоре до изоляторов на здании (доме);

      - Смонтировать новый ввод проводом СИП от ВЛ на опоре до ввода у абонента. Обеспечить надежное крепление нового ответвления СИП при помощи анкерных зажимов, кронштейнов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции.

      - Подключить счетчик в соответствии с руководством по монтажу счетчиков и данным ТЗ. После монтажа необходимо опломбировать места несанкционированного доступа счетчиков согласно рекомендациями завода изготовителя;

    - Работы по установке счетчиков и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов;

    - Выполнить проверку функционирования счетчика и дистанционного дисплея, сверить показания на счетчике электроэнергии с показаниями, отображающимися на дистанционном дисплее;

    - В случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета, должна выявляться и устраняться причина сбоя в опросе прибора;

    - Нанести CD-маркером на поверхность ДД адрес установки счётчика. Передать ДД представителю Заказчика (Службе учета и контроля качества электроэнергии).

- Требования к выполнению работ по модернизации общедомовых приборов учета электроэнергии (в многоквартирных жилых домах).

  - Перед монтажом оборудования и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака, повреждений при транспортировке). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика, шкафа учёта, коммутационного аппарата, измерительных трансформаторов тока, элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов измерительных и силовых цепей, наличие пломб поверителя и т.д.;

  - После монтажа необходимо опломбировать места несанкционированного доступа к измерительному комплексу, в частности: клеммные крышки вторичных цепей трансформаторов тока, вводное коммутационное устройство, испытательные коробки, клеммники счетчиков в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.);

  - Шкаф с общедомовым прибором учёта должен быть смонтирован на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в непосредственной близости от ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома с соблюдением требований гл. 1.5, 7.1 ПУЭ (действующая редакция). Кабельная и проводниковая продукция для монтажа силовых цепей шкафа учёта должны быть выбраны с соблюдением требований гл. 1.3 и 1.4 ПУЭ (действующая редакция). Защитить прокладываемые электрические цепи от механических повреждений.

  - Шкаф с общедомовым прибором учёта должен быть заземлён в соответствии с гл. 1.7 и 7.1 ПУЭ (действующая редакция).

  - Места присоединения силовых цепей шкафа учёта к вводным КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ (выполняемых Участником (Подрядчиком) для присоединения шкафа учёта) должны быть выполнены способом исключающим возможность несанкционированного присоединения (подготовлены для опломбировки контрольными пломбами).

  - По окончании установки общедомового прибора учёта необходимо проверить под нагрузкой, правильность подключения счетчика методом построения векторной диаграммы.

  - Участник (Подрядчик) отвечает за качество всего комплекса монтажных работ (правильность расположения шкафа учёта, надёжное электрическое соединение силовых цепей, заземление шкафа учёта и т.п.), а так же выполнение всех требований завода-изготовителя указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа шкафов учёта Участник (Подрядчик) обязан их устранить за свой счет без увеличения стоимости в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика.

- Дополнительные условия.

  - Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Участник (Подрядчик) условий выполнения работ (в том числе по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность;

  - Заявка на вывод электроустановки (объекта выполнения работ) в ремонт подается Участником (Подрядчиком) не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ;

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;

  - Требования п.7.3. настоящего технического задания не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом;

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Участнику (Подрядчику) необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.06.2013 №328н);

- Требования к Участнику (Подрядчику).

  - Участник (Подрядчик) должен:

    - Участник (Подрядчик) должна выполнять не менее 30% монтажных работ c использованием собственных ресурсов. К выполнению работ допускается привлечение субподрядных организаций, при этом Участнику (Подрядчику) необходимо предоставить договор субподряда либо письмо готовности субподрядчика оказать услуги Участнику (Подрядчику) по выполнению необходимых работ с обязательным приложением копии свидетельства СРО субподрядчика о допуске к данным видам работ.

    - Наладочные работы должны выполняться одной наладочной организацией.

    - Участник (Подрядчик) должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов: производственную базу и/или передвижные блок-контейнеры для хранения оборудования, материалов и размещения персонала на праве собственности (аренды) в регионе производства работ, что подтверждается предоставлением правоустанавливающих документов, договоров аренды или соглашений о намерениях заключить таковые договора;

    - Иметь в наличии свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, полученное в СРО в соответствии с действующим законодательством о допуске к видам работ, по  следующим пунктам из перечня работ согласно Приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г. (копия свидетельства СРО предоставляется Участником (Подрядчиком) в составе заявки):

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)

20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно;

20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

- Определение стоимости и сметная документация:

  - Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку формирования сметной  документации АО «ДРСК» (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»):

    - «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

  - Сметную документацию выполнить согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

    - Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2014г. с Изм. 1,2), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. При определении сметной стоимости применять текущие (прогнозные) индексы пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития (индексы ЕАО).

    - Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости.

    - Для пересчета из  базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ, применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

    - Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

  - При определении стоимости работ по двум и более сметам необходимо предоставлять сводный расчет затрат.

  - Предоставление локальных сметных расчетов по видам работ обязательно.

  - Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

  - Участник (Подрядная) организация подготавливает сметный расчет, в котором необходимо предусмотреть стоимость выполнения работ, стоимость материалов и оборудования для полноценного проведения строительно-монтажных работ, в соответствии со спецификацией на оборудование и материалы (Приложение 1 к ТЗ), а также непредвиденные расходы (в объеме не более 1,5 %  от стоимости СМР).

  - Обоснованием принятой стоимости на оборудование и материалы могут быть прайс-листы заводов-изготовителей или данные из других источников при условии представления в составе смет подтверждающих документов. Прайс-листы заводов-изготовителей или другие документы (счета и т. д.) должны быть с указанием даты действия указанных в них цен, порядка учета в этих ценах НДС и транспортных расходов на доставку до региона производства работ.

  - Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Участник (Подрядчик) предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку.

- Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения этапов работ по модернизации приборов учета определяются в соответствии с календарным графиком выполнения работ. Весь объём работ должен быть завершен до 25.07.2017 года.

Сроки выполнения этапов работ по модернизации приборов учета определяются в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение 4).

Заполнение и корректировка графика должна осуществляться следующим образом:

Участник (Подрядчик) по своему усмотрению корректирует объем работ исходя из своих материально-технических возможностей без изменения общего объема и видов работ.

В графике выполнения работ (столбец наименование работ) приводятся основные виды работ, которые перечислены в локальной смете (монтажные работы на ТП 6(10)/0,4 кВ, пуско-наладочные работы и т.п.).

В нижней части (сводного) графика под колонкой с номером этапа выполнения работ необходимо проставить его стоимость согласно приведённым расчетам в локальной смете (без НДС, НДС и с учетом НДС).

График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участник (Подрядчик) на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы по модернизации систем учета электроэнергии должны выполняться в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - В ходе выполнения работ Участник (Подрядчик) предоставляет акты на скрытые работы.

  - Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Участник (Подрядчик) условий выполнения работ (по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность.

  - Результатом полного выполнения работ и готовность к приемке по отдельно взятому счетчику является выполнение комплекса работ описанного в п.4, п. 5 и п. 6 технического задания.

  - В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Участник (Подрядчик) обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями Заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

- Приемка выполненных работ:

  - Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ по объектам автоматизации: общедомовой прибор учета или ТП 10/6/0,4 кВ поэтапно, в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

  - Приемка работ осуществляется филиалом АО «ДРСК» - «ЭС ЕАО» только в случае выполнения Участником (Подрядчиком) полного объема работ, предусмотренного техническим заданием и календарным графиком выполнения работ, с предоставлением актов и справок выполненных работ, установленных форм КС-2 и КС-3, в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», в срок не позднее 25 числа последнего месяца этапа работ с визой согласования ответственного лица.

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам» и т.п.

  - Для оценки готовности объектов модернизации (ТП 6(10)/0,4 кВ, многоквартирный дом) к приемке Участник (Подрядчик) предоставляет в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого этапа:

- дефектные ведомости (Приложение 2 и 3), отражающие по факту географический и электрический адрес, а также весь объем материалов использованный для производства работ (с целью контроля выполнения работ документ предоставляется еженедельно в формате Excel) и в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого этапа в отсканированном виде с подписью представителя Заказчика и Участника (Подрядчика);

- актуализированные поопорные схемы объекта модернизации  предоставляются в электронном виде;

- ведомость номеров и адресов приборов учета;

- исполнительную документацию по выполненным работам (акты на скрытые работы, акты замены (проверки приборов учета), копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.);

- акты выполненных работ установленной формы КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 (документы предоставляется в бумажном виде в количестве не менее 2-х экземпляров). Формы КС-2 предоставляются по районам электрических сетей с указанием населенных пунктов;

- заполненные акты приемки в промышленную эксплуатацию объектов автоматизации;

- документы по затратам на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающие понесенные Участником (Подрядчиком) транспортные расходы.

- Материально-техническое обеспечение:

  - Заказчик передает по акту передачи в монтаж следующее оборудование Участнику (Подрядчику) со склада в г. Биробиджан:

Для работ по модернизации точек учета электроэнергии на частных домовладениях:

- Однофазных счетчиков электроэнергии – 18 шт.;

- Трехфазных счетчиков прямого включения – 72 шт.;

- Трехфазных счетчиков полукосвенного включения – 10 шт.;

- Оборудование автоматизации – 3 шт.;

- Трансформаторы тока, 0,66кВ, класс точности не ниже 0,5 - 30 шт.

- Коробка испытательная «ЛИМГ 301-591» - 10 шт.;

- Шкаф учета IP54 - 4 шт.

Для работ по модернизации общедомовых приборов учета электроэнергии (в многоквартирных жилых домах):

- Шкаф учета электроэнергии укомплектованный - 10 шт.

  - В случае выявления Участником (Подрядчиком) заводского брака по оборудованию, переданному актом в монтаж, вышеозначенный передает данное дефектное оборудование Заказчику с сопроводительным письмом и оформленным Актом передачи с указанием причин выбраковки.

  - Комплектация остальными материалами (сжимами ответвлений, кронштейнами анкерными, скрепами, лентой, кабельными наконечниками, розетками, болтами, гайками, шайбами, дюбель гвоздями, кабельными ремешками и др. дополнительными материалами) для выполнения работ осуществляется Участником (Подрядчиком) самостоятельно (см. п. 4.2. технического задания) в соответствии с объемами работ, с последующим предоставлением сертификатов на использованные материалы и кассовых документов подтверждающих их стоимость.

  - Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

  - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, передаются Участником (Подрядчиком) собственнику по акту передачи.

- Гарантии исполнителя:

  - Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда. Гарантия Участника (Подрядчика) на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки;

  - Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником (Подрядчиком) составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.

Приложение:

- Приложение № 1 – Перечень и характеристики основного, дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения строительно-монтажных работ;

- Приложение № 2 – Дефектная ведомость по модернизации (лист-1 для одно-, трехфазных приборов учета у физических и юридических лиц; лист-2 для ТП 6(10)/0,4 кВ; лист-3 для общедомовых приборов учёта);

- Приложение № 3 – Форма акта установленного оборудования автоматизации на ТП;

- Приложение № 4 – Проект календарного графика выполнения работ;

- Приложение № 5 – Примеры компоновки шкафов учета;

- Приложение № 6 – Пример заполнения поопорной схемы

Начальник департамента транспорта и

учета электроэнергии                                                                                          С.В. Коротков

Согласовано:

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                           Ю.Е. Осинцев

Начальник сметно-договорного отдела                                                            С.А. Коваленко

Начальник отдела организации строительства                                            Э.В. Шумилов

Начальник отдела учета электроэнергии                                                        С.А. Тимченко