|  |
| --- |
| **СМЕТА  на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами строительства, филиал «АЭС» (кадастровые работы)**  Объекты: - Заходы ЛЭП-110 кВ на ПС-220 кВ «Рудная» (Строительство), село Коболдо, Селемджинского района, Амурской области – 0,150 км.  - ВЛ-35 кВ Михайловка-Поярково (Реконструкция), Михайловский район, Амурской области – 42,800 км. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и состав работ | Кол-во | Ед. измерения | № табл. И пунктов Методики | Расчет трудоемкости | Всего трудоемкость чел/час | Стоимость, руб. |
| 1 | Подготовительные работы | зу-23  док.23 | шт. | т.1 | (5,6\*16+1,6\*15,6)\*1,5 | 171,84 | 42 960,00 |
| 2 | Составление разбивочного чертежа | зу-23  прот.-42,95 км | шт.  км | т.4а | 2,4\*23+1,2\*42,95 | 106,74 | 26 685,00 |
| 3 | Уведомление правообладателей смежных земельных участков | зу-5  пр-23 | щт.  чел. | т.5 | (4\*5+8\*1,2)\*1,5 | 44,40 | 11 100,00 |
| 4 | Согласование местоположения границ земельного участка | зу-5  изв.-5 | чел. | т.15 | (8\*5+1,2\*6,4)\*1,5 | 71,52 | 17 880,00 |
| 5 | Вычерчивание графической части межевого плана  а) кол.листов ф. А4 | 23 | шт. | т.13 | 4+(1,6\*115) | 188,00 | 47 000,00 |
| 115 |
| 6 | Оформление межевого плана | 23 | шт. | т.16 | 8\*23 | 184,00 | 46 000,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **766,50** | **191 625,00** |
| 7 | Получение доверенности (нотариально заверенной) | 1 | чел |  |  |  | 2 300,00 |
| 8 | Внутренний транспорт | 26,25 | % | Справочник базовых цен 2004г. Т.4 §8 | 191 625\*0,2625 |  | 50 301,56 |
| 9 | Внешний транспорт | 30,8 | % | Справочник базовых цен 2004г. Т.5 §4 | 191 625\*0,308 |  | 59 020,50 |
|  | **Итого:** | | | | | | **303 247,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5– коэффициент при проведении работ в неблагоприятный период | | | | | |  |
|  | 250 руб. 00 коп.– цена нормативного человеко-часа | | | |  |  |  |
|  | Рассчитана на основании Приказа Минэкономразвития России от18 января 2012г. № 14 | | | | | | |
|  | Составил: инженер сметчик 2 категории ГРП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Орлова | | | | |  |  |