Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: «Капремонт ВЛ-110 кВ Хвойная-Озерная, ВЛ-35 кВ Архара-Набережная, Набережная-Иннокентьевка, А-База, Угольная-Обувная»

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ-110 кВ Хвойная-Озёрная Октябрьского района Амурской области, находится на расстоянии 150 км. от г. Благовещенск.

1.2. ВЛ-35 кВ Архара-Набережная Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 290 км. от г. Благовещенск.

1.3. ВЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 290 км. от г. Благовещенск.

1.4. ВЛ-35 кВ А-База г.Райчихинск Амурской области, находится на расстоянии 170 км. от г. Благовещенск.

1.5. ВЛ-35 кВ Угольная-Обувная г. Райчихинск Амурской области, находится на расстоянии 170 км. от г. Благовещенск.

2. Объем работ:

2.1. ВЛ-110 кВ Хвойная-Озёрная:

- Замена фундаментов на неразъемные подножники под анкерно-угловыми металлическими опорами.

2.2. ВЛ-35 кВ Архара-Набережная:

- Обваловка опор привозным грунтом.

2.3. ВЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка:

- Обваловка опор привозным грунтом.

2.4.  ВЛ-35 кВ А-База:

- Замена фундаментов на неразъемные подножники под промежуточной металлической опорой;

- Монтаж стальных анкерно-угловых опор.

2.5.  ВЛ-35 кВ Угольная-Обувная:

- Замена свайных фундаментов на неразъемные подножники под промежуточной металлической опорой.

2.6. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в  г.Благовещенск, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-110 кВ Хвойная-Озёрная |  |  |  |
| фундаменты железобетонные Ф-3-2 | шт. | 8 | 303 171, 18 |
| ВЛ-35 кВ А-База |  |  |  |
| фундаменты железобетонные Ф-3-2 | шт. | 8 | 303 171, 18 |
| ВЛ-35 кВ Угольная-Обувная |  |  |  |
| фундаменты железобетонные Ф-3-2 | шт. | 4 | 151 585,6 |
| Всего: |  | 20 | 757 927,96 |

со склада Райчихинского РЭС СП «ВЭС» филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» г. Райчихинск, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ А-База |  |  |  |
| Опора металлическая угловая, У-35-1 | шт. | 2 | 362 190,46 |
| Всего: |  | 2 | 362 190,46 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику, по договору купли-продажи со склада в г.Благовещенск, г.Райчихинск, составит 1 120 118,42 руб. (без учета НДС).

Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи (п. 3.4), по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующее объемы СМР на величину разницы в стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на эту сумму цену договора подряда. Стоимость материалов, принимаемых к оплате согласно формам КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком.

3.4. В случае значительного изменения стоимости материалов, приобретаемых у Заказчика, изменяется стоимость договора подряда.

3.5. Остальные необходимые материалы на объект ремонта, указанные в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 (ведомости дефектов и объемов работ) приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

3.6. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 7 к техническому заданию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel  либо другом числовом формате, совместимом с MS Exel. В формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика. С набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – январь 2018 г.

Окончание работ – ноябрь 2018 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ВЭС» филиала «Амурские электрические сети»

7. Квалификация Участника и обеспеченность ресурсами:

  - Требование к Участнику.

В случае, если общая стоимость заявки Участника превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Саморегулируемая организация должна быть зарегистрирована в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирован Участник, либо в субъекте, имеющем общую границу с субъектом регистрации Участника.

Для подтверждения соответствия данному требованию необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

7.2. Квалификация Участника и обеспеченность ресурсами

7.2.1 Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных и привлеченных кадровых ресурсов, соответствующих численности  и квалификации, в соответствие с таблицей 2 (данная информация указывается Участником в Справке о кадровых ресурсах с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию).  Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов). Количество кадровых ресурсов приведено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность ремонта по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1310 | 8 | 163,8 |  |  |  |
| 1.2 | 3 | 8 | 0,3 |  |  |  |
| 1.3 | 3 | 8 | 0,3 |  |  |  |
| 1.4 | 667 | 8 | 83,3 |  |  |  |
| 1.5 | 593 | 8 | 74,1 |  |  |  |
| Итого | 2576 | 8 | 321,7 | 4 | 77 | 5 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 5 | 3-4 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках |
|  | Всего | 6 | - |  |

Если Участник, в установленные разделом 5 сроки, планирует выполнить работы с привлечением меньшего количества персонала, чем рассчитано исходя из нормативных трудозатрат (таблица 1), Участнику в Техническом предложении необходимо пояснить причины возникновения такой возможности (применение более прогрессивных технологий и методов производства работ, выполнение персоналом части работ сверхурочно и т.д.) с указанием планируемого количества персонала. Во всех остальных случаях общее количество персонала, рассчитанное в таблице 1, будет считаться минимально необходимым для выполнения работ Участником.

7.2.2. Наличие достаточного для исполнения договора количества материально-технических ресурсов, которые Участнику необходимо иметь в собственности, либо на других законных основаниях (машины и механизмы, специальные приспособления и инструмент). Достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный | ед. | 1 |
| 2 | Экскаватор или погрузчик | ед. | 1 |

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов.

Для подтверждения наличия МТР необходимо предоставить копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии паспортов самоходных машин (ПСМ), копии договоров аренды либо протоколы о намерениях.

В случае, если Участник не согласен с минимальным перечнем материально-технических ресурсов и намерен выполнить работы без применения отдельных наименований, Участнику в Техническом предложении необходимо пояснить технологию производства работ не требующую применения МТР из перечня (например: не планируется использование грузоподъемного крана, т.к. для подачи материалов на место проведения работ будет использован АГП; не требуется экскаватор, т.к. разработка грунта будет выполнена вручную и т.д.)

7.2.3. Предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ (за последние 2 года не менее 1 (одного) завершенного договора). Опыт выполнения указывается в Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.  Аналогичными работами считаются работы в соответствии с пунктом 2 Технического задания.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3.	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4.	Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5.	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

8.4. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика (с ВЛ-110 кВ Хвойная-Озёрная на базу Октябрьского РЭС расположенную в с.Екатеринославка, с ВЛ-35 кВ А-База, ВЛ-35 кВ Угольная-Обувная на базу Райчихинского РЭС расположенную в г.Райчихинк).

9. Приемка оборудования из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 6), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев.

Приложение:    1. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-110 кВ

ВЛ-110 кВ Хвойная-Озёрная на 3 л. в 1 экз.;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-35 кВ Архара-Набережная на 1 л. в 1 экз.;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка  на 1 л. в 1 экз.;

4. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-35 кВ А-База на 3 л. в 1 экз.;

5. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-35 кВ Угольная-Обувная на 3 л. в 1 экз.;

6. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.

7.Порядок определения стоимости работ по техническому                      перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.