## Титульный лист
Приложение № 13
к Договору от "__ " ______________ 201__г. №___
Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом
г. _______, 20___

## Текст
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел III. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Раздел IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
ГЛОССАРИЙ
Термины
Проект - совокупность решений, организационных процессов и мероприятий по __________, сгруппированных по определенным принципам и направленных на достижение результата надлежащего качества в условиях временных и ресурсных ограничений.
Календарно-сетевой график - технологическая и организационная последовательность выполнения работ/оказания услуг по Проекту, распределенная во времени, учитывающая обеспечение ресурсами, стоимостные показатели, поставки, контрактацию, взаиморасчеты и распределение ответственности участников проекта.
Календарно-сетевой график должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
Директивный план-график - календарно-сетевой график верхнего уровня, охватывающий весь период выполнения Проекта и включающий в себя основные виды работ по стадиям жизненного цикла проекта.
Сокращения:
Генеральный подрядчик (ГП) - _________________.
Заказчик - ПАО "РусГидро".
Филиал - филиал АО "ДРСК" - "________________".
ГЭС - ______________ ГЭС.
КСГ - Календарно-сетевой график.
СМР - Строительно-монтажные работы.
Раздел I. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
1.1 | Состав участников Проекта каждой из сторон Договора закрепляется приказом, либо распоряжением. Общий состав участников Проекта перечисляется в перечне, оформленном в соответствии с приложением № 4 к настоящему Регламенту и в информационной системе Заказчика.
1.2 | Состав участников Проекта включает следующие роли:
1.2.1 | Со стороны Заказчика:
1.2.1.1 | Руководитель проекта (далее - РП Заказчика) - несет ответственность за выполнение Проекта на объекте и соблюдение требований Заказчика в части содержания, сроков проведения работ и стоимости. Организует управление Проектом на всех стадиях его жизненного цикла, включая мониторинг и контроль выполнения Проекта, управление изменениями и рисками; организует решение организационных и технических вопросов по Проекту; формирует потребность в использовании ресурсов Филиала (площадки, машины и механизмы, помещения).
1.2.1.2 | Технический куратор - несет ответственность за соответствие проектной и рабочей документации заданным требованиям; приемку оборудования; контроль и подтверждение физических объемов и качества всех видов работ по инвестиционному проекту; приемку и контроль исполнительной документации по проекту. Участвует в идентификации рисков проекта. Исполняет план мероприятий по управлению рисками в рамках своей ответственности.
1.2.2 | Со стороны Генерального подрядчика:
1.2.2.1 | Руководитель проекта (далее - РП ГП) - организует исполнение условий Договора с Заказчиком, выполнение работ по Проекту, в том числе: координация субподрядных организаций, детальное планирование работ, актуализация планов, выравнивание ресурсов, отчетность, документооборот, исполнение планов по Проекту;
1.2.2.2 | Представитель Генерального подрядчика (далее - Представитель ГП) - руководитель представительства Генерального подрядчика на месте выполнения работ. Организует выполнение работ по Проекту на ГЭС.
1.2.2.3 | Планировщик проекта (далее - Планировщик) - несет ответственность за формирование и актуализацию системы календарно-сетевых графиков Проекта; подготовку отчетности о ходе выполнения Проекта, включая анализ рисков и предложения по необходимым изменениям Проекта; формирование и актуализацию архива документов Проекта.
1.2.2.4 | Руководитель проекта от подрядчика/субподрядчика, проектной организации (далее - РП исполнителя) - организует выполнение работ по Проекту в рамках договорных обязательств с Генеральным подрядчиком.
1.3 | Контролер оборудования - работник Заказчика/Генерального подрядчика/экспертной компании, осуществляющий контроль за ходом изготовления оборудования в части сроков и качества, выявление отклонений и рисков, подготовку предложений по их минимизации, организация исполнения утвержденных мероприятий. Контролер оборудования осуществляет деятельность согласно договорам, соглашениям заключенным с Заказчиком.
1.4 | В случае изменения состава участников Проекта, Планировщик проекта в течении 1 дня актуализирует информацию в информационной системе Заказчика, перечень по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту и направляет его по электронной почте всем участникам Проекта.
Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 | Данный Регламент определяет порядок взаимодействия участников проекта, указанных в разделе 1 настоящего Регламента в ходе реализации Проекта по следующим процессам:
· Оперативное планирование - предназначен для разработки наилучшей схемы реализации Проекта, предполагает разработку наилучших схем на каждый последовательно планируемый период времени.
· Мониторинг и контроль - предназначен для постоянного наблюдения на основании отчетности за основными показателями Проекта, предполагает постоянный анализа и оценку соответствия текущих показателей запланированным.
2.2 | Изменения и дополнения в Регламент вносятся Заказчиком по обоюдному согласию участников проекта с заключением соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
2.3 | Данный Регламент является временным и действует в течении срока исполнения обязательств по Договору.
2.4 | В ходе реализации Проекта участники проекта используют информационную систему "ИС КСП", разработанную на базе Microsoft Project Server 2013.
2.5 | Для использования ИС КСП, РП Заказчика организует создание учетных записей участникам Проекта, указанным в перечне, оформленным согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту. Передача имени пользователя и пароля третьим лицам запрещена.
2.6 | Информация, полученная с ИС КСП, используется только для исполнения обязательств по заключенному с Заказчиком Договору. Передача информации третьим лицам запрещена.
2.7 | С целью разрешения нештатных ситуаций по письменному запросу Генерального подрядчика Заказчик может предоставить журнал регистрации действий пользователей ИС КСП.
2.8 | Согласование и утверждение календарно-сетевого графика, предусмотренное Регламентом, осуществляется с использованием листа согласования, при этом:
2.8.1 | На листе согласования, подготовленном по форме приложения №6 к Регламенту, указывается контрольная сумма согласуемого файла календарно-сетевого графика в формате PDF, вычисленная по алгоритму CRC32;
2.8.2 | Календарно-сетевой график считается согласованным и утвержденным, если имеются листы согласования с подписями Заказчика, Генерального подрядчика, его субподрядных организаций и указанная в листах согласования контрольная сумма совпадает с контрольной суммой файла календарно-сетевого графика в формате PDF.
2.9 | В случае потребности проведения совещания участников Проекта (случаи, в которых необходимо, либо рекомендуется проведение совещания указаны в разделе №3 Регламента), допускается проведение видео, либо аудио - конференции/селетора с последующим дистанционным оформлением журнала поручений (протокола).

## Таблица
Раздел III. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
№ | Условие (событие) | Операция | Исполнитель | Входные данные | Результат | Получатель | Срок | Примечание / Дополнительные требования
3.1. | ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3.1.1. | 1. Либо заключен договор/ дополнительное соглашение (подготовлен/ скорректирован директивный план-график) 2. Либо наступило первое число последнего месяца квартала, предшествующего плановому. | Разработка календарно-сетевого графика для этапов директивного плана-графика, выполнение которых осуществляется силами ГП и/или субподряных организаций и запланировано на предстоящий квартал (в т.ч. Работы, выполняемые Заказчиком) | Планировщик, РП ГП, Представитель ГП, РП Исполнителей, РП Заказчика. | 1. Директивный план-график. 2. Календарно-сетевой график Проекта. | Календарно-сетевые графики в рамках объемов организаций, участвующих в Проекте. | Планировщик | В течении 5 рабочих дней с момента наступления инициирующего события. | ГП и/или субподрядная организация осуществляет разработку календарно-сетевого графика по объему работ / услуг / организационных процедур, предусмотренных условиями Договора. Разработка календарно-сетевого графика осуществляется в ИС КСП. Для этапов, зависящих от внешних решений, либо работ из других этапов, допускается указание входных ограничений (в виде вех). Для этапов СМР/ПНР в каждой задаче указывается ответственный за получение и заполнение задания на выполнение работ (поле "Ответственный исполнитель"). Если в списке нет нужной фамилии, необходимо обратиться к РП Заказчика. Для этапов изготовления и поставки оборудования, проектирования в каждой задаче указывается ресурс - работник соответствующей подрядной организации, ответственный за ввод факта.
3.1.2. | Выполнен п.3.1.1. | Интеграция календарно-сетевых графиков по этапам, исполняемым ГП и субподрядными организациями, в календарно-сетевой график Проекта (в ИС КСП). Проверка качества календарно-сетевого графика в ИС КСП. | Планировщик | 1. Директивный план-график. 2. Календарно-сетевой график Проекта. 3. Календарно-сетевые графики в рамках объемов организаций, участвующих в Проекте. | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | РП Заказчика, РП ГП, Представитель ГП, РП Исполнителей. | В течении 2 рабочих дней после выполнения п. 3.1.1. | Календарно-сетевой график проекта в формате PDF, сформированный в соответствии с требованиями, обозначенными в разделе 4 приложения №1 к настоящему Регламенту, и лист согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта. В ходе оптимизации календарно-сетевого графика осуществляется выравнивание сроков выполнения работ, проведения организационных мероприятий в зависимости от загрузки и объема ресурсов, технологии выполнения работ, загрузки помещений и площадок, загрузки оборудования и механизмов.
3.1.3. | Выполнен п.3.1.2. | Оптимизация календарно-сетевого графика Проекта в ИС КСП. | РП ГП
3.1.4. | Выполнен п.3.1.3. | Подготовка печатной формы календарно-сетевого графика Проекта в формате PDF и листа согласования (по форме приложения №6 к настоящему Регламенту) и организация согласования (уведомление участников процедуры). | Планировщик
3.1.5. | Выполнен п.3.1.4. | Согласование Календарно-сетевого графика Проекта | Представитель ГП, РП Заказчика, Технический куратор, РП Исполнителей, РП ГП, РП Исполнителей. | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | 1. Скан-копия листа согласования с подписью согласующего и замечаниями (при их наличии). | Планировщик | В течении 3 рабочих дней после выполнения п.3.1.4. | Согласованию подлежит календарно-сетевой график Проекта успешно прошедший проверку качества в ИС КСП (в исключительных случаях допускается согласование КСГ с незначительными отступлениями от протокола проверки графика в ИС КСП. Решение по данному вопросу принимает РП Заказчика). Согласование КСГ осуществляется на предмет (не ограничиваясь): - Соответствия директивным срокам, графику ввода-вывода оборудования, графику ремонтов, графикам связанных проектов; - Соответствия запланированному бюджету Проекта; - Корректности длительности выполнения задач; - Наличия достаточного объема ресурсов (площадки, ГПМ, работники и др.); - Корректности технологии / логики выполнения работ / услуг / организационных процедур. Скан-копия листа согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта.
3.1.6. | Выполнен п.3.1.5. | Учет замечаний к календарно-сетевому графику в ИС КСП. Подготовка печатной формы календарно-сетевого графика в формате PDF. Ввод пометок об устранении замечаний в лист согласования, обновление значения CRC32. Уведомление участников процедуры. | Планировщик | Скан-копии листов согласования с подписью согласующего и замечаниями (при их наличии). | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | Представитель ГП, РП Заказчика, Технический куратор, РП Исполнителей, РП ГП, РП Исполнителей. | В течении 1 рабочего дня после выполнения п.3.1.5. | Календарно-сетевой график проекта в формате PDF и лист согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта.
3.1.7. | Выполнен п.3.1.6. | Финальное согласование Календарно-сетевого графика Проекта (при необходимости). | Представитель ГП, РП Заказчика, Технический куратор, РП Исполнителей, РП ГП, РП Исполнителей. | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | 1. Скан-копия листа согласования с подписью согласующего. | РП ГП, РП Заказчика. | В течении 2 рабочихо дней после выполнения п.3.1.6. | При наличии конфликтов интереса участников Проекта (противоречивых замечаний к календарно-сетевому графику), РП ГП организует согласительное совещание с участниками Проекта. Результатом данного совещания является согласованный календарно-сетевой график. Отметка о согласовании делается в протоколе согласительного совещания.
3.1.8. | Выполнен п.3.1.7. | Утверждение Календарно-сетевого графика | РП ГП, РП Заказчика. | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | Скан-копия листа согласования с подписью утверждающего. | Планировщик | В течении 2 рабочих дней после выполнения п.3.1.7. | Утверждение версии Календарно-сетевого графика осуществляется подписанием листа согласования, являющегося неотъемлемой частью графика. Результатом утверждения должен являться лист согласования в pdf формате с визой. ВАЖНО!!! Календарно-сетевой график на объем работ, запланированный к выполнению в плановом квартале, должен быть утвержден в последнем месяце предыдущего квартала. В случае, если по независящим от РП Заказчика и РП ГП причинам КСГ не утвержден в срок, РП ГП организует совещание участников проекта, на котором принимается решение об утверждении КСГ не в полном объеме и начале работ по его утвержденной части. Также принимается решение о максимально коротком сроке утверждения КСГ в полном объеме. Данные решения оформляются в журнале поручения.
3.1.9. | Выполнен п.3.1.8. | Размещение в ИС КСП на узле Проекта календарно-сетевого графка в формате PDF и скан-копии листа согласования с визами утверждающих. Сохранение базового плана Проекта в ИС КСП. | Планировщик | Утвержденный Календарно-сетевой график. |  | Участники проекта | В течении 4 часов после выполнения п.3.1.8. | С момента утверждения календарно-сетевого графика, изменения в ИС КСП вносятся только путем ввода данных о фактическом исполнении или на основании протокола совещания участников проекта (РП Заказчика, РП ГП, РП Исполнителей).
3.1.10. | Проведено совещание по вопросам хода реализации Проекта, по результатам которого в журнале поручений появились решения по корректировке календарно-сетевого графика в ИС КСП | Внесение изменений в календарно-сетевой график в ИС КСП в соответствии с требованиями/поручениями журнала поручений. | Планировщик | Журнал поручений | Актуализированный Календарно-сетевой график проекта в ИС КСП | Планировщик | В течении 4 часов после наступления инициирующего события либо в срок, обозначенный в соответствующем поручении в Журнале поручений
3.1.11. | 1. Журнал поручений содержит поручение о согласовании КСГ после его актуализации. 2. Выполнен п.3.1.10. | Выполнение пп.3.1.3-3.1.8 Регламента. При этом, сохранение базового плана Проекта в ИС КСП не осуществляется. | [5 empty] | Сроки выполнения пп.3.1.3-3.1.8 Регламента должны быть скорректированы в сравнении с базовыми в соответствующем поручении журнала и суммарно не должны превышать 1 недели.
3.1.12. | 1. Наступила пятница, 16:00 2. Имеется утвержденный КСГ, включающий задачи на следующую неделю. | Публикация календарно-сетевого графика в ИС КСП (обновление заданий на выполнение работ в электронном виде). Подготовка заданий на выполнение работ в части СМР в бумажном виде, согласно форме приложения №2 к настоящему Регламенту. | Планировщик | Утвержденный Календарно-сетевой график. | Задания на выполнение работ | Ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Исполнителей, РП Заказчика, РП ГП, Контролер оборудования) | Еженедельно по пятницам до 17:30
3.2. | МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
3.2.1. | Выполнен п.3.1.12. | Внесение отметок о фактическом выполнении в задания на выполнение работ (электронных и бумажных). Передача бумажных заданий на выполнение работ для подтверждения. | Ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Исполнителей, РП Заказчика, РП ГП, Контролер оборудования) | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении. | Технический куратор | Еженедельно по четвергам до 14:00 | В задании на выполнение работ обязательно указывается % завершения, а также фактически выполненный физический объем работ (если заданы соответствующие плановые значения). В задании на выполнение работ также указываются задачи, которые не были им предумотрены, одновременно с этим - фактически выполнены.
3.2.2. | Выполнен п.3.2.1. в части заданий на выполнение работ на бумажном носителе (в части СМР) | Подтверждение или уточнение данных о фактическом исполнении в заданиях на выполнение работ. | Технический куратор | Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении. | Подтвержденные задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении. | Ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Исполнителей, РП Заказчика, РП ГП, Контролер оборудования) | Еженедельно по четвергам до 16:00
3.2.3. |  | Сбор заданий на выполнение работ с отметками о фактическом исполнении. Ввод данных о фактическом исполнении в ИС КСП. | Планировщик | Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении. | Данные о фактическом исполнении в ИС КСП | Участники проекта | Еженедельно по четвергам до 17:00
3.2.4. | Выполнен п.3.2.1. в части заданий на выполнение работ в электронном виде | Подтверждение или отклонение данных о фактическом исполнении в ИС КСП. | Планировщик, РП ГП | Задания на выполнение работ в ИС КСП c отметками о фактическом исполнении. | Данные о фактическом исполнении в ИС КСП | Участники проекта | Еженедельно по четвергам до 17:00
3.2.5. | Выполнен п.3.2.4. | Подготовка справки о ходе изготовления оборудования по форме приложения №7 к Регламенту. Размещение справки в ИС КСП на узел Проекта. | Контролер оборудования | Данные о фактическом исполнении в ИС КСП | Справка о ходе изготовления оборудования. | Участники проекта | Еженедельно по четвергам до 18:00
3.2.6. | Выполнен п.3.2.4. и 3.2.3. | Пересчет календарно-сетевого графика в ИС КСП. Выявление отклонений от директивного плана-графика, оценка последствий. Подготовка отчета о ходе проекта в ИС КСП с указанием причин отклонений и плана мероприятий по минимизации последствий отклонений. | РП Исполнителей, Представитель ГП, Планировщик | Данные о фактическом исполнении в ИС КСП | Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП по объему работ РП Исполнителя. | РП ГП, Планировщик | Еженедельно по пятницам до 10:30 | ВАЖНО!!! Отчет о ходе реализации проекта, сформированный в ИС КСП обязательно нужно сохранить. Пересчитанный календарно-сетевой график после формирования отчета не сохранять!
3.2.7. | Выполнен п.3.2.6. | Сбор отчетов о ходе Проекта от РП Исполнителей, сбор сведений о факте выполнения поручений по Проекту из журнала поручений. Дополнение журнала поручений предложениями от РП Исполнителей (проекты решений предстоящего совещания) | Планировщик | Отчеты о ходе Проекта, выгруженные из ИС КСП по объемам работ РП Исполнителей. | Журнал поручений с отметками о статусе исполнения поручений | РП ГП | Еженедельно по пятницам до 11:00
3.2.8. | Выполнен п.3.2.7. | Анализ прогноза выполнения Проекта, анализ рисков, формирование предложений по изменениям. ВАЖНО! Анализ рисков осуществляется встесторонне - не только по срокам. | РП ГП, Планировщик | 1. Отчеты о ходе Проекта, выгруженные из ИС КСП по объемам работ РП Исполнителей. 2. Журнал поручений с отметками о статусе исполнения поручений. | 1. Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП. 2. Журнал поручений с отметками о статусе исполнения поручений. | РП Заказчика | Еженедельно по пятницам до 13:00 | Отчет о ходе Проекта должен отвечать требованиям: - Выгружен из ИС КСП (по формату приложения №4 к Регламенту); - Показан прогресс выполнения задач и описаны текущие задачи; - Описано отклонение, его причины и влияние на ход Проекта; - Влияние отклонения на ход Проекта имеет численную оценку, идентифицирован и описан риск; - По каждому идентифицированному отклонению и риску выработан план мероприятий, который минимизирует негативные последствия / риск. При этом указано в каком размере. - План мероприятий (если необходимо) может включать перечень организационных мероприятий (по заключению дополнительных соглашений, получений разрешений, экспертизы и др.). - План мероприятий описан в формате: Задача, Срок, Ответственный. - План мероприятий отражен/выгружен в журнал поручений. - Если мероприятия подразумевают изменение графика, то описано как именно. - Если реализация мероприятий требует дополнительных затрат, то указана оценка и источник. - Если реализация мероприятий занимает длительное время, то изложены предложения каким образом перестроить проект, чтобы минимизировать простои. ВАЖНО!!! Отчет о ходе реализации проекта, сформированный в ИС КСП, обязательно нужно сохранить. Пересчитанный календарно-сетевой график не сохранять!
3.2.9. | Выполнен п.3.2.8. | Подготовка еженедельного отчета о ходе реализации Проекта. Подготовка журнала поручений (информация о статусе выполненных поручений, предложения по новым поручениям).
3.2.10. | Выполнен п.3.2.9. | Организация и проведения совещания о ходе реализации Проекта с участием РП Заказчика и РП Исполнителей. В ходе совещания: - Согласование отчета о ходе Проекта с Заказчиком; - Уточнение и подписание журнала поручений (по форме приложения №3 к Регламенту). | РП ГП, Планировщик | 1. Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП. 2. Журнал поручений с отметками о статусе исполнения поручений. | 1. Подписанный протокол (Журнал поручений) с отметками о статусе исполнения поручений. | Участники проекта | Еженедельно по пятницам до 16:00 | Перед организацией совещания по Проекту, РП ГП должен организовать: - Наличие отчета о ходе Проекта; - Наличие Журнала поручений (Проекта протокола); - Наличие обосновывающих документов, необходимых для принятия решения на совещании по проектам поручений в журнале; - Присутствие на совещании участников Проекта, имеющих достаточные компетенции и полномочия для принятия решений. Если совещание проводится в форме селектора, то подписание отчета и журнала поручений осуществляется дистанционно.
3.2.11. | Выполнен п.3.2.10. | Организация дистанционного подписания журнала поручений (скан-копия), его размещение в ИС КСП на узле Проекта. | Планировщик | 1. Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП. 2. Журнал поручений с отметками о статусе исполнения поручений. | 1. Подписанный протокол (Журнал поручений) с отметками о статусе исполнения поручений. | Участники проекта | Еженедельно по пятницам до 17:00
3.2.12. | Выполнен п.3.2.11. | Переход к п.3.1.10.
Раздел IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
4. К настоящему Регламенту прилагаются:
* Приложение № 1 - Требования к составу календарно-сетевого графика;
* Приложение № 2 - Форма Задания на выполнение работ;
* Приложение № 3 - Форма Журнала поручений (Протокола);
* Приложение № 4 - Форма Еженедельного отчета о выполненых работах;
* Приложение № 5 - Форма Перечня участников проекта;
* Приложение № 6 - Форма Листа согласования;
* Приложение № 7 - Форма Справки о ходе изготовления оборудования.
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
ПАО "РусГидро"
| _________________________________________ ________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| м.п. |  |  |  |  | м.п.

## Приложение 1
Приложение №1
к Приложению №__ к Договору
от "___"___________ 20___ №________
Требования к составу Календарно-сетевого графика
1. Календарно-сетевой график Проекта должен включать детализацию следущих видов работ***:
Стадии жизненного цикла Проекта | Виды работ/процедур по стадиям жизненного цикла Проекта
Планирование и проектирование | разработка обоснования инвестиций
обследование состояния основных средств
оценка воздействия на окружающую среду
разработка проектной документации*
выполнение специализированных расчетов
прохождение необходимых согласований и экспертиз**
получение разрешений на строительство (в случае необходимости их получения в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ)
разработка технических требований на основное технологическое оборудование
организации конкурентных процедур по выбору изготовителя или поставщика основного оборудования длительного цикла изготовления
страхование ответственности и рисков
Реализация | разработка технических требований на поставку оборудования, проведение работ или оказание услуг
организация проведения конкурентных процедур и заключение контрактов
разработка рабочей документации
поставка вспомогательного оборудования и МТР
изготовление основного оборудования (изготовление, контрольная сборка, заводские испытания)
таможенная очистка основного оборудования (только для импортного оборудования)
сертификация основного оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации
Поставка основного оборудования
СМР (мобилизация ресурсов, выполнение СМР, поставка материалов)
шефмонтаж оборудования
надзор за СМР (строительный контроль, технологический надзор)
авторский надзор
ПНР, ввод в эксплуатацию
проверка достижения заданных характеристик оборудования
Завершение | формирование архива исполнительной документации
* – В случае наличия комплексного проекта модернизации основных средств Генерирующего объекта, прошедшего госэкспертизу, дополнительная проектная документация не разрабатывается.
** – В том числе согласование проектной документации с Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с СТО РусГидро 06.02.76-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания».
*** - Объем (этапы) предусмотренный Договором, а также организационные мероприятия, контрактация, взаиморасчеты, необходимые для выполнения условий Договора.
2. Требования к детализации основных видов работ (этапов) в ИС КСП
Виды работ | Состав вида работ (этапа) в календарно-сетевом графике | Обязательные параметры
|  | Даты начала и завершения, длительность | Стоимость | Реквизиты документов (Лот, Договор и др.) | Контрагент, Ответственный за выполнение задачи | Физический объем, единицы измерения | Загрузка ГПМ Заказчика | Загрузка площадей Заказчика (монтажная площадка, склад и др.) | Связи с другими задачами календарно-сетевого графика по технологии или логике бизнес-процессов
Организация проведения конкурентных процедур, контрактация и взаиморасчеты | Вехи проведения конкурентных процедур (с детализацией до документа: ТТ, объявление, протокол выбора победителя и др.) по лотам ГКПЗ, относящихся к проекту. | + |  | + | + |  |  |  | +
| Вехи согласования и вехи подписания договоров и дополнительных соглашений по проекту | + |  | + | + |  |  |  | +
| Вехи подписания актов выполненных работ, вехи платежей по договору | + | + |  | + |  |  |  | +
Проектирование | Начало и завершение каждого обследования или изыскания | + |  |  | + |  |  |  | +
| Начало и завершение подготовки отчета по каждому проведенному обследованию или изысканию. | + |  |  | + |  |  |  | +
| Основные операции по разработке разделов проектно-сметной и рабочей документации | + |  |  | + |  |  |  | +
| Вехи выполнения организационных процедур: согласование отчетов по результатам обследований и изысканий, согласование и экспертиза документации. | + |  |  | + |  |  |  | +
Изготовление и поставка оборудования, запасных частей. Поставка материалов. Корректировка эксплуатационной документации (при необходимости). | Начало и завершение разработки конструкторской документации в разрезе поставляемых комплектов оборудования | + |  |  | + |  |  |  | +
| Начало и завершение разработки эксплуатационной документации в разрезе поставляемых комплектов оборудования | + |  |  | + |  |  |  | +
| Вехи выполнения контрольных операций в соответствии с планом контроля качества. Минимальный набор: Входной контроль материалов и заготовок, Визуальный контроль результатов основного процесса изготовления, Испытания, Перемещение на склад готовой продукции. | + |  |  | + |  |  |  | +
| Вехи выполнения организационных процедур: согласование документации, промежуточная приемка с участием Заказчика | + |  |  | + |  |  |  | +
| Вехи выполнения контрольных операций по упаковке, отгрузке и доставке оборудования, комплектующих. Минимальный набор: Упаковка, Отгрузка, Таможенная очистка, Доставка, Размещение. | + |  |  | + |  | + | + | +
Демонтаж оборудования, СМР и ПНР | Начало и завершение работ по объектам (сооружения, отметки, помещения) в разрезе систем ГЭС. Детализация до работ, выполняемых в течении отчетной недели, либо обязательное указание физического объема. | + |  |  | + | + | + | + | +
| Начало и завершение испытаний, опробирований и др. в соответствии с утвержденными программами (уровень детализации соответствует программе). | + |  |  | + |  | + |  | +
Выполнение контроля строительства | Даты начала и завершения проведения надзора за выполнением ответственных работ. | + |  |  | + |  |  |  | +
Приемка и ввод в эксплуатацию | Вехи выполнения организационных процедур по приемке и вводу в эксплуатацию. | + |  |  | + |  |  |  | +
3. Разработка календарно-сетевого графика в ИС КСП должна осуществляться в соответствии со следующим алгоритмом:
№ п.п. | Шаг разработки
1 | Определение ключевых вех и внешних ограничений
2 | Определение состава работ / оказания услуг, организационных процедур (далее - Задачи)
3 | Определения последовательности выполнения Задач (логические взаимосвязи)
4 | Оценка (расчет) продолжительности Задач и оценка потребности в ресурсах, в т.ч. ресурасах Заказчика
5 | Расчет календарного графика
6 | Учет рисков (по срокам, по связям)
7 | Оптимизация календарного графика
8 | Интеграция в календарно-сетевой график Проекта
9 | Оптимизация календарно-сетевого графика Проекта
10 | Согласование и утверждение календарно-сетевого графика Проекта
Шаги 1-8 осуществляются для этапов работ / услуг / организационных процедур, предусмотренных договором каждого подрядчика (таких КСГ может быть несколько штук - по объемам подрячиков). Шаги 8-10 осуществляются для этапов работ / услуг / организационных процедур, предусмотренных договором, заключенным между Заказчиком и ГП (Проект).
4. Календарно-сетевой график, направляемый на согласование в формате PDF, должен удовлетворять следующим требованиям:
№ п.п. | Требование
1 | Указано название Проекта и календарно-сетевого графика
2 | Указана дата подготовки календарно-сетевого графика
3 | В табличной части календарно-сетевого графика отображены следующие столбцы: - Номер в структуре; - Название задачи; - Длительность задачи; - Запланированное начало выполнения задачи; - Запланированное завершение выполнения задачи; - Директивный срок выполнения задач; - % завершения задачи; - Контрагент; - Ответственный.
4 | Показаны все уровни структуры задач (календарно-сетевой график раскрыт по всем уровням). Допускается сворачивание входных ограничений по каждому виду работ. Допускается сворачивание полностью выполненных этапов Директивного плана-графика.
5 | В графической части (Диаграмме Ганта) календарно-сетевого графика: - Шкала времени имеет от 2 рядов. Нижний ряд - месяцы, средний ряд - квартал и год с шагом - 1; - Нанесена сетка для задач с шагом не менее 2; - Скрыты названия ресурсов, сроки выполнения вех

## Приложение 2
Приложение №2
к Приложению №__ к Договору
от "___"___________ 20___ №________
Организатор работ (Ответственный)
дата возврата формы
Ф.И.О. / Подпись
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
№ п.п. | Задача из план-графика | Начало (план) | % вып. (план) |  | % заверше-ния (факт)* | Физ.объем (план)
|  | Окончание (план) | Текущий % вып. |  |  | Физ.объем (факт)*
Исполнитель
Проект
Технический куратор Заказчика
Ф.И.О. / Подпись

## Приложение 3
Приложение №3
к Приложению №__ к Договору
от «____» _______20___ г. №
ЖУРНАЛ ПОРУЧЕНИЙ (ПРОТОКОЛ)
"__" _______ 20___ |  |  |  |  | г. __________
ПРИСУТСТВОВАЛИ
Заказчик |  |  |  | Исполнитель
РЕШЕНИЯ
№ | № п/п по протоколу* | Дата решения | Решение | Исполнитель |  | Срок | Статус исполнения
1 | "Этап директивного плана-графика"
2 | "Этап директивного плана-графика"
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ
Заказчик
Исполнитель
* - заполняется в случае наличия протоколов, оформленных в форме, отличной от приведенной в данном приложении

## Приложение 5
Приложние №5
к Приложению №____ к Договору
от «____» _______20___ г. №
Перечень участников проекта «__________________»
№ пп | Роль в Проекте | ФИО | Должность | Организация | Виды (объем) работ | Адрес электронной почты | Номер телефона

## Приложение 6
Приложение №6
к Приложению №__ к Договору
от «____» _______20__ г. №
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Название графика:
Период графика:
Дата завершения согласования:
№п.п. | Должность | Ф.И.О. | Замечания |  |  |  | Дата | Подпись
|  |  | № в графике | Задача | Замечание | Отметка об устранении замечания
СОГЛАСОВАНИЕ
1
2
3
4
5
УТВЕРЖДЕНИЕ
1
2
3
4
Контрольная сумма файла календарно-сетевого графика (CRC32)*:

## Приложение 7
Приложние 7
к Приложению №__ к Договору
от «____» _______20__ г. №
Справка о ходе изготовления оборудования для филиала АО "ДРСК" -"___________"
за период с _______ по _______
№ в план-графике | Наименование узла, комплектующих и контрольных операций | Начало | Окончание | Планиру-емый % выпол-нения | % завер-шения | Количество дней отставания | Отметки по качеству | Отметки о рисках срыва срока поставки | Контролер (Ф.И.О.)
Дата составления справки
Контролер (подпись)