Утверждаю:

Заместитель директора по развитию и инвестициям

филиала АО «ДРСК» -

«Амурские электрические сети»

______________________ А.А. Майоров

«___» _______________________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории «Строительство ВЛ-35 кВ  Игнатьево-Водозабор» г. Благовещенск, Благовещенский район, Амурская область»

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Амурские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

2.1. Постановление Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 985 (в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.02.2018 № 83) «Об утверждении Схемы территориального планирования Амурской области»;

2.2. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 2017-2022 гг.

2.3. Приказ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» от 27.03.2018 № 96 «О подготовке документации по планировке территории».

3. Место расположения объекта:

Размещение объекта планируется на территории двух муниципальных образований - г. Благовещенск и Благовещенский район Амурской области.

4. Основные характеристики объекта:

| Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Строительство ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор | 21,4 |

5. Основной объем работ:

5.1. Получение технических условий на  пересечение объекта, указанного в разделе 4 настоящего Технического задания,  с объектами сторонних сетедержателей;

5.2. Подготовка, согласование, обеспечение утверждения документации по планировке территории в части подготовки проекта планировки территории и проект межевания территории линейного объекта регионального значения «Строительство ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор» (далее – ППТиПМТ) на основании материалов, указанных в разделе 11 настоящего Технического задания.

6. Особые условия:

6.1. ППТиПМТ подготовить в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, указанных в п.11.4.  настоящего Технического задания.

6.2. Состав и содержание проекта планировки территории должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

6.3. При подготовке ППТиПМТ руководствоваться Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов», Законом Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области».

6.4. Действующими техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, иными нормативными документами.

6.5. ППТиПМТ подготовить в количестве 3 (трёх) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf) в системе координат WGS и МСК-28.

6.6. Обеспечить согласование заинтересованными учреждениями, организациями,  органами исполнительной власти и утверждение ППТиПМТ в органах исполнительной власти Амурской области, уполномоченных на утверждение документации по планировке территории.

6.7. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, а также направление и сопровождение ППтиПМТ для согласования с заинтересованными организациями Подрядчик выполняет за счёт собственных средств.

6.8. Подрядчик выполняет работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

7. Требования к Участнику:

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке  (ст. 49 Гражданского кодекса РФ).

8. Определение стоимости и сметная документация:

Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

9. Сроки выполнения работ:

9.1. Общий срок выполнения работ – 5 (пять) месяцев с момента заключения договора подряда на выполнение работ и предоставления Заказчиком исходных материалов, указанных в разделе 11 Технического задания, в том числе:

9.1.1 Изготовление ППТиПМТ  – 45 календарных дней.

9.1.2. Получение технических условий на пересечение объекта, указанного в п.4 настоящего Технического задания у сторонних организаций – 45 календарных дней;

9.1.3. Согласование и утверждение ППТиПМТ – 60 календарных дней.

10. Приёмка выполненных работ и их оплата:

10.1. По окончании работ Заказчику предоставляются в сроки, в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием материалы:

10.1.1. Документацию по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории и полученные согласования;

10.1.2. Решение органа исполнительной власти Амурской области об утверждении документации по планировке территории;

10.2. Заказчик осуществляет оплату только после предоставления Подрядчиком материалов, предусмотренных п.10.1. настоящего Технического задания в сроки предусмотренные договором.

10.3. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

11. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:

11.1. Приказ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» от 27.03.2018                  № 96 «О подготовке документации  по планировке территории»;

11.2. Перечень кадастровых номеров земельных участков для объекта строительства ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор;

11.3. Схема трассы ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор;

11.4. Материалы инженерных изысканий, выполненных ООО «Энергопроект Центр» (г. Вологда) в рамках договора от 26.07.2016 № 710.

12. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств, согласно процедуре предусмотренной договором.

Приложения:

- Приказ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» от 27.03.2018                  № 96 «О подготовке документации  по планировке территории»;

2. Перечень кадастровых номеров земельных участков для объекта строительства ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор;

3. Схема трассы ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор;

4. Материалы инженерных изысканий, выполненных ООО «Энергопроект Центр» (г. Вологда) в рамках договора от 26.07.2016 № 710.

И.о. начальника ОКСиИ                                                                            А.С. Шурыгин

Согласовано:

Начальник управления

кап. строительства и инвестиций 						Ю.Е. Осинцев

Осинцева Я.П.

39-91-40