|  | «Утверждаю» Директор СП «ЦЭС» _______________ В.А. Гаврилов «___» ___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект: ПС 35 кВ «Промышленная»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 35 кВ «Промышленная», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по реконструкции:

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж трансформатора ТДНС 10000/35 |  |  |  |
|  | Демонтаж ошиновки гибкой, один провод в фазе сечением до 240 мм2 | пролет | 1 |  |
|  | Демонтаж ошиновки гибкой, один провод в фазе сечением до 240 мм2 | спуск | 1 |  |
|  | Демонтаж проходной плиты с проходными изоляторами | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж трансформаторов тока 10 кВ | шт | 2 |  |
|  | Отсоединение жил кабелей от блоков зажимов и зажимов аппаратов и приборов сечением до 10 мм2 | жил | 100 |  |
|  | Слив трансформаторного масла | тн | 1,5 |  |
|  | Демонтаж навесной арматуры трансформатора ТДНС-10000/35/10 (расширитель +лестница) | тн | 0,5 |  |
|  | Такелаж трансформаторов ТДНС 10000/35 |  |  |  |
|  | Демонтаж трансформатора ТДНС-10000/35/10 | шт | 1 |  |
|  | Погрузка трансформатора ТДНС-10000/35/10, транспортная масса (23 т ) | шт | 1 |  |
|  | Погрузка демонтированной навесной арматуры трансформатора ТДНС-10000/35/10 | тн | 0,5 |  |
|  | Перевозка трансформатора ТДНС-10000/35/10 на расстояние до 10 км | шт | 1 | На базу БелРЭС |
|  | Перевозка демонтированной навесной арматуры трансформатора на расстояние до 10 км | тн | 0,5 | На базу БелРЭС |
|  | Разгрузка трансформатора на площадке базы БелРЭС | шт | 1 |  |
|  | Разгрузка навесной арматуры трансформатора на площадке базы БелРЭС | тн | 0,5 |  |
|  | Такелаж трансформатора ТДНС-16000/35 |  |  |  |
|  | Погрузка трансформатора ТДНС-16000/35/10 | шт | 1 |  |
|  | Перевозка трансформатора ТДН-16000/35/10 с транспортной платформы до ПС Промышленная, на расстояние до 150 км (27,9 тн) | шт | 1 |  |
|  | Перевозка навесной арматуры трансформатора на расстояние до 150 км | тн | 6 |  |
|  | Разгрузка трансформатора на ПС Промышленная | шт | 1 |  |
|  | Разгрузка навесной арматуры трансформатора на ПС Промышленная | тн | 6 |  |
|  | Монтаж трансформаторов ТДНС 16000/35/10 |  |  |  |
|  | Монтаж трансформатора ТДНС-16000/35 | шт | 1 |  |
|  | Установка навесной арматуры трансформатора ТДНС-16000/35/10 и заливка маслом | тн | 6 |  |
|  | Подсушка трансформатора ТДНС-16000/35/10 | шт | 1 |  |
|  | Изготовление и монтаж проходной плиты | шт/кг | 1/200 |  |
|  | Монтаж проходных изоляторов ИП-35/1600 | шт | 3 |  |
|  | Монтаж ошиновки гибкой, два провода в фазе, сечением 300 мм2 | пролет | 1 |  |
|  | Монтаж ошиновки гибкой, один провод в фазе, сечением 150 мм2 | спуск | 1 |  |
|  | Монтаж силового кабеля по проложенным кабельным лоткам и коробам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса кабеля до 3 кг | м | 100 |  |
|  | Монтаж контрольного кабеля по проложенным кабельным лоткам и коробам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса кабеля до 1 кг | м | 310 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил проводов к блокам зажимов и зажимам аппаратов и приборов, установленных на трансформаторе | жил | 100 |  |
|  | Монтаж трансформаторов тока 10 кВ | шт. | 3 |  |
|  | Устройство маслоприемника: |  |  |  |
|  | Очистка маслоприемников от щебеночной подсыпки вручную с вывозом на 4 км. | м3 | 4 |  |
|  | Устройство траншеи под ограждение маслоприемника (30,2*0,35*0,1) | м3 | 1,057 |  |
|  | Устройство песчано-гравийного основания под ограждение из монолитного ж/бетона. | м3 | 0,5285 |  |
|  | Уплотнение грунта пневмотрамбовками. | м3 | 0,5285 |  |
|  | Устройство ограждения маслоприемника из монолитного ж/бетона. (30,2х0,3*0,6 м). | м3 | 5,436 |  |
|  | Засыпка маслоприемника щебнем, фракция 40-70 | м3 | 7,161 |  |
|  | Восстановление заземляющего контура ОРУ-35 | м | 2 |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Наладка силового трансформатора напряжением 35 кВ | шт | 1 |  |
|  | Материалы и оборудование : |  |  |  |
|  | Силовой трансформатор ТДНС-16000/35/10 | шт | 1 | Передается подрядчику по акту передачи в монтаж |
|  | Провод АС-300/39 | км | 0,06 |  |
|  | Аппаратные зажимы А4А-300 | шт | 12 |  |
|  | Проходной изолятор ИП-35/1600-7,5 | шт | 3 |  |
|  | Трансформатор тока ТПОЛ-10М-4-1500/5-0,5/0,5S/10Р/10Р-10/20/20/20 | шт | 3 |  |
| 6. | Кабель ВВГнгLS 5х4 | м | 50 |  |
| 7. | Кабель ВВГнгLS 5х6 | м | 50 |  |
| 8. | Короб металлический 200х50 | м | 10 |  |
| 9. | Кабель КВВГЭнг-LS 14х1,5 | м | 100 |  |
| 10. | Кабель КВВГЭнг-LS 4х4 | м | 50 |  |
| 11. | Кабель КВВГЭнг-LS 7х2,5 | м | 50 |  |
| 12. | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5 | м | 110 |  |
| 13. | Щебень фракцией 40-70 | м3 | 7,161 |  |
| Примечание: 1. Работы выполняются в городе Белогорске. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на перевозку трансформаторов и учитывает затраты при необходимости перебазировки автомобильной техники. |  |  |  |  |

Председатель комиссии   Главный инженер                                                    Е.В. Соловьев

Члены комиссии:              Начальник  ПТС                                                       П.А. Макаренко

Начальник службы ПС                                            В.В. Шевцов

Начальник БелРЭС                                                  А.С. Мекшун