

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 379/УТПиР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ «Реконструкция ВЛ-110 кВ"Комсомольская ТЭЦ-2 - Т №1, №2" с отпайкой на ПС "Парус" (С-85, С-86), Реконструкция КВЛ 35кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – ЭТЗ с отпайкой на ПС Багерная (Т-160)», закупка 1111 р. 2.2.1 ГКПЗ 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«24» мая 2018** |

**№ ЕИС – *317806317419 (МСП)***

**Способ и предмет закупки:** Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ ***«Реконструкция ВЛ-110 кВ"Комсомольская ТЭЦ-2 - Т №1, №2" с отпайкой на ПС "Парус" (С-85, С-86), Реконструкция КВЛ 35кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – ЭТЗ с отпайкой на ПС Багерная (Т-160)»,*** закупка 1111 р. 2.2.1 ГКПЗ 2018.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об утверждении результатов процедуры переторжки.*
2. *Об итоговой ранжировке заявок.*
3. *О выборе победителя запроса предложений.*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать процедуру переторжки состоявшейся.
2. Утвердить окончательные цены заявок участников

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Участника закупки** | **Окончательная цена заявки, руб. без НДС** |
| **1** | ***ООО "МонтажЭлектроСервис"*** ИНН/КПП2465082377/246601001  ОГРН 1042402645108 | ***4 104 882,54*** |
| **2** | ***ООО «Амур-ЭП»*** ИНН/КПП2724046821/272401001  ОГРН 1022701285914 | ***4 108 991.53*** |

**По вопросу № 2**

* + - 1. Утвердить итоговую ранжировку заявок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование и адрес участника*** | **Окончательная цена заявки, руб. без НДС** | ***Итоговая оценка предпочтительности*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | ***ООО "МонтажЭлектроСервис"*** ИНН/КПП2465082377/246601001  ОГРН 1042402645108 | ***4 104 882,54*** | ***0,34*** | ***нет*** |
| 2 место | ***ООО «Амур-ЭП»*** ИНН/КПП2724046821/272401001  ОГРН 1022701285914 | ***4 108 991.53*** | ***0,10*** | ***нет*** |

**По вопросу № 3**

**1. Признать** Победителем запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ ***«Реконструкция ВЛ-110 кВ"Комсомольская ТЭЦ-2 - Т №1, №2" с отпайкой на ПС "Парус" (С-85, С-86), Реконструкция КВЛ 35кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – ЭТЗ с отпайкой на ПС Багерная (Т-160)»,*** участника, занявшего первое место по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "МонтажЭлектроСервис"*** ИНН/КПП2465082377/246601001 ОГРН 1042402645108на условиях: стоимость заявки  ***4 104 882,54 руб. без учета НДС (4 843 761,40 руб. с учетом НДС).*** Срок выполнения работ: до 30.08.2018 г. Условия оплаты: Авансовые платежи за каждую партию Оборудования в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующей партии Оборудования выплачиваются Заказчиком при условии согласования Сторонами Спецификации Оборудования в соответствии с пунктом 4.2 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, и получения Заказчиком уведомления от Подрядчика о начале изготовления партии Оборудования, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до плановой даты поставки / начала изготовления партии Оборудования, и с учетом пунктов 4.5.7, 4.5.8. Договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, при условии согласования Сторонами сметной документации в соответствии с пунктом 4.2 Договора, и с учетом пунктов 4.5.7., 4.5.8. Договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2 Договора , но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ, и с учетом пунктов 4.5.7., 4.5.8. Договора. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости партии Оборудования выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.7, 4.5.8 Договора. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.7, 4.5.8 Договора. Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.7, 4.5.8 Договора. Гарантия выполненных работ: 60 месяцев с момента подписания акта приемки работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Т.В. Челышева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*Тел. (4162) 397-205*