Приложение 2

к техническому заданию

***КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Адрес объекта |
| **Охранная сигнализация с выводом мониторинга системы охраны «Лавина» на пульт ОДИАС филиала «ХЭС»** | | |
| 1 | Монтаж системы ОС ПС «БН» 35/6 кВ ГРЭС «ХЭС» | С момента заключения договора по 30.06.2018 |
| 2 | Монтаж системы ОС ПС «Восточная» 35/6 кВ ГРЭС «ХЭС» |
| 3 | Монтаж системы ОС в ЗРУ ПС «ГВФ» 110/35/6 кВ ГРЭС «ХЭС» |
| 4 | Монтаж системы ОС в ЗРУ ПС «Интурист»35/ 6 кВ ГРЭС |
| 5 | Монтаж системы ОС в ЗРУ ПС «Корфовская»" 110/35/6 кВ ГРЭС «ХЭС» |
| 6 | Монтаж системы ОС в ЗРУ ПС «ХЭС» 110/35/6 кВ ГРЭС « ХЭС» |
| 7 | Монтаж системы ОС в ЗРУ ПС «ЮМР» 110/35/6 кВ ГРЭС «ХЭС» |
| **Монтаж системы видеонаблюдения ПС «Городская» ГРЭС** | | |
| 8 | Монтаж системы видеонаблюдения на территории ПС «Городская»" 110/35/6 кВ ГРЭС СП «ЦЭС»" | С 01.07.2018 по 30.07.2018 |
| **Монтаж систем видеонаблюдения Лазовского РЭС** | | |
| 9 | Монтаж системы видеонаблюдения на территории производственной базы Лазовского РЭС» СП «ЦЭС»" | С 01.07.2018 по 30.07.2018 |
| **Монтаж систем видеонаблюдения Вяземского РЭС** | | |
| 10 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС «Вяземская» 110/10 кВ ВРЭС «ХЭС» | С 15.07.2018 по 30.08.2018 |
| 11 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС «Шереметьево» 35/10 кВ ВРЭС «ХЭС» |
| 12 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС «Капитоновка»" 35/10 кВ ВРЭС «ХЭС» |
| 13 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС «Красицкая»110/35/6 кВ ВРЭС «ХЭС» |
| 14 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС «Дормидонтовка»" 110/10 кВ ВРЭС «ХЭС» |
| 15 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС «Котиково»" 110/35/6 кВ ВРЭС «ХЭС» |
| 16 | Монтаж системы видеонаблюдения на территории производственной базы Вяземского РЭС СП «ЦЭС |
| **Монтаж систем видеонаблюдения Бикинского РЭС** | | |
| 17 | Монтаж системы видеонаблюдения на территории производственной базы «Бикинского РЭС» СП «ЦЭС» | С 01.08.20018 по 30.09.2018 |