## Лист1
Приложение 9 к Техническому заданию
Проект календарного графика выполнения работ
РЭС | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Номер этапа
|  |  |  | 1 | 2 | 3
2018 год
|  |  |  | с 15 по 31 Октября | с 1 по 30 Ноября | с 1 по 15 Декабря | Итого 4 кв. | Всего
СП Приморские ЮЭС | Партизанский РРЭС на 2018 г. (с. Золотая Долина) | Модернизация приборов учета у физических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка однофазных счетчиков электроэнергии | шт. |  | 165 | 100 | 265 | 265
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка однофазных счетчиков электроэнергии, прокладка кабеля АВВГнг LS 2*16 мм. | шт. |  | 53 | 17 | 70 | 70
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ. проводом СИП, установка трехфазных счетчиков электроэнергии | шт. |  | 75 | 26 | 101 | 101
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка трехфазных счетчиков электроэнергии, прокладка кабеля АВВГнг LS 4*25 мм. | шт. | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | #REF!
Модернизация приборов учета у юридических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка однофазных счетчиков электроэнергии | шт. |  | 6 | 3 | 9 | 9
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у юридическ. лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка однофазных счетчиков электроэнергии, прокладка кабеля АВВГнг LS 2*16 мм. | шт. | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | #REF!
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ. проводом СИП, установка трехфазных счетчиков электроэнергии | шт. |  | 11 | 10 | 21 | 21
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у юридическ. лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка трехфазных счетчиков электроэнергии, прокладка кабеля АВВГнг LS 4*25 мм. | шт. | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | #REF!
Модернизация трехфазных счетчиков эл-энергии полукосвенного вкл. у юридических лиц в составе:
|  | Установка трехфазных счетчиков эл-энергии полукосвенного вкл., установка испытательной коробки | шт. |  | 15 | 15 | 30 | 30
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с заменой ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи с монтажным устройством, установка испытательных коробок для сч/э, прокладка кабеля вторичных цепей от ТТ до счетчика, прокладка интерфейсного кабеля, установка обогревателя и терморегулятора, установка автоматического выключателя, установка антенны с площадкой 330*330 мм. | шт. |  | 6 | 3 | 9 | 9
руб.
|  | Установка трехфазных счетчиков электроэнергии ппрямого включения на ТП 10/0,4 кВ. | шт. | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  | Установка трехфазных счетчиков электроэнергии полукосвенного включения на ТП 10/0,4 кВ. | шт. |  | 8 | 3 | 11 | 11
руб.
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. |  | 6 | 3 | 9 | 9
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. |  | 333 | 174 | 507 | 507
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на абоненской ТП и установка GSM-модема:
|  | установка 3Ф счетчиков, установка GSM-модема. | шт.
руб.
Пуско-наладочные работы по автоматизации Аб ТП:
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на Аб. ТП | шт.
руб.
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
Всего с НДС, руб.
СП Приморские ЦЭС | Октябрьский РЭС на 2018 г. (с.Бойкое, с. Усачевка) | Модернизация приборов учета у физических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка однофазных счетчиков электроэнергии | шт. | 150 |  |  | 150 | 150
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка однофазных счетчиков электроэнергии, прокладка кабеля АВВГнг LS 2*16 мм. | шт. | 82 |  |  | 82 | 82
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у физических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ. проводом СИП, установка трехфазных счетчиков электроэнергии | шт. | 9 |  |  | 9 | 9
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у физических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка трехфазных счетчиков электроэнергии, прокладка кабеля АВВГнг LS 4*25 мм. | шт. | 1 |  |  | 1 | 1
руб.
Модернизация приборов учета у юридических лиц:
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка однофазных счетчиков электроэнергии | шт. | 7 |  |  | 7 | 7
руб.
Модернизация однофазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у юридическ. лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка однофазных счетчиков электроэнергии, прокладка кабеля АВВГнг LS 2*16 мм. | шт. |  |  |  | 0 | #REF!
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | #REF!
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии у юридических лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ. проводом СИП, установка трехфазных счетчиков электроэнергии | шт. | 11 |  |  | 11 | 11
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков электроэнергии с разделением ввода у юридическ. лиц в составе:
|  | Замена вводов 0,4 кВ проводом СИП, установка трехфазных счетчиков электроэнергии, прокладка кабеля АВВГнг LS 4*25 мм. | шт. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | 0
Модернизация трехфазных счетчиков эл-энергии полукосвенного вкл. у юридических лиц в составе:
|  | Установка трехфазных счетчиков эл-энергии полукосвенного вкл., установка испытательной коробки | шт. | 2 |  |  | 2 | 2
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с заменой ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи с монтажным устройством, установка испытательных коробок для сч/э, прокладка кабеля вторичных цепей от ТТ до счетчика, прокладка интерфейсного кабеля, установка обогревателя и терморегулятора, установка автоматического выключателя, установка антенны с площадкой 330*330 мм. | шт. | 8 |  |  | 8 | 8
руб.
|  | Установка трехфазных счетчиков электроэнергии ппрямого включения на ТП 10/0,4 кВ. | шт. |  |  |  | 0 | #REF!
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  | Установка трехфазных счетчиков электроэнергии полукосвенного включения на ТП 10/0,4 кВ. | шт. | 8 |  |  | 8 | 8
руб.
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. | 8 |  |  | 8 | 8
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. | 270 |  |  | 270 | 270
руб.
Модернизация трехфазных счетчиков на абоненской ТП и установка GSM-модема:
|  | установка 3Ф счетчиков, установка GSM-модема. | шт. |  |  |  | 0 | #REF!
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | #REF!
Пуско-наладочные работы по автоматизации Аб ТП:
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на Аб. ТП | шт. | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  |  | руб. | 0 |  |  | 0 | #REF!
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
Всего с НДС, руб.
СП Приморские ЮЭС | Владивостокский РЭС, г. Владивосток | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. |  | 1 |  | 1 | 1
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. |  | 1 |  | 1 | 1
руб.
СП Приморские ЮЭС | Артемовский РРЭС, п. Соловей Ключ, с. Суражевка, п. Заводской | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. |  | 1 | 3 | 4 | 4
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. |  | 1 | 3 | 4 | 4
руб.
СП Приморские ЮЭС | Партизанский РРЭС, г. Партизанск | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. |  | 1 |  | 1 | 1
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. |  | 1 |  | 1 | 1
руб.
СП Приморские ЦЭС | Октябрьский РЭС, с. Покровка | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. | 1 |  |  | 1 | 1
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. | 1 |  |  | 1 | 1
руб.
СП Приморские ЦЭС | Уссурийский РЭС, с. Корсаковка | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. | 1 |  |  | 1 | 1
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. | 1 |  |  | 1 | 1
руб.
СП Приморские ЦЭС | Ханкайский РЭС, п. Камень Рыболов | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. | 1 |  |  | 1 | 1
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. | 1 |  |  | 1 | 1
руб.
СП Приморские ЦЭС | Южный РЭС, г. Уссурийск, п. Миниральный | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. |  | 2 |  | 2 | 2
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. |  | 2 |  | 2 | 2
руб.
СП Приморские ЗЭС | Спасский РЭС, с. Чкаловское, с. Воскресенка, станция Сунгач, станция Кнорринг, с. Лебединое, с. Славинка | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. | 6 |  |  | 6 | 6
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. | 6 |  |  | 6 | 6
руб.
СП Приморские СЭС | Кавалеровский РЭС, с. Зеркальное | Установка ПКУЭ 6 (10) кВ | шт. | 2 |  |  | 2 | 2
руб.
|  | Пуско-наладочные работы по автоматизации ПКУ 6(10) кВ: | шт. | 2 |  |  | 2 | 2
руб.
|  | ИТОГО без НДС, руб. | руб.
НДС, руб.
Всего с НДС, руб.
Итого: |  | ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
Всего с НДС, руб.
|  | «от Заказчика» | «от Подрядчика»
|  | Заместитель генерального директора по инвестициям и | Генеральный директор
управлению ресурсами ОАО «ДРСК»
|  | ___________________________В.А. Юхимук | __________________________________
|  | МП | МП