ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ г.Зеи и Зейского района, филиал «АЭС»

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2018 г., в составе мероприятий: H_28-АЭС-С-11.1, H_28-АЭС-С-11.2, H_28-АЭС-С-11.3, H_28-АЭС-С-11.4.

- Вид строительства и его объемы:

2.1. Вид строительства: реконструкция.

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1.  Подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

-назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

-разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;

-оформление допуска для производства работ на территории действующего объекта.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком графиков производства работ,

2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

2.2.2. Строительно-монтажные работы.

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток ТП № 125 «Первомайская» г.Зея, AS0002688;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток ТП № 127 «Елена» г.Зея, AS0002688;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток ТП № 129 «Совхоз» г.Зея, AS0002688;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток ТП № 134 «Белоусова» г.Зея, AS0002688;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 14 ПС Исток ТП № 145 «Южный» г.Зея, AS0002786;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная ЗТП № 5 «Налоговая» г.Зея, AS0002672;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная ТП № 2 «Мед.училище» г.Зея, AS0002672;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная ТП № 8 «Боровинского» г.Зея, AS0002672;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная ТП № 12 «ГРОВД» г.Зея, AS0002672;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная ТП № 15 «Районная администрация» г.Зея, AS0002724;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная ЗТП № 19 «Автовокзал» г.Зея, AS0002724;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная ТП № 22 «ФНС-6» г.Зея, AS0002724;

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная ЗТП № 23 «РИК» г.Зея, AS0002724.

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная ТП № 136 «Горпарк» г.Зея, AS0002724.

- Реконструкция ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная ТП № 137 «Рынок» г.Зея, AS0002724.

Полный объем работ  указан  в ведомостях объемов работ (Приложения № 1 – 10 к настоящему техническому заданию).

2.2.3. Пуско-наладочные работы:

Настройка и наладка устанавливаемого оборудования.

Полный объем работ указан в ведомости объемов работ (Приложения № 1 – 10 к настоящему техническому заданию).

2.3. «Реконструкцию ВЛ- 10/0,4 кВ г.Зеи и Зейского района» выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

- Общие требования:

  - Месторасположение объекта строительства:

Объекты находятся по адресу: Амурская область, г.Зея.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Объем и состав Работ по Объекту строительства определяется настоящим Техническим заданием (пункт 2.2.).

3.2.2. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Проектной и Рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»;

-  СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 № 328 н, с изменениями на 19.02.2016;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

- Правила пожарной безопасности,

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

- Другая действующая на момент строительства нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

3.2.3. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (формат - Таблица 1) в рамках общих сроков, указанных в пункте 4 настоящего ТЗ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

3.2.4. Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате Таблицы 1 разрабатывается Подрядчиком в соответствии обозначенных этапов в составе конкурсного предложения (сроки, цена) и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда в отношении Объектов, указанных в Таблицах: 1 и 1.9

Таблица 1. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №7 от ЗТП №5 «Налоговая» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №7 от ЗТП№5 «Налоговая» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №8 «Боровинского» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №8 «Боровинского» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №5 от ЗТП №5 «Налоговая» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №5 от ЗТП№5 «Налоговая» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №6 от ТП №12 «ГРОВД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №6 от ТП №12 «ГРОВД» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №5 от ТП №2 «Мед.училище» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №5 от ТП №2 «Мед.училище» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №11 от ЗТП №15 «Районная администрация» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №11 от ЗТП №15 «Районная администрация» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от КТП №19 «Автовокзал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от КТП №19 «Автовокзал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №6 от КТП №19 «Автовокзал» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №4 от ЗТП №23 «РИК» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №4 от ЗТП №23 «РИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №136 «Горпарк» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №136 «Горпарк» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №137 «Рынок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №137 «Рынок» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №12 от КТП №22 «ФНС-6» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №12 от КТП №22 «ФНС-6» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от КТП №127 «Елена» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от КТП №127 «Елена» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от КТП №127 «Елена» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от КТП №125 «Первомайская» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от КТП №125 «Первомайская» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от КТП№125 «Первомайская» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от КТП№125 «Первомайская» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от КТП №134 «Белоусова» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от КТП №134 «Белоусова» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ от КТП №129 «Совхоз» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф № 3 от КТП №129 «Совхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП №129 «Совхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.9. – календарный график выполнения работ на

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 14 ПС Исток

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от КТП №145 «Южный» |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 14 ПС Исток |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от КТП №145 «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.7. Работы, указанные в пункте 2.2. настоящего ТЗ, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Таблице 2.

Таблица 2 – Перечень объектов учета капитальных вложений

| № п/п | Наименование Объекта | Имущество Заказчика (основные средства) в составе Объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 125 «Первомайская» г.Зея | ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток, AS0002688 |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 127 «Елена» г.Зея |  |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 129 «Совхоз» г.Зея |  |
| 4 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 134 «Белоусова» г.Зея |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 145 «Южный» г.Зея | ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 14 ПС Исток, AS0002786 |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ЗТП № 5 «Налоговая» г.Зея | ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная, AS0002672 |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 2 «Мед.училище» г.Зея |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 8 «Боровинского» г.Зея |  |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 12 «ГРОВД» г.Зея |  |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 15 «Районная администрация» г.Зея | ВЛ-0,4 от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная, AS0002724 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ЗТП № 19 «Автовокзал» г.Зея |  |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 22 «ФНС-6» г.Зея |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ЗТП № 23 «РИК» г.Зея |  |
| 13 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 136 «Горпарк» г.Зея |  |
| 14 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП № 137 «Рынок» г.Зея |  |

3.2.8. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и за не менее чем за 30 дней до начала работ до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.9. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

-	Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

3.2.10. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряда-допуска на производство работ.

4. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 30 ноября 2019 г.

- Основные характеристики объекта строительства:

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Зеи, филиал "АЭС"

Таблица 3 – Основные характеристики г.Зея

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| Количество цепей, шт. | 1 |
| Протяженность 0,4 кВ, км | 9,8 |
| Марка и сечение проводов их длины. | СИП 2 3х50+1х54.6 – 10,3 км; СИП 4 4х16 – 3,5 км; СИП 4 2х16 – 8,1 км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек СВ: | СВ-95-3 – 364 шт. |
| Наличие усложняющих строительство факторов | Населенная местность, работа вблизи действующих линий электропередачи |

- Поставка оборудования и материалов.

6.1. Общие требования к условиям поставки.

6.1.1. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи со склада филиала АО «ДРСК» -Амурские ЭС» в г. Зея следующие материалы (согласно таблицы №4):

Таблица №4.

Материалы, передаваемые Подрядчику по договору купли-продажи

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ориент. цена за ед, руб. (без НДС) | Ориент.ст-ть, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод СИП2 3*50+1*54,6 | км | 8,8 | 189 162 | 1 664 625,6 |
| 2. | Провод СИП4 2*16 | км | 6 | 37 641 | 225 846 |
| 3. | Провод СИП4 4*16 | км | 3,5 | 80 591 | 282 068,5 |

6.1.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи со склада филиала АО «ДРСК» -Амурские ЭС» в п. Тыгда следующие материалы (согласно таблицы №5):

Таблица №5.

Материалы, передаваемые Подрядчику по договору купли-продажи

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ориент. цена за ед, руб. (без НДС) | Ориент.ст-ть, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стойка ж/б СВ-95-3 | шт. | 277 | 8,373 | 2 319 321 |

6.1.4. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующее объемы СМР на величину разницы в стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на эту сумму цену договора подряда. Стоимость материалов, принимаемых к оплате согласно формам КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком.

6.1.5. Комплектация остальным необходимым материалами для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно в полном объеме, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение 1-10), с согласованием номенклатуры и количества приобретаемых материалов и оборудования с Заказчиком.

6.1.6. Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.

6.1.7. Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно за свой счет на базу РЭС и передает Заказчику с оформлением акта приема-передачи.

6.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

6.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию Приложения 1-10 к ТЗ «Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ г.Зеи и Зейского района, филиал «АЭС».

6.2.2. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, действующим на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

- Дополнительные к установленным в документации о закупке требования к Участнику и перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

  - В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника.

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

7.2. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

7.3. Требования к МТР Участника:

7.3.1. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 6.

Таблица 6. Материально-технические ресурсы

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный 15-25 т. | ед. | 1 |
| 2 | Экскаватор | ед. | 1 |
| 3 | Машина бурильно-крановая | ед. | 1 |
| 4 | Автосамосвал | ед. | 1 |
| 5 | Вышка телескопическая | ед. | 1 |
| 6 | Длинномер | ед. | 1 |
|  | Итого: | ед. | 6 |

* - определено по ГЭСН, на основании которых составлены сметные расчеты

7.3.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

7.3.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице 5 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

7.3.2.2.В случае отсутствия собственных транспортных средств Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов

в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов.

г) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения

7.4. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора аккредитованную электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

7.4.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 7.4. настоящего технического задания.

7.4.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 7.4. настоящего технического задания:

а) договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора аккредитованной электротехнической лаборатории,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора аккредитованной электротехнической лаборатории/гарантийное письмо о заключении договора аренды аккредитованной электротехнической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

д) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

7.5. Требования к персоналу Участника:

7.5.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице № 7.

Таблица 7. Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час. | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность строительства по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн. | Общее количество дней | Требуемое кол-во людей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2135,89 | 8 | 266,99 | 9 | 21 | 189 | 5 |
| 2 | 3956,64 | 8 | 494,58 |  |  |  |  |
| 3 | 1592,73 | 8 | 199,09 |  |  |  |  |
| 4 | 366,31 | 8 | 45,79 |  |  |  |  |
| Итого | 8051,57 | 8 | 1006,45 | 9 | 21 | 189 | 5 |

*- определено по ФЕР, на основании которых составлены сметные расчёты в том числе:

Таблица 8. Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Персонал | Кол-во, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажный персонал (электромонтажник) (группа 3-4 по электробезопасности) | 3 |
| 2 | Машинисты (группа 3-4 по электробезопасности) | 2 |
| 3 | Мастер, руководитель работ (группа 5 по электробезопасности) | 1 |
|  | Всего | 6 |

7.5.2. Соответствие требованию, установленному в п. 7.5.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в п. 1, 2, 3 таблицы 7 к настоящему Техническому заданию).

7.6. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, не менее представленном Заказчиком, с учетом требований п.8 к настоящему ТЗ.

Кроме того, необходимо предоставить полный перечень материалов и оборудования, поставляемых в рамках исполнения договора, учтенных в сметной документации Участника по форме Приложения № 12 к настоящему техническому заданию

7.7. При оценке заявок участников будет учитываться наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ за последние 3 года (работы по реконструкции/строительству ВЛ 10-0,4 кВ), предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре (при наличии). Данные сведения указываются в Справке о перечне и годовых объемах выполнения договоров подтверждающих опыт Участника по форме предусмотренной Документацией о закупке. Участникам необходимо предоставить в составе заявки копии исполненных договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора), подтверждающих представленные в Справке о перечне и годовых объемах выполнения договоров подтверждающих опыт Участника  сведения.

7.8. Участник в составе заявки должен представить Календарный график выполнения работ с указанием предлагаемых стоимостей по этапам.

- Требования к выполнению сметных расчетов.

8.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК». (Приложение №12)

8.1.1. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

8.1.2. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений.» решение Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 01.04.2014 № 10 и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

8.2.	При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ».

8.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

8.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

8.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

8.3.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

8.3.3.1.	Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами.

8.3.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

8.4. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

8.5.	При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

8.6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

8.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

8.8. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.9. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА» (или в формате программы «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

9.   Правила контроля и приемки выполненных работ

9.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

9.2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

9.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

9.4. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике выполнения Работ (Таблица 1 ТЗ), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 9 к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.

К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам.

9.5. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах;

- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;

9.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 9.4-9.5. настоящего ТЗ, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение.

9.7. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

9.8. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 9.4-9.5.

9.9. Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 9.6. настоящего ТЗ, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

9.10. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами.

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

9.11. Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

10. Гарантии подрядной организации.

10.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять не менее 60 (шестьдесят) месяцев.

10.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.

10.3. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора.

11. Другие требования.

11.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

•	 Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

•	Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

•	Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

•	Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

11.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

11.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

11.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

11.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ.

Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ.

Подрядчик обязан:

- при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора;

- при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень

субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ.

  - При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

– проект договора с Субподрядчиком;

– сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

– копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ;

11.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

11.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

11.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

•	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

•	изменить характер или качество, или вид любой части работы;

•	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.

В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

| Приложение: | - Ведомость объемов работ ВЛ 0,4 кВ ЗТП №5 "Налоговая" Ф№7, КТП №8 "Боровинского" Ф№3 на 4 л.; - Ведомость объемов работ ВЛ 0,4 кВ ЗТП №5 "Налоговая" Ф№5, КТП №12 "ГРОВД" Ф№6 на 5 л. - Ведомость объемов работ ВЛ-0,4 кВ КТП №2 "Медучилище" Ф№5 на 3 л.; - Ведомость объемов работ ВЛ-0,4 кВ ЗТП №15 "Районная администрация" Ф№11, КТП №19 "Автовокзал" Ф№2 и Ф№6 на 6 л.; - Ведомость объемов работ ВЛ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ЗТП №23 "РИК" Ф№4, ТП №136 "Горпарк" Ф№3, ТП №137 "Рынок" Ф№3 на 6 л.; - Ведомость объемов работ ВЛ 0,4 кВ ТП №22 "ФНС-6" Ф№12 на 3 л.; - Ведомость объемов работ ВЛ 0,4 кВ КТП №127 "Елена" Ф№2 и Ф№3на 4 л.; - Ведомость объемов работ ВЛ 0,4 кВ КТП №125 "Первомайская" Ф№2, КТП №125 "Первомайская" Ф№3, КТП №134 "Белоусова" Ф№1на 6 л.; - Ведомость объемов работ ВЛ 0,4 кВ КТП №129 "Совхоз" Ф№3 и Ф№1 на 4 л.; - Ведомость объемов работ ВЛ 0,4 кВ КТП №145 "Южный" Ф№2 на 3 л.; - Сметы.; - Методики определения сметной стоимости |
| --- | --- |