## Лист1
Приложение 1 к техническому заданию
на реконструкцию распределительных
сетей 10/0,4 кВ г. Свободного
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» __________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Е.Ю. Гнеушев
(подпись)
«____» _____________ 2018
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного.
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Суворов И.И.
провела обследование реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименованние работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №76
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 42
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 5
5 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 2
6 | Демонтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 34
7 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 72
8 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 72
9 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 98
10 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 3
11 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 43
12 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 43
13 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.71424
14 | Перевозка порубочных остатков | т | 0.86
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №76
15 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 16
16 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
17 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 8
18 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
19 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
20 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
21 | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры | шт. | 8
22 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.591
23 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 44
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
24 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 50
25 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 21
26 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 14
27 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 17.5
28 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1.75
29 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.175
30 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0182
31 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0182
| Установка информационных знаков | шт. | 7
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №76
32 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 16
33 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 8
34 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
35 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
36 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
37 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
38 | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры | шт. | 15
39 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.998
40 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 54
41 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 3
42 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 51
43 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 28
44 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 11
45 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 19.5
46 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1.95
47 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.195
48 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.02028
49 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.02028
| Установка информационных знаков | шт. | 7.8
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 11
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 9
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 15
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 7
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 12
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 17
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №76
50 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
51 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
52 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 9
53 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 2
54 | Демонтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 28
55 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 34
56 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 34
57 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 39
58 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 2
59 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 8
60 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 8
61 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.33728
62 | Перевозка порубочных остатков | т | 0.16
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №76
63 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 16
64 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
65 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
66 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
67 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
68 | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры | шт. | 14
69 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.09
70 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 39
71 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 2
72 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 32
73 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 22
74 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
75 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 13.5
76 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1.35
77 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.135
78 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.01404
79 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.01404
| Установка информационных знаков | шт. | 5.4
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП №76
80 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 6
81 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
82 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
83 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 2
84 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 3
85 | Демонтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 4
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
86 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 25
87 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 25
88 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 27
89 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 2
90 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 21
91 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 21
92 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.248
93 | Перевозка порубочных остатков | т | 0.42
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП №76
94 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 11
95 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
96 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
97 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
98 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
99 | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры | шт. | 2
100 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0.84
101 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 27
102 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 2
103 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 29
104 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 12
105 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 7
106 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 9.5
107 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.95
108 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.095
109 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.00988
110 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.00988
81 | Установка информационных знаков | шт. | 3.8
Пусконаладочные работы
111 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 47
112 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 47
113 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | 1 измерение | 3
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 100
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 3.5
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 62
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.267
5 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.788
6 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.119
7 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м. | 557
8 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 341
9 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 216
10 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 158
11 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 85
12 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 342
13 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 158
14 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 342
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 356
16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 356
17 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 800
18 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 120
19 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 120
20 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3.0 м) | шт. | 60
21 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 80
22 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 84
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 9
24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
25 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 216
26 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 95
27 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.32278
28 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.062604
29 | Металл листовой (ГОСТ 19903) | т | 0.024
30 | ПГС | т | 51.84
31 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг. | 5
32 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 3
Транспортная схема
33 | г. Свободный база СП ЗЭС - ТП 76 | км | 10
34 | с. Нововоскресеновка – г. Шимановск (Шимановский РЭС) | км | 130
Погрузо-разгрузочные работы
35 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 5.4925
36 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 129.6
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
4. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
5. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС |  | Бондаренко И.С.
Члены комиссии: Начальник сл. линий |  | Лавриченко А.С.
Инженер сл. линий |  | Суворов И.И.