## Лист1
Приложение 4 к техническому заданию
реконструкция распределительных сетей
10/0,4 кВ г. Шимановска
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Шимановска
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Суворов И.И.
провела обследование ТП 101 и установила необходимость производства следующего
объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ТП 10/0,4 кВ №101
1 | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | шт. | 1
2 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами | шт. | 1
3 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 0.73
4 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), | т | 1.3
5 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | т | 2.04
6 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 0.73
7 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.3
Монтажные работы на ТП 10/0,4 кВ №101
8 | Установка фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 6-и лежней | шт. | 1
9 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами | шт. | 1
10 | Планировка площадей механизированным способом | 1000 м2 | 0.015
11 | Планировка площадей ручным способом способом | 100 м3 | 0.1
12 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | м3 | 10.45
13 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную, группа грунтов 3 | м3 | 10.45
14 | Устройство горизонтального заземлителя ТП | 10 м | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 5 м. | шт. | 4
Пусконаладочные работы
16 | Трансформатор силовой | шт. | 1
17 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | шт. | 3
18 | Испытания сборных и соединительных шин | шт. | 3
19 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток | шт. | 3
20 | Испытание коммутационных аппаратов напряжением до 35 кВ | шт. | 1
Транспортная схема
21 | г. Свободный база СП ЗЭС – г. Шимановск | км. | 120
Материалы:
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
2 | Фундаментный блок ФБС 24-6-6 | шт. | 2
3 | Круг стальной d - 18 | т | 0.13
4 | Электроды | кг | 3
5 | ПГС | т | 15
6 | Краска | кг | 2
6 | Сталь полосовая 40*4 | т | 0.037