ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мероприятия по строительству электрических сетей для технологического присоединения заявителей расположенных на территории СП "ЦЭС"

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2019г.

1.2. Договора на технологическое присоединение потребителей:

- Договор №1936/18-ХЭС от 18.06.18 Заявитель: Садовое некоммерческое товарищество "Черемушки". Наименование и местонахождение объекта: Садовое некоммерческое товарищество "Черемушки", Хабаровский край, Хабаровский р-н, в р-не п.Горького, кадастровый номер земельного участка 27:17:323400:1. Максимальная мощность составляет: 600,0 кВт.

- Договор №406/18-ХЭС от 03.05.18 Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович. Наименование и местонахождение объекта: Крестьянское (фермерское) хозяйство, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Бычиха, ул. Строителей, кадастровый номер земельного участка 27:17:0600505:411. Максимальная мощность составляет: увеличение максимальной мощности на 400,0 кВт (максимальная мощность с учетом увеличения составит 1020,0 кВт).

- Договор №1219/ХЭС от 06.04.18 Заявитель: Дедешко Никита Александрович.  Наименование и адрес объекта: Логистический центр, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, кадастровый номер земельного участка 27:17:0329201:3744. Максимальная мощность составляет: 330,0 кВт.

- Договор №1293/18-ХЭС от 24.05.18 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Али». Наименование и местонахождение объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н. Краснофлотский, ул.Сергеевская, д.26, кадастровый номер земельного участка 27:23:0010911:41. Максимальная мощность составляет: 650,0 кВт, в том числе дополнительная в объеме 400.0 кВт.

- Договор №4969/ХЭС от 27.10.2017 Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокурова Ирина Геннадьевна. Наименование и местонахождение объекта: ВРУ здания электроцеха, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 74, кадастровый номер земельного участка 27:23:0050801:223. Максимальная мощность составляет: 500,0 кВт.

- Договор №6201/ХЭС от 21.02.2018 Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокуров Павел Витальевич. Наименование и местонахождение объекта: ВРУ-1, ВРУ-2 нежилого помещения, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 74, пом. I (6,10,11); II(1-12); III(1-7). Максимальная мощность составляет: 700,0 кВт.

- Договор №3620/18-хэс от 20.11.2018. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Наша клиника». Наименование и местонахождение объекта: Инновационный высокотехнологичный медицинский центр "Академия здоровья", расположенный примерно в 388 м по направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г.Хабаровск, Карла-Маркса, д. № 107 Б, кадастровый номер земельного участка 27:23:0000000:27841. Максимальная мощность составляет: 1820,0 кВт.

- №741/ХЭС от 08.04.13 Заявитель: МУП «РЭС». Наименование и адрес объекта: Распределительная сеть 10 кВ для организации электроснабжения социальной инфраструктуры с.Скворцово-с.Восточное Хабаровского района Хабаровского края. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 3000,0 кВт.

2. Объем  выполняемых работ:

- Реконструкция ВЛ-6 кВ от существующей опоры №47 ВЛ-6 кВ фидера №36 ПС 110/35/6 кВ Горький до границ участка заявителя, протяженностью 0,04 км. (Инв.№HB037129). (Заявитель: Садовое некоммерческое товарищество "Черемушки"), (СМР).

- Строительство КТПН 6/0,4 630 кВА п.Горький (Заявитель: Садовое некоммерческое товарищество "Черемушки"), (ПИР, СМР);

- Строительство отпайки ВЛ-10 кВ  Ф.7 Осиновая Речка от опоры №106 ВЛ-10 кВ Ф.7 Осиновая Речка до опоры №9 ВЛ-10 кВ Ф.1 Бычиха, протяженностью 0,650 км. (Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович), (ПИР, СМР);

- Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.1 Бычиха от опоры №17 до границы земельного участка заявителя, протяженностью 0,6 км (Инв.№HB008420). (Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович), (СМР);

- Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры №8/24 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ Тополево до границ участка заявителя, протяженностью 1,860 км. (Заявитель: Дедешко Никита Александрович), (ПИР,СМР);

- Строительство КЛ 6кВ от опоры №27/12/5 ВЛ 6 кВ Ф-21 ПС 110/6 Березовка, протяженностью 0,101 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Али»), (СМР);

- Строительство КЛ 6кВ от ячейки №5 ТП-2116, протяженностью 0,092 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Али»), (СМР);

- Строительство 2КЛ 6кВ от ячеек №9, №45 до проектируемой КТПН-2х630/6/0,4 кВ, протяженностью 0,3 км. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокурова Ирина Геннадьевна), (СМР);

- Строительство КТПН-2х630/6/0,4 кВ г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д. 74. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокурова Ирина Геннадьевна), (СМР);

- Строительство КЛ 6кВ от проектируемой КТПН 2х630/10/0,4 кВА до проектируемой КТПН 1000/6/0,4 кВА, протяженностью 0,330 км. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокуров Павел Витальевич), (СМР);

- Строительство КТПН-1000/6/0,4 кВ г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д. 74. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокуров Павел Витальевич), (СМР);

- Строительство 2КЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №37 ПС 110/6 кВ Здоровье и вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Здоровье, протяженностью 0,223 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Наша клиника»), (ПИР, СМР).

- Реконструкция ТП Гаровка-ДЗОСП 1 Очередь 4000/35, ячейка №21 КРУН 10 ПС 35 кВ ДВЗОСП (Заявитель: МУП «РЭС»), (ПИР, СМР) (Инв.№ HB009329).

2.1. Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Согласованную по выписке с заинтересованными землепользователями и сетедержателями Схему границ поопорной трассировки объекта ТП на топографической основе (масштаб 1:2000; 1:5000 при наличии) (по согласованию с администрациями Муниципальных образований на основе Google карт) и КПТ;

Изготовить и согласовать с заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

перечетную ведомость и подеревную схему (в случае сноса зеленых насаждений). Разрешение на снос зеленых насаждений; ППР на производство земляных работ;

2.1.2. Указанные в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 документы и исходные материалы предоставить в бумажном виде и на электронном носителе в форматах (*.pdf; *.dwg; *.tab; *.hml; *.sig). Работы по подготовке исходно разрешительной документации должны быть выполнены в соответствии с Земельным кодексом Российской Фудерации; Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими законами Российской Федерации и Хабаровского края; нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края и муниципальных образований Хабаровского края.

2.1.3. Схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования; разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР); предоставление опросных листов на оборудование на основании согласованных ОТР.

2.1.4. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Проектную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, начальником СОС по ТП,  главным инженером СП «ЦЭС» филиала «ХЭС», сектором земельных отношений ОКСиИ филиала «ХЭС» до начала производства работ.

2.1.7. Разработанные проекты передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» (в бумажном виде и на электронном носителе, формат.pdf, .dwg).

2.1.8. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ согласно Приложения №2 к ТЗ.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Оборудование приобретает подрядчик в соответствии с техническими характеристиками указанными в опросных листах.

3.2. «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы. Демонтированные материалы являются собственностью «Заказчика». Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

3.3. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком, проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до  предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.4. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.6. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Требование к участнику

4.1. На момент подачи заявки (в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») к Участнику предъявляются следующие требования:

- 4.1.1 участие Участника одновременно в саморегулируемых организациях (далее – СРО), основанных на членстве лиц:

- - выполняющих подготовку проектной документации;

- - осуществляющих строительство и зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

- 4.1.2 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

- 4.1.3 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

- 4.1.4 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

- 4.1.5 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

4.2. В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО, подготовку проектной документации и осуществляющих строительство, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения Работ по договору, в соответствии с подпунктами 4.1.2-4.1.5 настоящего Технического задания). Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

4.3. В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения подготовки проектной документации, Участник должен представить следующие копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор возмездного оказания услуг/ договор на выполнение проектной документации.

б) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг/ соглашения о намерениях заключить договор на выполнение проектной документации.

в) гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг / гарантийное письмо о заключении договора на выполнение проектной документации.

4.4. Требования к МТР Участника:

4.4.1. Участник должен в собственности либо на других законных основаниях минимальное, необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов в количестве не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1

Машины и механизмы

| п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | ед. | 1 |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | ед. | 1 |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность от 5 т | ед. | 1 |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 4 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2.

4.4.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

4.4.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице 1 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

4.4.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов указанных в Таблице 1.

в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов указанных в Таблице 1.

г) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения

4.5. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением не менее 10 кВ.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

4.5.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 4.6. настоящего технического задания.

4.5.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 4.6. настоящего технического задания:

а) договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/гарантийное письмо о заключении договора аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению

электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

д) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

4.6. Требования к персоналу Участника:

4.6.1. Участник должен иметь минимально необходимое количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации указанных в таблице 2.

Таблица 2

Рабочий персонал

| п/п | Должность (группа допуска) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) -5 группа. | 1 |
| 2 | Машинист бурильно-крановых машин (группа 3-4) | 2 |
| 3 | Рабочие (группа 3-4) | 3 |
|  | ИТОГО | 6 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2  15/248 ВЛ-2».

4.6.2. Соответствие требованию, установленному в п. 4.6.1, подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих квалификацию персонала:

а) в случае наличия персонала: заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в таблице № 2.

б) на персонал, планируемый к привлечению: гарантийное письмо, содержащее сведения о количестве и квалификации персонала в соответствии с требованиями п.4.6.1 Технического задания.

4.7. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение 2 к Техническому заданию).

4.8. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

4.9. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, не менее представленном Заказчиком, с учетом требований п.5 к настоящему техническому заданию.

5. Требования к выполнению сметных расчетов:

5.1. Стоимость работ по отдельным объектам, строительно-монтажных, кадастровых и проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

5.2. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение 2 к Техническому заданию):

5.2.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

5.2.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

5.2.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол №7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 №148;

5.2.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол №11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 №213;

5.2.5. Другая действующая на момент разработки рабочей документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

5.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

5.3.1. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

5.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой):

5.3.3. Для воздушных и  кабельных линий в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

5.3.4. Для КТП, ПС в соответствии с индексом «Прочие объекты».

5.4. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

5.5. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

5.6.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5.7. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

5.8. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 1,5%.

5.9. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

5.10.  На объект, предусматривающий выполнение проектной документации, предоставить отдельный сметный расчет затрат, выполненный на основании справочник базовых цен на проектные работы либо иным способом.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

6.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

6.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, ра-боты прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется  Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписанной исполнительной документации, протоколов РЗА и предоставлением исполнительных схем.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

6.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта»  (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом  полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный  договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

7. Материально-техническое обеспечение.

7.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

7.2 Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям:

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования.

Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России.

Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель).

7.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

7.4. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 15.12.2019 г.

9. Гарантии исполнителя.

9.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

9.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10. Другие требования.

10.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся  в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

10.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ,  а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (фора КС-6А),  в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам  № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

10.3. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

10.4. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н;

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая  инструкция  по  содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом от 12 ноября 2013 г. N 533.

10.5 Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

10.6 Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н;

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом от 12 ноября 2013 г. N 533.

10.7. В течение 10 рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет предпроектное обследование объекта, в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней, письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит.

Приложение:

1. Акты обследования;

2. Ведомость объемов работ по объекту;

3. Методических указаний по определению сметной стоимости строительства;

4. Проектно-сметная документация 552-620-2019/ХЭС-ЭС и 249-2173-2018/ХЭС;

5. Опросные листы на закупку 2КТПНнП-КК-630/6/0,4УХЛ1, КТПН-КК-1000/6/0,4УХЛ1, КТПН-ВВ-630/6/0,4УХЛ1.

Приложение 2.1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Реконструкция ВЛ-6 кВ от существующей опоры №47 ВЛ-6 кВ фидера №36 ПС 110/35/6 кВ Горький до границ участка заявителя, протяженностью 0,04 км. (Инв.№HB037129). (Заявитель: Садовое некоммерческое товарищество "Черемушки"), (СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж траверсы на существующей опоре №47 | 1 шт |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) (совместная подвеска) | 0,040 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,125 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x50 | 0,125 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.019-03; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка подкоса к ж/б опоре (использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 3 шт |
| Устройство ответвления от опоры №47 ф-36 ПС Горький | 1 шт |

2. Строительство КТПН 6/0,4 630 кВА п.Горький (Заявитель: Садовое некоммерческое товарищество "Черемушки"), (ПИР, СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Устройство фундамента КТПН: выполнить отсыпку места установки КТПН пгс Укладка дорожных плит марки 1П35.18-30 | 15 м3 4 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж ТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний | 1 шт. |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)

3. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ  Ф.7 Осиновая Речка от опоры №106 ВЛ-10 кВ Ф.7 Осиновая Речка до опоры №9 ВЛ-10 кВ Ф.1 Бычиха, протяженностью 0,650 км. (Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович), (ПИР, СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж траверсы на существующей опоре №106 Ф-7 ПС Осиновая речка | 1 шт |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка подкоса ж/б опор (использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) Трасса провода: - переход с опоры №106 Ф-7 ПС Осиновая речка на опору №17 Ф-1 ПС Бычиха; - совместная подвеска ВЛ-10 кВ от опоры №17 Ф-1 ПС Бычиха до опоры №9 Ф-1 ПС Бычиха с ВЛ-10 кВ Ф.1 ПС Бычиха; | 0,650 км 0,05 км 0,60 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 2,04 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 2,04 км |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 51 шт |
| Присоединение к существующей линии | 1 шт |

4. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.1 Бычиха от опоры №17 до границы земельного участка заявителя, протяженностью 0,6 км (Инв.№HB008420). (Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович), (СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж провода АС-70 от опоры №17 Ф-1 ПС Бычиха до опоры 9 Ф-1 ПС Бычиха (длина трассы) | 0,6 км |
| Демонтаж опор с траверсами №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 | 8 шт |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) Трасса провода: - совместная подвеска ВЛ-10 кВ Ф.1 ПС Бычиха от опоры №17 Ф-1 ПС Бычиха до опоры 9 Ф-1 ПС Бычиха с ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Осиновая речка | 0,60 км 0,60 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 1,881 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 1,881 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-2, альбом 12.020-05; использовать стойки СВ-105-5) | 14 шт |
| анкерных ж/б опор (Аж20-2, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 15 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 48 шт |
| Присоединение к существующей линии | 2 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ХЮРЭС:

- Провод АС-70 – 0,493 т

- Стойки ж/б – 8 шт

-Траверсы – 8 шт

Приложение 2.2 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры №8/24 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ Тополево до границ участка заявителя, протяженностью 1,860 км. (Заявитель: Дедешко Никита Александрович), (ПИР,СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 1,860 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 5,831 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 5,831 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 30 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.019-03;использовать стойки СВ-105-5) | 8 шт |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УАж20-1, альбом 12.019-04; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 38 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 117 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт |

Приложение 2.3 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство КЛ 6кВ от опоры №27/12/5 ВЛ 6 кВ Ф-21 ПС 110/6 Березовка, протяженностью 0,101 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Али»), (СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: | 0,101 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т2 (альбом А5-92-13) | 0,085 км |
| - из них прокладка кабеля по установленным конструкциям | 0,016 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБлУ-3х70-0,103 км |
| Покрытие проложенного в траншее кабеля кирпичом | 0,085 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,085 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-39;использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Монтаж ОПН-6кВ | 3 шт |
| Монтаж ОПН-6кВ на существующей опоре | 3 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 2 шт |
| Защита кабеля при подъеме на опору швеллером 12у | 6 м |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт |

2. Строительство КЛ 6кВ от ячейки №5 ТП-2116, протяженностью 0,092 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Али»), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: | 0,092 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т2 (альбом А5-92-13) | 0,078 км |
| - из них прокладка кабеля по установленным конструкциям | 0,014 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБлУ-3х70-0,094 км |
| Покрытие проложенного в траншее кабеля кирпичом | 0,078 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,078 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-39;использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Монтаж ОПН-6кВ | 3 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 1 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КВТП 70/120 | 1 шт |
| Защита кабеля при подъеме на опору швеллером 12у | 3 м |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Отпайку присоединить к существующей ячейке | 1 шт |

Приложение 2.4 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство 2КЛ 6кВ от ячеек №9, №45 до проектируемой КТПН-2х630/6/0,4 кВ, протяженностью 0,3 км. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокурова Ирина Геннадьевна), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: (основная и резервная) | 0,300 км |
| Общая длина кабеля: (основная и резервная) | 0,600 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т2 (альбом А5-92-13) | 2х0,240=0,480 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т3 (альбом А5-92-13) | 2х0,017=0,034 км |
| - из них прокладка кабеля в трубе | 2х0,008=0,016 км |
| - из них прокладка кабеля по установленным конструкциям | 2х0,035=0,070 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБл-3х95-0,612 км |
| Покрытие проложенного в траншее кабеля кирпичом | 0,257 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,257 км |
| Укладка ПНД трубы под ж/д путями, L=4м, d=100мм | 2х2=4 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 4 шт |
| Завод кабеля в КТПН | 2 шт |

2. Строительство КТПН-2х630/6/0,4 кВ г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д. 74. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокурова Ирина Геннадьевна), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Устройство фундамента КТПН: выполнить отсыпку места установки КТПН пгс Укладка дорожных плит марки 1П35.18-30 | 25 м3 6 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж ТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 2х630 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний | 1 шт. |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)

3. Строительство КЛ 6кВ от проектируемой КТПН 2х630/10/0,4 кВА до проектируемой КТПН 1000/6/0,4 кВА, протяженностью 0,330 км. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокуров Павел Витальевич), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: (основная) | 0,330 км |
| Общая длина кабеля: (основная) | 0,330 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т1 (альбом А5-92-13) | 0,281 км |
| - из них прокладка кабеля в готовой траншее тип Т3 (альбом А5-92-13) (совместно с проложенными двумя кабельными линиями) | 0,017 км |
| - из них прокладка кабеля в трубе | 0,032 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБл-3х95-0,337 км |
| Покрытие проложенного в траншее кабеля кирпичом | 0,281 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,281 км |
| Укладка ПНД трубы под ж/д путями, L=4м, d=100мм | 8 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 2 шт |
| Завод кабеля в КТПН | 2 шт |
| Пробивка технологического канала в существующем фундаменте 5м*0,2м*0,3м | 1 шт |
| Очистка участка от строительного мусора | 280 м² |

4. Строительство КТПН-1000/6/0,4 кВ г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д. 74. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокуров Павел Витальевич), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж ТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний на существующем бетонном основании | 1 шт. |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)

Приложение 2.5 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство 2КЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №37 ПС 110/6 кВ Здоровье и вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Здоровье, протяженностью 0,223 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Наша клиника»), (ПИР, СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: | 0,223 км |
| - из них прокладка двух кабелей в траншее тип Т3 (альбом А5-92-13) | 2х0,223=0,446 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБлУ-3х120-0,455 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: кирпичом | 0,223 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,223 км |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 2 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КВТП 70/120 | 2 шт |

Приложение 2.6 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Реконструкция ТП Гаровка-ДЗОСП 1 Очередь 4000/35, ячейка №21 КРУН 10 ПС 35 кВ ДВЗОСП (Заявитель: МУП «РЭС»), (ПИР, СМР) (Инв.№ HB009329).

1.1.1. В ячейке №21 КРУН 10 ПС 35 кВ ДВЗОСП выполнить монтаж оборудования линейной ячейки: вакуумный выключатель, монтаж контактной системы (состав: шины, ламели подвижных силовых контактов, опорные изоляторы), монтаж стационарной контактной системы в ячейке (состав: неподвижные силовые контакты-ножи, трансформаторы тока, опорные изоляторы, разъединители высоковольтные с заземляющими ножи с ручным приводом и механической блокировкой), учесть применение дополнительных металлоконструкций для монтажа вышеуказанного оборудования, выполнить окраску ячейки снаружи и изнутри, РШ и выкатного элемента, снабдить знаками безопасности, нанести диспетчерские наименования.

1.1.2. Выключатель 10 кВ принять вакуумный;

1.1.3. Предусмотреть быстродействующую дуговую защиту ЗДЗ-10 кВ данной ячей-ки;

1.1.4. В устанавливаемой ячейке 10 кВ выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами;

1.1.5. Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 10 кВ с пульта ДУ (с панели управления).

1.1.6. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

1.1.7. Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

1.1.8. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАиИ СП «ЦЭС».

1.1.9. Выполнить и согласовать со службой РЗАиИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема ЗДЗ-10 кВ с действием на отключение данной ячейки. Схема электрическая принципиальная.

- Схема привода выключателя. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

1.1.10. Предусмотреть заведение линейной ячейки №21 КРУН 10 ПС 35 кВ ДВЗОСП под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ);

1.1.11. Предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5. ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

- Установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения;

- Предусмотреть учет активной и реактивной энергии;

- Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности не ниже 0,5S  для активной энергии, не ниже 2,0 – для реактивной энергии;

- Обеспечивать измерение почасовых объемов потребления электрической энергии;

- Обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета.

1.1.12. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55ºС.;

1.1.13. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5S, для устройств релейной защиты 10Р;

1.1.14. Класс точности вторичной обмотки трансформатора напряжения для учёта и измерений принять не ниже 0,5;

1.1.15. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

1.1.16. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.)

1.1.17. Выполнить монтаж и наладку системы учета с учетом следующих решений:

- Предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и блоков испытательных зажимов (БИ) на панели учета ОПУ ПС 35 кВ ДВЗОСП;

- Установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса).

- Осуществить монтаж и пусконаладочные работы по подключению к существующей системе АИИСКУЭ.

- От ячейки 10 кВ проложить контрольный кабель до прибора учета. Длину, марку и сечение жил определить проектным решением.

1.1.18. Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «ЦЭС» проект в части подключаемых приборов учета отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- Выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- Выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- Выполнить проверку существующего трансформатора напряжения на соответствие вторичной нагрузке. При несоответствии мощности существующего трансформатора напряжения вторичной нагрузке, предусмотреть замену на более мощный, либо установить дополнительный.

1.1.19. Произвести приемо-сдаточные испытания смонтированного оборудования с предоставлением протоколов испытаний согласно заводской документации, СО 34.45-51.300-97 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» в действующей редакции и главы 1.8 ПУЭ.

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

Приложение 2.6-1 к ТЗ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП | 741/ХЭС от 08.04.13 |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 35/10 кВ ДВЗОСП |
| 3 | Количество ячеек | 1 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | 21 |
| 5 | Назначение шкафа | Линейная ячейка |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | КРН-10 |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 10 кВ |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение (исходя из условия эксплуатации однотипного оборудования) | Вакуумный |
| 9 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТПЛ-10, 200/5 |
| 10 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1 У2 |
| 11 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): |  |
|  | - ввод | Шинный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 12 | Тип ОПН, кол-во | ОПНп-10, 3 шт. |
| 13 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | ~ 220 |
|  | - напряжение питания блока управления, В | ~ 220 |
|  | - напряжение питания блока питания,В | ~ 220 |
| 14 | Тип релейной защиты в составе панели | ПР-ВЛ-10- КРУ VI- П-З-0-IP21-УХЛ4 – 1 шт (панель реконструкции РЗА «ретрофит» полной готовности для РШ ячейки серии КРН-III-10 в составе: |
|  |  | 1. МП терминал защит РС83 – 1шт; |
|  |  | 2. Автоматические выключатели двухполюсные : 3А – 1 шт, 6А – 1 шт.; |
|  |  | 3. Сигнальная арматура: СКЛ 14А-К-2-220 – 1 шт., СКЛ 14А-З-2-220 – 1 шт., СКЛ 14А-Ж-2-220 – 1 шт.; |
|  |  | 4. Указательные реле: РУ-21 0,16 А – 2 шт.; |
|  |  | 5.Переключатели:4G10-51–1шт.,4G10-91–2шт |
|  |  | 6. Амперметр Э42704 200/5 – 1шт.; |
|  |  | 7. Счетчик ЭЭ – 1 шт.; |
|  |  | 8. Испытательная коробка – 1 шт.; |
|  |  | 9. Разветвитель интерфейса ПР-3 – 1шт. |
|  |  | 10. Клеммный ряд РЗА на DIN-рейку : винтовые токовые клеммы – 15 шт., винтовые проходные – 25 шт. |
|  |  | Монтаж панели выполнен согласно типовому решению ПС). |
| 15 | Дуговая защита | УИР-13 – 1шт., световой датчик тип ПС-11.02.- 2 шт., БП-02-12-10с – 1 шт. |
| 16 | Кабель, провод (тип, протяженность), м |  |
|  |  | SВГНГство ЗДЗ-6 уст КВВГНГLS 10*2,5 мм2 - 10 м; |
| 17 | Min/max ток КЗ на шинах 6 кВ | I кз min=2,1 кА |
|  |  | I кз мах=4,0 кА |
| 18 | Тип ТН |  |
| 19 | Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во | СЭТ-4ТМ.03М.01 |
| 20 | Ток и время срабатывания защит |  |
| 21 | Тип аппаратуры телемеханики на данном объекте, |  |
|  | задействованная ёмкость устройства ТМ ( резерв) |  |
| 22 | Тип измерительных преобразователей |  |
| 23 | Количество и тип контрольных кабелей, приблизительная протяжённость в метрах |  |
| 24 | Соединение с потребителем (кабель, ВЛ, тип, марка, сечение) |  |
| 25 | Мин. расчетная нагрузка |  |
| 26 | Cos f объекта |  |
| 27 | Примечание: представить схемы системы АИИСКУЭ, схемы вторичных соединений рядом стоящих ячеек |  |