**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов, расположенных на территории Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Дальнереченского, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО Фокино, Лесозаводского, Находкинского, Партизанского, Спасск-Дальнего, Уссурийского городских округов Приморского края**

**1. Обоснование выполнения работ.**

Работы по выполнению кадастровых работ под объектами электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

**Цель работы:**

- установление публичных сервитутов на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ , ПС 35/110 кВ, ТП 10/0,4 кВ,

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка ОКС (ВЛ, ПС) на кадастровый учет.

**Основные задачи:**

- Выполнение комплекса кадастровых работ по описанию местоположения границ охранных зон, установлению публичных сервитутов электросетевых объектов, по координированию объектов недвижимости, расположенных на территории Приморского края;

- Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах охранных зон, объектов электросетевого хозяйства и публичных сервитутов.

- Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, о границах публичных сервитутов, о границах объектов электросетевого хозяйства в следующем объеме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***инв. №*** | ***Наименование*** | ***Местоположение*** | ***Наименование работ*** | ***Протяженность, км / Площадь кв.м.*** | ***Кол-во***  ***опор/***  ***кол-во***  ***объектов*** | ***Срок выполнения работ*** | |
| ***Площадные объекты*** | | | | | | | | |
| 1 | PR0000765 | ПС 110/6 кВ "Мингородок"  25 АБ191394 от 30.07.2009 | край Приморский, г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, дом 35 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером  25:28:040011:101. Кадастровый учет публичного сервитута. | 4 368 | 1 | 31.07.2019 | |
| 2 | PR0002272 | ПС 110/35/6 кВ "Голубинка"  25 АБ191378 от 30.07.2009 | край Приморский, г. Владивосток, ул. Толстого, дом 27 | Подготовка схемы границ публичного сервитута земельного участка с кадастровым номером 25:28:010013:21 Кадастровый учет публичного сервитута. | 3120 | 1 | 31.07.2019 | |
| 3 | PR0003870 | ПС 110 кВ "А"  25 АБ190830 от 30.07.2009 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 23 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:010038:337. Кадастровый учет публичного сервитута. | 43 427 | 1 | 31.07.2019 | |
| 4 | PR0027094 | ПС 110/35/6 кВ Орлиная и ВЛ 110 кВ. Закрытая ПС 110/35/6 кВ Орлиная с заходом линий электропередачи 110-35 кВ (заходы ВЛ 35 кВ на подстанцию) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10 | Подготовить карта-план для установки охранной зоны объекта. (ЗУ 25:28:010009:4035) | 2121 | 1 | 31.07.2019 | |
| 5 | PR0004520 PR0004518 PR0004526 PR0004523 PR0004540 PR0004545 PR0004538 PR0004539 PR0004519 PR0004530 PR0004528 PR0004529 PR0004524 PR0004521 | ПС 110/35/6 "Залив" с заходами ВЛ 110 кВ  25-АА 819165 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Владивосток, ул. Пограничная, дом 17 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:020010:69 Кадастровый учет публичного сервитута. | 4 856 | 1 | 31.07.2019 | |
| 6 | PR0000776 | ПС 35/6 кВ "Эгершельд" 25-АБ 237735 от 02.11.2009 | Приморский край, г Владивосток, ул Морозова, дом 7 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:020036:12 Кадастровый учет публичного сервитута. | 3 696 | 1 | 31.07.2019 | |
| 7 | PR0000791 | ПС 110кВ "Улисс"  25-АБ 237735 от 02.11.2009 | край Приморский, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, дом 1д | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:030012:36 Кадастровый учет публичного сервитута. | 3 620 | 1 | 31.07.2019 | |
| 8 | PR0000768 | ПС 110/35/6 кВ "Голдобин" | Приморский край, г Владивосток, ул Гастелло, д 20 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:030003:1264 Кадастровый учет публичного сервитута. | 9 125 | 1 | 31.07.2019 | |
| 9 | PR0003830 | ПС 110/6кВ "Стройиндустрия" | край Приморский, г. Владивосток, ул. Снеговая, дом 43в | Подготовить схему границ публичного сервитута для дальнейшей эксплуатации в границах земельного участка 25:28:040012:56 Кадастровый учет публичного сервитута. | 3 647 | 1 | 31.07.2019 | |
| 10 | PR0000779 | ПС 110/6 кВ "2Р" | край Приморский, г. Владивосток, ул. Иртышская, дом 16а | Подготовка схемы границ публичного земельного участка с кадастровыми номером 25:28:040004:34 Кадастровый учет публичного сервитута. | 14 467 | 1 | 31.07.2019 | |
| 11 | PR0000767 | ПС 110/6 кВ "1Р" | край Приморский, г. Владивосток, ул. Жигура, дом 46а | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка **с** кадастровыми номером 25:28:040010:50 Кадастровый учет публичного сервитута. | 2 779 | 1 | 31.07.2019 | |
| 12 | PR0002074 | ПС 110/6кВ "Океан" | Владивосток, ул.Артековская, д. 2 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:050086:6 Кадастровый учет публичного сервитута. | 10 900 | 1 | 31.07.2019 | |
| 13 | PR0000761 | ПС 35кВ "Седанка" | Владивосток, ул. Полетаева, д. 35 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:050056:91 Кадастровый учет публичного сервитута. | 2 207 | 1 | 31.07.2019 | |
| 14 | PR0001573 | ПС 35кВ "Лазурная" | край Приморский, г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, дом 1 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:050088:2. Кадастровый учет публичного сервитута. | 2 643 | 1 | 31.07.2019 | |
| 15 | PR0003841 | ПС 35кВ "Академическая" | Владивосток, ул. Мусоргского, д. 95 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:050037:381 Кадастровый учет публичного сервитута. | 661 | 1 | 31.07.2019 | |
| 16 | PR0000751 PR0001958 | ПС 110/35/6 кВ "Ипподром" | Владивосток, ул. Аренского, д. 54 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:050035:1019 Кадастровый учет публичного сервитута. | 2 951 | 1 | 31.07.2019 | |
| 17 | PR0000762 PR0003947 | ПС 110 кВ "Спутник" | Владивосток, ул. Минеральная, д. 16 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:050026:72 Кадастровый учет публичного сервитута. | 9 376 | 1 | 31.07.2019 | |
| 18 | PR0000769 PR0003940 PR0000747 | ПС 110 кВ "Загородная" | край Приморский, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом 108б | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:030017:43 Кадастровый учет публичного сервитута. | 6 137 | 1 | 31.07.2019 | |
| 19 | PR0000772 PR0003858 PR0003924 | ПС 35 кВ "Рыбный порт" | Владивосток, ул. Ольховая, 19 | Подготовка схемы границ публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровыми номером 25:28:030001:23 Кадастровый учет публичного сервитута. | 2 332 | 1 | 31.07.2019 | |
| 20 | PR0009501 PR0004802 PR0009434 PR0009428 PR0009413 | ПС 110 кВ "УКФ" 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Уссурийск, ш. Раковское, дом 1-а | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута Кадастровый учет публичного сервитута. | 5 710 | 1 | 31.07.2019 | |
| 21 | PR0009489 PR0009417 | ПС 110 кВ "З" 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Уссурийск, ул. Афанасьева, дом 14-г | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 1 951 | 1 | 31.07.2019 | |
| 22 | PR0004913 PR0009548 PR0004869 PR0004862 PR0009502 PR0009486 PR0009485 PR0006161 PR0009469 PR0004773 PR0009441 PR0009433 | ПС 110 кВ УССУРИЙСК-1 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, дом 28-В | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 63 542 | 1 | 31.07.2019 | |
| 23 | PR0009496 PR0004744 PR0004774 | ПС 110/35/10 Хороль  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Хорольский, с. Хороль, ул. Лазо, дом 1 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 8 018 | 1 | 31.07.2019 | |
| 24 | PR0009483 PR0004809 PR0009431 | ПС 110/35/6 Студгородок  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Уссурийск, ул. Раздольная, дом 14 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута Кадастровый учет публичного сервитута. | 2 664 | 1 | 31.07.2019 | |
| 25 | PR0009517 PR0009476 PR0004808 PR0006158 PR0009427 | ПС 110/10/6 Промышленная 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Уссурийск, ул. Коммунальная, дом 5-г | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 11 277 | 1 | 31.07.2019 | |
| 26 | PR0009536 PR0009521 | ПС 110 кВ "Приозерная"  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Хорольский, с. Приозерное, ул. Ленинская, дом 18 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута Кадастровый учет публичного сервитута.. | 2 286 | 1 | 31.07.2019 | |
| 27 | PR0009484 PR0004805 PR0004775 PR0009430 | ПС 110 кВ "Полевая"  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Октябрьский, с. Струговка, ул. Советов, д. 3 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 2000 | 1 | 31.07.2019 | |
| 28 | PR0009554 PR0004745 | ПС 110/35/10 Петровичи  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Хорольский, с. Петровичи, ул. Черемушки, дом 17 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута | 2500 | 1 | 31.07.2019 | |
| 29 | PR0004821 | ПС 110/35/6 Новоникольск  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Уссурийск, ш. Новоникольское, дом 27-г | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 3 275 | 1 | 31.07.2019 | |
| 30 | PR0009539 PR0009515 PR0009423 | ПС 110/10 "Мучная" 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Черниговский, с. Черниговка, ул. Заводская, 40 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 2 763 | 1 | 31.07.2019 | |
| 31 | PR0009541 PR0009493 PR0009474 PR0009414 | ПС 110/6 Междуречье  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Уссурийск, ул. Бородинская, дом 27 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута Кадастровый учет публичного сервитута. | 6 785 | 1 | 31.07.2019 | |
| 32 | PR0004868 PR0009480 PR0004804 PR0004776 | ПС 110/35/6 Липовцы  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Октябрьский, пгт. Липовцы, пер. Сосновый, дом 4 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 15 811 | 1 | 31.07.2019 | |
| 33 | PR0004843 PR0009459 | ПС 110 кВ "Камень- Рыболов"  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Ханкайский, с. Камень-Рыболов, ул. Подстанционная, дом 7а | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 13 350 | 1 | 31.07.2019 | |
| 34 | PR0009546 PR0009544 PR0009472 PR0004803 PR0009458 PR0009422 | ПС 110 кВ "Гранит"  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г. Уссурийск, ул. Фрунзе, дом 13 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута Кадастровый учет публичного сервитута. | 2081 | 1 | 31.07.2019 | |
| 35 | PR0009528 PR0009527 PR0009526 PR0009525 PR0009487 PR0004813 PR0009443 | ПС 110 кВ "Вадимовка"  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Черниговский, с. Вадимовка, ул. Некрасова, 19 а | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 8269 | 1 | 31.07.2019 | |
| 36 | PR0007667 | ПС 110 кВ"ЛРЗ"  Движимое имущество | край Приморский, г. Уссурийск, ул. Воровского, дом 175 | Подготовка карта- плана для установления ЗОУИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 1 039 | 1 | 31.07.2019 | |
|  |  |  |  |  | ***284715*** | ***36*** |  | |
| ***Линейные объекты*** | | | | | | | |  |
| 1 | PR0027713 | ВЛ-35 кВ "Спутник-Сахарный Ключ" 25-АБ 866288 от 18.09.2012 | Приморский край, г. Владивосток | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Корректировка охранной зоны ВЛ по фактическому расположению. | 1,569 | 9 | 30.08.2019 | |
| 2 | PR0002788 | ВЛ 35 кВ "А-Чуркин" (А-РП4) 25 АБ182536 от 29.06.2009 | Приморский край, г. Владивосток | Подготовка акта обследования для прекращения права собственности. | 9,6 | 19 | 30.08.2019 | |
| 3 | PR0003182 | ВЛ 110 кв "2Р-СИ" 25 АБ 191242 от 30.07.2009 | Приморский край, г. Владивосток | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута.  Подготовка карта плана для снятия и/или корректировки с учета ЗУОИТ | 3,023 | 16 | 30.08.2019 | |
| 4 | Списана | ВЛ 110 кв " 1Р-2Р" | Приморский край, г. Владивосток | Подготовка карта плана для снятия с учета ЗУОИТ .Подготовка акта обследования для прекращения права собственности. | 6,4 | 33 | 30.08.2019 | |
| 5 | PR0026053 | Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ "Зеленый угол" 25 - АБ 866554 от 12.09.2012г. | Приморский край, г. Владивосток | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ | 1,37 | 7 | 30.08.2019 | |
| 6 | PR0002775 | BOЗД.BЛ-110KB 2Р-1Р ТЯГОВАЯ 3.8КМ 25 АБ191247 от 30.07.2009 | Приморский край, г. Владивосток, в районе проспект Острякова, 42, ул. Нефтеветка, 4а, проспект 100 летия Владивостока, 12, Камский переулок, 7, Днепровская | Подготовка технического плана с целью уточнение характеристик объекта. Кадастровый учет. Подготовка карта-плана с целью установки ЗУОИТ по фактическому местоположению объекта. | 3,8 | 20 | 30.08.2019 | |
| 7 | PR0025671 PR0025672 | КЛ 110 кВ Залив-Бурная | Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский район, от перекрестка ул. Авроровская и пер. Лесной до ул. Бестужева, 23 | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 2,716 |  | 30.08.2019 | |
| 8 | PR0029731 | КЛ 110 кВ от ПС "1Р" до ТЭЦ "Восточная" | Приморский край, г Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 1,984 | 8 | 30.08.2019 | |
| 9 | PR0029732 | КЛ 110 кВ от ПС "2Р" до ТЭЦ "Восточная" | Приморский край, г Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 4,741 | 25 | 30.08.2019 | |
| 10 | PR0029730 | КЛ 110 кВ от ПС "СИ" до ТЭЦ "Восточная" | Приморский край, г Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 0,685 | 5 | 30.08.2019 | |
| 11 | PR0029733 | КЛ 110 кВ от ПС "Зеленый угол" до ТЭЦ "Восточная" | Приморский край, г Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 0,757 | 11 | 30.08.2019 | |
| 12 | PR0029038 | ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А".ВЛ 110 кВ АТЭЦ – ПС «Муравейка» | Приморский край, г. Артем | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 12,865 | 66 | 30.08.2019 | |
| 13 | PR0029039 | ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А". ВЛ 110 кВ ПС «Муравейка» - оп. № 157 (69/22) | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 11,681 | 65 | 30.08.2019 | |
| 14 | PR0029040 | ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А". ВЛ 110 кВ оп. № 185 (69/22) – ПС «Горностай» | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 7,776 | 38 | 30.08.2019 | |
| 15 | PR0029041 | ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А". ВЛ 110 кВ ПС «Горностай» - оп. № 330 | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 9,888 | 56 | 30.08.2019 | |
| 16 | PR0029042 | ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А". Заходы ВЛ 110 кВ на ПС Зеленый угол оп. № 331 а-331 б | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 3,993 | 19 | 30.08.2019 | |
| 17 | PR0029043 | ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А". КВЛ 110 кВ оп.№ 158 - ПС "Океан"(2-х цепный заход на ПС "Океан") | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 3,8 | 9 | 30.08.2019 | |
| 18 | PR0029044 | ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А".КЛ 110 кВ оп. 331а - ПС "А" (в т.ч. 54,2 м на эстакаде) | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗУОИТ. Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 3,441 | 17 | 30.08.2019 | |
| 19 | PR0006038 PR0005486 | ВЛ-110 кВ Уссурийск-1 - УКФ (лит.Е16) протяженностью 7,62 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г.Уссурийск | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 7,62 | 39 | 30.08.2019 | |
| 20 | PR0005997 | ВЛ-110 кВ УКФ - Междуречье (лит.Е15) протяженностью 5,59 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 5,59 | 28 | 30.08.2019 | |
| 21 | PR0005992  PR0005811 | ВЛ-110 кВ Мучная - Спасск (лит.Е1) протяженностью 53,03км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 53,03 | 266 | 30.08.2019 | |
| 22 | PR0005964 | ВЛ-110 кВ Ярославка - Хороль (лит.Е19) протяженностью 41,20 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 41,2 | 21 | 30.08.2019 | |
| 23 | PR0005914 | ВЛ-110 кВ Хороль - К-Рыболов (лит.Е5) протяженностью 34,50 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 34,5 | 173 | 30.08.2019 | |
| 24 | PR0005911 | ВЛ-110 кВ Уссурийск-2 - Полевая (лит.Е9) протяженностью 32,93 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 32,93 | 164 | 30.08.2019 | |
| 25 | PR0005906 | ВЛ-110 кВ АТЭЦ-Уссурийск-1(лит.Е17) протяженностью 59,30 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 59,3 | 296 | 30.08.2019 | |
| 26 | PR0005903 | ВЛ 110 кВ УССУРИЙСК-2-ЛРЗ-1,2 (лит.Е18) протяженностью 3,96км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 3,96 | 21 | 30.08.2019 | |
| 27 | PR0005843 | ВЛ-110 кВ Промышленная-Полевая (лит.Е10) протяженностью 28,42 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 28,42 | 142 | 30.08.2019 | |
| 28 | PR0005840 | ВЛ-110 кВ Полевая-Липовцы (лит.Е8) протяженностью 27,94 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 27,94 | 134 | 30.08.2019 | |
| 29 | PR0005810 | ВЛ-110 кВ Хороль - Петровичи (лит.Е4) протяженностью 21,00км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 21 | 104 | 30.08.2019 | |
| 30 | PR0005803 | ВЛ-110 кВ Липовцы - Приозерная (лит.Е7) протяженностью 20,40км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 24 | 125 | 30.08.2019 | |
| 31 | PR0005726 | ВЛ 110 кВ Приозерная - Хороль( лит.Е6) протяженностью 19,40 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 19,4 | 101 | 30.08.2019 | |
| 32 | PR0005700 | ВЛ-110 кВ Уссур.-2 - Гранит - Новоникольск - Промышленная (лит.Е11) протяженностью 17,05 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 17,05 | 87 | 30.08.2019 | |
| 33 | PR0005687 | ВЛ-110 кВ Вадимовка - Мучная (лит.Е2) протяженностью 16,5 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край, г. Уссурийск, Черниговский район. | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 16,5 | 85 | 30.08.2019 | |
| 34 | PR0005650 | ВЛ-110 кВ Уссур.-1- Студгородок-Промышленная (лит.Е13) протяженностью 11,65 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край, г. Уссурийск | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 11,65 | 62 | 30.08.2019 | |
| 35 | PR0005648 | ВЛ-110 кВ Петровичи - Вадимовка(лит.Е3) протяженностью 13,57км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления охранной зоны ВЛ. | 13,57 | 69 | 30.08.2019 | |
| 36 | PR0005608 | ВЛ-110 кВ Уссур.-2 - Междуречье (лит.Е14) протяженностью 10,93 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления охранной зоны ВЛ. | 10,93 | 57 | 30.08.2019 | |
| 37 | PR0029072 | ВЛ-6 Ф-27 ПС Де-Фриз | Приморский край, Надеждинский р-н, Вольно-Надеждинское | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,0 | 71 | 15.10.2019 | |
| 38 | PR0002974 | ВЛ-6 Ф-28 ПС Де-Фриз | Приморский край, Надеждинский р-н, Вольно-Надеждинское | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,0 | 71 | 15.10.2019 | |
| 39 | PR0030011, PR0030012 | ВЛ-6 Ф-30 ПС Де-Фриз | Приморский край, Надеждинский р-н, Вольно-Надеждинское | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 2,0 | 28 | 15.10.2019 | |
| 40 | PR0002985 | ВЛ-6 Ф-29 ПС Де-Фриз | Приморский край, Надеждинский р-н, Вольно-Надеждинское | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,0 | 114 | 15.10.2019 | |
| 41 | PR0002985 | ВЛ-6 отпайка от Ф-16 ПС Шмидтовка | Приморский край, Надеждинский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 1,5 | 21 | 15.10.2019 | |
| 42 | PR0002974 | ВЛ-6 от Ф-8 ПС Шмидтовка | Приморский край, Надеждинский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 6,2 | 88 | 15.10.2019 | |
| 43 | PR0006015 | ВЛ 10 кВ Ф-1 от РП Кондратеновка | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 6,0 | 85 | 15.10.2019 | |
| 44 | PR0006120 | ВЛ 10 кВ Ф-3 от РП Кондратеновка | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 9,0 | 128 | 15.10.2019 | |
| 45 | PR0006138 | ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС Баневур | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 10,0 | 130 | 15.10.2019 | |
| 46 | PR0006060 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 250 кВА №1042 "МТФ" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 7,0 | 160 | 15.10.2019 | |
| 47 | PR0006060 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 63 кВА №1044 "Российская" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 7,0 | 160 | 15.10.2019 | |
| 48 | PR0005551 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Корсаковка" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 2,0 | 28 | 15.10.2019 | |
| 49 | PR0006042 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Корсаковка" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 7,0 | 100 | 15.10.2019 | |
| 50 | PR0005835 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Корсаковка" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 26,0 | 300 | 15.10.2019 | |
| 51 | PR0005674 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Корсаковка" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,0 | 215 | 15.10.2019 | |
| 52 | PR0006042 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Корсаковка" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 7,0 | 100 | 15.10.2019 | |
| 53 | PR0006131 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС "Павловка" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 10,0 | 130 | 15.10.2019 | |
| 54 | PR0005960 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС "ЖБИ-130" | Приморский край, Уссурийский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,0 | 71 | 15.10.2019 | |
|  |  |  |  |  | ***658,38*** | ***4397*** |  | |
| ***Корректировка охранной зоны по линейным объектам*** | | | | | | | | |
| 1 | PR0006038 PR0005486 | ВЛ-110 кВ Уссурийск-1 - УКФ (лит.Е16) протяженностью 7,62 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | край Приморский, г.Уссурийск | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 7,62 |  | 31.07.2019 | |
| 2 | PR0005997 | ВЛ-110 кВ УКФ - Междуречье (лит.Е15) протяженностью 5,59 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 5,59 |  | 31.07.2019 | |
| 3 |  | ВЛ 110 кВ «АТЭЦ – Шахта 7», протяжённостью 20,1 км. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 20,1 |  | 31.07.2019 | |
| 4 | PR0005964 | ВЛ-110 кВ Ярославка - Хороль (лит.Е19) протяженностью 41,20 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 41,2 |  | 31.07.2019 | |
| 5 | PR0005914 | ВЛ-110 кВ Хороль - К-Рыболов (лит.Е5) протяженностью 34,50 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 34,5 |  | 31.07.2019 | |
| 6 | PR0005911 | ВЛ-110 кВ Уссурийск-2 - Полевая (лит.Е9) протяженностью 32,93 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 32,93 |  | 31.07.2019 | |
| 7 | PR0005906 | ВЛ-110 кВ АТЭЦ-Уссурийск-1(лит.Е17) протяженностью 59,30 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 59,3 |  | 31.07.2019 | |
| 8 | PR0005903 | ВЛ 110 кВ УССУРИЙСК-2-ЛРЗ-1,2 (лит.Е18) протяженностью 3,96км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 3,96 |  | 31.07.2019 | |
| 9 | PR0005843 | ВЛ-110 кВ Промышленная-Полевая (лит.Е10) протяженностью 28,42 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 28,42 |  | 31.07.2019 | |
| 10 | PR0005840 | ВЛ-110 кВ Полевая-Липовцы (лит.Е8) протяженностью 27,94 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 27,94 |  | 31.07.2019 | |
| 11 | PR0005608 | ВЛ 110 кВ «Уссурийск 2 – Междуречье»  25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 10,93 |  | 31.07.2019 | |
| 12 | PR0005810 | ВЛ-110 кВ Хороль - Петровичи (лит.Е4) протяженностью 21,00км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 21 |  | 31.07.2019 | |
| 13 | PR0005803 | ВЛ-110 кВ Липовцы - Приозерная (лит.Е7) протяженностью 20,40км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 24 |  | 31.07.2019 | |
| 14 | PR0005726 | ВЛ 110 кВ Приозерная - Хороль( лит.Е6) протяженностью 19,40 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 19,4 |  | 31.07.2019 | |
| 15 | PR0005927 | ВЛ 35 кВ «Уссурийск 2 – Воздвиженка»  25-АА 812347 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 4,14 |  | 31.07.2019 | |
| 16 | PR0005834 | ВЛ 110 кВ «Уссурийск 2 – Михайловка – ЖБИ-130»  25-АА 812330 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ. | 26,0 |  | 31.07.2019 | |
| 17 | PR0005820 | ВЛ 110 кВ «Павловка 2 – Ярославка»  25-АА 812330 от 31.12.2006г. | Приморский край | Подготовка карта-плана для корректировки /снятия ЗОУИТ  25.21.2.4. | 23,5 |  | 31.07.2019 | |
| 18 | PR0005687 | ВЛ-110 кВ Вадимовка - Мучная (лит.Е2) протяженностью 16,5 км; 25-АА 812331 от 31.12.2006г. | Приморский край, г. Уссурийск, Черниговский район. | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. | 16,5 |  | 31.07.2019 | |
|  |  |  |  |  | ***407,03*** |  |  | |

**2. Содержание работ:**

**2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:**

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

**2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:**

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

***2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»***

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений";

2.2.9. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.10. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.12. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.13. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.14. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.15. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

**2.3. Подготовительные работы.**

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

**2.4. Подрядчик определяет и согласовывает границы местоположения земельных участков и объектов недвижимости:**

2.4.1. На основании полученных координат по результатам работ, указанных в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы границ публичных сервитутов и земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. Определяет порядок постановки (уточнения) границ публичных сервитутов под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке публичных сервитутов под ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.3. Определяет порядок постановки (уточнения характеристик) объектов электросетевого хозяйства и причин, препятствующих выполнению работ с целью постановки объектов ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.4. Определяет порядок постановки (уточнения характеристик) охранных зон объектов электросетевого хозяйства и причин, препятствующих выполнению работ по постановке охранных зон объектов ЭСК на кадастровый учёт.

2.2.5. Определяет порядок подготовки акта обследования для снятия с учета объекта ЭСК и устранения причин, препятствующих выполнению работ.

2.4.6. При необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.7. При необходимости выполняет работы по созданию пунктов опорно-геодезической сети.

2.4.8. ***Исправляет реестровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.***

2.4.8. Формирует и подает для постановки (уточнения сведений) на государственный кадастровый учёт ***технические и межевые планы.*** Подготавливает карта-планы для согласования с исполнительными и надзорными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

**2.5. Постановка земельных участков, публичных сервитутов, объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление реестровых ошибок;**

* + 1. Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков, публичных сервитутов и объектов недвижимости, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта публичных сервитутов, земельных участков и объектов недвижимости, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.
* Границы публичного сервитута земельного участка формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

**Результат работ:** *Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат.*

* В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в федеральном органе исполнительной власти осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор.

После согласования границ охранной зоны федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

**Результат работ:** *Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ЕГРН.*

1. **Результат работ:**

* Согласованные и утвержденные схемы границ публичных сервитутов, земельных участков на бумажном носителе и на электронном носителе;
* Межевой план на бумажном и электронном носителе (CD–диск);
* Сведения о границах публичного сервитута в формате электронного документа (CD–диск);
* Технический план на бумажном и электронном носителе (CD–диск);
* Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки и каталогом координат на бумажном и электронном носителе;
* Карта (планы) на установление охранных зон объектов на бумажном и электронном носителе;
* Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ЕГРН;
* Выписки из ЕГРН на земельные участки, публичные сервитуты и объекты недвижимости, о ликвидации записи на объект в Росреестре в 2-х экземплярах;
* Счет и акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

1. **Особые условия**

- Сопровождение процедуры постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет;

- При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

1. **Требования к Участнику:**

1. Наличие у Участника в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Для подтверждения Участник в составе заявки предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ, заверенные Участником копии действующих свидетельств СРО.

2. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

1. **Сроки выполнения работ:**

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, но не позднее 01.11.2019.

Конечная дата передачи документов - 25.10.2019 года.

***Промежуточные сроки***:

1. Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;
2. Геодезическое измерение опор, трансформаторных подстанций – согласно срокам, указанным в графике выполнения работ, подготовленном на основании п. 2.3.2. ТЗ;
3. Составление схем - в течение 20 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;
4. Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 рабочих дней с момента согласования Заказчиком схем границ публичных сервитутов, земельных участков и объектов недвижимости;
5. Получение КПТ, выписок на земельные участки, сбор необходимой документации в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора;
6. Составление технических планов на уточнение характеристик объектов недвижимости в течении 30 дней с момента согласования схем объекта ЭСК;
7. Составление актов обследования объектов ЭСК в течении 30 календарных дней с момента получения необходимой документации и согласования схем;
8. Утверждение и согласование схем в органах исполнительной власти и у правообладателей земельных участков, в течение 30 календарных дней с момента подготовки схем;
9. Составление технических, межевых планов, карта-планов на исправление реестровых ошибок, уточнение, образование объектов и земельных участков - в течение 20 календарных дней с момента утверждения схем;
10. Подача межевых, технических и карта- планов, актов обследования на кадастровый учет в течение 10 календарных дней с момента их формирования;
11. Получение выписок из ЕГРН и кадастровых планов территорий на земельные участки до 31.06.2019.
12. Получение выписок из ЕГРН на объекты недвижимости до 01.11.2019.
13. Получение выписок из ЕГРН на установленные по техническому заданию публичные сервитуты до 25.10.2019.
14. Передача по описи материалов Заказчику до 25.10.2019;
15. Подписание акта выполненных работ 01.11.2019.
16. **Гарантия исполнителя.**

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.