**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение кадастровых работ**

г. Владивосток «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»),** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «ДРСК» «ПЭС» Чутенко Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от 01.01.2019 г. № 5, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «стороны»,

*по результатам проведенной регламентированной процедуры закупки № 296 способом запроса предложений в электронной форме (протокол заседания закупочной комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_),*

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
   1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов, расположенных на территории Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского,Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевский районов Приморского края (далее по тексту договора – Объект) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
   2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору). Выполняемые работы должны соответствовать действующему законодательству РФ.

1.4. Наименование, содержание, сроки (начальные, промежуточные и конечные) выполнения работы по Договору определяются Календарным планом работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

1. **Стоимость работ и порядок расчетов**
   1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Сводной таблицы стоимости (приложение № 3 к настоящему договору) и составляет ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью) руб. 00 коп., кроме того, НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью) руб. 00 коп. Всего: \_\_\_\_\_\_\_ (прописью) руб. 00 коп.
   2. Указанная сумма является твердой ценой и не подлежит индексации, устанавливается Сводной таблицей стоимости (приложение № 3 к настоящему договору) и не подлежит корректировке до конца срока окончания работ.
   3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.
   4. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами, на основании выставленных Подрядчиком счетов.
   5. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ и счета, выставленного подрядчиком.
   6. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

2.7. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

2.8. Обязательства по оплате работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.9. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения подрядчиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

1. **Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ**
   1. Сроки выполнения работ с момента заключения договора по 01.11.2019 г.

Сроки выполнения работ установлены в Календарном плане работ (приложение № 2).

3.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ. Подрядчик представляет Заказчику (или направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС») акт сдачи-приемки работ с обязательным приложением подтверждающих документов.

* 1. Заказчик не принимает к рассмотрению акт сдачи-приемки работ без документов, указанных в п. 3 приложения № 1.
  2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (*десяти*) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием замечаний.

Датой выполнения является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания последнего акта сдачи-приемки работ.

* 1. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет переделать документацию и (или) провести дополнительные работы (в случае необходимости).

Основаниями для отказа Заказчика является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и техническом задании.

* 1. В случае если Подрядчик уклоняется от подписания акта о недостатках (п. 3.5 договора), то Заказчик вправе подписать его в одностороннем порядке. Указанный акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику требований и претензий.
  2. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков либо их несвоевременного устранения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и привлечь для устранения недостатков третьих лиц без дополнительного согласования с Подрядчиком, с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
  3. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет его Подрядчику для выставления счета-фактуры на оплату.
  4. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
  5. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» расположенный по адресу: 690080 Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.
  6. Акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети».
  7. Подрядчик предоставляет акты сдачи-приемки выполненных работ отдельно по каждому объекту*.*
  8. Подрядчик ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

1. **Обязательства сторон**
   1. ***Подрядчик обязан:***
      1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) в полном объеме в соответствии с Календарным планом работ (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем сроками выполнения работ.

4.1.2. Выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

4.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.4. Подрядчик подтверждает, что он подписанием настоящего Договора должным образом изучил данные об объектах в представленной Заказчиком информации и закупочной документации и это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту

4.1.5. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.6. Согласовывать готовую документацию с Заказчиком.

4.1.7. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.8. За свой счет откорректировать документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения замечаний.

4.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

4.1.10. При обнаружении обстоятельств, указанных в статье 716 Гражданского кодекса РФ, которые грозят годности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок, немедленно уведомить об этом Заказчика, приостановив выполнение работ.

4.1.11. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №4 к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

4.1.12. Возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

4.1.13. Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования;

4.1.14. Ознакомиться и соблюдать требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком;

* 1. ***Заказчик обязан:***
     1. Информацию для исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Подрядчику по письменному запросу в согласованные сроки.
     2. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.
     3. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации.
  2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего договора.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
   2. В случае выявление повторных замечаний по тем разделам документации, по которым были выданы первоначальные замечания, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о выявленных повторных замечаниях.
   3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных и принятых работ подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.
   4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в установленные договором сроки (начальные, промежуточные и конечные), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
   5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
   6. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
   7. Удержание пени, штрафов и денежных средств, указанных в п. 4.1.12 договора, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета указанных суммы из стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
   8. При обнаружении недостатков в подготовленной Подрядчиком документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать документацию, а также возместить Заказчику все причиненные убытки, в том числе связанные с выполнением дополнительных работ на объектах.
   9. Ответственность Заказчика за причиненные подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

5.10. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Договора, Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

5.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненные убытки. Ущерб Заказчика, в том числе упущенная выручка, компенсируются Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки.

5.13. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с предоставлением Подрядчиком недостоверных документов или информации, Подрядчик обязан компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.

5.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

**6. Гарантийные обязательства**

6.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

6.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации впоследствии в процессе эксплуатации объекта, в течение гарантийного срока **– 5 лет** с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору в полном объеме.

6.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ по разработке документации в течение гарантийного срока Заказчик обязан немедленно письменно (почтовым письмом, электронной почтой, факсом) известить об этом Подрядчика, после чего последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению.

При устранении недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока, последний продлевается на вышеуказанный период в отношении ликвидированных недостатков.

6.5. При выявлении недостатков (дефектов) Подрядчик должен обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи.

## 6.6. Работы, необходимые к выполнению по гарантийным обязательствам, выполняются Подрядчиком после письменного уведомления Заказчика или по телефонограмме в случае немедленной организации работ. Устранение недостатков (дефектов) должно быть осуществлено Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки*.*

## Заказчик назначает комиссию для расследования и установления причин наступления события, подпадающего под гарантийные обязательства с включением представителя Подрядчика. Обнаруженные недостатки (дефекты) фиксируются в двухстороннем акте.

Если представитель Подрядчика не прибыл для рассмотрения претензий по качеству выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления уведомления Заказчиком, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения. В этом случае стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика

6.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения, Заказчик вправе своими силами устранить выявленные недостатки, либо привлечь к их ликвидации третьих лиц, без дополнительного согласования с Подрядчиком. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, возлагаются на Подрядчика. Подрядчик возмещает Заказчику вышеуказанные расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

1. **Порядок разрешения споров**

7.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противном случае претензионный порядок считается не соблюденным.

7.2.Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

7.3.В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд по месту исполнения договора.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
   2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
   3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
   4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

* 1. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

1. **Права на результаты творческой деятельности и результаты работ**
   1. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
   2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.
   3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
2. **Изменение, прекращение и расторжение Договора**
   1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.10.2.
   2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в ***пятидневный*** срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

* 1. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
  2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
  3. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих подрядчику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

1. **Срок действия договора**
   1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2019г., а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2. **Особые условия. Заключительные положения.**
   1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.
   2. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или   
      электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит   
      от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны   
      сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов   
      заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления   
      факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения   
      оригиналов.
   3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
   4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
   5. Стороны принимают «Антикоррупционную оговорку», указанную в приложении № 6 к настоящему Договору.
   6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 «Техническое задание»

Приложение № 2 «Календарный план работ»

Приложение № 3 «Сводная таблица стоимости»

Приложение № 4 «Гарантийное письмо»

Приложение № 5 «Информация о контрагенте» (форма)

Приложение № 6 «Антикоррупционная оговорка»

Приложение № 7 «Акт сдачи-приемки выполненных работ»

1. **Реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  675000 г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28  Филиал АО «ДРСК» «ПЭС»  г. Владивосток, ул. Командорская, 13 а  ИНН:2801108200 КПП 253731001  Р/сч. 40702810550260180173  Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск  К/сч. № 30101810600000000608  БИК 040813608 ОГРН 1052800111308  ОКТМО – 05701000 | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Директор филиала АО «ДРСК» «ПЭС»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С.И. Чутенко** |  |

Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

***Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов, расположенных на территории Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевский районов Приморского края***

**1. Обоснование выполнения работ.**

Работы по выполнению кадастровых работ под объектами электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

**Цель работы:**

- установление публичных сервитутов на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ , ПС 35/110 кВ, ТП 10/0,4 кВ,

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка ОКС (ВЛ, ПС) на кадастровый учет.

**Основные задачи:**

- Выполнение комплекса кадастровых работ по описанию местоположения границ охранных зон, установлению публичных сервитутов электросетевых объектов, по координированию объектов недвижимости, расположенных на территории Приморского края;

- Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах охранных зон, объектов электросетевого хозяйства и публичных сервитутов.

- Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, о границах публичных сервитутов, о границах объектов электросетевого хозяйства в следующем объеме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***инв. №*** | ***Наименование*** | ***Местоположение*** | ***Наименование работ*** | ***Протяженность, км / Площадь кв.м.*** | ***Кол-во***  ***опор/***  ***кол-во***  ***объектов*** | ***Срок выполнения работ*** |
| ***Площадные объекты*** | | | | | | | |
| 1 | PR0014175 | ПС 110/6 Восток 25-АА 698585 от 31.12.2006г. | Приморский край, Красноармейский район, пос. Восток, ГПП | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в земельного участка с кадастровым номером 25:06:020702:24 | 8563 | 1 | 30.08.2019 |
| 2 | PR0014169 | ПС 110/35/10 "Новопокровка" 25-АА 698585 от 31.12.2006г. | Приморский край Красноармейский район, с.Новопокровка | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:0:.020101:2 | 3441 | 1 | 30.08.2019 |
| 3 | PR0014184 | ПС-35/10 кВ "Лукьяновка" 25-АА 715377 от 31.12.2006г. | Приморский край, Красноармейский район, с. Лукьянова | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:06:110101:15 | 1872 | 1 | 30.08.2019 |
| 4 | PR0003906 | ПС 35 кВ "Песчаная" 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, д. Рождественка, ул. Таёжная, дом 2 | Подготовка схемы границ для установления публичного земельного участка с кадастровым номером 25:24:240101:33 | 4951 | 1 | 30.08.2019 |
| 5 | PR0003875 | ПС 110/35/6 "Береговая-I" 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, адм. городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Лебедева | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ. 25:36:010101:117 | 13071 | 1 | 30.08.2019 |
| 6 |  | ПС 35 кВ "Шкотово" 25-АБ 554060 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, дом 2 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:24:140101:168 | 2 493 | 1 | 30.08.2019 |
| 7 | PR0003837 | ПС 35 кВ "Верхняя" 25-АБ 554061 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново, ул. Нагорная, дом 89 | Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ. Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:24:150101:207 | 947 | 1 | 30.08.2019 |
| 8 | PR0014173 | ПС 35 кВ "Насосная-2" | край Приморский, р-н Шкотовский, с. Стеклянуха, ул. Центральная, дом 63 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:24:090101:67 | 299 | 1 | 30.08.2019 |
| 9 | PR0003905 | ПС 35 кВ "Многоудобное"25-АБ 554059 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, с. Многоудобное, ул. Зальпе, дом 23-а | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:24:070101:2 | 540 | 1 | 30.08.2019 |
|  |  |  |  |  | ***23106*** | ***9*** |  |
| ***Линейные объекты*** | | | | | | | |
| 1 | PR0012773 | ВЛ-110 кВ "Дальнереченск-Новопокровка"  25-АА 698585 от 31.12.2006г. | Приморский край Красноармейский район, с.Новопокровка | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута | 81,1 | 367 | 30.09.2019 |
| 2 | PR0012770 | ВЛ-110 кВ" Новопокровка - Восток"," Рощино - Крутой Яр" протяженностью 168900 м  25-АА 698585 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Красноармейский | Подготовка схемы границ публичного сервитута. | 168,9 | 647 | 30.09.2019 |
| 3 | PR0012779 | ВЛ-110 кВ "Новопокровка-Ясная Поляна" | край Приморский, р-н Красноармейский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 23,8 | 122 | 30.09.2019 |
| 4 | PR0003377 | ЛЭП-110 кB "Cмоляниново тяг.-БК-1"(лит.Е9) 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 31,9 | 151 | 30.09.2019 |
| 5 | PR0003381 | ЛЭП-110 кВ Песчаная - БК-2 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, д. Рождественка | . Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута | 24 | 124 | 30.09.2019 |
| 6 | PR0003416 | ВЛ-35 кВ "Шкотово-Новороссия" 25-АБ 554057 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 26,7 | 135 | 30.09.2019 |
| 7 | PR0003419 | ВЛ-35 кВ "АТЭЦ-Шкотово"  25-АБ 587938 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 7,213 | 70 | 30.09.2019 |
| 8 | PR0003406 | ВЛ-35 кВ "Депо-Пристань" / ВЛ-35 кВ "Верхняя-Пристань" 25-АБ 554054 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 18,6 | 94 | 30.09.2019 |
| 9 | PR0003407 | ВЛ-35 кВ "Депо-Смоляниново-Тяговая" 25-АБ 554055 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 0,85 | 4 | 30.09.2019 |
| 10 | PR0003415 | ВЛ-110 кВ "Штыково - Факел 1, 2"  25-АБ 554052 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, п. Штыково | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 5,732 | 29 | 30.09.2019 |
| 11 | PR0002996 | ВЛ-35 кВ "2-х цепный заход на ПС Пристань" | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 1,874 | 9 | 30.09.2019 |
| 12 | PR0003409 | ВЛ-35 кВ "Смоляниново-тяг-Новороссия" | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 17 | 88 | 30.09.2019 |
| 13 | PR0003416 | ВЛ-35 кВ "Шкотово-Новороссия"  25-АБ 554057 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 16 | 84 | 30.09.2019 |
| 14 | PR0003249 | ВЛ 35 кВ Факел - Шкотовский водозабор  25-АБ 550053 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 11,933 | 60 | 30.09.2019 |
| 15 | PR0003415 | ВЛ 35 Факел - Шкотово  25-АБ 554052 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 4,02 | 21 | 30.09.2019 |
| 16 | PR0002768 | ВЛ-110 кВ "Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2"  № 772394 от 2006-12-31 | Приморский край, г. Артем | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 44,1 | 220 | 30.09.2019 |
| 17 | PR0004152 | ВЛ-110кВ АТЭЦ-Западная-Волна-2Р | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 50,84 |  | 30.09.2019 |
| 18 | PR0005658 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Новокачаловка" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 15,0 | 200 | 15.10.2019 |
| 19 | PR0006028 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Комиссарово" ПС "Ильинка" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 7,0 | 100 | 15.10.2019 |
| 20 | PR0006107 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Насосная" ПС "Владимиро-Петровка" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 9,0 | 120 | 15.10.2019 |
| 21 | PR0005861 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Камень-Рыболов" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,2 | 45 | 15.09.2019 |
| 22 | PR0005868 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Камень-Рыболов" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,3 | 45 | 15.09.2019 |
| 23 | PR0005634 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Камень-Рыболов" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 12,5 | 170 | 15.09.2019 |
| 24 | PR0005881 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "СТФ" ПС "Новоселище" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,5 | 46 | 15.09.2019 |
| 25 | PR0005967 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №3029 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 24,5 | 300 | 15.09.2019 |
| 26 | PR0005967 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТПН №3025 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 24,5 | 300 | 15.09.2019 |
| 27 | PR0005844 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТПН №3344 "Больница" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 13,7 | 150 | 15.09.2019 |
| 28 | PR0005844 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТПН №3344 "Больница" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 13,7 | 150 | 15.09.2019 |
| 29 | PR0005693 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТПН №3348 "Школа" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,4 | 130 | 15.09.2019 |
| 30 | PR0005693 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТПН №3450 "Школа" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,4 | 130 | 15.09.2019 |
| 31 | PR0005695 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3071 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,8 | 210 | 15.09.2019 |
| 32 | PR0005809 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТПН №3213 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 20,7 | 250 | 15.09.2019 |
| 33 | PR0006058 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП №3461 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,6 | 50 | 15.09.2019 |
| 34 | PR0006058 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3461 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,6 | 50 | 15.09.2019 |
| 35 | PR0005682 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3534 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,2 | 209 | 15.09.2019 |
| 36 | PR 0006026 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Сиваковка | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 6,3 | 90 | 15.09.2019 |
| 37 | PR0005610 | ВЛ 10 Ф-16 ПС Хороль | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 11,2 | 160 | 15.09.2019 |
| 38 | PR0005799 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Ярославка" | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 20,0 | 260 | 15.09.2019 |
| 39 | PR0005685 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Ярославка" | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,3 | 210 | 15.09.2019 |
| 40 | PR 0005993 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Приозерная" | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,4 | 70 | 15.09.2019 |
| 41 | PR0005698 | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Полевая" | Приморский край, Октябрьский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,8 | 211 | 15.09.2019 |
| 42 | PR0005941 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-5580 | Приморский край, Октябрьский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 4,5 | 64 | 15.09.2019 |
| 43 | PR0005385 | ВЛ-10 кВ Ф-5 | Приморский край, Михайловский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 0,5 | 7 | 15.09.2019 |
| 44 | PR0004670 | ВЛ 10кВ Ф-9 Дмитриевка от ПС Дмитриевка пр. опор №19-20 | Приморский край, Черниговский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 0,2 | 3 | 15.09.2019 |
| 45 | PR0005987 | ВЛ 10кВ Ф-3 Светлое ПС "М" пр. опор №148/50-148/51 | Приморский край, Черниговский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,2 | 70 | 15.09.2019 |
| 46 | PR0005981 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Вадимовка" | Приморский край, Черниговский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,2 | 70 | 15.09.2019 |
| 47 | PR0006137 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Вадимовка" | Приморский край, Черниговский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 9,5 | 120 | 15.09.2019 |
| 48 | PR0010407 | ВЛ-6 кВ Ф-20 | Приморский край, Дальнегорский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,2 | 117 | 15.09.2019 |
| 49 | PR0023891 | ВЛ-10 кВ Ф-6 | Приморский край, Тернейский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 19,5 | 260 | 15.09.2019 |
| 50 | PR0012571 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Вишневка-Красный-Кут" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 13,85 | 190 | 15.09.2019 |
| 51 | PR0012571 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Вишневка-Прохоры" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 13,85 | 190 | 15.09.2019 |
| 52 | PR0012548 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Вишневка-Евсеевка" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,8 | 80 | 15.09.2019 |
| 53 | PR0012551 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Вишневка-Вишневка" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,3 | 110 | 15.09.2019 |
| 54 | PR0012552 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Вишневка-Водохранилище" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 6,2 | 81 | 15.09.2019 |
| 55 | PR0012554 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Вишневка-Водохранилище" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 1,5 | 20 | 15.09.2019 |
| 56 | PR0012570 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Вишневка-Калиновка" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 9,0 | 128 | 15.09.2019 |
| 57 | PR0012613 PR0026881 PR0026961 PR0026323 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Красный Кут-Полигон-Дубовское" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 60 | 85 | 15.09.2019 |
| 58 | PR0012557 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Евгеньевка-Воскресенка-Прохоры" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 1,2 | 17 | 15.09.2019 |
| 59 | PR0012725 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 21 | 300 | 15.09.2019 |
| 60 | PR0012419 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 СТФ от КТП-3002 СТФ с.Красный Кут | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 10,52 | 150 | 15.09.2019 |
|  |  |  |  |  | ***1022,18*** | ***7943*** |  |
| ***Корректировка охранной зоны по линейным объектам*** | | | | | | | |
| 1 | PR0003397 | ЛЭП-110КB «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2»  25-АА № 772394 от 31.12.2006 | Приморский край, Надеждинский р-н | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.00.2.19(Без координат границ) | 44,12 |  | 15.10.2019 |
| 2 | PR0012773 | ВЛ-110 кВ "Дальнереченск-Новопокровка"  25-АА 698585 от 31.12.2006г. | Приморский край Красноармейский район, с.Новопокровка | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.00.2.48 | 81,1 |  | 15.10.2019 |
| 3 | PR0012770 | ВЛ-110 кВ "Рощино - Крутой Яр"  25-АА 698585 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Красноармейский | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.06.2.3 | 8,0 |  | 15.10.2019 |
| 4 | PR0012779 | ВЛ-110 кВ "Новопокровка-Ясная Поляна" | край Приморский, р-н Красноармейский | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.00.2.28. | 23,8 |  | 15.10.2019 |
| 5 | PR0003377 | ЛЭП-110 кB "Cмоляниново тяг.-БК-1"(лит.Е9) 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.17 по фактическому местоположению ВЛ. | 31,9 |  | 15.10.2019 |
| 6 | PR0003381 | ЛЭП-110 кВ Песчаная - БК-2 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, д. Рождественка | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.00.2.42 по фактическому местоположению ВЛ. | 24 |  | 15.10.2019 |
| 7 | PR0003416 | ВЛ-35 кВ "Шкотово-Новороссия" 25-АБ 554057 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.10 по фактическому местоположению ВЛ. | 26,7 |  | 15.10.2019 |
| 8 | PR0003419 | ВЛ-35 кВ "АТЭЦ-Шкотово"  25-АБ 587938 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.7. | 7,213 |  | 15.10.2019 |
| 9 | PR0003406 | ВЛ-35 кВ "Депо-Пристань" / ВЛ-35 кВ "Верхняя-Пристань"  25-АБ 554054 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.9 и 25.24.2.26. | 18,6 |  | 15.10.2019 |
| 10 | PR0003407 | ВЛ-35 кВ "Депо-Смоляниново-Тяговая"  25-АБ 554055 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ. | 0,85 |  | 15.10.2019 |
| 11 | PR0003415 | ВЛ-110 кВ "Штыково - Факел 1, 2"  25-АБ 554052 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, п. Штыково | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.16 и 25.24.2.18 | 5,732 |  | 15.10.2019 |
| 12 | PR0003409 | ВЛ-35 кВ "Смоляниново-тяг-Новороссия" | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ. | 17 |  | 15.10.2019 |
| 13 | PR0003249 | ВЛ 35 кВ ПС Факел - ПС Шкотовский водозабор | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ. | 11,933 |  | 15.10.2019 |
| 14 | PR0004152 | ВЛ-110кВ АТЭЦ-Западная-Волна-2Р | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ | 50,84 |  | 15.10.2019 |
|  |  |  |  |  | ***351,79*** |  |  |

**2. Содержание работ:**

**2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:**

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

**2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:**

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

***2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»***

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений";

2.2.9. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.10. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.12. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.13. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.14. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.15. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

**2.3. Подготовительные работы.**

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

**2.4. Подрядчик определяет и согласовывает границы местоположения земельных участков и объектов недвижимости:**

2.4.1. На основании полученных координат по результатам работ, указанных в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы границ публичных сервитутов и земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. Определяет порядок постановки (уточнения) границ публичных сервитутов под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке публичных сервитутов под ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.3. Определяет порядок постановки (уточнения характеристик) объектов электросетевого хозяйства и причин, препятствующих выполнению работ с целью постановки объектов ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.4. Определяет порядок постановки (уточнения характеристик) охранных зон объектов электросетевого хозяйства и причин, препятствующих выполнению работ по постановке охранных зон объектов ЭСК на кадастровый учёт.

2.2.5. Определяет порядок подготовки акта обследования для снятия с учета объекта ЭСК и устранения причин, препятствующих выполнению работ.

2.4.6. При необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.7. При необходимости выполняет работы по созданию пунктов опорно-геодезической сети.

2.4.8. ***Исправляет реестровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.***

2.4.8. Формирует и подает для постановки (уточнения сведений) на государственный кадастровый учёт ***технические и межевые планы.*** Подготавливает карта-планы для согласования с исполнительными и надзорными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

**2.5. Постановка земельных участков, публичных сервитутов, объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление реестровых ошибок;**

* + 1. Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков, публичных сервитутов и объектов недвижимости, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта публичных сервитутов, земельных участков и объектов недвижимости, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.
* Границы публичного сервитута земельного участка формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

**Результат работ:** *Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат.*

* В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в федеральном органе исполнительной власти осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор.

После согласования границ охранной зоны федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

**Результат работ:** *Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ЕГРН.*

1. **Результат работ:**

* Согласованные и утвержденные схемы границ публичных сервитутов, земельных участков на бумажном носителе и на электронном носителе;
* Межевой план на бумажном и электронном носителе (CD–диск);
* Сведения о границах публичного сервитута в формате электронного документа (CD–диск);
* Технический план на бумажном и электронном носителе (CD–диск);
* Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки и каталогом координат на бумажном и электронном носителе;
* Карта (планы) на установление охранных зон объектов на бумажном и электронном носителе;
* Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ЕГРН;
* Выписки из ЕГРН на земельные участки, публичные сервитуты и объекты недвижимости, о ликвидации записи на объект в Росреестре в 2-х экземплярах;
* Счет и акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

1. **Особые условия**

- Сопровождение процедуры постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет;

- При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

1. **Требования к Участнику:**

1. Наличие у Участника в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Для подтверждения Участник в составе заявки предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ, заверенные Участником копии действующих свидетельств СРО.

2. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

1. **Сроки выполнения работ:**

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, но не позднее 01.11.2019

Конечная дата передачи документов - 25.10.2019 года.

***Промежуточные сроки***:

1. Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;
2. Геодезическое измерение опор, трансформаторных подстанций – согласно срокам, указанным в графике выполнения работ, подготовленном на основании п. 2.3.2. ТЗ;
3. Составление схем - в течение 20 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;
4. Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 рабочих дней с момента согласования Заказчиком схем границ публичных сервитутов, земельных участков и объектов недвижимости;
5. Получение КПТ, выписок на земельные участки, сбор необходимой документации в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора;
6. Составление технических планов на уточнение характеристик объектов недвижимости в течении 30 дней с момента согласования схем объекта ЭСК;
7. Составление актов обследования объектов ЭСК в течении 30 календарных дней с момента получения необходимой документации и согласования схем;
8. Утверждение и согласование схем в органах исполнительной власти и у правообладателей земельных участков, в течение 30 календарных дней с момента подготовки схем;
9. Составление технических, межевых планов, карта-планов на исправление реестровых ошибок, уточнение, образование объектов и земельных участков - в течение 20 календарных дней с момента утверждения схем;
10. Подача межевых, технических и карта- планов, актов обследования на кадастровый учет в течение 10 календарных дней с момента их формирования;
11. Получение выписок из ЕГРН и кадастровых планов территорий на земельные участки до 31.06.2019.
12. Получение выписок из ЕГРН на объекты недвижимости до 01.10.2019.
13. Получение выписок из ЕГРН на установленные по техническому заданию публичные сервитуты до 25.10.2019.
14. Передача по описи материалов Заказчику до 25.10.2019;
15. Подписание акта выполненных работ 01.11.2019.
16. **Гарантия исполнителя.**

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  от\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ**

**на выполнение кадастровых работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Вид работ | Ед.  изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Приме  чания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

Приложение № 3

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ**

**на выполнение кадастровых работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***инв. №*** | ***Наименование*** | ***Местоположение*** | ***Наименование работ*** | ***Протяженность, км / Площадь кв.м.*** | ***Кол-во***  ***опор/***  ***кол-во***  ***объектов*** | ***Срок выполнения работ*** |
| ***Площадные объекты*** | | | | | | | |
| 1 | PR0014175 | ПС 110/6 Восток 25-АА 698585 от 31.12.2006г. | Приморский край, Красноармейский район, пос. Восток, ГПП | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в земельного участка с кадастровым номером 25:06:020702:24 | 8563 | 1 | 30.08.2019 |
| 2 | PR0014169 | ПС 110/35/10 "Новопокровка" 25-АА 698585 от 31.12.2006г. | Приморский край Красноармейский район, с.Новопокровка | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:0:.020101:2 | 3441 | 1 | 30.08.2019 |
| 3 | PR0014184 | ПС-35/10 кВ "Лукьяновка" 25-АА 715377 от 31.12.2006г. | Приморский край, Красноармейский район, с. Лукьянова | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:06:110101:15 | 1872 | 1 | 30.08.2019 |
| 4 | PR0003906 | ПС 35 кВ "Песчаная" 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, д. Рождественка, ул. Таёжная, дом 2 | Подготовка схемы границ для установления публичного земельного участка с кадастровым номером 25:24:240101:33 | 4951 | 1 | 30.08.2019 |
| 5 | PR0003875 | ПС 110/35/6 "Береговая-I" 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, адм. городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Лебедева | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ. 25:36:010101:117 | 13071 | 1 | 30.08.2019 |
| 6 |  | ПС 35 кВ "Шкотово" 25-АБ 554060 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, дом 2 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:24:140101:168 | 2 493 | 1 | 30.08.2019 |
| 7 | PR0003837 | ПС 35 кВ "Верхняя" 25-АБ 554061 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново, ул. Нагорная, дом 89 | Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ. Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:24:150101:207 | 947 | 1 | 30.08.2019 |
| 8 | PR0014173 | ПС 35 кВ "Насосная-2" | край Приморский, р-н Шкотовский, с. Стеклянуха, ул. Центральная, дом 63 | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:24:090101:67 | 299 | 1 | 30.08.2019 |
| 9 | PR0003905 | ПС 35 кВ "Многоудобное"25-АБ 554059 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, с. Многоудобное, ул. Зальпе, дом 23-а | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 25:24:070101:2 | 540 | 1 | 30.08.2019 |
|  |  |  |  |  | ***23106*** | ***9*** |  |
| ***Линейные объекты*** | | | | | | | |
| 1 | PR0012773 | ВЛ-110 кВ "Дальнереченск-Новопокровка"  25-АА 698585 от 31.12.2006г. | Приморский край Красноармейский район, с.Новопокровка | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута | 81,1 | 367 | 30.09.2019 |
| 2 | PR0012770 | ВЛ-110 кВ" Новопокровка - Восток"," Рощино - Крутой Яр" протяженностью 168900 м  25-АА 698585 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Красноармейский | Подготовка схемы границ публичного сервитута. | 168,9 | 647 | 30.09.2019 |
| 3 | PR0012779 | ВЛ-110 кВ "Новопокровка-Ясная Поляна" | край Приморский, р-н Красноармейский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 23,8 | 122 | 30.09.2019 |
| 4 | PR0003377 | ЛЭП-110 кB "Cмоляниново тяг.-БК-1"(лит.Е9) 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 31,9 | 151 | 30.09.2019 |
| 5 | PR0003381 | ЛЭП-110 кВ Песчаная - БК-2 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, д. Рождественка | . Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута | 24 | 124 | 30.09.2019 |
| 6 | PR0003416 | ВЛ-35 кВ "Шкотово-Новороссия" 25-АБ 554057 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 26,7 | 135 | 30.09.2019 |
| 7 | PR0003419 | ВЛ-35 кВ "АТЭЦ-Шкотово"  25-АБ 587938 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 7,213 | 70 | 30.09.2019 |
| 8 | PR0003406 | ВЛ-35 кВ "Депо-Пристань" / ВЛ-35 кВ "Верхняя-Пристань" 25-АБ 554054 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 18,6 | 94 | 30.09.2019 |
| 9 | PR0003407 | ВЛ-35 кВ "Депо-Смоляниново-Тяговая" 25-АБ 554055 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 0,85 | 4 | 30.09.2019 |
| 10 | PR0003415 | ВЛ-110 кВ "Штыково - Факел 1, 2"  25-АБ 554052 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, п. Штыково | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 5,732 | 29 | 30.09.2019 |
| 11 | PR0002996 | ВЛ-35 кВ "2-х цепный заход на ПС Пристань" | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 1,874 | 9 | 30.09.2019 |
| 12 | PR0003409 | ВЛ-35 кВ "Смоляниново-тяг-Новороссия" | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 17 | 88 | 30.09.2019 |
| 13 | PR0003416 | ВЛ-35 кВ "Шкотово-Новороссия"  25-АБ 554057 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 16 | 84 | 30.09.2019 |
| 14 | PR0003249 | ВЛ 35 кВ Факел - Шкотовский водозабор  25-АБ 550053 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 11,933 | 60 | 30.09.2019 |
| 15 | PR0003415 | ВЛ 35 Факел - Шкотово  25-АБ 554052 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 4,02 | 21 | 30.09.2019 |
| 16 | PR0002768 | ВЛ-110 кВ "Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2"  № 772394 от 2006-12-31 | Приморский край, г. Артем | Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 44,1 | 220 | 30.09.2019 |
| 17 | PR0004152 | ВЛ-110кВ АТЭЦ-Западная-Волна-2Р | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ Подготовка схемы границ для установления публичного сервитута. | 50,84 |  | 30.09.2019 |
| 18 | PR0005658 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Новокачаловка" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 15,0 | 200 | 15.10.2019 |
| 19 | PR0006028 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Комиссарово" ПС "Ильинка" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 7,0 | 100 | 15.10.2019 |
| 20 | PR0006107 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Насосная" ПС "Владимиро-Петровка" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 9,0 | 120 | 15.10.2019 |
| 21 | PR0005861 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Камень-Рыболов" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,2 | 45 | 15.09.2019 |
| 22 | PR0005868 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Камень-Рыболов" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,3 | 45 | 15.09.2019 |
| 23 | PR0005634 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Камень-Рыболов" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 12,5 | 170 | 15.09.2019 |
| 24 | PR0005881 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "СТФ" ПС "Новоселище" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,5 | 46 | 15.09.2019 |
| 25 | PR0005967 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №3029 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 24,5 | 300 | 15.09.2019 |
| 26 | PR0005967 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТПН №3025 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 24,5 | 300 | 15.09.2019 |
| 27 | PR0005844 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТПН №3344 "Больница" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 13,7 | 150 | 15.09.2019 |
| 28 | PR0005844 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТПН №3344 "Больница" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 13,7 | 150 | 15.09.2019 |
| 29 | PR0005693 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТПН №3348 "Школа" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,4 | 130 | 15.09.2019 |
| 30 | PR0005693 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТПН №3450 "Школа" | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,4 | 130 | 15.09.2019 |
| 31 | PR0005695 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3071 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,8 | 210 | 15.09.2019 |
| 32 | PR0005809 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТПН №3213 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 20,7 | 250 | 15.09.2019 |
| 33 | PR0006058 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП №3461 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,6 | 50 | 15.09.2019 |
| 34 | PR0006058 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3461 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 3,6 | 50 | 15.09.2019 |
| 35 | PR0005682 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №3534 | Приморский край, Ханкайский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,2 | 209 | 15.09.2019 |
| 36 | PR 0006026 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Сиваковка | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 6,3 | 90 | 15.09.2019 |
| 37 | PR0005610 | ВЛ 10 Ф-16 ПС Хороль | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 11,2 | 160 | 15.09.2019 |
| 38 | PR0005799 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Ярославка" | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 20,0 | 260 | 15.09.2019 |
| 39 | PR0005685 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Ярославка" | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,3 | 210 | 15.09.2019 |
| 40 | PR 0005993 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Приозерная" | Приморский край, Хорольский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,4 | 70 | 15.09.2019 |
| 41 | PR0005698 | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Полевая" | Приморский край, Октябрьский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 16,8 | 211 | 15.09.2019 |
| 42 | PR0005941 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-5580 | Приморский край, Октябрьский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 4,5 | 64 | 15.09.2019 |
| 43 | PR0005385 | ВЛ-10 кВ Ф-5 | Приморский край, Михайловский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 0,5 | 7 | 15.09.2019 |
| 44 | PR0004670 | ВЛ 10кВ Ф-9 Дмитриевка от ПС Дмитриевка пр. опор №19-20 | Приморский край, Черниговский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 0,2 | 3 | 15.09.2019 |
| 45 | PR0005987 | ВЛ 10кВ Ф-3 Светлое ПС "М" пр. опор №148/50-148/51 | Приморский край, Черниговский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,2 | 70 | 15.09.2019 |
| 46 | PR0005981 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Вадимовка" | Приморский край, Черниговский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,2 | 70 | 15.09.2019 |
| 47 | PR0006137 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Вадимовка" | Приморский край, Черниговский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 9,5 | 120 | 15.09.2019 |
| 48 | PR0010407 | ВЛ-6 кВ Ф-20 | Приморский край, Дальнегорский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,2 | 117 | 15.09.2019 |
| 49 | PR0023891 | ВЛ-10 кВ Ф-6 | Приморский край, Тернейский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 19,5 | 260 | 15.09.2019 |
| 50 | PR0012571 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Вишневка-Красный-Кут" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 13,85 | 190 | 15.09.2019 |
| 51 | PR0012571 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Вишневка-Прохоры" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 13,85 | 190 | 15.09.2019 |
| 52 | PR0012548 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Вишневка-Евсеевка" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 5,8 | 80 | 15.09.2019 |
| 53 | PR0012551 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Вишневка-Вишневка" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 8,3 | 110 | 15.09.2019 |
| 54 | PR0012552 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Вишневка-Водохранилище" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 6,2 | 81 | 15.09.2019 |
| 55 | PR0012554 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Вишневка-Водохранилище" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 1,5 | 20 | 15.09.2019 |
| 56 | PR0012570 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Вишневка-Калиновка" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 9,0 | 128 | 15.09.2019 |
| 57 | PR0012613 PR0026881 PR0026961 PR0026323 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Красный Кут-Полигон-Дубовское" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 60 | 85 | 15.09.2019 |
| 58 | PR0012557 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Евгеньевка-Воскресенка-Прохоры" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 1,2 | 17 | 15.09.2019 |
| 59 | PR0012725 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры" | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 21 | 300 | 15.09.2019 |
| 60 | PR0012419 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 СТФ от КТП-3002 СТФ с.Красный Кут | Приморский край, Спасский р-н | Подготовка схемы границ публичного сервитута. Кадастровый учет публичного сервитута. Подготовка карта плана для установления ЗОУИТ | 10,52 | 150 | 15.09.2019 |
|  |  |  |  |  | ***1022,18*** | ***7943*** |  |
| ***Корректировка охранной зоны по линейным объектам*** | | | | | | | |
| 1 | PR0003397 | ЛЭП-110КB «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2»  25-АА № 772394 от 31.12.2006 | Приморский край, Надеждинский р-н | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.00.2.19(Без координат границ) | 44,12 |  | 15.10.2019 |
| 2 | PR0012773 | ВЛ-110 кВ "Дальнереченск-Новопокровка"  25-АА 698585 от 31.12.2006г. | Приморский край Красноармейский район, с.Новопокровка | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.00.2.48 | 81,1 |  | 15.10.2019 |
| 3 | PR0012770 | ВЛ-110 кВ "Рощино - Крутой Яр"  25-АА 698585 от 31.12.2006г. | край Приморский, р-н Красноармейский | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.06.2.3 | 8,0 |  | 15.10.2019 |
| 4 | PR0012779 | ВЛ-110 кВ "Новопокровка-Ясная Поляна" | край Приморский, р-н Красноармейский | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.00.2.28. | 23,8 |  | 15.10.2019 |
| 5 | PR0003377 | ЛЭП-110 кB "Cмоляниново тяг.-БК-1"(лит.Е9) 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.17 по фактическому местоположению ВЛ. | 31,9 |  | 15.10.2019 |
| 6 | PR0003381 | ЛЭП-110 кВ Песчаная - БК-2 25-АА 853476 от 28.04.2007г. | край Приморский, р-н Шкотовский, д. Рождественка | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.00.2.42 по фактическому местоположению ВЛ. | 24 |  | 15.10.2019 |
| 7 | PR0003416 | ВЛ-35 кВ "Шкотово-Новороссия" 25-АБ 554057 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.10 по фактическому местоположению ВЛ. | 26,7 |  | 15.10.2019 |
| 8 | PR0003419 | ВЛ-35 кВ "АТЭЦ-Шкотово"  25-АБ 587938 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Шкотово | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.7. | 7,213 |  | 15.10.2019 |
| 9 | PR0003406 | ВЛ-35 кВ "Депо-Пристань" / ВЛ-35 кВ "Верхняя-Пристань"  25-АБ 554054 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.9 и 25.24.2.26. | 18,6 |  | 15.10.2019 |
| 10 | PR0003407 | ВЛ-35 кВ "Депо-Смоляниново-Тяговая"  25-АБ 554055 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ. | 0,85 |  | 15.10.2019 |
| 11 | PR0003415 | ВЛ-110 кВ "Штыково - Факел 1, 2"  25-АБ 554052 от 27.04.2011 | край Приморский, р-н Шкотовский, п. Штыково | Подготовка карта плана для корректировки границ ЗОУИТ 25.24.2.16 и 25.24.2.18 | 5,732 |  | 15.10.2019 |
| 12 | PR0003409 | ВЛ-35 кВ "Смоляниново-тяг-Новороссия" | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ. | 17 |  | 15.10.2019 |
| 13 | PR0003249 | ВЛ 35 кВ ПС Факел - ПС Шкотовский водозабор | край Приморский, р-н Шкотовский | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ. | 11,933 |  | 15.10.2019 |
| 14 | PR0004152 | ВЛ-110кВ АТЭЦ-Западная-Волна-2Р | Приморский край, г. Артем, г. Владивосток | Подготовка карта-плана для установления ЗОУИТ | 50,84 |  | 15.10.2019 |
|  |  |  |  |  | ***351,79*** |  |  |
| Подписание акта выполненных работ 01.11.2019 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

Приложение № 4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Гарантийное письмо**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_; от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_(далее – Договор) , принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 [№ 18162/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6134D8237B999C803E6F853513x2A2P) и от 25.05.2010 [№ 15658/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6135D2287D929C803E6F853513x2A2P), согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие к[ритери](consultantplus://offline/ref=79440D5123ABA6A25F43346AB59DBAAC7032C8E1556DA64FAED62E167F76889C2B7C475C32EFC59BJ8rDH)ям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить *Заказчика* о появлении в ходе исполнения Договора (-ов) у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора .
3. Настоящим *Подрядчик* подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора (-ов) со стороны *Заказчика* и *Заказчик* вправе исходить из них при исполнении Договора (-ов).
4. В случае нарушения *Подрядчиком* обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, *Заказчик* в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления *Подрядчиком*.
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что *Заказчик* не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений *Подрядчика* до указанной даты расторжения.
6. Настоящим *Подрядчик* принимает обязательство уплатить *Заказчику* штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные *Заказчику* в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. *Заказчик* вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. *Заказчик* вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся *Подрядчику,* независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом *Заказчик* не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
9. Обязательства *Подрядчика* по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора .
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым *Заказчику*. Копия такого экземпляра с отметкой *Заказчика* в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*наименование Подрядчика*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Приложение № 5

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о контрагенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (полное *наименование организации, представляющей информацию)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | | | | | | | | | | | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | | | | | | | | | | | | | | | | Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.) | |
| ИНН | ОГРН | | Наименование краткое | | Код ОКВЭД | | Фамилия, Имя, Отчество руководи  теля | | Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя | | № | | ИНН | | | ОГРН | | Наименование / ФИО | | Адрес регистрации | | | Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководи-  тель / участник / акционер / бенефици  ар | | |
| *1* | *7734567890* | *1044567890123* | | *ООО "Ромашка"* | | *5.xx.xx* | | *Иванов Иван Иванович* | | *003 143877* | | *1.1* | | *7754467990* | | | *108323232323232* | | *ЗАО "Свет 1"* | | *Москва, ул.Лубянка, 3* | | |  | *Участник* | | | *Учредитель-ный договор от 23.01.2008* | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | *1.1.0* | | *111222333444* | | |  | | *Петрова Анна Ивановна* | | *Москва, ул.Щепкина, 33* | | | *44 55 666777* | *Руководи*  *тель* | | | *устав, приказ №45-л/с от 22.03.10* | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | *1.1.1* | | *333222444555* | | |  | | *Сидоров Пётр Иванович* | | *Саратов, ул. Ленина, 45-34* | | | *55 66 777888* | *Участник* | | | *Учредитель-ный договор от 12.03.2004* | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | *1.2* | | *7754456890* | | | *107656565656565* | | *ООО "Свет 2"* | | *Смоленск, ул. Титова, 34* | | |  | *Участник* | | | *Учредител-ьный договор от 23.01.2008* | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | *1.2.0* | | *666555777444* | | |  | | *Антонов Иван Игоревич* | | *Смоленск, ул. Титова, 34* | | | *66 55 444333* | *Руководи*  *тель* | | | *устав, приказ №56-л/с от 22.05.09* | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | *1.2.1* | | *888777666555* | | |  | | *Ивлев Дмитрий Степанович* | | *Смоленск, ул. Чапаева, 34-72* | | | *77 55 333444* | *Участник* | | | *Учредитель-ный договор от 23.01.2006* | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | *1.3* | | *ASU66-54* | | |  | | *Игуана лтд (Iguana LTD)* | | *США, штат Виржиния, 533* | | |  | *Участник* | | | *учредительный договор от 23.01.2008* | |
| \* *Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подрядчик:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |

Приложение № 6

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

**Статья 1.**

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

**Статья 2.**

В случае если представитель/представители «Заказчика» в ходе исполнения настоящего Договора склоняют «Подрядчика» к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем «Подрядчик» обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

* + 1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: [www.rushydro.ru/form/](http://www.rushydro.ru/form/)
    2. Электронной почты на адрес: [ld@rushydro.ru](mailto:ld@rushydro.ru)
    3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру +7(495) 785-09-37 (круглосуточно).

**Статья 3.**

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения №6 к настоящему Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8  к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  от\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | |
| **АКТ № \_\_\_\_\_ сдачи-приемки выполненных работ по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.** | | | | | | | | | |
|  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год | | | | | | | | | |  | |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель Заказчика – Директор филиала ОАО «ДРСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | |
| 1. Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие виды выполненных работ и документы, изготовленные в результате их выполнения: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **№ п/п** | **Вид выполненных работ, наименование объекта** | **Документы, изготовленные  в результате выполненных работ** | | | | | | **Стоимость выполненных работ с НДС, руб.** | |
| **Перечень** | **Вид** | **Единица измерения** | | **Объем,  количество** | |
| **1** | **\*** | **\*\*** | **\*\*\*** |  | |  | |  | |
| **2** |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Итого с НДС, руб.** |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2. Работы выполнены в соответствии с договором от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ , стороны взаимных претензий не имеют. 3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. | | | | | | | | | |
| **Подрядчик** | |  | **Заказчик** | |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  | Директор филиала ОАО «ДРСК» | | | | | |  |  | |
| (должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | «ПЭС» Чутенко С.И. | | | | | | | | |
| (ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **Сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)** | | | **Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)** | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |