ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: Капитальный ремонт АИИС КУЭ Алданский РЭС, Томмотский РЭС.

- Объект ремонта:

АИИС КУЭ Алданский РЭС, АИИС КУЭ Томмотский РЭС.

Вид ремонта: КР капитальный ремонт. Объекты ремонта находятся по адресу:

АИИС КУЭ Алданский РЭС-Республика Саха (Якутия) Алданский.

- Объём работ:

Капитальный ремонт АИИС КУЭ Алданский РЭС, АИИС КУЭ Томмотский РЭС.

Подробный перечень работ приведён в ведомостях дефектов и объёмов работ.

- Дополнительные условия

3.1. 3.1. Работы проводятся в охранной зоне действующих высоковольтных воздушных линий электропередачи, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328 н

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exсel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к документации о закупке). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

- Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – август 2019г

Окончание работ –октябрь 2019г

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для  филиала «ЮЯЭС»

7.Требование к Участнику:

7.1. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных и привлеченных кадровых ресурсов, соответствующих требованиям, определенным в таблице 2 (данная информация указывается в Справке о кадровых ресурсах).  Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов). Количество кадровых ресурсов, достаточное для исполнения договора приведено в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 9,64 | 8 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 45,78 | 8 | 6 |  |  |  |
| 1.3 | 20,48 | 8 | 5 |  |  |  |
| Итого | 75,9 | 8 | 9,5 | 1 | 22 | 1 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 1 | 2 и более | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках второй и более группы по электробезопасности |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 4 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках пятой группы по электробезопасности |
|  | Всего | 2 |  |  |

Если Участник, в установленные разделом 5 сроки, планирует выполнить работы с привлечением меньшего количества персонала, чем рассчитано исходя из нормативных трудозатрат в данном пункте, в Техническом предложении необходимо пояснить причины возникновения такой возможности (применение более прогрессивных технологий и методов производства работ, выполнение персоналом части работ сверхурочно и т.д.) с указанием планируемого количества персонала. Во всех остальных случаях общее количество персонала, рассчитанное в данном пункте, будет считаться минимально необходимым для выполнения работ Участником.

  - Наличие достаточного для исполнения договора количества материально-технических ресурсов, которые Участнику необходимо иметь в собственности, либо на других законных основаниях (машины и механизмы, специальные приспособления и инструмент). Достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Автовышка | ед. | 1 |

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ, с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов.

Для подтверждения наличия МТР необходимо предоставить копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии паспортов самоходных машин (ПСМ), копии договоров аренды либо протоколы о намерениях.

В случае, если Участник не согласен с минимальным перечнем материально-технических ресурсов и намерен выполнить работы без применения отдельных наименований, в Техническом предложении необходимо пояснить технологию производства работ не требующую применения МТР из перечня (например: не планируется использование грузоподъемного крана, т.к. для подачи материалов на место проведения работ будет использована АГП; не требуется экскаватор, т.к. разработка грунта будет выполнена вручную и т.д.)

7.3. Предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ (за последние 2 года не менее 1 (одного) завершенного договора). Опыт выполнения указывается в Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.  Аналогичными работами считаются работы в соответствии с пунктом 2 Технического задания.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

  - Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

  - Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Перед монтажом оборудования и материалов произвести: внешний осмотр для проверки целостности корпуса счетчиков, наличия пломб государственного поверителя и контрольных знаков, голографических марок завода-изготовителя, проверку работоспособности вновь устанавливаемого эл. счетчика (исключение заводского брака);

  - После возобновления подачи напряжения на узел учета, обязательным условием дальнейшего проведения работ является снятие контрольных показаний вновь установленного эл. счетчика.

  - Участник (подрядчик) отвечает за качество всего комплекса монтажных  работ (правильность установки прибора учета и его расположения (ориентации), и т.п.), а также за выполнение всех требований завода-изготовителя, указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета тока Участник (подрядчик) обязан их устранить в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика;

  - По каждому измерительному комплексу (ИК) обеспечить составление  актов проверки измерительных комплексов (Приложение №2 «Форма акта проверки ПУ (ИК)»), совместно с представителями Участника (Подрядчика) и заказчика;

  - Заполнить Приложение 3 «Ведомость модернизации приборов учета» к техническому заданию в соответствии с приведенной формой. Данный документ должен отражать полный перечень оборудования и материалов, используемых при модернизации учета, по согласованию сторон может быть расширен;

  - Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике;

  - Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ;

  - Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи.

9. Приемка объекта из ремонта:

  - Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии c «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

  - Для оценки готовности объектов к приемке Участник (подрядчик) предоставляет:

9.2.1.  Оформленные Акты проверки  измерительных комплексов электрической энергии (Приложение №2 «Форма акта проверки  ИК»), подписанные со стороны Заказчика и  Участника (Подрядчика).

9.2.2. Исполнительную документацию по выполненным работам (копии паспортов и сертификатов соответствия техническим регламентам Таможенного Союза №004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.)

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ;

- Форма акта проверки  ПУ (ИК);

- Ведомость модернизации приборов учета;

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.

Организация АО «ДРСК»

Филиал «ЮЯЭС»

СП  АРЭС

Объект:  АИИС КУЭ Алданский РЭС, инв. №YA0001738, счетчики электроэнергии

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Комиссия провела обследование: г. Алдан, АИИС КУЭ, счетчики электроэнергии   вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема по замене счетчиков электроэнергии:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неисправность электросчетчиков в связи с выходом из строя передающего модуля связи АИИС КУЭ В п. Ленинский на ТП: ТП-1Л РММ-1шт. ТП-5Л К. Маркса-7шт. ТП-4Л 1 квартал-8шт. ТП-1Л РММ-5шт. ТП-4Л 1 квартал-5шт. ТП-5Л К. Маркса-6шт. ТП-17Л-6шт. В п. Н. Куранах на ТП: ТП-32 Котельная-2шт. ТП-35 Гаражи-2шт. В п. Н. Куранах на ТП: ТП-2 Скважина №4-1шт. ТП-57 Шиномонтаж-1шт. ТП-62 Квартал-1шт ТП-66 Таежная-1шт. | шт. | 46 | 1.Замена электросчетчиков: РиМ 189.12.; РиМ 189.01; РиМ 189.02; РиМ 109.01 – на РиМ 189.12 ВК3 РиМ 489.01; РиМ 489.02; РиМ – на РиМ 489.19 ВК3 с применением автовышки. 2.Опробование. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | РиМ 189.12 ВК3 | шт. | 42 | Материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | РиМ 489.19 ВК3 | шт. | 4 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | База РПБ - п. В. Куранах, - База РПБ | км | 55 | Замена счетчика |
|  | База РПБ - п. Ленинский, - База РПБ | км | 16 | Замена счетчика |
| Примечание: |  |  |  |  |  |

Организация АО «ДРСК»

Филиал «ЮЯЭС»

СП  ТРЭС

Объект:  АИИС КУЭ Томмотский РЭС, инв. № YA0003576, счетчики электроэнергии

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Комиссия провела обследование:  г. Томмот, АИИС КУЭ, счетчики электроэнергии   вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема по замене счетчиков электроэнергии:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неисправность электросчетчиков в связи с выходом из строя передающего модуля связи АИИС КУЭ в г. Томмот на ТП: ТП 13 Хлебозавод - 4 шт. ТП 3 ДОЦ-5 шт. ТП 4 Кировская-8 шт | шт. | 17 | 1.Замена электросчетчика РиМ 109.01 – на РиМ 189.12 ВК3 с применением автовышки. 2. Опробование. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  |  | РиМ 189.12 ВК3 |  | 17 | Материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | г.Алдан - г. Томмот – г.Алдан | км | 165 | Замена счетчика |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

Согласовано                        Начальник СТЭ             _______________ А.А. Варакосов

(должность)                                                (подпись)                      (расшифровка подписи)

Председатель комиссии:   Начальник СУиККЭ      ______________ А.А. Рыбаков

(должность)                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Инженер СУиККЭ           ______________А.А.Удалов

(должность)                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Мастер СУиККЭ         ________________ В.С. Битюков

(должность)                                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)