ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство КЛ 35 кВ от ПС Голубинка до ПС Ц.

1. Основание для проектирования:

1.1. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети от 01.11.2017 № 17-3934.

1.2. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» №122-10-518 от 31.10.17.

1.3. Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2019-2023 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.12.2018 г.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к подготовке документации по планировке территории и проектной документации:

2.1. Земельный кодекс Российской Федерации;

2.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.3. Лесной кодекс Российской Федерации;

2.4. Водный кодекс Российской Федерации;

2.5. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

2.6. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования;

2.7. Нормативные правовые акты Приморского края в области градостроительной деятельности.

2.8. Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

2.9. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

2.10.	СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

2.11. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).

2.12. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.13. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

2.14. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

2.15. Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СО 153-34.20.122-2006;

2.16. СНиП 11-01-2003 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

2.17. СП 47.13330.2016. «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

(утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 N 83/ГС)

2.18. Техническая политика ПАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.

2.19. Техническая политика ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (введено в действие Приказом АО «ДРСК» № 13 от 21.01.2015 г. «О присоединении АО «ДРСК» к Технической политике ПАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами охраны);

2.20. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

2.21. ГОСТ Р 55105-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования;

2.22. ГОСТ Р 55438—2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования;

2.23. ГОСТ Р 56302—2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования;

2.24. ГОСТ Р 56303-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению;

2.25.	СТО 56947007-29.240.30.047-2010. Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ;

2.26. СТО 59012820.29.020.009-2016. Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования.

2.27. Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277.

2.28. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

2.29. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;

2.30. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

2.31. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

2.32. СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

3. Объекты и их основные характеристики:

3.1. Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ Голубинка до РУ 35 кВ ПС 35 кВ Ц:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Определить проектом, с учетом требований градостроительного зонирования |
| Номинальное напряжение | 35 кВ |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Передаваемая мощность | Определяется в проекте |
| Длина трассы | ~ 680 м (проработать возможность использования участка ЛЭП 35 кВ Голубинка - Телецентр) |
| Кадастровый квартал, в котором планируется размещения объекта | 25:28:010013; 25:28:010020; 25:28:010015 |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется в проекте |
| Число часов использования максимума нагрузки | Определяется в проекте |

4. Этапы выполнения работ:

4.1. I этап – выполнение инженерных изысканий, необходимые для подготовки документации по планировке территории для объекта - Строительство КЛ 35 кВ от ПС Голубинка до ПС Ц, включает в себя мероприятия:

4.1.1. Выполнить инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в объеме, указанном в Задании на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, утвержденном Приказом директора филиала АО «ДРСК» «ПЭС» от 07.02.2019 № 78 (приложение №3 к настоящему Техническому заданию).

4.2. II этап – подготовка документации по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта местного значения:

4.2.1. Получение сведений, необходимых для подготовки документации по планировке территории, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП), в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

4.2.2. Получение технических условий на пересечение объекта, указанного в разделе 3 настоящего Технического задания, с объектами сторонних сетедержателей;

4.2.3. Подготовить, согласовать, обеспечить утверждение документации по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Строительство КЛ 35 кВ от ПС Голубинка до ПС Ц» (далее – ППТиПМТ) на основании материалов, предусмотренных п.4.1.1. настоящего Технического задания.

4.3. III этап – выполнение кадастровых работ:

4.3.1. Подготовить межевые планы земельных и (или) лесных участков, а также частей земельных участков;

4.3.2. Обеспечить постановку земельных и (или) лесных участков на государственный кадастровый учёт, а также частей земельных участков;

4.3.3. От лица Заказчика организовать получение решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с п. 9 статьи 51 Градостроительного кодекса и при этом:

1) Выполнить комплекс кадастровых работ по описанию местоположения границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства, расположенных на территории Приморского края;

2) Подготовить материалы по установлению границ охранной зоны для подачи заявления в орган, уполномоченный на выдачу решений об установлении охранной зоны объектов электросетевого хозяйства;

3) Обеспечить получение Решения уполномоченного органа об установлении охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

4.4. IV этап - разработка основных технических решений (ОТР):

4.4.1. Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР).

4.4.2.  Выполнить раздел «Балансы и режимы».

В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности Приморской энергосистемы ОЭС Востока на год ввода объекта в эксплуатацию и перспективу 5 (пять) лет (для каждого года пятилетнего периода).

4.4.3. Выполнить раздел «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 35 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в сети 35 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.

В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов.

4.4.4. По результатам IV этапа определить на основе укрупненных сметных показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.4.5. К разработке проектной документации (V этап) приступить после согласования ОТР Заказчиком.

4.5. V этап – разработка, согласование с Заказчиком проектной документации.

4.5.1. Проектную и сметную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).

4.5.2. Выполнить комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства объекта, и прохождения экспертизы в т.ч.:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания:

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации;

- выбор и согласование трасс, проектируемых линейных электросетевых объектов;

4.5.3. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы и ценовой экспертизы.

При этом выполнить:

4.5.3.1. Электрические расчеты режимов работы сети в районе сооружения объекта на год его ввода (проведение реконструкции, технического перевооружения) и на перспективу 5 лет с учетом динамики изменения электрических нагрузок энергорайона: режим зимних максимальных нагрузок.

4.5.3.2. Сопоставление (при необходимости) различных вариантов (с оценкой экономических показателей) технических решений строительства с расчетом различных режимов (нормальных, послеаварийных, ремонтных и токов короткого замыкания) работы сети (на основе различных схем ПС и их присоединений, конфигурации сети, конструктивных и компоновочных решений ВЛ (КЛ) и ПС и др.) и на этой основе определить:

-	точки присоединения к сетям;

-	основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций;

-	характеристики пропускной способности КЛ в обе стороны (учитывая нормированную плотность тока);

-	протяженность и вариант прохождения трассы;

-	количество цепей и тросов;

-	тип кабеля;

-	способ прокладки КЛ, схему заходов и подключения КЛ к ПС;

-	защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

-	необходимость и расстановку СКРМ, дополнительные мероприятия повышения пропускной способности КЛ;

-	- определить тип и марку волоконно-оптического кабеля (ОКСН, ОКНН, ОКГТ).

4.5.4. Выполнить (отдельным томом) организационно-технические решения по созданию систем связи для передачи корпоративной и технологической информации. Состав проектируемых систем связи определяется для каждого конкретного проекта.

4.5.5. Для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), определить направления и линии, по которым будет проектироваться ВОЛС.

4.5.5.1. При необходимости, все решения должны быть взаимоувязаны с решениями по созданию систем связи.

4.5.5. Разработать и выдать сметную документацию, в соответствии с п.28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

4.5.6. Разработать проектную документацию в соответствии с техническими условиями, указанными в п. 1.1. (приложение 1).

4.5.7. По результатам V этапа выполненные проектные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику (одновременно в адрес исполнительного аппарата АО «ДРСК» г. Благовещенск, и в адрес филиала АО «ДРСК», для которого разрабатывается проект) для последующего рассмотрения и согласования.

4.5.8. Подрядчик обеспечивает проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также ценовую экспертизу сметной документации.

4.5.9. Заказчик утверждает проектную документацию на основании положительного заключения экспертизы.

4.6. VI этап – разработка рабочей документации.

4.6.1. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4.6.2. Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.

4.7. VII этап – строительно-монтажные работы.

4.7.1. Подготовительные работы:

Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

-назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

-разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;

-оформление допуска для производства работ в зоне действующей электроустановки.

- согласование с заказчиком графиков производства работ.

- доставка техники к месту производства работ.

- доставка к месту работы необходимых материалов.

- такелаж и перевозка трансформаторов.

4.7.2. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с утвержденной и переданной со штампом «В производство работ» рабочей документацией.

4.7.3. По завершению строительства от имени Заказчика организовать подготовку экспертного обследования в рамках получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям тех регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации от Госстройнадзора.

4.7.4. По завершению строительства от имени Заказчика организовать подготовку технического плана в рамках оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.7.4.1. Технический план изготовить:

- по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. N 693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»;

- в соответствии ст. 41, Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты линейного сооружения, содержащиеся в техническом плане, предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf, *.mid, *.mif, *xml) в местной системе координат и МСК-25.

4.7.5. 	Подготовить заключение по наличию ионизирующего излучения (радиационного фона):

4.7.5.1. Проведение лабораторно-инструментальных исследований на наличие ионизирующего излучения (радиационного фона) объектов по п. З. соответствии с требованиями СанПиН, МУ 2.6.12838-11 Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности.

4.7.5.2. Выполненную работу оформить в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.12523-09 от 02.072009, НРБ-99/2009.

4.7.6. Карту (план) объекта землеустройства оформить на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа в формате ХML в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 20.10.2010 № 503 и требований Постановления Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению" (в редакции, актуальной с 1 июня 2016 г.,  с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно постановлению Правительства РФ от 17.05.2016 г. № 444);

4.7.7. Карту-план изготовить на бумажном и электронном носителе в двух экземплярах.

5. Особые условия:

5.1. ППТиПМТ подготовить в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, указанными в п.4.1.1., п.4.2.1. настоящего Технического задания.

5.2. Состав и содержание проекта планировки территории должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

5.3. ППТиПМТ подготовить в количестве 3 (трёх) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf) в системе координат WGS и МСК-25.

5.4. Обеспечение согласования и утверждения документации по планировке территории осуществить в соответствии со ст. 45 Градостроительного Кодекса РФ.

5.5. Межевые планы земельного участка (частей земельного участка) изготовить на основании утвержденной уполномоченным органом документации по планировке территории (проект межевания территории):

5.5.1. Для предоставления в орган кадастрового учёта заявления о постановке на учёт земельного участка и (или) об образовании частей земельного участка с целью установления сервитута, заключения договора аренды, субаренды.

5.5.2. По форме, утвержденной Приказом Министерства экономического  развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

5.5.3. В количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf, *.mid, *.mif, *.xml) в местной системе координат.

5.6. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет за счёт собственных средств.

5.7. Подрядчик выполняет этапы работ указанные в п. 4 собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

5.8. В разделах «Инженерные изыскания» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 на бумажном и электронном носителях.

5.9. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.10. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» - «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 экземпляр  в электронном  виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск.

5.11. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле.

5.12.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.13. Исполнитель включает в стоимость работ затраты, и осуществляет получение всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения экспертизы проектной документации.

6. Требования к выполнению сметных расчетов:

6.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства (приложение 2 к настоящему ТЗ).

6.2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»

6.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

6.3.1.	Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

6.3.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

6.3.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

6.3.3.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

6.3.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

6.4.	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

6.5. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

6.6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

6.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

6.8.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.9.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

7. Дополнительные условия:

7.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593; п.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

7.2. На стадии проектирования выполнить:

- для ЛЭП: схему планировочной организации земельного участка, подтверждающую расположение линейного объекта в пределах красных линий (согласно ч.7, ст.51 Градостроительного кодекса РФ). Данную схему предоставить на бумажном носителе отдельным томом и в электронном виде в формате AutoCad.

7.3. По факту завершения строительства выполнить (согласно ст.52, ст.55 Градостроительного кодекса РФ) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом осуществляющим строительство и застройщиком, или заказчиком, в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора). Данную схему предоставить на бумажном носителе отдельным томом и в электронном виде в формате AutoCad.

8. Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1. По окончании работ Заказчику предоставляются в сроки, в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием материалы:

8.1.1. Материалы инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разделом 9 Задания на инженерные изыскания, которое является Приложением № 3 к настоящему Техническому заданию;

8.1.2. Документация по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания территории, и полученные согласования;

8.1.4. Решение уполномоченного органа об утверждении документации по планировке территории;

8.1.5. Межевые планы земельных и (или) лесных участков, а также частей земельных и (или) лесных участков;

8.1.6. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

8.2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

8.3. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

8.4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

8.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

8.6. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

9. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

9.1. На момент подачи заявки (на основании Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2019 N 54313) к Участнику предъявляются следующие требования:

9.1.1. участие Участника в саморегулируемой организации (далее – СРО), осуществляющей деятельность в области инженерных изысканий, зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, не менее стоимости выполнения работ по инженерным изысканиям;

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, не менее стоимости выполнения работ по инженерным изысканиям.

9.1.2. участие Участника в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

9.1.3. участие Участника в саморегулируемой организации, осуществляющей строительство, зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

9.1.4. В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями п. 6.1.1-6.1.3 настоящего Технического задания). Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2. В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения  инженерных изысканий, подготовки проектной документации, и кадастровых работ, Участник должен представить следующие копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор возмездного оказания услуг/ договор на выполнение проектной документации, инженерных изысканий и кадастровых работ,

б) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг/ соглашения о намерениях заключить договор на выполнение проектной документации, инженерных изысканий и кадастровых работ,

в) гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг / гарантийное письмо о заключении договора на выполнение проектной документации, инженерных изысканий и кадастровых работ.

9.3. Для проведения испытаний Участник должен иметь в собственности либо на других законных основаниях аккредитованную электротехническую лабораторию;

9.4. Наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в количестве не менее 2 (двух) человек.

9.5. Заверенные Участником копии следующих документов:

9.5.1. Действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (требование п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 35 кВ включительно;

9.5.2. В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды аккредитованной электротехнической лаборатории;

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды аккредитованной электротехнической лаборатории /гарантийное письмо о заключении договора аренды аккредитованной электротехнической лаборатории;

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ;

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ /гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ;

9.6. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости (Приложение № 2 к техническому заданию);

9.7. В случае если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить, требуемый в техническом задании документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

10. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:

10.1.  Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

10.1.1. Назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

10.1.2. Извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов.

10.1.3. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного Подрядчиком и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР).

10.1.4. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н “Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”).

10.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику. При составлении исполнительной документации необходимо руководствоваться проектной и рабочей документацией, нормативными документами Федеральной службы по экологическому и атомному надзору: РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам  освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;  РД 12-08-2008 Приложение к приказу ФС по от 7 апреля 2008 года N 212, а также СНИП 12-01-2004 «Организация строительства».

Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в РЭС;

- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;

- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС.

Исполнительная документация подписывается специалистами, включенными в Национальный реестр специалистов (НОСТРОЙ) в области строительства.

10.3. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

•	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

•	изменить характер или качество, или вид любой части работы;

•	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

10.4.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

10.5. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады.

10.6. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

12. Поставка оборудования и материалов.

11.1. Поставка оборудования осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями в составе рабочей документации.

11.2. Продукция поставки Подрядчика должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования, конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом: (наименование объекта строительства или реконструкции), включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

12. Другие требования.

12.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих  строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

12.2. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

12.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

12.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

12.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

12.6. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОСом).

12.7. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

12.8.  Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала строительно-монтажных работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ и календарный (сетевой) график строительства объекта.

12.9. Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью Заказчика (или поручается Подрядчику), который не менее, чем за 15 календарных дней до начала выполнения строительных работ, передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

12.10. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

12.11. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

12.12. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для

завершения строительства объекта.

12.13.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

12.14. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01.-85, ГОСТ 17.1.1.01-77,                   ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

13. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 5-ти лет с момента приёмки выполненных работ.

14. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

15.  Срок выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 31.12.19 г .

Приложения:

1.   Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» 122-10-518 от 31.10.17;

2.   Методические указания по определению сметной стоимости;

3. Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории.