## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер СП "Центральные ЭС"
_____________________ Р.Ю. Усачев
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №27
27. КЛ - 6(10) кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 4,5
2 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 4,5
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0,45
4 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 15
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 3
Раздел 2. КЛ 6кВ
6 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 10
7 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м | 8
8 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м | 8
9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 2
10 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 2
11 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 4
12 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 2
13 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | 100 шт | 0,06
Раздел 3. Пусконаладочные работы
14 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 3
15 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 3
Раздел 4. Материалы, не вошедшие в расценки
16 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | км | 1,045
17 | Муфта кабельная концевая наружной установки 10 кВ 3КНТП (150-240) | шт. | 2
18 | Муфта соединительная 3СТП (150-240) 10 кВ | шт | 4
19 | Песок строительный природный - | т | 255
20 | Кирпич красный М-150 | шт. | 6667
21 | Труба ПНД Д 125 мм | м | 200
Составил: ___________________________ начальник СТП СП "Центральные ЭС" Сироткин Е.Н.