ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кадастровые работы для целей оформления охранных зон и публичных сервитутов под электросетевыми объектами, расположенными на территории Шимановского района Амурской области

1. Цель работы:

- установление публичных сервитутов (ПС) на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (ОЗ) объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка объектов капитального строительства (ОКС) на кадастровый учет.

- снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № | инв.номер |  | наименование объекта | виды выполняемых работ | Протяжённость, км |  | срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Чагоян |  |  |  |  |  |
| 1 | нет |  | ВЛ-0.4 с. Чагоян | ПС, ОЗ, ОКС | 7,89 |  | 30.06.2020 |
|  | ZS0000330 |  | ТП 10/0.4 №35-01 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000358 |  | ТП 10/0.4 №35-03 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000354 |  | ТП 10/0.4 №35-04 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Светильное |  |  |  |  |  |
| 2 | ZS0000249 |  | ВЛ-0,4 с. Светильное | ПС, ОЗ, ОКС | 2,3 |  | 30.06.2020 |
|  | ZS0000355 |  | ТП 10/0.4 №38-04 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Селеткан |  |  |  |  |  |
| 3 | AS0019926 |  | ВЛ-0,4 с. Селеткан | ПС, ОЗ, ОКС | 1,2 |  | 30.07.2020 |
|  | ZS0000253 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZS0000253 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZS0000344 |  | ТП 10/0.4 №38-01 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005962 |  | ТП 10/0.4 №38-02 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000339 |  | ТП 10/0.4 №38-03 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Малиновка |  |  |  |  |  |
| 4 | нет |  | ВЛ-0,4 с. Малиновка | ПС, ОЗ, ОКС | 3,0 |  | 30.07.2020 |
|  | ZS0000296 |  | ТП 10/0.4 №9-01 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000326 |  | ТП 10/0.4 №9-21 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Раздольное |  |  |  |  |  |
| 5 | ZS0000252 |  | ВЛ-0,4 с. Раздольное | ПС, ОЗ, ОКС | 1,7 |  | 30.08.2020 |
|  | ZS0000293 |  | ТП 10/0.4 №9-18 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Петруши |  |  |  |  |  |
| 6 | ZS0000248 |  | ВЛ-0.4 с. Петруши | ПС, ОЗ, ОКС | 7,1 |  | 30.08.2020 |
|  | ZS0000292 |  | ТП 10/0.4 №9-04 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | нет |  | ТП 10/0.4 №9-09 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000392 |  | ТП 10/0.4 №9-47 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Базисное |  |  |  |  |  |
| 7 | ZS0000251 |  | ВЛ-0,4 с. Базисное | ПС, ОЗ, ОКС | 1,9 |  | 30.08.2020 |
|  | ZS0000347 |  | ТП 10/0.4 №9-36 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Берея |  |  |  |  |  |
| 8 | ZS0000247 |  | ВЛ-0.4 с. Берея | ПС, ОЗ, ОКС | 2,94 |  | 30.08.2020 |
|  | ZS0000301 |  | ТП 10/0.4 №9-10 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000297 |  | ТП 10/0.4 №9-12 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Мухино |  |  |  |  |  |
| 9 | ZS0000246 |  | ВЛ-0,4 с. Мухино | ПС, ОЗ, ОКС | 28,2 |  | 30.08.2020 |
|  | ZS0000298 |  | ТП 10/0.4 №34-01 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000299 |  | ТП 10/0.4 №34-03 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000396 |  | ТП 10/0.4 №34-06 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000300 |  | ТП 10/0.4 №34-07 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000384 |  | ТП 10/0.4 №34-10 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000295 |  | ТП 10/0.4 №34-11 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000311 |  | ТП 10/0.4 №34-12 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000322 |  | ТП 10/0.4 №34-13 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000332 |  | ТП 10/0.4 №34-14 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000386 |  | ТП 10/0.4 №34-18 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000380 |  | ТП 10/0.4 №34-19 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Ключевое |  |  |  |  |  |
| 12 | AS0002914 |  | ВЛ-0.4 с. Ключевое | ПС, ОЗ, ОКС | 0,99 |  | 30.08.2020 |
|  | нет |  | ТП 10/0.4 №34-02 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0002921 |  | ТП 10/0.4 №34-09 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Свободный труд |  |  |  |  |  |
| 13 | ZS0000256 |  | ВЛ-0,4 с. Свободный труд | ПС, ОЗ, ОКС | 5,09 |  | 30.08.2020 |
|  | ZS0000307 |  | ТП 10/0.4 №37-03 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000348 |  | ТП 10/0.4 №37-13 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Актай |  |  |  |  |  |
| 14 | ZS0000257 |  | ВЛ-0,4 с. Актай | ПС, ОЗ, ОКС | 2,8 |  | 30.08.2020 |
|  | ZS0000309 |  | ТП 10/0.4 №37-05 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000308 |  | ТП 10/0.4 №37-06 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Новогеоргиевка |  |  |  |  |  |
| 15 | ZS0000281 |  | ВЛ-0,4 с. Новогеоргиевка | ПС, ОЗ, ОКС | 8,3 |  | 30.08.2020 |
|  | ZS0000306 |  | ТП 10/0.4 №37-01 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000312 |  | ТП 10/0.4 №37-02 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000359 |  | ТП 10/0.4 №37-08 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000321 |  | ТП 10/0.4 №37-11 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000356 |  | ТП 10/0.4 №37-14 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000351 |  | ТП 10/0.4 №37-15 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000353 |  | ТП 10/0,4 №37-16 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000352 |  | ТП 10/0,4 №37-17 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Саскаль |  |  |  |  |  |
| 16 | ZS0000255 |  | ВЛ-0.4 с. Саскаль | ПС, ОЗ, ОКС | 11,27 |  | 30.09.2020 |
|  | ZS0000303 |  | ТП 10/0.4 №33-05 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000302 |  | ТП 10/0.4 №33-06 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000374 |  | ТП 10/0.4 №33-33 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000376 |  | ТП 10/0.4 №33-34 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000378 |  | ТП 10/0.4 №33-38 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000375 |  | ТП 10/0.4 №33-39 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Симоново |  |  |  |  |  |
| 17 | ZS0000254 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Симоново | ПС, ОЗ, ОКС | 5,34 |  | 30.09.2020 |
|  | ZS0000305 |  | ТП 10/0.4 №33-02 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000370 |  | ТП 10/0.4 №33-04 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000304 |  | ТП 10/0.4 №33-09 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Ушаково |  |  |  |  |  |
| 18 | AS0004237 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Ушаково | ПС, ОЗ, ОКС | 10,82 |  | 30.09.2020 |
|  | ZS0000258 |  | ТП 10/0.4 №33-11 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000371 |  | ТП 10/0.4 №33-12 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000343 |  | ТП 10/0.4 №33-13 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000342 |  | ТП 10/0.4 №33-14 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000327 |  | ТП 10/0.4 №33-15 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000357 |  | ТП 10/0.4 №33-30 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000338 |  | ТП 10/0.4 №33-35 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Нововоскресеновка |  |  |  |  |  |
| 19 | ZS0000259 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Нововоскресеновка | ПС, ОЗ, ОКС | 11,22 |  | 30.09.2020 |
|  | ZS0000346 |  | ТП 10/0.4 №36-03 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000360 |  | ТП 10/0.4 №36-04 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000341 |  | ТП 10/0.4 №36-05 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000313 |  | ТП 10/0.4 №36-06 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000315 |  | ТП 10/0.4 №36-07 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000350 |  | ТП 10/0.4 №36-08 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000369 |  | ТП 10/0.4 №36-09 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000319 |  | ТП 10/0.4 №36-11 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000318 |  | ТП 10/0.4 №36-13 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | нет |  | ТП 10/0.4 №36-14 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | с. Аносово |  |  |  |  |  |
| 20 | ZS0000260 |  | ВЛ-0,4 кВ с. Аносово | ПС, ОЗ, ОКС | 3,8 |  | 30.09.2020 |
|  | ZS0000316 |  | ТП 10/0.4 №36-01 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000314 |  | ТП 10/0.4 №36-12 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000320 |  | ТП 10/0.4 №36-10 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | По району вне населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 21 | AS0005954 |  | ТП 10/0.4 №9-41 | ПС, ОЗ |  |  | 30.09.2020 |
|  | ZS0000340 |  | ТП 10/0.4 №9-29 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000294 |  | ТП 10/0.4 №9-34 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | нет |  | ТП 10/0.4 №9-08 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | нет |  | ТП 10/0.4 №34-15 | ПС, ОЗ |  |  | 30.09.2020 |
|  | ZS0000336 |  | ТП 10/0.4 №34-16 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000323 |  | ТП 10/0.4 №33-23 | ПС, ОЗ |  |  | 30.09.2020 |
|  | ZS0000324 |  | ТП 10/0.4 №33-01 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000337 |  | ТП 10/0.4 №33-22 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000335 |  | ТП 10/0.4 №33-25 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | нет |  | ТП 10/0.4 №33-16 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  |  | Магистральные линии электропередачи |  |  |  |  |  |
| 22 | нет |  | ВЛ-10 ПС Чагоян Ф13 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 1,45 | 01.06.2021 |
| 23 | нет |  | ВЛ-10 ПС Чагоян Ф18 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 5,65 |  |
| 24 | AS0020650 |  | ВЛ-10 ПС Чагоян Ф8 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 0,14 |  |
| 25 | ZS0000268 |  | ВЛ-10 РП Заб.ж/д Ф148 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 7,29 | 01.06.2021 |
| 26 | ZS0000267 |  | ВЛ-10 ПС Мухино Ф1 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 1,67 | 01.06.2021 |
| 27 | ZS0000286 |  | ВЛ-10 ПС Мухино-Тяга Ф2 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 3,04 |  |
| 28 | ZS0000279 |  | ВЛ-10 ПС Мухино Ф7 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 3,6 |  |
| 29 | ZS0000263 |  | ВЛ-10 ПС Мухино Ф9 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 16,87 |  |
| 30 | нет |  | ВЛ-10 ПС Мухино Ф12 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 44 |  |
| 31 | ZS0000261 |  | ВЛ-10 ПС Шимановск Ф4 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 20,83 | 01.06.2021 |
| 32 | ZS0000270 |  | ВЛ-10 ПС Шимановск Ф26 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 19,2 |  |
| 33 | ZS0000262 |  | ВЛ-10 ПС Шимановск Ф28 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 47,75 |  |
| 34 | нет |  | ВЛ-10 ПС Реммаш Ф6 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 21,2 | 01.06.2021 |
| 35 | нет |  | ВЛ-10 ПС Ураловка Ф5 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 12,5 | 01.06.2021 |
| 36 | нет |  | ВЛ-10 ПС Ураловка Ф7 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 15,7 |  |
| 37 | нет |  | ВЛ-10 ПС Ураловка Ф8 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 11,92 |  |
| 38 | нет |  | ВЛ-10 ПС Георгиевка Ф1 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 22,62 | 01.06.2021 |
| 39 | нет |  | ВЛ-10 ПС Георгиевка Ф4 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 19,4 |  |
| 40 | ZS0000265 |  | ВЛ-10 ПС Георгиевка Ф6 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 22,2 |  |
| 41 | ZS0000269 |  | ВЛ-10 ПС Саскаль Ф1 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 52,97 | 01.06.2021 |
| 42 | ZS0000266 |  | ВЛ-10 ПС Саскаль Ф3 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 13,4 |  |
| 43 | нет |  | ВЛ-10 ПС Саскаль Ф6 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 22,9 |  |
| 44 | ZS0000284 |  | ВЛ-10 ПС Саскаль Ф10 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 52,6 | 01.06.2021 |
| 45 | ZS0000276 |  | ВЛ-10 ПС Воскресеновка Ф1 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 19,8 | 01.06.2021 |
| 46 | ZS0000277 |  | ВЛ-10 ПС Воскресеновка Ф4 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 25,62 |  |
| 47 | ZS0000283 |  | ВЛ-10 ПС Воскресеновка Ф11 | ПС, ОЗ, ОКС |  | 0,49 |  |
| 48 | ZS0000273 |  | ВЛ-35 Георгиевка-Саскаль | ПС, ОЗ |  | 27,76 | 01.06.2021 |
| 49 | ZS0000272 |  | ВЛ-35 Шимановск-Георгиевка | ПС, ОЗ |  | 50,02 | 01.06.2021 |
| 50 | ZS0000275 |  | ВЛ-35 Мухино-Воскресеновка | ПС, ОЗ |  | 52,76 | 01.06.2021 |
| 51 | ZS0000271 |  | ВЛ-35 Шимановск-Мухино | ПС, ОЗ |  | 48,88 | 01.06.2021 |
| 52 | ZS0000274 |  | ВЛ-35 Шимановск-Реммаш | ПС, ОЗ |  | 0,81 | 01.06.2021 |
| 53 | ZS0000442 |  | ВЛ-35 Шимановск-Чагоян | ПС, ОЗ |  | 43,4 | 01.06.2021 |
| 54 | ZS0000285 |  | ВЛ-35 Мухино-Мухино-Тяга (не эксплуатируется) | ПС, ОЗ |  | 1,4 | 01.06.2021 |
|  |  | г. Шимановск |  |  |  |  |  |
| 55 | AS0005840 |  | ВЛ-10 Ф1-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 3,25 |  | 01.06.2021 |
|  | AS0005881 |  | ВЛ -0,4 Ф1-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 8,08 |  |  |
|  | AS0005939 |  | ЗТП10/0,4№10 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005937 |  | КТПН10/0,4№14 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005901 |  | КТП10/0,4№15 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005964 |  | КТП10/0,4№111 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0019931 |  | КТПН10/0,4№112 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005975 |  | ЗТП10/0,4№113 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005887 |  | ВЛ-10 Ф2-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 1,3 |  |  |
|  | AS0005842 |  | ВЛ-10 Ф2-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 5,2 |  |  |
|  | AS0005888 |  | ВЛ -0,4 Ф2-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 23,8 |  |  |
|  | AS0005913 |  | КТПН10/0,4№21 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005930 |  | КТПН10/0,4№22 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005941 |  | КТП10/0,4№24 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005956 |  | КТПН10/0,4№25 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005940 |  | ЗТП10/0,4№26 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005915 |  | КТПН10/0,4№27 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005934 |  | ЗТП10/0,4№28 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005921 |  | ЗТП10/0,4№29 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005965 |  | ЗТП10/0,4№210 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005931 |  | КТПН10/0,4№211 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005958 |  | КТПН10/0,4№212 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005832 |  | ВЛ-10 Ф3-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 8,75 |  |  |
|  | AS0005878 |  | ВЛ -0,4 Ф3-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 53,6 |  |  |
|  | AS0005952 |  | РП-2 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005914 |  | КТПН10/0,4№31 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005944 |  | КТПН10/0,4№32 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005966 |  | КТПН10/0,4№33 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005928 |  | ЗТП10/0,4№34 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005948 |  | КТПН10/0,4№ЦТП | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005969 |  | ЗТП10/0,4№35 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005902 |  | КТПН10/0,4№35/1 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005973 |  | КТПН10/0,4№37 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005968 |  | КТПН10/0,4№38 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005972 |  | КТП10/0,4№39 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005943 |  | КТПН10/0,4№39/1 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005945 |  | КТП10/0,4№39/2 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005974 |  | КТПН10/0,4№310 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005971 |  | КТПН10/0,4№311 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005970 |  | КТП10/0,4№312 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005967 |  | КТПН10/0,4№313 | ПС, ОЗ |  |  |  |
| 56 | AS0005889 |  | ВЛ-10 Ф4-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 7,05 |  | 01.06.2021 |
|  | AS0005879 |  | ВЛ -0,4 Ф4-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 29,72 |  |  |
|  | AS0005925 |  | КТПН10/0,4№41 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005916 |  | ЗТП10/0,4№42 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005960 |  | ЗТП10/0,4№44 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005957 |  | ЗТП10/0,4№45 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005935 |  | КТП10/0,4№46 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005938 |  | КТПН10/0,4№48 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005922 |  | КТП10/0,4№410 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005920 |  | КТП10/0,4№411 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005903 |  | КТПН10/0,4№414 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005910 |  | КТПН10/0,4№414/1 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005911 |  | КТПН10/0,4№416 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005927 |  | КТПН10/0,4№417 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005898 |  | ВЛ-0,4 Ф5-10 ЦРП-1 | ПС, ОЗ | 1,56 |  |  |
|  | AS0005912 |  | ЗТП10/0,4№51 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005837 |  | ВЛ-10 Ф6-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 1,7 |  |  |
|  | AS0005885 |  | ВЛ-0,4 Ф6-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 0,92 |  |  |
|  | AS0005976 |  | ЗТП10/0,4№1(полк) | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005907 |  | ЗТП10/0,4№2(полк) | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005839 |  | ВЛ-10 Ф8-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 7,8 |  |  |
|  | AS0005877 |  | ВЛ-0,4 Ф8-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 18,32 |  |  |
|  | AS0005923 |  | ЗТП10/0,4№81 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005924 |  | ЗТП10/0,4№82 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005955 |  | КТПН10/0,4№83 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005926 |  | ЗТП10/0,4№84 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005953 |  | КТПН10/0,4№85 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005917 |  | КТП10/0,4№88 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005936 |  | КТПН10/0,4№89 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005919 |  | КТПН10/0,4№810 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005932 |  | ЗТП10/0,4№814(АТП) | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005959 |  | ВЛ-10 Ф10-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 4,95 |  |  |
|  | AS0005882 |  | ВЛ-0,4 Ф10-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 1,8 |  |  |
|  | AS0005951 |  | КТП10/0,4№100 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005947 |  | КТПН10/0,4№101 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005908 |  | КТП10/0,4№102 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005890 |  | ВЛ-10 Ф12-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 1,6 |  |  |
|  | AS0005834 |  | ВЛ-10 Ф19-10 ПС35/10Реммаш | ПС, ОЗ | 3,55 |  |  |
|  | AS0005883 |  | ВЛ-0,4 Ф19-10 ПС35/10Реммаш | ПС, ОЗ | 7,96 |  |  |
|  | AS0005950 |  | КТП10/0,4№10 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005929 |  | КТПН10/0,4№КСК | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005942 |  | ЗТП10/0,4№МЖК | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005961 |  | ЗТП10/0,4№ПЧ-9 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005909 |  | ЗТП10/0,4№1 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005899 |  | ЗТП10/0,4№2 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005918 |  | ЗТП10/0,4№3 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005933 |  | ЗТП10/0,4№5 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005897 |  | ЗТП10/0,4№9 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005946 |  | ЗТП10/0,4№11 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005880 |  | ВЛ-0,4 ТП КНС-Электромир | ПС, ОЗ | 0,45 |  |  |
|  | AS0005886 |  | ВЛ-10 Ф20-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 1,75 |  |  |
|  | AS0005829 |  | ВЛ-10 Ф24-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 1,5 |  |  |
|  | AS0005884 |  | ВЛ-0,4 Ф24-10 ПС220/35/10Шимановск | ПС, ОЗ | 2,2 |  |  |
|  | AS0005949 |  | ЗТП10/0,4№4 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005906 |  | ЗТП10/0,4№6 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005905 |  | ЗТП10/0,4№7 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005904 |  | ЗТП10/0,4№8 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0005896 |  | ЦРП-1 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | нет |  | ВЛ-0,4 Ф4-10 ПС Шимановск | ПС, ОЗ | 0,44 |  |  |
|  | ZS0000250 |  | ВЛ-0,4 Ц.Усадьба | ПС, ОЗ | 3,62 |  |  |
|  | ZS0000334 |  | ТП 10/0,4№9-43 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000331 |  | ТП 10/0,4№9-27 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000310 |  | ТП 10/0,4№9-11 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000393 |  | ТП 10/0,4№9-30 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | ZS0000291 |  | ТП 10/0,4№9-02 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | нет |  | ТП 10/0,4№9-19 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0006296 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 31 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,04 |  |  |
|  | AS0006297 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 411/1 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,07 |  |  |
|  | AS0006298 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-10 0,4 кВ то ТП 10/0,4 кВ 42 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,42 |  |  |
|  | AS0006299 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 210 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,042 |  |  |
|  | AS0006300 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф -1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 35/1 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,042 |  |  |
|  | AS0006301 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ АТП г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,06 |  |  |
|  | AS0006302 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф Поселок 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ Рем Маш г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,18 |  |  |
|  | AS0006303 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 0,4 от ТП 10/0,4 кВ 10 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,033 |  |  |
|  | AS0006304 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 15 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,05 |  |  |
|  | AS0006305 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 312 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,13 |  |  |
|  | AS0006306 |  | ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 6 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,12 |  |  |
|  | AS0006295 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 33 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 0,08 |  |  |
|  | AS0020330 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 83 | ПС, ОЗ | 0,103 |  |  |
|  | AS0020331 |  | ВЛ-0,4 кВ от РУ кВТП 10/0,4 № 49 | ПС, ОЗ | 0,25 |  |  |
|  | AS0020534 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 9-04 | ПС, ОЗ | 0,16 |  |  |
|  | AS0020036 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 1 | ПС, ОЗ | 0,106 |  |  |
|  | AS0020037 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 9-02 | ПС, ОЗ | 0,335 |  |  |
|  | AS0020038 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 34 | ПС, ОЗ | 0,068 |  |  |
|  | AS0020039 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 1 | ПС, ОЗ | 0,325 |  |  |
|  | AS0020040 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 88 | ПС, ОЗ | 0,106 |  |  |
|  | AS0007287 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № | ПС, ОЗ | 0,08 |  |  |
|  | AS0007288 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 88 | ПС, ОЗ | 0,03 |  |  |
|  | AS0007289 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-4 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 34 | ПС, ОЗ | 0,022 |  |  |
|  | AS0019641 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-5 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 8 | ПС, ОЗ | 0,04 |  |  |
|  | AS0019642 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 1 | ПС, ОЗ | 0,36 |  |  |
|  | AS0019645 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 44 | ПС, ОЗ | 0,065 |  |  |
|  | AS0019649 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф 2- 0,4 кВ ТП 10/0,4 № МЖК | ПС, ОЗ | 0,033 |  |  |
|  | AS0019651 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 26 | ПС, ОЗ | 0,03 |  |  |
|  | AS0019652 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 24 | ПС, ОЗ | 0,05 |  |  |
|  | AS0019654 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-3 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 2 | ПС, ОЗ | 0,03 |  |  |
|  | AS0019656 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 34 | ПС, ОЗ | 0,045 |  |  |
|  | AS0019644 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 411/1 | ПС, ОЗ | 0,025 |  |  |
|  | AS0019736 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 33 | ПС, ОЗ | 0,03 |  |  |
|  | AS0007286 |  | ВЛ- 0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 1 | ПС, ОЗ | 0,34 |  |  |
|  | AS0019746 |  | ВЛ- 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 82 | ПС, ОЗ | 0,21 |  |  |
|  | AS0020848 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 1 | ПС, ОЗ | 0,053 |  |  |
|  | AS0020919 |  | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 24 Ф 3-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 83 | ПС, ОЗ | 0,173 |  |  |
|  | AS0020975 |  | ВЛ-0,4 кВ от оп. № 5/9А/2 Ф-4 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 212 | ПС, ОЗ | 10,08 |  |  |
|  | AS0004487 |  | ВЛ-10 кВ Ф-26 10 кВ ПС 220/35/10 г. Шимановск | ПС, ОЗ | 10,2 |  |  |
|  | AS0004965 |  | ВЛ-10 кВ от опоры №2 ф-18 от ПС 35/10 "Чагоян" 2,622 км. карьер "Чучуканский западный" | ПС, ОЗ | 2,622 |  |  |
|  | AS0019933 |  | ТП № 9-19 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0019735 |  | ТП 63/10/0,4 36-14 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0019733 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 36-14 | ПС, ОЗ | 0,042 |  |  |
|  | AS0019734 |  | ВЛ- 10 кВ от Оп. 2/5 Ф-4 10 кВ ПС 35/10 "Воскресеновка " | ПС, ОЗ | 2,16 |  |  |
|  | AS0020651 |  | КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Чагоян" | ПС, ОЗ | 0,12 |  |  |
|  | AS0021080 |  | ТП 10/0,4 кВ № 35-01 | ПС, ОЗ |  |  |  |
|  | AS0022944 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 9-09 | ПС, ОЗ | 0,097 |  |  |
|  | AS0023694 |  | ВЛ-0,4 кВ от оп. 2/8 Ф-2 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-09 | ПС, ОЗ | 0,337 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 956,134 |  |  |

Перечень объектов №2

|  | Наименование объекта | Св-во ЕГРН | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция МТП № 9/14 160 кВ | 28 АА 127226 от 31.12.06 | VS0004727 |
| 2 | Здание трансформаторной подстанции ТП 49 г.Завитинск | 28 АА 286650 от 21.03.2009 | AS0000768 |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП 64 г.Завитинск | 28 АА 286648 от 21.03.2009 | AS0000771 |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции ТП 57 г.Завитинск | 28 АА 286637 от 21.03.2009 | AS0000770 |
| 5 | Трансформаторная подстанция ТП 9 г.Завитинск | 28 АА 286641 от 21.03.2009 | AS0000773 |
| 6 | ВЛ 0,4 кВ | 28 АА 127221 от 31.12.06 | VS0003409 |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.10. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.13. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.14. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты указанные в перечне, с приложением каталога координат и Карта (плана) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.

2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.	Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;

- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Выписки на ОКС о снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

3.Требования к персоналу Участника:

Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

3.1. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

3.2. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке. (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

4. Дополнительный перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

4.1 если Участник выступает в качестве юридического лица

4. 1.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.1, подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

а) договоров обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров;

б) информацию о членстве указанных кадастровых инженеров в СРО кадастровых инженеров (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров).

4.2 если Участник выступает в качестве индивидуального предпринимателя представить копии следующих документов:

4.2.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.2 подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

А) информацию о членстве в саморегулируемой организации кадастрового инженера (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров»).

Б) договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.3.1.1.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ, поэтапно, согласно срокам, указанным в перечнях, окончательный срок, необходимый для устранения замечаний – 01.11.2021 года.