## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 51
(локальная смета)
|  | на | Монтаж ошиновки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________41,981 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,840 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,988 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,712 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________12,188 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________55,1 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,13 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-052-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-52-6 ФЕРм8-1-52-6 ОЗП=21,77; ЭМ=6,32; ЗПМ=21,77; МАТ=10,51 НР (4513,56 руб.): 95% от ФОТ СП (3088,23 руб.): 65% от ФОТ | шт | 11 | 642.23 | 347.67 | 222.78 | 84.25 |  | 7064.53 | 3824.37 | 2450.58 | 926.75 | 1.66 | 18.26
2 | ФЕРм08-01-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-68-1 ФЕРм8-1-68-1 ОЗП=21,77; ЭМ=13,03; ЗПМ=21,77; МАТ=5,66 НР (1174,31 руб.): 95% от ФОТ СП (803,48 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,1 10 / 100 | 13442.23 | 10994.94 | 1877.1 | 1366.29 |  | 1344.22 | 1099.49 | 187.71 | 136.63 | 52.5 | 5.25
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 17988.34 |  |  |  |  | 23.51
Раздел 2. Пусконаладочные работы
3 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (880,33 руб.): 65% от ФОТ СП (541,74 руб.): 40% от ФОТ | испытание | 1 | 1354.35 | 1354.35 |  |  |  | 1354.35 | 1354.35 |  |  | 7.29 | 7.29
4 | ФЕРп01-12-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-24-1 ФЕРп1-12-24-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (3150,42 руб.): 65% от ФОТ СП (1938,72 руб.): 40% от ФОТ | испытание | 10 | 484.68 | 484.68 |  |  |  | 4846.8 | 4846.8 |  |  | 2.43 | 24.3
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 12712.36 |  |  |  |  | 31.59
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
5 | Прайс-лист | Шина алюминевая 6*80 | м | 10 | 384 |  |  |  |  | 3840
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 3840
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 18449.9 | 11125.01 | 2638.29 | 1063.38 |  | 55.1
Накладные расходы | [9 empty] | 9718.63
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 6201,15) (Поз. 3-4) | [9 empty] | 4030.75
95% ФОТ (от 5987,24) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 5687.88
Сметная прибыль | [9 empty] | 6372.17
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 6201,15) (Поз. 3-4) | [9 empty] | 2480.46
65% ФОТ (от 5987,24) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 3891.71
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 3840
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 17988.34 |  |  |  |  | 23.51
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 12712.36 |  |  |  |  | 31.59
Итого | [9 empty] | 34540.7 |  |  |  |  | 55.1
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 4686.6
Машины и механизмы | [9 empty] | 2638.29
ФОТ | [9 empty] | 12188.39
Накладные расходы | [9 empty] | 9718.63
Сметная прибыль | [9 empty] | 6372.17
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 21828.34
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 3701.88
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 1375.19
Итого | [9 empty] | 26905.41
Итого с прочими затратами (12 712,36) | [9 empty] | 39617.77
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [9 empty] | 594.27
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 40212.04
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [9 empty] | 1769.33
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 41981.37 |  |  |  |  | 55.1