## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободного.
Комиссия в составе:
И.о. начальника ПТС Сибирев Д.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименованние работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП №118
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 12
2 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 2
5 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 2
6 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 23
7 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 23
8 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 29
9 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 3
10 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 3
11 | Обрезка крон | шт. | 14
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП №118
12 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 14
13 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 11
14 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 6
15 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.054
16 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 2 провода | шт. | 31
17 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
17 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 48
18 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 14
19 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 17
20 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 15.5
21 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1.6
22 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.155
23 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.024
24 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.024
| Установка информационных знаков | шт. | 6.2
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
| Установка информационных знаков | шт. | #REF!
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 11
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 9
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 15
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 7
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 12
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 17
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №118
25 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 22
26 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 2
27 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
28 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
29 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
30 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 45
31 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 45
32 | Демонтаж прибора учета 1 фазный | шт. | 2
33 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 37
34 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
35 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 4
36 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 4
37 | Обрезка крон | шт. | 17
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №118
38 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 6
39 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
40 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
40 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
41 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
42 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0.465
43 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 14
44 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
45 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
46 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
47 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 5.5
48 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.6
49 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.17
50 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.009
51 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.009
| Установка информационных знаков | шт. | 2.2
81 | Установка информационных знаков | шт. | #REF!
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №118
52 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 7
53 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 6
54 | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры | шт. | 5
55 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
56 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0.685
57 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 16
58 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 1
59 | Монтаж прибора учета 1 фазный | шт. | 2
60 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 29
61 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 7
62 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 11
63 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 9
64 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.9
65 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.18
66 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.00936
67 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.00936
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №118
68 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 11
69 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
70 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
71 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
72 | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры | шт. | 4
73 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0.858
74 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 20
75 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 29
76 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 11
77 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 8
78 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 9.5
79 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1
80 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.19
81 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.015
82 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.015
Пусконаладочные работы
83 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 41
84 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 41
85 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | 1 измерение | 4
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 40
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
2 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 83
3 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 3.1998
4 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.62
5 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.02
6 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м. | 245
7 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 135
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 110
9 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 100
10 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 71
11 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 164
12 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 108
13 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 174
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 196
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 196
16 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 364
17 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 100
18 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 100
19 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3.0 м) | шт. | 60
20 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 52
21 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 84
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 16
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 4
24 | Зажим изолированный для соединения в пролетах изолированных проводов СИП2 сечением 50 мм2 | шт. | 6
25 | Зажим изолированный для соединения в пролетах изолированных проводов СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 2
26 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 86
27 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 55
28 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.29434
29 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.054612
30 | Металл листовой (ГОСТ 19903) | т | 0.008
31 | ПГС | т | 50
32 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг. | 7
33 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 5
Транспортная схема
34 | г. Свободный база СП ЗЭС - ТП 118 | км | 10
34 | с. Нововоскресеновка – г. Шимановск (Шимановский РЭС) | км | 130
Погрузо-разгрузочные работы
35 | Погрузка-разгрузка демонтированных деревянных опор | т | 12.9
36 | Погрузка-разгрузка демонтированных металлических конструкций | т | 3.6
37 | Погрузка-разгрузка демонтированных Ж/Б опор. | т | 16
38 | Перевозка порубочных остатков | т | 8.5
39 | Утилизация порубочных остатков | т | 8.5
40 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 3.4926
41 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 98.4
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
4. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
5. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.