## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
ВЛ-0,4 кВ г Шимановск ТП 410
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3114,877 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2995,859 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,880 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________18,851 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________372,009 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1658,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-410
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,66; ЗПМ=21,14 | 29 | 642,48 155,38 | 487,1 117,54 | 18632 | 4506 | 14126 3409 | 0.81 | 23.49
2 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,69; ЗПМ=21,14 | 2 | 1934,78 335,49 | 1599,29 436,12 | 3870 | 671 | 3199 872 | 1.75 | 3.5
3 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=21,14; ЭМ=7,65; ЗПМ=21,14 | 9 | 1370,18 237,83 | 1132,35 269,75 | 12332 | 2140 | 10192 2428 | 1.24 | 11.16
4 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=21,14; ЭМ=7,68; ЗПМ=21,14 | 3 | 2558,49 506,09 | 2052,4 538,01 | 7675 | 1518 | 6157 1614 | 2.64 | 7.92
5 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 3 | 1313,88 569,43 | 744,45 190,26 | 3942 | 1708 | 2234 571 | 3.04 | 9.12
6 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 2 | 2935,14 1183,67 | 1751,47 443,43 | 5870 | 2367 | 3503 887 | 6.32 | 12.64
7 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,85; ЗПМ=21,14 | 48 | 481,78 224,93 | 256,85 89,21 | 23125 | 10797 | 12328 4282 | 1.27 | 60.96
8 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,82; ЗПМ=21,14 | 48 | 76,42 26,21 | 50,21 17,33 | 3668 | 1258 | 2410 832 | 0.15 | 7.2
9 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,59; ЗПМ=21,14 | 48 | 130,87 113,95 | 16,92 7,4 | 6282 | 5470 | 812 355 | 0.66 | 31.68
10 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-1 ФЕРм8-3-600-1 ОЗП=21,14; ЭМ=8,29; ЗПМ=21,14; МАТ=6,56 | 2 | 51,47 41,14 | 10,33 3,85 | 103 | 82 | 21 8 | 0.196 | 0.39
11 | ФЕРр68-5-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-5 ФЕРр68-5-5 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 35 | 307,59 307,59 |  | 10766 | 10766 |  | 1.72 | 60.2
12 | ФЕР01-02-099-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-11 ФЕР1-2-99-11 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 10 | 3258,94 3258,94 |  | 32589 | 32589 |  | 16.4 | 164
13 | ФЕР01-02-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-13 ФЕР1-2-101-13 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 10 | 10452,04 10452,04 |  | 104520 | 104520 |  | 59 | 590
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы
14 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=13,8; ЭМ=13,8; ЗПМ=13,8; МАТ=13,8 | 69 | 147.8 | 147.8 | 10198 |  | 10198
15 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=13,8; ЭМ=13,8; ЗПМ=13,8; МАТ=13,8 | 69 | 147.8 | 147.8 | 10198 |  | 10198
16 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-45 ФССЦпг1-1-1-45 ОЗП=13,46; ЭМ=13,46; ЗПМ=13,46; МАТ=13,46 | 15,15 2,03+13,12 | 241.61 | 241.61 | 3660 |  | 3660
17 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-45 ФССЦпг1-1-2-45 ОЗП=11,57; ЭМ=11,57; ЗПМ=11,57; МАТ=11,57 | 15,15 2,03+13,12 | 166.72 | 166.72 | 2526 |  | 2526
18 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-8 ФССЦпг1-1-1-8 ОЗП=13,64; ЭМ=13,64; ЗПМ=13,64; МАТ=13,64 | 4.6 | 148.4 | 148.4 | 683 |  | 683
19 | ФССЦпг-01-01-02-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-8 ФССЦпг1-1-2-8 ОЗП=13,64; ЭМ=13,64; ЗПМ=13,64; МАТ=13,64 | 4.6 | 148.4 | 148.4 | 683 |  | 683
20 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,06; ЭМ=11,06; ЗПМ=11,06; МАТ=11,06 | 84,15 69+2,03+13,12 | 139.91 | 139.91 | 11773 |  | 11773
21 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км /перевозка порубочных остатков/ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,06; ЭМ=11,06; ЗПМ=11,06; МАТ=11,06 | 4.6 | 139.91 | 139.91 | 644 |  | 644
Раздел 3. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-410
22 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,54; ЗПМ=21,14 | 51 | 485,26 78,93 | 406,33 142,47 | 24748 | 4025 | 20723 7266 | 0.4576 | 23.34
23 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 33 | 149,05 44,85 | 104,2 41,55 | 4919 | 1480 | 3439 1371 | 0.26 | 8.58
24 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 8 | 172,92 53,86 | 119,06 47,49 | 1383 | 431 | 952 380 | 0.312 | 2.5
25 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 33 | 1708,05 740,26 | 967,79 247,34 | 56366 | 24429 | 31937 8162 | 3.952 | 130.42
26 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 6 | 3815,68 1538,77 | 2276,91 576,46 | 22894 | 9233 | 13661 3459 | 8.216 | 49.3
27 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 2 | 6023,97 2358,84 | 3665,13 923,4 | 12048 | 4718 | 7330 1847 | 12.5944 | 25.19
28 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (км) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,4; ЗПМ=21,14; МАТ=3,55 | 1.74 | 11913,72 7043,75 | 4869,97 1863,28 | 20730 | 12256 | 8474 3242 | 36.296 | 63.16
29 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,83; ЗПМ=21,14; МАТ=10,44 | 41 | 941,82 392,88 | 548,94 189,08 | 38615 | 16108 | 22507 7752 | 2.0488 | 84
30 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-1 ФЕРм8-3-600-1 ОЗП=21,14; ЭМ=8,29; ЗПМ=21,14; МАТ=6,56 | 2 | 79,4 61,12 | 15,35 5,72 | 159 | 122 | 31 11 | 0.2912 | 0.58
31 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,14; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,14; МАТ=6,85 | 21 | 152,53 126,42 | 26.11 | 3203 | 2655 | 548 | 0.7072 | 14.85
32 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,14; ЭМ=9,02; ЗПМ=21,14; МАТ=5,96 | 2 20/10 | 462,14 334,84 | 127,3 25,5 | 924 | 670 | 254 51 | 1.872 | 3.74
33 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=21,14; ЭМ=7,24; ЗПМ=21,14; МАТ=4,07 | 0,205 20,5/100 | 4506,12 4153,96 | 352,16 60,9 | 924 | 852 | 72 12 | 20.904 | 4.29
34 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,0213 2,13/100 | 26409,1 26409,1 |  | 563 | 563 |  | 160.16 | 3.41
35 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,0213 2,13/100 | 16027,5 16027,5 |  | 341 | 341 |  | 101.088 | 2.15
Раздел 4. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-410
36 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,54; ЗПМ=21,14 | 27 | 485,26 78,93 | 406,33 142,47 | 13102 | 2131 | 10971 3847 | 0.4576 | 12.36
37 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 18 | 149,05 44,85 | 104,2 41,55 | 2683 | 807 | 1876 748 | 0.26 | 4.68
38 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 4 | 172,92 53,86 | 119,06 47,49 | 692 | 215 | 477 190 | 0.312 | 1.25
39 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 18 | 1708,05 740,26 | 967,79 247,34 | 30745 | 13325 | 17420 4452 | 3.952 | 71.14
40 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 3 | 3815,68 1538,77 | 2276,91 576,46 | 11447 | 4616 | 6831 1729 | 8.216 | 24.65
41 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 1 | 6023,97 2358,84 | 3665,13 923,4 | 6024 | 2359 | 3665 923 | 12.5944 | 12.59
42 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (км) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,4; ЗПМ=21,14; МАТ=3,55 | 0.846 | 11913,72 7043,75 | 4869,97 1863,28 | 10079 | 5959 | 4120 1576 | 36.296 | 30.71
43 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,83; ЗПМ=21,14; МАТ=10,44 | 20 | 941,82 392,88 | 548,94 189,08 | 18836 | 7858 | 10978 3782 | 2.0488 | 40.98
44 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж комплекта арматуры СИП на существующие ж/б опоры (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,14; ЭМ=8,14; ЗПМ=21,14 | 4 | 224,89 82,67 | 142,22 44,63 | 900 | 331 | 569 179 | 0.4264 | 1.71
45 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,14; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,14; МАТ=6,85 | 11 | 152,53 126,42 | 26.11 | 1678 | 1391 | 287 | 0.7072 | 7.78
46 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,14; ЭМ=9,02; ЗПМ=21,14; МАТ=5,96 | 1 10/10 | 462,14 334,84 | 127,3 25,5 | 462 | 335 | 127 26 | 1.872 | 1.87
47 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=21,14; ЭМ=7,24; ЗПМ=21,14; МАТ=4,07 | 0,11 11/100 | 4506,12 4153,96 | 352,16 60,9 | 496 | 457 | 39 7 | 20.904 | 2.3
48 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,0114 1,14/100 | 26409,1 26409,1 |  | 301 | 301 |  | 160.16 | 1.83
49 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,0114 1,14/100 | 16027,5 16027,5 |  | 183 | 183 |  | 101.088 | 1.15
Раздел 5. Пусконаладочные работы
50 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 32 | 245,86 245,86 |  | 7868 | 7868 |  | 1.22 | 39.04
51 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 0,32 32/100 | 2612,05 2612,05 |  | 836 | 836 |  | 12.96 | 4.15
52 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 2 | 245,86 245,86 |  | 492 | 492 |  | 1.22 | 2.44
Раздел 6. Материалы передоваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
53 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 (км) | 0.9 | 189227 |  | 170304
54 | Прайс-лист. | Стойка СВ-9,5-3, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) | 40 | 10185 |  | 407400
55 | Прайс-лист. | Стойка СВ-105-5, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) | 25 | 12036 |  | 300900
Раздел 7. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
56 | Прайс-лист. | Стойка СВ-9,5-3, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 13 | 10486.66 |  | 136327
57 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 (км) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 1.259 | 232544 |  | 292773
58 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6+1*16) ГОСТ 31946-2012 (км) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.543 | 286000 |  | 155298
59 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 4 2х16 ГОСТ 31946-2012 (км) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 1.449 | 44661.76 |  | 64715
60 | Прайс-лист. | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах (м) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 220 | 26 |  | 5720
61 | Прайс-лист. | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 130 | 16.33 |  | 2123
62 | Прайс-лист. | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 72 | 16.33 |  | 1176
63 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 52 | 228.33 |  | 11873
64 | Прайс-лист. | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечение нулевой несущей жилы 54,6 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 77 | 491.1 |  | 37815
65 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 146 | 46.1 |  | 6731
66 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 52 | 488.73 |  | 25414
67 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 146 | 150.29 |  | 21942
68 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 10-35(10) мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 156 | 543.87 |  | 84844
69 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16(10) мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 156 | 369.2 |  | 57595
70 | Прайс-лист. | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 200 | 2.56 |  | 512
71 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 68 | 411.93 |  | 28011
72 | Прайс-лист. | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 146 | 56.21 |  | 8207
73 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 6 (L=3 м) (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 73 | 54.08 |  | 3948
74 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений 35-95 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 60 | 350.57 |  | 21034
75 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 32 | 269.92 |  | 8637
76 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 6 | 239.1 |  | 1435
77 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 2 | 212.68 |  | 425
78 | Прайс-лист. | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 50 | 28.14 |  | 1407
79 | Прайс-лист. | Кронштейн У3 (3.407.1-136) (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 16 | 998.21 |  | 15971
80 | Прайс-лист. | Сталь d-16 (ГОСТ 2590-2006) (т) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.1517 | 59034.66 |  | 8956
81 | Прайс-лист. | Сталь d-12 (ГОСТ 2590-2006) (т) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.0426 | 35547.2 |  | 1514
82 | Прайс-лист. | Металл листовой (ГОСТ 19903) (т) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.009 | 35547.2 |  | 320
83 | Прайс-лист. | ПГС (т) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 27.6 | 488.8 |  | 13491
84 | Прайс-лист. | Электроды МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 (кг) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 3 | 80.6 |  | 242
85 | Прайс-лист. | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) (кг) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 3 | 69.68 |  | 209
86 | Прайс-лист. | Утилизация порубочных остатков (т) | 4.6 | 490 |  | 2254
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 2467903 | 305739 | 262635 66270 |  | 1658.4
Накладные расходы | [5 empty] | 351992
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 9196) (Поз. 50-52) | [5 empty] | 5977
80% ФОТ (от 138497) (Поз. 12-13, 34-35, 48-49) | [5 empty] | 110797
95% ФОТ (от 2061) (Поз. 10, 30, 33, 44, 47) | [5 empty] | 1958
104% ФОТ (от 10766) (Поз. 11) | [5 empty] | 11197
105% ФОТ (от 211489) (Поз. 1-9, 22-29, 31-32, 36-43, 45-46) | [5 empty] | 222063
Сметная прибыль | [5 empty] | 200695
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 9196) (Поз. 50-52) | [5 empty] | 3678
45% ФОТ (от 138497) (Поз. 12-13, 34-35, 48-49) | [5 empty] | 62324
60% ФОТ (от 222255) (Поз. 1-9, 22-29, 31-32, 36-43, 45-46, 11) | [5 empty] | 133353
65% ФОТ (от 2061) (Поз. 10, 30, 33, 44, 47) | [5 empty] | 1340
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 2995859 |  |  |  | 1603.5
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 5880 |  |  |  | 9.27
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 18851 |  |  |  | 45.63
Итого | [5 empty] | 3020590 |  |  |  | 1658.4
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1899529
Машины и механизмы | [5 empty] | 262635
ФОТ | [5 empty] | 372009
Накладные расходы | [5 empty] | 351992
Сметная прибыль | [5 empty] | 200695
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 3001739
Командировочные (1658,4+271,77)/8*200 | [5 empty] | 48254
Итого | [5 empty] | 3049993
Итого с прочими затратами (18 851) | [5 empty] | 3068844
Непредвиденные затраты 1,5% от 3068844 | [5 empty] | 46033
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3114877 |  |  |  | 1658.4