Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: «Ремонт ВЛ-10 Ф-1,4 ПС Желтоярово, Ф-6 ПС Восточная»

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 Желтоярово, Свободненский район Амурской области.

1.2. ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 Желтоярово, Свободненский район Амурской области.

1.3. ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 Восточная, Свободненский район Амурской области.

2. Объем работ:

2.1. ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 Желтоярово:

- Замена опор;

- Замена провода.

2.2. ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 Желтоярово:

- Замена провода;

- Замена изоляции.

2.3. ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 Восточная:

- Замена провода;

- Замена опор;

- Замена изоляции.

2.4. Полная спецификация работ приведена в ведомости дефектов и объемов работ (Приложение 1,2,3).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушной линии электропередачи проходящей в ненаселенной местности( по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 Желтоярово, ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 Желтоярово), охранной зоне воздушной линии электропередачи проходящей в населенной местности( по ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 Восточная), вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328 н.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в  г. Благовещенск, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Желтоярово |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный, СИП3 1х70 | км. | 3 | 77 935,00 | 233 805,00 |
| Опора СВ-110-5 | шт. | 30 | 12 036,00 | 361 080,00 |
| ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Желтоярово |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный, СИП3 1х70 | км. | 6 | 77 935,00 | 467 610,00 |
| ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Восточная |  |  |  |  |
| Опора СВ-110-5 | шт. | 13 | 12 036,00 | 168 506,00 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП3 1х70 | км. | 2 | 77 935,00 | 155 870,00 |
| Итого: |  |  | 257 877,00 | 1 386 871 |
| НДС: |  |  | 51 575 | 277 374 |
| Всего с НДС: |  |  | 309 452,00 | 1 664 245 |

3.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 3 к техническому заданию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – март 2020 года

Окончание работ – август 2020 года

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС»

7. Квалификация и обеспеченность ресурсами (оценочные критерии):

7.1. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующих требованиям, определенным в таблице 2 (данная информация указывается в Справке о кадровых ресурсах).  Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов). Количество кадровых ресурсов,  достаточное для исполнения договора приведено в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 435 | 8 | 54 | 2 | 44 | 2 |
| 1.2 | 462 | 8 | 58 | 2 | 44 | 2 |
| 1.3 | 419 | 8 | 52 | 2 | 44 | 2 |
| Итого | 1316 | 8 | 164 | 2 | 44 | 2 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 1 | 2 и более | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках по электробезопасности |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках по электробезопасности |
|  | Всего | 2 |  |  |

Если Участник, в установленные разделом 5 сроки, планирует выполнить работы с привлечением меньшего количества персонала, чем рассчитано исходя из нормативных трудозатрат в данном пункте, в Техническом предложении необходимо пояснить причины возникновения такой возможности (применение более прогрессивных технологий и методов производства работ, выполнение персоналом части работ сверхурочно и т.д.) с указанием планируемого количества персонала. Во всех остальных случаях общее количество персонала, рассчитанное в данном пункте, будет считаться минимально необходимым для выполнения работ Участником.

7.2. Наличие достаточного для исполнения договора количества материально-технических ресурсов, которые Участнику необходимо иметь в собственности, либо на других законных основаниях (машины и механизмы, специальные приспособления и инструмент). Достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина | ед. | 1 |
| 2 | Вышка телескопическая | ед. | 1 |
|  | Итого: | ед. | 2 |

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов.

Для подтверждения наличия МТР необходимо предоставить копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии паспортов самоходных машин (ПСМ), копии договоров аренды либо протоколы о намерениях.

В случае, если Участник не согласен с минимальным перечнем материально-технических ресурсов и намерен выполнить работы без применения отдельных наименований, в Техническом предложении необходимо пояснить технологию производства работ не требующую применения МТР из перечня (например: не планируется использование грузоподъемного крана, т.к. для подачи материалов на место проведения работ будет использован АГП; не требуется экскаватор, т.к. разработка грунта будет выполнена вручную и т.д.)

7.3. Предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ (за последние 2 года не менее 1 (одного) завершенного договора). Опыт выполнения указывается в Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.  Аналогичными работами считаются работы в соответствии с пунктом 2 Технического задания.

8. Требование к Участнику:

8.1. Наличие электротехнической лаборатории с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия данному требованию Участнику необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора.

В случае отсутствия собственной лаборатории, Участник вправе привлечь электротехническую лабораторию третьих лиц. Для этого, помимо указанной копии свидетельства, необходимо на выбор предоставить копию соглашения о намерениях заключить договор аренды/гарантийное письмо о заключении договора аренды, договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ, соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ, договор аренды.

9. Требования к выполнению работ:

9.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

9.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

9.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

9.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

9.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 7 дней до начала производства работ.

9.7. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи.

10. Приемка объекта из ремонта:

10.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

10.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

11. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:   	1. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 Желтоярово на 5 л. в 1 экз.;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 Желтоярово на 3 л. в 1 экз.;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-6            Восточная на 4 л. в 1 экз.;

4. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.;

5. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.