## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 "Желтоярово"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 "Желтоярово"
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1904,863 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1807,287 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________17,076 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,890 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________121,561 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________435,42 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Желтоярово
1 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-3 ФЕР33-4-40-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,97; ЗПМ=21,77 | 24 | 724,31 377,06 | 347,25 123,87 | 17383 | 9049 | 8334 2973 | 2,03 0,55 | 48,72 13,2
2 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,79; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 | 16 | 1337,6 586,4 | 751,2 195,93 | 21402 | 9382 | 12020 3135 | 3,04 0,776 | 48,64 12,42
3 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 | 2 | 2986,31 1218,95 | 1767,36 456,65 | 5973 | 2438 | 3535 913 | 6,32 1,808 | 12,64 3,62
4 | ФЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-3 ФЕР33-4-42-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,76; ЗПМ=21,77 | 1 | 2856,62 505,5 | 2351,12 653,1 | 2857 | 506 | 2351 653 | 2,56 2,75 | 2,56 2,75
5 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Траверса на опоре (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 | 2 | 154,08 57,3 | 96,78 30,94 | 308 | 115 | 193 62 | 0,287 0,105 | 0,57 0,21
Итого по разделу 1 Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Желтоярово | [5 empty] | 93522 |  |  |  | 113,13 32,2
Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Желтоярово
6 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,63; ЗПМ=21,77 | 30 | 472,98 78,15 | 394,83 141,07 | 14189 | 2345 | 11844 4232 | 0,44 0,48 | 13,2 14,4
7 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,77; ЭМ=9,2; ЗПМ=21,77 | 9 | 145,7 44,41 | 101,29 41,15 | 1311 | 400 | 911 370 | 0,25 0,14 | 2,25 1,26
8 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,77; ЭМ=9,21; ЗПМ=21,77 | 10 | 169,2 53,34 | 115,86 47,02 | 1692 | 533 | 1159 470 | 0,3 0,16 | 3 1,6
9 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,79; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 | 9 | 1672 733 | 939 244,91 | 15048 | 6597 | 8451 2204 | 3,8 0,97 | 34,2 8,73
10 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 | 3 | 3732,89 1523,68 | 2209,21 570,81 | 11199 | 4571 | 6628 1712 | 7,9 2,26 | 23,7 6,78
11 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 | 1 | 5891,86 2335,7 | 3556,16 914,34 | 5892 | 2336 | 3556 914 | 12,11 3,62 | 12,11 3,62
12 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (А-образных) (шт) (МАТ=0 к расх.; Прил.33.4 п.3.11 На непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 | 6 | 5226,05 2133,16 | 3092,89 799,13 | 31356 | 12799 | 18557 4795 | 11,06 3,164 | 66,36 18,98
13 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-6-2 ФЕР33-4-6-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,61; ЗПМ=21,14; МАТ=5,86 | 6 | 64,97 53,7 | 11,27 4,86 | 390 | 322 | 68 29 | 0,3 0,02 | 1,8 0,12
14 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,37; ЗПМ=21,77; МАТ=7,57 | 1.8 | 28341,46 11848,54 | 16492,92 6189,86 | 51015 | 21327 | 29688 11142 | 57,23 25,24 | 103,01 45,43
15 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка надставки ТС (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 | 2 | 220,2 81,86 | 138,26 44,19 | 440 | 164 | 276 88 | 0,41 0,15 | 0,82 0,3
16 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж. Траверса на опоре (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 | 2 | 220,2 81,86 | 138,26 44,19 | 440 | 164 | 276 88 | 0,41 0,15 | 0,82 0,3
17 | ФЕРм08-01-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разрядник трехфазный напряжением до 10 кВ (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-66-1 ФЕРм8-1-66-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=13,87 | 6 | 902,55 628,28 | 164,42 60,3 | 5415 | 3770 | 987 362 | 3 0,22 | 18 1,32
18 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=21,77; ЭМ=4,6; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 | 12 | 669,61 149,12 | 520,49 133,67 | 8035 | 1789 | 6246 1604 | 0,81 0,61 | 9,72 7,32
19 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,77; ЭМ=9,09; ЗПМ=21,77; МАТ=5,96 | 1,2 12/10 | 454,91 331,56 | 123,35 25,25 | 546 | 398 | 148 30 | 1,8 0,1 | 2,16 0,12
20 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=21,77; ЭМ=7,28; ЗПМ=21,77; МАТ=4,12 | 0,22 22/100 | 4453,71 4113,22 | 340,49 60,3 | 980 | 905 | 75 13 | 20,1 0,22 | 4,42 0,05
21 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 | 0,018 1,8/100 | 26150,12 26150,12 |  | 471 | 471 |  | 154 | 2,77
22 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 | 0,018 1,8/100 | 15870,33 15870,33 |  | 286 | 286 |  | 97,2 | 1,75
Итого по разделу 2 Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Желтоярово | [5 empty] | 290414 |  |  |  | 306,09 112,54
Раздел 3. Пусконаладочные работы
23 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 | 12 | 253,2 253,2 |  | 3038 | 3038 |  | 1,22 | 14,64
24 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 | 0,12 12/100 | 2690,05 2690,05 |  | 323 | 323 |  | 12,96 | 1,56
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 6890 |  |  |  | 16.2
Раздел 4. Материалы, передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли-продажи:
25 | Прайс-лист. | Опора СВ-110-5, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) | 30 | 12036 |  | 361080
26 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-3 1*70 (км) | 3 | 77935 |  | 233805
Итого по разделу 4 Материалы, передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли-продажи: | [5 empty] | 594885
Раздел 5. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
27 | Прайс-лист. | Приставка ПТ43-3 (шт.) | 6 | 6715 |  | 40290
28 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-3 1*70 (км) | 2.64 | 106957 |  | 282366
29 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-51 (шт.) | 9 | 4700 |  | 42300
30 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-55 (шт.) | 4 | 980 |  | 3920
31 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-56 (шт.) | 4 | 4300 |  | 17200
32 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-1 (шт.) | 6 | 2400 |  | 14400
33 | Прайс-лист. | Хомут Х-1 (шт.) | 15 | 135.05 |  | 2026
34 | Прайс-лист. | Болт М 20х260 (шт.) | 8 | 120 |  | 960
35 | Прайс-лист. | Гайка М 20 (шт.) | 16 | 35 |  | 560
36 | Прайс-лист. | Надставка ТС-5 (шт.) | 2 | 5538 |  | 11076
37 | Прайс-лист. | Изолятор штыревой стеклянный ШС-10Е (шт.) | 61 | 634.25 |  | 38689
38 | Прайс-лист. | Колпачок полиэтиленовый К-7 (шт.) | 61 | 22 |  | 1342
39 | Прайс-лист. | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70 (шт.) | 54 | 856.71 |  | 46262
40 | Прайс-лист. | Зажимы натяжные болтовые, НБ 2-6 (шт.) | 27 | 302 |  | 8154
41 | Прайс-лист | Скоба СК-7-1А (шт) | 27 | 209 |  | 5643
42 | Прайс-лист | Серьга СР-7-16 (шт) | 27 | 112 |  | 3024
43 | Прайс-лист. | Ушко однолапчатое У1-7-16 (шт.) | 27 | 190.53 |  | 5144
44 | Прайс-лист. | Спиральная вязка СВ-70 (шт.) | 67 | 316.2 |  | 21185
45 | Прайс-лист. | Плашечный зажим СD-35 (шт.) | 44 | 55 |  | 2420
46 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 1 (L=1,5 м) (шт.) | 11 | 51.97 |  | 572
47 | Прайс-лист. | Длинно-искровой петлевой разрядник PDR 10 (шт.) | 18 | 8236.9 |  | 148264
48 | Прайс-лист. | Устройство защиты от электрической дуги и наложения защитного заземления СЕ3 (шт.) | 57 | 182.39 |  | 10396
49 | Прайс-лист. | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*70 (шт.) | 6 | 490 |  | 2940
50 | Прайс-лист. | Кронштейн У5 (3.407.1-136) (шт.) | 11 | 930 |  | 10230
51 | Прайс-лист. | Деталь крепления ригеля Д-12 (шт.) | 24 | 2005 |  | 48120
52 | Прайс-лист. | Деталь крепления ригеля Д-13 (шт.) | 24 | 2134 |  | 51216
53 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) | 0.09 | 57654 |  | 5189
54 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (т) | 0.03 | 56350 |  | 1691
55 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) | 38.4 | 506.31 |  | 19442
56 | ФССЦ-14.4.04.01-0001 | Нитроэмаль (кг) | 2 | 131 |  | 262
57 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 | Электроды: МР-3 (кг) | 3 | 86.3 |  | 259
Итого по разделу 5 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [5 empty] | 845542
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1640416 | 84028 | 115303 35789 |  | 429,42 142,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (Поз. 6-14, 18-19, 21-22, 15-17, 20)) | [5 empty] | 1643390 | 85211 | 117080 36350 |  | 435,42 144,74
Накладные расходы | [5 empty] | 125518
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3361) (Поз. 23-24) | [5 empty] | 2185
80% ФОТ (от 772) (Поз. 21-22) | [5 empty] | 618
95% ФОТ (от 5842) (Поз. 5, 15-17, 20) | [5 empty] | 5550
105% ФОТ (от 111586) (Поз. 1-4, 6-14, 18-19) | [5 empty] | 117165
Сметная прибыль | [5 empty] | 62345
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3361) (Поз. 23-24) | [5 empty] | 1344
45%*0,85 ФОТ (от 772) (Поз. 21-22) | [5 empty] | 295
60%*0,85 ФОТ (от 111586) (Поз. 1-4, 6-14, 18-19) | [5 empty] | 56909
65% ФОТ (от 5842) (Поз. 5, 15-17, 20) | [5 empty] | 3797
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1807287 |  |  |  | 394,11 142,52
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 17076 |  |  |  | 25,11 2,22
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 6890 |  |  |  | 16.2
Итого | [5 empty] | 1831253 |  |  |  | 435,42 144,74
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1441099
Машины и механизмы | [5 empty] | 117080
ФОТ | [5 empty] | 121561
Накладные расходы | [5 empty] | 125518
Сметная прибыль | [5 empty] | 62345
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 1824363
Командировочные расходы (435,42+144,74)/8*500 | [5 empty] | 36260
Итого | [5 empty] | 1860623
Итого с прочими затратами (6 890) | [5 empty] | 1867513
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% от 1867513 | [5 empty] | 37350
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1904863 |  |  |  | 435,42 144,74