## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
ВЛ-35 кВ Бузули-Заводская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-35 кВ "Бузули-Заводская"
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1520,245 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1322,154 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________22,278 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________22,079 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________114,551 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________403,65 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (км) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-7 ФЕР33-1-24-7 ОЗП=21,77; ЭМ=5,95; ЗПМ=21,77 | 0.595 | 35888,9 12812,8 | 23076,1 5703,04 | 21354 | 7624 | 13730 3393 | 61,18 20,118 | 36,4 11,97
2 | ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (км) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-26-1 ФЕР33-1-26-1 ОЗП=21,77; ЭМ=6,56; ЗПМ=21,77 | 0.595 | 9732,06 4342,2 | 5389,86 1336 | 5791 | 2584 | 3207 795 | 20,734 4,802 | 12,34 2,86
3 | ФЕРм08-01-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж Гирлянды поддерживающие из подвесных изоляторов одиночной напряжением: 35 кВ (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-20-1 ФЕРм8-1-20-1 ОЗП=21,77; ЭМ=5,97; ЗПМ=21,77; МАТ=1,13 | 3 | 980,02 527,73 | 452,29 176,77 | 2940 | 1583 | 1357 530 | 2,52 0,686 | 7,56 2,06
4 | ФЕРм08-01-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж ГВН (компл.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-66-1 ФЕРм8-1-66-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=13,87 | 2 | 554,89 439,8 | 115,09 42,21 | 1110 | 880 | 230 84 | 2,1 0,154 | 4,2 0,31
5 | ФЕР33-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т (т) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-2 ФЕР33-1-16-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,63; ЗПМ=21,77 | 2.529 | 9552,91 3585,89 | 5967,02 1600,7 | 24159 | 9069 | 15090 4048 | 16,877 6,076 | 42,68 15,37
6 | ФЕР33-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 (м3) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-3 ФЕР33-1-1-3 ОЗП=21,77; ЭМ=8,31; ЗПМ=21,77; МАТ=6,74 | 3.84 | 1517,17 557,66 | 959,51 256,36 | 5826 | 2141 | 3685 984 | 2,824 0,872 | 10,84 3,35
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [5 empty] | 113898 |  |  |  | 114,02 35,92
Раздел 2. Пусконаладочные работы
7 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 | 4 | 2690,05 2690,05 |  | 10760 | 10760 |  | 12,96 | 51,84
8 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 | 0,04 4/100 | 253,2 253,2 |  | 10 | 10 |  | 1,22 | 0,05
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 22079 |  |  |  | 51.89
Раздел 3. Монтажные работы
9 | ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-13-8 ФЕР1-1-13-8 ОЗП=21,77; ЭМ=10,22; ЗПМ=21,77; МАТ=9,53 | 0,084 84/1000 | 38060,4 1937,53 | 36081,51 9725,09 | 3197 | 163 | 3031 817 | 11,41 33,09 | 0,96 2,78
10 | ФЕР01-02-056-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-56-8 ФЕР1-2-56-8 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 | 0,018 1,8/100 | 54000,05 54000,05 |  | 972 | 972 |  | 296 | 5,33
11 | ФЕР33-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-3 ФЕР33-1-1-3 ОЗП=21,77; ЭМ=8,31; ЗПМ=21,77; МАТ=6,74 | 3.84 | 1947,28 697,08 | 1199,38 320,45 | 7478 | 2677 | 4606 1231 | 3,53 1,09 | 13,56 4,19
12 | ФЕР33-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-16 ФЕР33-1-1-16 ОЗП=21,77; ЭМ=6,04; ЗПМ=21,77; МАТ=15,51 | 1.6 | 33979,8 2495,71 | 4329,96 1016,01 | 54368 | 3993 | 6928 1626 | 12,64 3,89 | 20,22 6,22
13 | ФЕР33-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-1-2 ФЕР33-3-1-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,55; ЗПМ=21,77 | 13.6 | 988,48 126,27 | 862,21 256,02 | 13443 | 1717 | 11726 3482 | 0,68 0,9 | 9,25 12,24
14 | ФЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-4 ФЕР1-1-33-4 ОЗП=21,77; ЭМ=13,05; ЗПМ=21,77 | 0,0845 84,5/1000 | 3611.59 | 3611,59 1028,63 | 305 |  | 305 87 | 3,5 | 0,3
15 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 ФЕР8-1-2-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,63; ЗПМ=21,77; МАТ=9,57 | 3.12 | 805,39 426,91 | 374,94 121,04 | 2513 | 1332 | 1170 378 | 2,4 0,54 | 7,49 1,68
16 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-1 ФЕР1-2-61-1 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 | 0,0756 7,56/100 | 14449,84 14449,84 |  | 1092 | 1092 |  | 88,5 | 6,69
17 | ФЕР01-02-036-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-36-2 ФЕР1-2-36-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,2; ЗПМ=21,77; МАТ=3,66 | 0,02364 23,64/1000 | 710398,88 56918,1 | 9348,41 2987,28 | 16794 | 1346 | 221 71 | 326 12,35 | 7,71 0,29
18 | ФЕР33-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-2 ФЕР33-1-16-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,63; ЗПМ=21,77 | 2.529 | 13647,01 5122,7 | 8524,31 2286,72 | 34513 | 12955 | 21558 5783 | 24,11 8,68 | 60,97 21,95
19 | ФЕРм08-01-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 35 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-20-1 ФЕРм8-1-20-1 ОЗП=21,77; ЭМ=5,97; ЗПМ=21,77; МАТ=1,13 | 3 | 1400,81 753,9 | 646,13 252,53 | 4202 | 2262 | 1938 758 | 3,6 0,98 | 10,8 2,94
20 | ФЕРм08-01-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж ГВН (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-66-1 ФЕРм8-1-66-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=13,87 | 2 | 902,55 628,28 | 164,42 60,3 | 1805 | 1257 | 329 121 | 3 0,22 | 6 0,44
21 | ФЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-7 ФЕР33-1-24-7 ОЗП=21,77; ЭМ=5,95; ЗПМ=21,77 | 0.595 | 51269,85 18304 | 32965,85 8147,2 | 30506 | 10891 | 19615 4848 | 87,4 28,74 | 52 17,1
22 | ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-26-1 ФЕР33-1-26-1 ОЗП=21,77; ЭМ=6,56; ЗПМ=21,77 | 0.595 | 13902,94 6203,14 | 7699,8 1908,58 | 8272 | 3691 | 4581 1136 | 29,62 6,86 | 17,62 4,08
23 | ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приварка гаек к болтам (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-44-3 ФЕР7-1-44-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,11; ЗПМ=21,77; МАТ=8,5 | 0.01 | 99782,78 9491,07 | 1705,05 260,15 | 998 | 95 | 17 3 | 42,7 1,03 | 0,43 0,01
24 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=21,77; ЭМ=4,6; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 | 4 | 669,61 149,12 | 520,49 133,67 | 2678 | 596 | 2082 535 | 0,81 0,61 | 3,24 2,44
25 | ФЕР33-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-3-1 ФЕР33-3-3-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,09; ЗПМ=21,77; МАТ=6,86 | 0.36 | 9001,98 1876,57 | 3099,82 931,32 | 3241 | 676 | 1116 335 | 8,96 3,01 | 3,23 1,08
26 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-2-4 ФЕР13-3-2-4 ОЗП=21,77; ЭМ=3,67; ЗПМ=21,77; МАТ=6,52 | 0.8 | 2586,67 1231,09 | 33,84 4,79 | 2069 | 985 | 27 4 | 5,31 0,02 | 4,25 0,02
27 | ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-4-23 ФЕР13-3-4-23 ОЗП=21,77; ЭМ=3,8; ЗПМ=21,77; МАТ=7,82 | 0.8 | 2183,5 568,63 | 44,76 7,18 | 1747 | 455 | 36 6 | 2,88 0,03 | 2,3 0,02
28 | ФЕР33-02-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т/применительно/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-2-13-5 ФЕР33-2-13-5 ОЗП=21,77; ЭМ=6,17; ЗПМ=21,77; МАТ=5,97 | 0,028 28/1000 | 21932,75 7925,59 | 13083,42 3385,02 | 614 | 222 | 366 95 | 36,7 11,52 | 1,03 0,32
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [5 empty] | 303107 |  |  |  | 237,74 79,66
Раздел 4. Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно
29 | Прайс-лист. | Фундамент железобетонный Ф-2-2 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 4 | 107629.13 |  | 430517
30 | Прайс-лист. | Ригель железобетонный Р1-А (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 8 | 27132 |  | 217056
31 | Прайс-лист. | Изолятор ПС-70 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 21 | 938.4 |  | 19706
32 | Прайс-лист. | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 626.28 |  | 1879
33 | Прайс-лист. | Серьга СРС-7-16 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 96.9 |  | 291
34 | Прайс-лист. | Узел крепления КГП-7-3 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 918 |  | 2754
35 | Прайс-лист. | Краска БТ-177 (кг) (МАТ=1,02 к расх.) | 100 | 502.56 |  | 50256
36 | Прайс-лист. | Грунтовка ГФ-0,21 (кг) (МАТ=1,02 к расх.) | 50 | 81.6 |  | 4080
37 | Прайс-лист. | Гаситель вибрации ГВ-1.6-11-450А/16 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 6 | 3060 |  | 18360
38 | Прайс-лист. | Электроды Э24 А (кг) (МАТ=1,02 к расх.) | 10 | 142.8 |  | 1428
39 | Прайс-лист. | Сталь Д-16 (т) (МАТ=1,02 к расх.) | 0.032 | 68340 |  | 2187
40 | Прайс-лист. | Сталь Д-12 (т) (МАТ=1,02 к расх.) | 0.025 | 67932 |  | 1698
41 | Прайс-лист. | Уголок стальной 50х50х3 (т) (МАТ=1,02 к расх.) | 0.028 | 58300.14 |  | 1632
42 | Прайс-лист. | Битум (кг) (МАТ=1,02 к расх.) | 297 | 45.9 |  | 13632
43 | Прайс-лист. | Деталь крепления ригеля Д-12 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 16 | 2045.1 |  | 32722
44 | Прайс-лист. | Деталь крепления ригеля Д-13 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.) | 16 | 2280.16 |  | 36483
45 | Прайс-лист. | ПГС (т) (МАТ=1,02 к расх.) | 117.9 | 632.4 |  | 74560
Итого по разделу 4 Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно | [5 empty] | 927426
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1171998 | 82028 | 116951 31150 |  | 398,99 114,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (Поз. 11-13, 18, 21-22, 24-25, 28, 9, 14, 10, 16, 15, 17, 23, 26-27, 29-45, 19-20)) | [5 empty] | 1193998 | 82975 | 118543 31576 |  | 403,65 115,58
Накладные расходы | [5 empty] | 114319
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 10770) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 7001
80% ФОТ (от 3550) (Поз. 10, 16-17) | [5 empty] | 2840
90% ФОТ (от 1479) (Поз. 26-27) | [5 empty] | 1331
95% ФОТ (от 8651) (Поз. 9, 14, 3-4, 19-20) | [5 empty] | 8219
105% ФОТ (от 88256) (Поз. 1-2, 5-6, 11-13, 18, 21-22, 24-25, 28) | [5 empty] | 92669
122% ФОТ (от 1745) (Поз. 15) | [5 empty] | 2129
130% ФОТ (от 100) (Поз. 23) | [5 empty] | 130
Сметная прибыль | [5 empty] | 58194
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 10770) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 4308
45%*0,85 ФОТ (от 3550) (Поз. 10, 16-17) | [5 empty] | 1358
50%*0,85 ФОТ (от 1088) (Поз. 9, 14) | [5 empty] | 462
60%*0,85 ФОТ (от 88256) (Поз. 1-2, 5-6, 11-13, 18, 21-22, 24-25, 28) | [5 empty] | 45011
65% ФОТ (от 7563) (Поз. 3-4, 19-20) | [5 empty] | 4916
70%*0,85 ФОТ (от 1479) (Поз. 26-27) | [5 empty] | 880
80%*0,85 ФОТ (от 1745) (Поз. 15) | [5 empty] | 1187
85%*0,85 ФОТ (от 100) (Поз. 23) | [5 empty] | 72
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1322154 |  |  |  | 322,86 109,76
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 22278 |  |  |  | 28,9 5,82
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 22079 |  |  |  | 51.89
Итого | [5 empty] | 1366511 |  |  |  | 403,65 115,58
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 992480
Машины и механизмы | [5 empty] | 118543
ФОТ | [5 empty] | 114551
Накладные расходы | [5 empty] | 114319
Сметная прибыль | [5 empty] | 58194
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 1344432
Дополнительные затраты в зимнее время (6,1*0,8*0,9) 4,39% от 1344432 | [5 empty] | 59021
Командировочные расходы (403,65+115,58)/8*1000 | [5 empty] | 64904
Итого | [5 empty] | 1468357
Итого с прочими затратами (22 079) | [5 empty] | 1490436
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% от 1490436 | [5 empty] | 29809
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1520245 |  |  |  | 403,65 115,58