## БИМ инд. по статьям
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер СП ПЮЭС
филиала АО "ДРСК" ПЭС
______________В.Н.Старовойтов
"___" ____________ 2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.1.25.
(локальная смета)
| на | ВЛ-110 кВ Анисимовка тяг.-Фридман тяг.-ХФЗ (оп.11,12) - подряд
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1401,384 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________27,620 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________23,5 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________61,48 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Перевозка скального грунта
оп.11
1 | ФССЦпг-03-21-03-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км III класс груза | 1 т груза | 440 275*1,6 | 51.4 | 51.4 | ФССЦпг-03-21-03-060 ФССЦпг03-21-03-060 [3-2019 ред.2014] ЭМ=13,86 | 22616 |  | 22616
оп.12
2 | ФССЦпг-03-21-03-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км III класс груза | 1 т груза | 440 275*1,6 | 51.4 | 51.4 | ФССЦпг-03-21-03-060 ФССЦпг03-21-03-060 [3-2019 ред.2014] ЭМ=13,86 | 22616 |  | 22616
Итого по разделу 1 Перевозка скального грунта | [7 empty] | 626916
Раздел 2. Обваловка опор
оп.11
3 | ФЕР01-01-044-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,275 275/1000 | 4041.34 | 4004.68 | ФЕР01-01-044-03 ФЕР01-01-044-03 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=11,45; ЗПМ=27,32 | 1111 | 10 | 1101
[5 empty] | 36.66 | 525.69 |  |  |  | 145
4 | Прайс-лист | Скальный грунт крупнообломочный | м3 | 275 | 627.06 |  |  | 172442
5 | ФЕР01-01-044-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,12 120/1000 | 4041.34 | 4004.68 | ФЕР01-01-044-03 ФЕР01-01-044-03 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=11,45; ЗПМ=27,32 | 485 | 4 | 481
[5 empty] | 36.66 | 525.69 |  |  |  | 63
оп.12
6 | ФЕР01-01-044-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,275 275/1000 | 4041.34 | 4004.68 | ФЕР01-01-044-03 ФЕР01-01-044-03 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=11,45; ЗПМ=27,32 | 1111 | 10 | 1101
[5 empty] | 36.66 | 525.69 |  |  |  | 145
7 | Прайс-лист | Скальный грунт крупнообломочный | м3 | 275 | 627.06 |  |  | 172442
8 | ФЕР01-01-044-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,74 (100+(80*4*2))/1000 | 4041.34 | 4004.68 | ФЕР01-01-044-03 ФЕР01-01-044-03 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=11,45; ЗПМ=27,32 | 2991 | 27 | 2964
[5 empty] | 36.66 | 525.69 |  |  |  | 389
9 | ФЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,64 80*4*2/1000 | 694.09 | 694.09 | ФЕР01-01-034-03 ФЕР01-01-034-03 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=11,77; ЗПМ=27,32 | 444 |  | 444
[6 empty] | 99.63 |  |  |  | 64
10 | ФЕР01-02-027-19 | Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,16 80*2/1000 | 1400.85 | 590.38 | ФЕР01-02-027-19 ФЕР01-02-027-19 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=11,55; ЗПМ=27,32 | 224 | 130 | 94
[5 empty] | 810.47 | 136.39 |  |  |  | 22
Итого по разделу 2 Обваловка опор | [7 empty] | 453388
Раздел 3. Восстановление подъезда к опорам
11 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,48 120*4/1000 | 19.77 | 19.77 | ФЕР01-01-036-02 ФЕР01-01-036-02 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=14,15; ЗПМ=27,32 | 9 |  | 9
[6 empty] | 3.38 |  |  |  | 2
Итого по разделу 3 Восстановление подъезда к опорам | [7 empty] | 193
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 1047842 | 4945 | 698013
22675
Накладные расходы | [7 empty] | 21774
Сметная прибыль | [7 empty] | 10882
Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [7 empty] | 735614
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [7 empty] | 344884
Итого | [7 empty] | 1080498
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 344884
Машины и механизмы | [7 empty] | 698013
ФОТ | [7 empty] | 27620
Накладные расходы | [7 empty] | 21774
Сметная прибыль | [7 empty] | 10882
Непредвиденные расходы 1,5% | [7 empty] | 16207
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 1096705
Транспортные расходы: перебазировка техники 6% | [7 empty] | 65804
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [7 empty] | 5311
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [7 empty] | 1167820
НДС 20% | [7 empty] | 233564
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1401384
Составила: инженер 1 кат. ПТС ___________________ Каладеева С.Г.