## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22
(локальная смета)
| на | ВЛ-0,38 кВ Биракан инв. № ЕО0004172 (КТП-71 Ф-1,3 )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1213,595 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________912,779 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________14,891 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________84,281 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,658 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________460,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 квартал 2019_________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Биракан КТП -72 Ф-1
Демонтаж ВЛ
1 | ВУЕР_РС-2-7 | Демонтаж опоры деревянной сложной | 1 опора | 9 | 325.76 | 47.22 | 278.54 |  | 2932 | 425 | 2507
2 | ВУЕР_РС-2-5 | Демонтаж опоры деревянной одностоечной | 1 опора | 12 | 185.5 | 27.08 | 158.42 |  | 2226 | 325 | 1901
3 | ФЕРм08-02-305-04 Демонтаж | Траверса на опоре | шт | 3 | 14.39 | 2.63 | 11.76 | 1.42 | 43 | 8 | 35 | 4
Демонтаж 5-ти проводной ВЛ
4 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт | 17 | 43.36 | 10.64 | 32.72 | 4.22 | 737 | 181 | 556 | 72
5 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт | 34 | 7.66 | 1.24 | 6.42 | 0.82 | 260 | 42 | 218 | 28
Демонтаж 4-х проводной ВЛ
6 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт | 1 | 43.36 | 10.64 | 32.72 | 4.22 | 43 | 11 | 32 | 4
7 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт | 1 | 7.66 | 1.24 | 6.42 | 0.82 | 8 | 1 | 7 | 1
Демонтаж 2-х проводной ВЛ
8 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт | 5 | 43.36 | 10.64 | 32.72 | 4.22 | 217 | 53 | 164 | 21
9 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт | -5 | 7.66 | 1.24 | 6.42 | 0.82 | -38 | -6 | -32 | -4
Монтаж
10 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 362,96 = 399,56 - 0,06 x 610,00 | шт | 8 | 367.92 | 70.97 | 287.94 | 26.59 | 2943 | 568 | 2304 | 213
11 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами 573,39 = 609,99 - 0,06 x 610,00 | шт | 1 | 581.29 | 108.79 | 463.49 | 42.59 | 581 | 109 | 463 | 43
12 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 163,22 = 199,82 - 0,06 x 610,00 | шт | 13 | 165.38 | 34.14 | 122.23 | 11.41 | 2150 | 444 | 1589 | 148
13 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (примениетльно к установке информационных знаков) | 100 шт | 0.05 | 876.04 | 588.57 |  |  | 44 | 29
Монтаж УЗВЛИ
14 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (УЗ ВЛИ) | шт | 4 | 65.16 | 23.51 | 38.65 | 3.97 | 261 | 94 | 155 | 16
15 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм 847,06 = 870,11 - 0,004 x 5 763,00 | 100 м | 0.12 | 847.06 | 200.22 | 60.98 | 4.77 | 102 | 24 | 7 | 1
16 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.16 | 163.93 | 89.75 | 44.74 | 5.02 | 26 | 14 | 7 | 1
Монтаж заземляющих устройств опор
17 | ФЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 1.7 | 610.14 | 77.93 | 45.45 | 3.51 | 1037 | 132 | 77 | 6
18 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.0085 | 715.7 | 178.6 | 50.23 | 3.51 | 6 | 2
19 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.001275 | 1583.82 | 1583.82 |  |  | 2 | 2
20 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.001275 | 729 | 729 |  |  | 1 | 1
Развозка конструкций
21 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 32 | 49.34 | 3.59 | 45.75 | 6.48 | 1579 | 115 | 1464 | 207
22 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 13 | 13.05 | 2.04 | 11.01 | 1.89 | 170 | 27 | 143 | 25
23 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 9 | 15.03 | 2.45 | 12.58 | 2.16 | 135 | 22 | 113 | 19
Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Биракан КТП -72 Ф-1 | [8 empty] | 159087
Раздел 2. Монтаж СИП
24 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 3 710,45 = 11 146,19 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 | 1000 м | 0.754 | 3710.45 | 620.43 | 3090.02 | 399.08 | 2798 | 468 | 2330 | 301
25 | ФЕРм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0.03 | 176.19 | 109.79 | 19.55 | 2.77 | 5 | 3 | 1
Замены вводов в здания
26 | ВУЕР_РС-3-12 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры 80,23 = 87,19 - 0,24 x 29,01 | 1 ввод | 17 | 80.23 | 18.45 | 61.78 |  | 1364 | 314 | 1050
27 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт | 17 | 2.74 | 1.67 | 1.07 | 0.16 | 47 | 29 | 18 | 3
28 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт | 17 | 4.99 | 2.78 | 1.78 | 0.26 | 85 | 47 | 30 | 4
29 | ВУЕР_РС-3-13 | Замена наружного ввода в четыре провода без подставной опоры 111,09 = 125,01 - 0,48 x 29,01 | 1 ввод | 1 | 111.09 | 25.55 | 85.54 |  | 111 | 26 | 85
30 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 | 5.23 | 4.16 | 1.07 | 0.16 | 5 | 4 | 1
31 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 | 9.23 | 6.94 | 1.78 | 0.26 | 9 | 7 | 2
Итого по разделу 2 Монтаж СИП | [8 empty] | 49640
Раздел 3. Материалы
32 | Прайс-лист | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт | 32 | 1165.79 |  |  |  | 37305
33 | ФССЦ-20.1.02.21-0064 | Узел крепления: УК-У-01 (применительно к У-3) | шт | 10 | 77.88 |  |  |  | 779
34 | ФССЦ-21.2.01.01-0033 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6+1х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.624 | 35298.17 |  |  |  | 22026
35 | ФССЦ-21.2.01.01-0026 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.13 | 26718.84 |  |  |  | 3473
36 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.3 | 4805.96 |  |  |  | 1442
37 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.02 | 9524.88 |  |  |  | 190
38 | прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 10 | 18.87 |  |  |  | 189
39 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.081 | 5230.01 |  |  |  | 424
40 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм | т | 0.008 | 5230.01 |  |  |  | 42
41 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0.008 | 5230.01 |  |  |  | 42
42 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500(Приминительно к CS10.3) | шт | 31 | 34.91 |  |  |  | 1082
43 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл. | 8 | 168.71 |  |  |  | 1350
44 | ФССЦ-20.1.01.01-0003 | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 | 100 шт | 0.34 | 9540 |  |  |  | 3244
45 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 3.42 | 943.06 |  |  |  | 3225
46 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (бугель) | 100 шт | 1.71 | 582 |  |  |  | 995
47 | Прайс-лист | Кронштейн СА 16 | шт. | 16 | 7.55 |  |  |  | 121
48 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645(приминительно к Р71 и Р70) | 100 шт | 0.8 | 3423 |  |  |  | 2738
49 | Прайс-лист | Зажим прокалывающий Р616 | шт. | 86 | 20.75 |  |  |  | 1785
50 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 | 100 шт | 0.32 | 2741 |  |  |  | 877
51 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 | Зажим: плашечный | шт | 10 | 13.75 |  |  |  | 138
52 | Прайс-лист | Комплект УЗ ВЛИ | шт | 4 | 1911.95 |  |  |  | 7648
53 | ФССЦ-20.2.02.04-0012 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 | 100 шт | 0.38 | 763 |  |  |  | 290
54 | Прайс-лист | Фиксатор BIC 15.50 | шт. | 9 | 13.84 |  |  |  | 125
55 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | 100 шт | 0.72 | 194 |  |  |  | 140
56 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 | 100 шт | 0.06 | 5697 |  |  |  | 342
57 | ФССЦ-20.1.02.07-0005 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 54 | 100 шт | 0.02 | 8080 |  |  |  | 162
58 | ФССЦ-20.1.02.07-0001 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 | 100 шт | 0.02 | 6836 |  |  |  | 137
59 | ФССЦ-24.3.01.06-0002 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм (Применительно для д-50) | 10 м | 0.6 | 40.4 |  |  |  | 24
60 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакат по ТБ | 100 шт | 0.34 | 4000 |  |  |  | 1360
61 | ФССЦ-02.2.04.03-0002 | Смесь песчано-гравийная несортированная речная | м3 | 16 | 66.95 |  |  |  | 1071
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 711515
Раздел 4. Транспорт
62 | ФССЦпг-03-01-01-150 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 150 км | 1 т груза | 29.8784 | 51.18 |  | 51.18 |  | 1529 |  | 1529
63 | ФССЦпг-03-02-01-120 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 120 км | 1 т груза | 40.1216 | 89.09 |  | 89.09 |  | 3574 |  | 3574
64 | ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | 30 | 34.17 |  | 34.17 |  | 1025 |  | 1025
65 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м | маш.-ч | 4 | 113.14 |  | 113.14 | 10.06 | 453 |  | 453 | 40
66 | ФСЭМ-91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 4 | 111.99 |  | 111.99 | 13.5 | 448 |  | 448 | 54
67 | ФСЭМ-91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 4 | 138.54 |  | 138.54 | 11.6 | 554 |  | 554 | 46
68 | ФСЭМ-91.13.03-031 | Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 4 | 179.02 |  | 179.02 | 13.5 | 716 |  | 716 | 54
69 | ФСЭМ-91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 5 | 87.49 |  | 87.49 | 13.5 | 437 |  | 437 | 68
Итого по разделу 4 Транспорт | [8 empty] | 69360
Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы
70 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 29.8784 | 10.71 |  | 10.71 |  | 320 |  | 320
71 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 29.8784 | 10.71 |  | 10.71 |  | 320 |  | 320
72 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 70.1216 | 17.95 |  | 17.95 |  | 1259 |  | 1259
73 | ФССЦпг-01-01-02-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 70.1216 | 14.41 |  | 14.41 |  | 1010 |  | 1010
Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы | [8 empty] | 22312
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 124300 | 3521 | 26872 | 1375
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 131426 | 4860 | 32659 | 1798
Накладные расходы | [8 empty] | 8217
Сметная прибыль | [8 empty] | 3951
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итоги по Поз. 4-13, 19-24 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=5,37"
Линии электропередачи:
Итого Поз. 4-12, 21-24 | [8 empty] | 11583 | 2035 | 9351 | 1078
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 13860 | 2442 | 11221 | 1294
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 15909 | 2808 | 12904 | 1488
Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 296) | [8 empty] | 4511
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 296) | [8 empty] | 2578
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 22998
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 13 | [8 empty] | 44 | 29
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 50 | 35
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 55 | 40
Накладные расходы 142% ФОТ (от 40) | [8 empty] | 57
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 40) | [8 empty] | 38
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 150
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 19-20 | [8 empty] | 3 | 3
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 4 | 4
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 5 | 5
Накладные расходы 80% ФОТ (от 5) | [8 empty] | 4
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 5) | [8 empty] | 2
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 11
Итого | [8 empty] | 23159
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=5,37" | [8 empty] | 124364
Итоги по Поз. 32-38, 41-67, 70-73 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"
Материалы:
Итого Поз. 32-38, 41-44, 47-54, 59-61 | [8 empty] | 87299
Линии электропередачи:
Итого Поз. 45-46, 55-58 | [8 empty] | 5001
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5001
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 62-64 | [8 empty] | 6128 |  | 6128
Машины:
Итого Поз. 65-67 | [8 empty] | 1455 |  | 1455 | 140
Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 70-73 | [8 empty] | 2909 |  | 2909
Итого | [8 empty] | 102792
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67" | [8 empty] | 788415
Итого | [8 empty] | 912779
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 3, 14-18, 25, 27-28, 30-31 | [8 empty] | 1626 | 364 | 333 | 35
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 1766 | 437 | 400 | 42
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1892 | 503 | 460 | 48
Накладные расходы 95% ФОТ (от 551) | [8 empty] | 523
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 551) | [8 empty] | 358
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2773
Итого | [8 empty] | 2773
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=5,37" | [8 empty] | 14891
Итоги по Прочим затратам
Итоги по Поз. 1-2, 26, 29 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=5,37"
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):
Итого Поз. 1-2, 26, 29 | [8 empty] | 6633 | 1090 | 5543
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 7960 | 1308 | 6652
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 9154 | 1504 | 7650
Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 504) | [8 empty] | 2888
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 504) | [8 empty] | 902
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 12944
Итого | [8 empty] | 12944
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=5,37" | [8 empty] | 69509
Итоги по Поз. 39-40, 68-69 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):
Итого Поз. 39-40, 68-69 | [8 empty] | 1619 |  | 1153 | 122
Накладные расходы 192% ФОТ (от 122) | [8 empty] | 234
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 122) | [8 empty] | 73
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1926
Итого | [8 empty] | 1926
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67" | [8 empty] | 14772
Итого | [8 empty] | 84281
Итого | [8 empty] | 1011951
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 93907
Машины и механизмы | [8 empty] | 32659
ФОТ | [8 empty] | 6658
Накладные расходы | [8 empty] | 8217
Сметная прибыль | [8 empty] | 3951
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200 | [8 empty] | 16519
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 1028470
НДС 18% | [8 empty] | 185124.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1213594.6