## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 32
(локальная смета)
| на | КТПН 400 кВА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1318,946 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________95,009 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________42,022 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13,946 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________853,903 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________143,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СМР
Основание и фундамент под КТПН
1 | ФЕР01-02-027-06 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0.048 | 1390.39 | 1390.39 |  |  | 67 | 67
2 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.5 | 45.52 | 18.79 | 26.36 | 3.04 | 68 | 28 | 40 | 5
3 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.5 | 69.12 | 19.61 | 49.14 | 5.56 | 104 | 29 | 74 | 8
4 | ФЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | компл. | 1 | 327.17 | 53.91 | 273.26 | 32.94 | 327 | 54 | 273 | 33
Заземление КТПН
5 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.07 | 1934.4 | 1934.4 |  |  | 135 | 135
6 | ФЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.07 | 907.5 | 907.5 |  |  | 64 | 64
7 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 10 | 152.85 | 6.85 | 113.15 | 6.14 | 1529 | 69 | 1132 | 61
8 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | -0.05 | 6508.75 |  |  |  | -325
9 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | -0.0003 | 10315.01 |  |  |  | -3
10 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.46 | 1115.5 | 156.04 | 64.45 | 5.52 | 513 | 72 | 30 | 3
11 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | -0.414 | 10.57 |  |  |  | -4
Монтаж КТПН
12 | ФЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | компл. | 1 | 856.62 | 304.51 | 552.11 | 66.56 | 857 | 305 | 552 | 67
13 | ФЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 1 | 1890.27 | 289.56 | 888.72 | 120.52 | 1890 | 290 | 889 | 121
Раздел 2. Пусконаладочные работы
14 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 | 15.62 | 15.62 |  |  | 31 | 31
15 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 | 165.95 | 165.95 |  |  | 7 | 7
16 | ФЕРп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 3 | 25.87 | 25.87 |  |  | 78 | 78
17 | ФЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1 | 139.99 | 139.99 |  |  | 140 | 140
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
18 О | Прайс-лист | Подстанция комплектная трансформаторная наружная 10 кВ с трансформатором КТПН 400/10/0,4 | шт. | 1 | 853903 |  |  |  | 853903
19 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.1 | 46161.93 |  |  |  | 4616
20 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0.138 | 53301.93 |  |  |  | 7356
21 | Прайс-лист | Блок железобетонный ФБС 24-4-6 | шт. | 4 | 4969.58 |  |  |  | 19878
22 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10 | 554.02 |  |  |  | 5540
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 95009
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 42022
Итого Оборудование | [8 empty] | 853903
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 13946
Итого | [8 empty] | 1004880
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 137031
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 10496
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7% | [8 empty] | 9592
Итого | [8 empty] | 157119
Итого с оборудованием (853 903) и прочими затратами (13 946) | [8 empty] | 1024968
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [8 empty] | 15375
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1040343
Индекс-дефлятор на 4 кв. 2019 г 1,25% | [8 empty] | 13004
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [8 empty] | 45775
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 1099122
НДС МДС 81-35.2004 п.4.100 20% | [8 empty] | 219824.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1318946.4
Составил: ___________________________Специалист 2 кат ОКСиИ Корсун Н.О.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ОКСиИ Иванина Г.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)