## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 41
(локальная смета)
| на | Установка ТМГ 1000 кВА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1185,053 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________33,735 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________9,700 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________871,791 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________43,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 1 | 1890.27 | 289.56 | 888.72 | 120.52 | 1890 | 290 | 889 | 121
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 | 15.62 | 15.62 |  |  | 31 | 31
3 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 | 165.95 | 165.95 |  |  | 7 | 7
4 | ФЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1 | 139.99 | 139.99 |  |  | 140 | 140
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
5 О | Прайс-лист | Трансформатор силовой ТМГ 1000/10/0,4 | шт. | 1 | 871791.16 |  |  |  | 871791
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 33735
Итого Оборудование | [8 empty] | 871791
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 9700
Итого | [8 empty] | 915226
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 33735
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 3331
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7% | [8 empty] | 2361
Итого | [8 empty] | 39427
Итого с оборудованием (871 791) и прочими затратами (9 700) | [8 empty] | 920918
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [8 empty] | 13814
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 934732
Индекс-дефлятор на 4 кв. 2019 г 1,25% | [8 empty] | 11684
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [8 empty] | 41128
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 987544
НДС МДС 81-35.2004 п.4.100 20% | [8 empty] | 197508.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1185052.8
Составил: ___________________________Специалист 2 кат ОКСиИ Корсун Н.О.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ОКСиИ Иванина Г.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)