## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)
| на | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________342,262 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________41,001 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________202,452 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,364 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________70,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1 | 2919.33 | 544.26 | 1970.48 | 284.33 | 2919 | 544 | 1970 | 284
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП 3 1*50 | км | 3.135 | 64578.14 |  |  |  | 202452
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 41001
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 202452
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1364
Итого | [8 empty] | 244817
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 243453
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 6307
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 6,1% | [8 empty] | 14851
Итого | [8 empty] | 264611
Итого с прочими затратами (1 364) | [8 empty] | 265975
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [8 empty] | 3990
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 269965
Индекс-дефлятор на 4 кв. 2019 г 1,25% | [8 empty] | 3375
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [8 empty] | 11878
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 285218
НДС МДС 81-35.2004 п.4.100 20% | [8 empty] | 57043.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 342261.6
Составил: ___________________________Специалист 2 кат ОКСиИ Корсун Н.О.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ОКСиИ Иванина Г.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)